## 様式第１号
学校経営推進費 事業計画書
１．事業計画の概要
学校名 |  |  | 大阪府立豊中支援学校
取り組む課題 |  |  | 生徒の自立支援
評価指標 |  |  | 支援学校における児童・生徒、保護者の学校満足度の向上 近隣施設・地域住民の方々からのアンケート調査における満足度の向上
計画名 |  |  | 豊中 安全安心 HOT ホッと PROJECT（PTAとの協働で創り出す、防災時にも役立つ教育環境整備）
２．事業計画の具体的内容
学校経営計画の 中期的目標 |  |  | １ 児童生徒一人ひとりの障がい特性や教育的ニーズに応じた支援を充実させるための、教員の専門性及び授業力の向上 (４) 学校生活全般において、合理的配慮の視点に基づきICTやユニバーサルデザインを活用し、児童生徒に有効な支援 の工夫に努める。 ３ 児童生徒一人ひとりの人権を尊重し、児童生徒・保護者から信頼される安全で安心な学校づくりの推進 (２) 防災･防犯計画及び大規模災害時における対応マニュアルの点検・見直しや必要物品の充実等、地域やPTAと協働 して防災体制の確立を図る。
事業目標 |  |  | 災害発生時に備えて、防災、減災グッズを授業に活用し日常化することで、自らの命を守り抜く「自助」のための「主体的に行動する態度」を育成し、保護者との「共助」で非常時も安全で安心な学びの場を創造する。 ①ミライスピーカー（音のバリアフリースピーカー）の使用で、今までのスピーカーではできなかった児童生徒の聞こえ の難しさを軽減し、主体的に授業や行事、非常時の心の安定を図れるよう環境整備を進める。 ②日常の授業や、PTA活動で発電機、ポータブル電源、各種テント、超短焦点プロジェクターなどを活用し、非常時に必 要となる物品を普段使いできる学習環境の整備を構築する。 ③マッスルスーツを高等部の授業に取り入れ、生徒と教員が共助して活動できる経験を重ねる。 ④簡易テントでパーソナルスペースを設定し、日常的に心の安定を保てる体験を重ねる。 ⑤サマーイベント、PTAバザー、引渡し訓練において、地域、事業所も巻き込んだ防災啓発・防災グッズ体験をはじめ シミュレーション訓練を実施する。 ⑥PTAと協働し、校内に「安心ゾーン」を設定し、減災につながる環境整備を始動する。 ⑦府下知的障がい児支援学校における防災実践の実践例として、研究紀要や学校ブログを通じて情報発信する。
取組みの概要 | 整備する 設備・物品 （概要） |  | ・ミライスピーカーMoby（ポータブルワイヤレスアンプ：障がい者差別解消法対応）セット ・超短焦点プロジェクター ・ワンタッチテント ・ポータブル電源 ・発電機 ・マッスルスーツ ・エアベッド ・蛍光灯カバー ・ガソリン携行缶 ・鍵付きロッカー ・ヨガマット ・インカムヘッドセット ・ワイヤレス送信機 ・bluetoothレーシーバー など
| 取組内容 | 前年度 | ・PTA保健・防災委員会防災ボランティアグループ（TAS：豊中ANSHINサポーターズ）の立ち上げ、学習会開始 ・ミライスピーカー（デモ機）の貸出しを受け、複数の授業･職員会議等で音の響き方を確認 ・児童生徒の反応から、防災の視点と組み合わせた授業をはじめ、災害時の校内設備整備に係る本プロジェクトが発案
|  | 初年度 | ◎各授業、行事への防災グッズの導入 整備物品の全校周知、全校行事（文化の集い）での展示、PTメンバー及び各授業担当者による授業での導入 PTA保健防災委員会との物品の整備場所決定（12月） ◎ミライスピーカーの導入 児童生徒会役員選挙・全校集会（10月）学習発表会（11月）、各学部集会（12月、１月）、卒業式（３月） 初任研会場校（10月）、近知研会場校（１月）、実践交流会（1月）、保護者向け説明会及び学校説明会（３月） →研究紀要での初年度実践報告
|  | ２年め | ◎各授業、行事への防災グッズの活用 全学部：ワンタッチテントを活用したアウトドア疑似体験、スピーカーを活用した野外授業、アシストスーツ実体験 行事等：発電機、ポータブル電源を活用したサマーイベント（７月）やPTAバザー（10月）での展示、デモ試行 →研究授業や実践交流会での研究協議と実践発表、研究紀要での実践報告 ◎ミライスピーカーの活用 初年度の導入機会に加え、各学期始業式、終業式や式典行事での活用（４月～） 地震・火災訓練、児童生徒会活動、運動会等の行事やその他渉外行事での活用
|  | ３年め | ◎防災グッズ、ミライスピーカーの汎用 年間を通じて備品を活用しながら、各授業や行事、式典等保護者や関係機関における周知度を高めていく。 サマーイベントやPTAバザーでの展示、デモ試行から発展し、体験コーナーを設置 ◎渉外、広報活動への発展 それぞれの取組みの様子を「学校だより」「PTAだより」等で紹介し、学校ホームページでも随時情報発信する。 →研究紀要での実践報告まとめ
| 取組みの 主担・実施者 |  | 主 担：安全安心HOTホッとPT(首席２名・指導教諭・教諭５名)、PTA保健・防災委員会 実践者：授業プランナー、各行事チーフを中心とした全校教職員
成果の検証方法 と評価指標 |  | 初年度 | ①学校教育自己診断による防災評価満足度の向上。 ＊学校教育自己診断にこの防災取組に関する項目を新設する。 ②本校独自の学校生活アンケートを作成し、アンケート対象生徒に実施する。 評価指標 保護者･教職員の肯定的評価が60％を超える。授業アンケート対象生徒の防災意識を把握する。
|  | ２年め | ①学校教育自己診断による教職員の防災意識の向上。 ②学校生活アンケート対象生徒の防災意識の維持または向上及び、防災に係る授業実践の取組回数の向上。 評価指標 保護者･教職員の肯定的評価が70％を超える。授業アンケート生徒の肯定的評価が70％を超える。
|  | ３年め | ①学校教育自己診断による教職員の防災意識の向上。 ②学校生活アンケート対象生徒の防災意識の維持または向上及び、防災に係る授業実践の取組回数の向上。 評価指標 保護者･教職員の肯定的評価が80％を超える。高等部生徒の肯定的評価が80％を超える。
３．事業費
事業費総額 |  |  |  |  | 2647309 |  | 円
積算内訳
＊決算科目（節）を明示し、節毎に積算内訳を記載すること。 | [5 empty] | 見積に基づく清算 | [5 empty] | 実勢価格に基づく積算 |  |  | レ
積算内訳 | 科目（節） |  |  | 番号 | 内訳 |  |  | １年目 | ２年目 | ３年目 | 単価 |  | 数量 | 金額
| １ 報償費 |  |  | 1
2
3
小計
| ２ 旅費 |  |  | 1
2
3
小計
| ３ 消耗需用費 |  |  | 1 | LACITIAポータブル電源 エナーボックス | [5 empty] | 57240 |  | 2 | 114480
|  |  |  | 2 | SONYワイヤレススピーカー SRS-XB21 | [5 empty] | 10800 |  | 12 | 129600
|  |  |  | 3 | 山善 エアベッド PAH-001FP | [5 empty] | 4980 |  | 6 | 29880
|  |  |  | 4 | CAPTAIN STAGワンポールテント | [5 empty] | 21600 |  | 4 | 86400
|  |  |  | 5 | CAPTAIN STAGポップアップシェルター | [5 empty] | 3240 |  | 4 | 12960
|  |  |  | 6 | ルミキャップ 蛍光灯カバー（50本＋単品） | [5 empty] | 41212 |  | 1 | 41212
|  |  |  | 7 | ニトムズ 窓ガラス飛散防止シート（30本） | [5 empty] | 40824 |  | 1 | 40824
|  |  |  | 8 | DAYTONAガソリン携行缶 | [5 empty] | 5724 |  | 1 | 5724
|  |  |  | 9 | ポータブルワイヤレス送信機 | [5 empty] | ― |  | 1 | 228800
|  |  |  | 10 | SENA SPH10 インカムヘッドセット | [5 empty] | ― |  | 4
|  |  |  | 11 | XIAOKOA ワイヤレスマイクヘッドセット | [5 empty] | ― |  | 4
|  |  |  | 12 | サンワサプライ bluetoothレシーバー | [5 empty] | ― |  | 4
|  |  |  | 13 | Sandony bluetoothワイヤレスマイク | [5 empty] | ― |  | 6
|  |  |  | 14 | 管理ロッカー | [5 empty] | 36729 |  | 1 | 36729
|  |  |  | 15 | ヨガマット | [5 empty] | 5060 |  | 5 | 25300
[13 empty] | 小計 | 751909
| ４ 維持需用費 |  |  | 1
2
3
小計
| ５ 役務費 |  |  | 1
2
3
小計
| ６ 委託料 |  |  | 1
2
3
小計
| ７ 使用料 及び賃借料 |  |  | 1
2
3
小計
| ８ 備品購入費 |  |  | 1 | SoundFun ミライスピーカーMOBY セット | [5 empty] | 249750 |  | 4 | 999000
|  |  |  | 2 | マッスルスーツEdge | [5 empty] | 506520 |  | 1 | 506520
|  |  |  | 3 | Honda発電機EU26i | [5 empty] | 180360 |  | 1 | 180360
|  |  |  | 4 | SONY Xperia Touch G1109 | [5 empty] | 104760 |  | 2 | 209520
[13 empty] | 小計 | 1895400
| ９ 工事請負費 |  |  | 1
2
3
小計
| 10 負担金・補助 及び交付金 |  |  | 1
2
3
小計
[13 empty] | 合計 | 2647309