## 工事調書
公表 番号 | (1)名称 |  | (2)工事場所 | (3)工事種別 | (4)工事規模 | (5)工事概要 | (6)発注時期 | (7)期間 | (8)発注事務所・課 | (9)入札方法 | (10)変更事項 | (11)備考
| 路線名等 | 工事名 | [9 empty] | 課題 | 新規 | 多様な 入札方式
63 | 主要地方道 茨木寝屋川線 | 柱本高架橋（ONランプ）塗装塗替工事 | 高槻市柱本四丁目地内 外 | 塗 装 | ★ | 塗装塗替工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 | （2）
75 | 一般国道 ４２３号 | 舗装道補修工事（北行） | 吹田市桃山台五丁目地内 外 | 舗装 | ★-2 | 切削オーバーレイ工 一式 | 第１四半期 | ６ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 | （2） |  |  | 実績申告型
79 | 一般国道 ４２３号 外 | 歩道段差等改善工事（単価契約）（Ｒ６・R７茨木土木事務所） | 吹田市・茨木市 | 土木一式 | ★-3 | 歩道段差等改善工 一式 | 第１四半期 | １２ケ月 | 茨木土木事務所 |  | (1) (7) |  |  | 事前審査型
80 | 一般国道 １７０号 外 | 歩道段差等改善工事（単価契約）（Ｒ６・R７茨木土木事務所） | 高槻市・三島郡島本町・摂津市 | 土木一式 | ★-3 | 歩道段差等改善工 一式 | 第１四半期 | １２ケ月 | 茨木土木事務所 |  | (1) (7) |  |  | 事前審査型
98 | 主要地方道 茨木摂津線（茨木箕面丘陵線）外 | 用地管理等工事（単価契約） | 茨木市大字佐保地内 外 | 土木一式 | ★-4 | 土工 一式、管理柵設置工 一式、除草工 一式、、排水工 一式 | 第１四半期 | １２ケ月 | 茨木土木事務所 |  | (9) |  |  | 事前審査型
100-1 | 主要地方道 茨木摂津線 外 | 自転車通行空間整備工事 | 茨木市宿久庄五丁目地内 外 | 交通安全施設 （区画線） | ★ | 自転車通行空間整備 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規

## 定義 (hidden)
所管課 | 工事種別 | 委託種別 | 工事規模 | 発注時期 | 入札方法 | 課題 | 新規 | 多様な入札方式 | 多様な入札方式 | 発注済 | 発注取りやめ | 総合評価の種別 | 議会 | 大・中小企業 | その他 | 発注事務所・課 | Ｇ名称
事業調整室 | 土木一式 | 測量 | ☆ | 第０四半期 | 電子入札 | ● | 新規 | 事前審査型 | 実績評価型 | ○ | ○ | 審査型 | ５月 | 大 | 臨時公表 | 茨木土木事務所 | 総務契約課
道路整備課 | 土木一式海上 | 地質調査 | ★ | 第１四半期 |  | ▲ |  | 実績申告型 | プロポーザル |  |  | 提案型標準 | ９月（前半） | 中小 | 早期発注 |  | 地域企画課
道路環境課 | ＰＣ上部工 | 建築設計・監理 | ★-0 | 第２四半期 |  | ■ |  | 総合評価 | 参加確認 |  |  | 提案型高度 | ９月（後半） | 大・中小 |  |  | 企画Ｇ
交通計画課 | 法面処理 | 設備設計・監理 | ★-1 | 第３四半期 |  | ●▲ |  | 総評審査型 | 設計VE |  |  |  | ２月 |  |  |  | 支援防災Ｇ
鉄道推進課 | フェンス | 建設コンサルタント | ★-2 | 第４四半期 |  | ●■ |  | 総評提案型段階 | 実績申告型 | [7 empty] | 安威ダムＧ
河川整備課 | とび・土工･ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 補償コンサルタント | ★-3 |  |  | ▲■ |  | 総評提案型標準 | 総評提案型 | [7 empty] | 管理課
河川環境課 | 交通安全施設 （構造物） |  | ★-4 |  |  | ●▲■ |  | 総評提案型高度 | 総評審査型 | [7 empty] | 維持保全課
下水道室 | 舗装 | [6 empty] | 性能規定 | [8 empty] | 計画保全Ｇ
公園課 | 造園 | [6 empty] | 設備2段階 | [8 empty] | 環境整備Ｇ
用地課 | 鋼橋上部工 | [6 empty] | 参加確認 | [8 empty] | 建設課
計画推進室 | 鋼構造物 | [6 empty] | 入札時VE | [8 empty] | 道路整備Ｇ
拠点開発室 | 橋梁補修・橋梁補強 | [6 empty] | 詳細設計付 | [8 empty] | 河川砂防Ｇ
大阪港湾局 | 塗 装 | [6 empty] | プロポーザル | [8 empty] | 用地Ｇ
| 交通安全施設 （区画線） | [6 empty] | 工事維持一体 | [8 empty] | 新名神建設
| 電気工事 | [15 empty] | 建設課
| プラント電気設備 | [15 empty] | 事業調整Ｇ
| 電気防食 | [15 empty] | 建設Ｇ
電気通信
プラント電気通信設備
プラント機械設備
設備補修
建築一式
管工事
浚 渫
防 水
さく井工事
消防施設工事
防食工事
タイル・レンガ・ブロック工事
鉄筋工事
板金工事
ガラス工事
内装仕上工事
熱絶縁工事
石工事
屋根工事
大工工事
左官工事
建具工事
清掃施設工事
水道施設工事
機械器具設置工事
解体工事
その他