手話言語条例の制定等に向けたスケジュール案等について

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時　期 | 検討の場 | 議題（案） |
| ５月11日 | 検討部会① | ○手話言語に係る現状と課題  （国や府、市町村等の取組み、府内当事者の状況など）  ○ゲストスピーカーの意見聴取  （手話言語の基本的認識等）  ○検討の方向性およびスケジュール |
| ６月15日 | 検討部会② | ○手話言語の普及に向けた取組みについて  　・聴覚障がい児の乳幼児期における手話による言語習得支援に　ついて  　・府民アンケートの実施について　ほか |
| ７月20日 | 検討部会③ | ○手話言語の普及に向けた取組みについて  　・これまでの論点整理（提言素案）  　・府民アンケートの実施について　ほか  ○ゲストスピーカーの意見聴取  　（言語としての手話を獲得できる環境づくり等） |
| ８月31日 | 検討部会④ | ○部会提言の取りまとめ  　・提言案  　・府民アンケートの結果について |
| １０月  （予定） | 推進協 | ○部会提言の報告 |

|  |  |
| --- | --- |
| 時　期  資料４ | 取組み概要 |
| ９月～ | ○条例骨子案の策定・調整  条例骨子案のパブリックコメント（10月頃以降の見込み）  ○手話言語普及方策の検討 |
| ２月 | ○条例案の議会への提出 |
| ３月 | ○推進協 |