|  |  |
| --- | --- |
| 基本指針の目標 | 入院中の精神障がい者の地域生活への移行 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計画（Ｐ）→実施（Ｄ） | 目標値 | * 【平成29年度末までの目標値】 * 入院後３ヶ月時点の退院率の上昇：**６４％** * 入院後１年時点の退院率の上昇：**９１％** * 在院期間１年以上の長期在院者数の減少：**１８％**   【目標達成に向けた考え方等】  　現状、府内市町村における取り組み状況にバラつきがみられることなどが課題となっており、目標の達成に向けてこれまでの取り組みの手法・効果等について改めて検証し、精神障がい者の地域移行に関するネットワーク構築を目指す。  【実績の推移】※ H27は速報値   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 実績 | H27 | H28 | H29 | | 入院後３ヶ月時点の退院率の上昇 | 63.2％ | ●％ | ●％ |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 実績 | H27 | H28 | H29 | | 入院後１年時点の退院率の上昇 | 91.5％ | ●％ | ●％ |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 実績 | H27 | H28 | H29 | | 在院期間１年以上の長期在院者数の減少 | 9,906人  （9.2％） | ●人 | ●人 |   《参考》精神科病院入院者の年間地域移行支援利用者数の推移   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | H24 | H25 | H26 | H27 | | 96人 | 102人 | 106人 | 84人 | | |
| 主な  活動  指標 | ○主な活動指標の一覧   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | H27 | H28 | H29 | | 自立訓練（機能訓練・生活訓練） | 見込 | 1,342人／月 | 1,433人／月 | 1,523人／月 | | 実績 | 1,216人／月 | ●人／月 | ●人／月 | | 就労移行支援 | 見込 | 2,480人／月 | 2,817人／月 | 3,189人／月 | | 実績 | 2,804人／月 | ●人／月 | ●人／月 | | 就労継続支援（Ａ型） | 見込 | 1,871人／月 | 2,107人／月 | 2,342人／月 | | 実績 | 3,319人／月 | ●人／月 | ●人／月 | | 就労継続支援（Ｂ型） | 見込 | 12,876人／月 | 13,853人／月 | 14,862人／月 | | 実績 | 12,864人／月 | ●人／月 | ●人／月 | | 短期入所 | 見込 | 4,783人／月 | 5,201人／月 | 5,615人／月 | | 実績 | 5,137人／月 | ●人／月 | ●人／月 | | 共同生活援助 | 見込 | 7,124人／月 | 7,709人／月 | 8,291人／月 | | 実績 | 6,809人／月 | ●人／月 | ●人／月 | | 地域移行支援 | 見込 | 316人／月 | 345人／月 | 381人／月 | | 実績 | 66人／月 | ●人／月 | ●人／月 | | 地域定着支援 | 見込 | 818人／月 | 1,080人／月 | 1,355人／月 | | 実績 | 543人／月 | ●人／月 | ●人／月 | | |
| H２７年度 | | 評価（Ｃ） | 改善（Ａ） |
| 【目標等を踏まえた評価】  ・府障がい者自立支援協議会地域支援推進部会精神障がい者地域移行推進ワーキンググループにおいて、長期入院精神障がい者の地域移行に関するネットワーク構築等に係る課題整理を行った。  ・精神科病院入院者の「地域移行支援」の利用が前年度に比して減少しており、制度の利用促進策の検討が必要。  ・在院期間１年以上の長期在院者数は3年間で1,00３人減少しているものの、目標達成にはあと2年間で961人の減少が必要。 | 【Ｈ２８年度における取組等】  ・同ワーキンググループにおいて、長期入院精神障がい者地域移行総合的推進体制を構築するための府及び市町村の役割分担をはじめ、今後の施策あり方について報告書をとりまとめた。  ・報告書に基づき、精神障がい者の特性に合った制度改善や現状に合ったきめ細かい報酬算定上の改善などについて、国に提言した。  ・寛解･院内寛解患者であって1年以上入院している患者の完全解消を目指した新たな地域移行施策について検討する。 |