|  |  |
| --- | --- |
| 本指針の目標 | 施設入所者の地域生活への移行 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計画（Ｐ）→実施（Ｄ） | 目標値 | * 【平成29年度末までの目標値】 * 地域生活移行者の増加：**７４６人** * 施設入所者の削減：**２８３人**   【目標達成に向けた考え方等】  　地域移行後の受け皿確保等地域生活支援の体制整備が課題となっており、目標の達成に向けて市町村の取組みを促進するための方策等を検討。  【実績の推移】※ (　)の数値は前年度までの実績を合わせた累計   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 実績 | H27 | H28 | H29 | | 地域生活移行者の増加 | 1５１人  (３５２人) | １３１人  (４８３人) | １３０人  (６１３人) |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 実績 | H27 | H28 | H29 | | 施設入所者の削減 | 1５１人 | １２３人 | １４４人 | | |
| 主な  活動  指標 | ○主な活動指標の一覧   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | H27 | H28 | H29 | | 生活介護 | 見込 | 19,959人／月 | 20,964人／月 | 21,973人／月 | | 実績 | 19,328人／月 | 19,876人／月 | 20,595人／月 | | 自立訓練（機能訓練・生活訓練） | 見込 | 1,342人／月 | 1,433人／月 | 1,523人／月 | | 実績 | 1,218人／月 | 1,280人／月 | 1,431人／月 | | 就労移行支援 | 見込 | 2,480人／月 | 2,817人／月 | 3,189人／月 | | 実績 | 2,804人／月 | 2,945人／月 | 3,460人／月 | | 就労継続支援（Ａ型） | 見込 | 1,871人／月 | 2,107人／月 | 2,342人／月 | | 実績 | 3,319人／月 | 4,435人／月 | 5,742人／月 | | 就労継続支援（Ｂ型） | 見込 | 12,876人／月 | 13,853人／月 | 14,862人／月 | | 実績 | 12,864人／月 | 13,466人／月 | 14,604人／月 | | 短期入所 | 見込 | 4,783人／月 | 5,201人／月 | 5,615人／月 | | 実績 | 5,137人／月 | 5,276人／月 | 5,818人／月 | | 共同生活援助 | 見込 | 7,124人／月 | 7,709人／月 | 8,291人／月 | | 実績 | 6,809人／月 | 7,294人／月 | 7,863人／月 | | 地域移行支援 | 見込 | 316人／月 | 345人／月 | 381人／月 | | 実績 | 66人／月 | 65人／月 | 56人／月 | | 地域定着支援 | 見込 | 818人／月 | 1,080人／月 | 1,355人／月 | | 実績 | 543人／月 | 622人／月 | 686人／月 | | 施設入所支援  ※減少を目指す | 見込 | 5,003人／月 | 4,922人／月 | 4,811人／月 | | 実績 | 5,023人／月 | 4,941人／月 | 4,942人／月 | | |
| H２９年度 | | 評価（Ｃ） | 改善（Ａ） |
| 【目標等を踏まえた評価】  ・平成29年度末までの地域生活移行  者数は613人で、目標値の746人に対して82.2％の達成状況であった。  ・施設入所者の削減数は144人で、目標値の283人に対して50.9％の達成状況であった。  ・施設入所者数が減少している中、重度の入所者の割合が増えていることから、地域の受け皿となる支援体制をより充実する必要がある。  ・国に対して、重度化・高齢化に対応したグループホームの充実など、地域移行の受け皿確保につながる支援体制の充実を図るよう要望した。 | 【Ｈ３０年度における取組等】  ・地域移行の取組みについて市町村と意見交換を行い、現状把握と課題整理を行う。  ・市町村の取組みを促進するため、自立支援協議会地域支援推進部会に基盤整備促進ワーキンググループを設置し、具体的な方策を検討する。  ・施設入所者の重度化・高齢化を踏まえ、地域移行の受け皿となるグループホームの体制強化について国に対し要望を行う。 |