重点課題１

【住宅まちづくり政策の再構築】

平成23年度住宅まちづくり部長マニフェスト評価・検証シート

自己評価

■住宅まちづくり部長セルフレビュー（自己点検）

■住宅市場を活用した住宅まちづくり政策の展開

○住宅まちづくり審議会からの答申（H23.4）を受け、今後の住宅まちづくり政策が目指すべき目標とその枠組みや施策の展開方向を明示する「住宅まちづくりマスタープラン（大阪府住生活基本計画）」と、施策別計画として「大阪府高齢者・障がい者住宅計画（大阪府高齢者居住安定確保計画）」を策定し、「市場機能」や「ストック」の重視を施策構築・推進の展開方針に掲げ、住宅市場を活用した各種施策と目標を定めた。今後、計画に掲げられた施策に取り組むとともに、定期的に施策の評価・検証を行い、PDCAサイクルによる進行管理を実施する。

○住宅産業界や金融機関、保険機関等と連携した市場の環境整備の枠組みとして、中古住宅市場、リフォーム・リノベーション市場を活性化するため、民間の関係機関との勉強会を立ち上げ、課題と必要な方策の論点整理を行った。今後、これらを踏まえ、さらに検討を進め、取組み方策の具体化を図る。

○民間住宅市場における家主・借主の不安を解消するための仕組みや規制方策として、関係団体へのヒアリングやトラブルの実態調査、情報収集と、行政と不動産関係団体等とのネットワーク形成に向け、不動産関係団体との意見交換会を実施した。今後、これらを踏まえ、家主や借主の不安を解消するための仕組みや規制方策等について検討する。

○サービス付き高齢者向け住宅について、供給事業者と入居者の実態調査や高齢者のニーズ調査を踏まえ、追加の登録基準を定めるとともに、平成32年度までの供給目標量を19,000戸と定め、供給促進を図ることとした。

○地域のあんしん住まいを実現するため、府営住宅資産を活用し、サービス付き高齢者向け住宅や地域の福祉ニーズに対応した介護・福祉・医療施設や子育て支援施設等を導入する「あんしん住まい確保プロジェクト」の検討を行い、アクションプログラム（案）を策定した。

○住宅バウチャー（家賃補助）制度の検討を福祉部とともに進め、大阪府の考え方をとりまとめた上で、国において制度創設に向けた検討を開始するよう、厚生労働省及び国土交通省に対して制度提案を行った。

■平成23年度の取組結果・実施状況

《その実現に向けて、今年度何をするのか？～施策推進上の目標》

| マニフェストの内容 | 取組結果・実施状況 |
| --- | --- |
| ■住宅市場を活用した住宅まちづくり政策の展開 ○住宅産業界や金融機関、保険機関等と連携した市場の環境整備の枠組みを示します。（12月） ・中古住宅市場、リフォーム・リノベーション市場を活性化するための仕組み ・民間住宅市場における家主・借主の不安を解消するための仕組みや規制方策 等 | ・中古住宅市場等の活性化方策の検討のため、他府県での取組みや民間の関係機関（住宅産業団体、家電量販店、金融機関、保険機関等）へのヒアリング等を実施（6～8月）。 ・市場の活性化に向け、民間、行政が連携した具体的な取組み方策を構築するため、民間の関係機関との勉強会を実施した（3回）。「中古住宅市場の魅力化」や「安心できる市場形成」等の課題を共有し、今後、取組みを推進する協議会等の立上げや市場の環境整備を図る。 ・関係団体へのヒアリングによる民間賃貸住宅トラブルの実態把握、先進自治体のトラブル防止方策等の取組状況調査、おおさかQネットによる府民意識の調査を実施（6～9月）。 ・民間市場で用意されている入居者の安否確認サービスや保険商品等の情報収集を実施。 ・行政と不動産関係団体等とのネットワーク形成に向けた取組みとして、家主や宅地建物取引業、不動産管理業の団体との意見交換会を実施（2月）。 |
| ○サービス付き高齢者向け住宅の供給促進を図ります。 ・住宅供給事業者とサービス提供者などのニーズを踏まえ、住宅やサービスの基準、供給目標量等の検討を行い、「高齢者・障がい者住宅計画」において提示します。（H23 年度内） | ・サービスが付いた高齢者専用賃貸住宅の事業者や入居者、高齢世代に対するアンケート調査等を実施（7～9月）。 ・調査結果や、高齢者・障がい者住宅計画等検討委員会での議論を踏まえ、緊急通報装置や耐火・耐震性の確保などの追加基準を定めるとともに、供給目標量を平成32年度までに19,000戸と定めた。 |
| ○公共資産の活用・流動化（民間投資の支援）を促進するための仕組みを示します。（12月） ・府営住宅ストック等を活用し、地域の安心を支える施設などを導入（あんしん住まい確保プロジェクトの実施） サービス付き高齢者向け住宅や保育所など生活・福祉インフラの導入 ・民活手法を活用した子育て世帯向けのマンションや戸建て住宅の導入 等 | ・府営住宅用地においてサービス付き高齢者向け住宅や介護・福祉・医療施設や子育て支援施設等を導入する「あんしん住まい確保プロジェクト」の実施に向けた調査・検討を行い、アクションプログラム（案）を策定した。 ・民活手法による府営住宅整備において、「子育て世帯、高齢者等の支援に資する施設」を加点対象とし、公募を実施。（選定案では、高齢者の支援施設が計画） |
| ○「住宅バウチャー制度」について、福祉部とともに検討を進め、国に対して提案を行います。（夏頃までに府の基本的な考え方を示し、年度内に国へ提案） | ○夏までに、福祉部とともに府の基本的な考え方をとりまとめ、住宅分野、福祉分野、経済分野の専門家（9、11月）や、国土交通省、厚生労働省（11月）からの意見聴取を行った。 ○これらを踏まえた上で、提案内容の検討を進め、3月に、厚生労働省及び国土交通省に対し、制度創設に向けた検討を実施してもらうよう、制度提案を行った。 |

《その取組みにより、何をどのような状態にするのか？～アウトプット》

| マニフェストの内容 |  | 取組結果・実施状況 |
| --- | --- | --- |
| ○住宅政策の枠組み等を提示する「住宅まちづくりマスタープラン」の策定（H23.9月 素案の作成、12月策定） ○「あんしん住まい確保プロジェクト」アクションプログラムの策定（H24.3月） ＜民間から提案を募るための公募条件や事業実施時期等を示します。＞ ○高齢者・障がい者住宅計画の改定（H24.3月） により、今後の具体的な取組み目標を示します。 | ○12月に策定予定だった「住宅まちづくりマスタープラン」は、国土交通省との協議に時間を要したため、3月に策定。「安心感が得られる住まいとまちの実現」と「選択が可能で活力ある住まいとまちの実現」を目指すべき将来像として、施策を展開する。 ○上述のとおり ○高齢者・障がい者住宅計画等検討委員会を3回開催し、改定内容を議論。3月に成案化。 ○改定計画では、「高齢者・障がい者が住み慣れた地域で、安全、安心、快適に暮らせる住まいとまちづくり」の実現を目標に、推進する各種施策を示すとともに、サービス付き高齢者向け住宅や公営住宅のグループホームの活用目標など、高齢者・障がい者向けの住宅の供給目標を掲げた。 |  |

《その取組みにより、何をどのような状態にするのか？～アウトカム》

| マニフェストの内容 | 取組結果・実施状況 |
| --- | --- |
| 施策の進捗状況に応じ、目標を設定します。 | ○住宅まちづくり審議会からの答申（H23.4）を受け、今後の住宅まちづくり政策が目指すべき枠組みや施策の展開方向を明示する「住宅まちづくりマスタープラン（大阪府住生活基本計画）」を策定し、「市場機能」や「ストック」の重視を施策構築・推進の展開方針に掲げ、住宅市場を活用した各種施策と目標を定めた。 |

重点課題２

【地域のまちづくりへの活用や経営の視点を強化した府営住宅の運営

自己評価況

■住宅まちづくり部長セルフレビュー（自己点検）

■府営住宅資産の有効活用に向けた取り組み　～地域のまちづくりへの貢献～

- 地元市町と連携して、府営住宅資産を活用したまちづくりを進めるため、6月に府と関係市町で「府営住宅資産を活用したまちづくり研究会」を設置し、まちづくり等についての検討を重ね、12月に報告書として取りまとめた。

- 一方で、今後整備予定の大規模団地のまちづくりへの活用方策を検討するほか、空き室を地域の福祉活動拠点等へ活用するなど、個別団地においても、まちづくりの視点をもって、地元市町と協議を進め、まちづくり基本構想案を策定した。

- また、資産を有効に活用する視点から、駐車場の空き区画を、昨年度から実施しているコインパーキングの導入をさらに進めるとともに、電気自動車（EV）を含むカーシェアリングにも活用していくこととした。

- これらの府営住宅資産を活用していく取り組みを踏まえ、3月に、府営住宅の今後10年間の活用方針を示す「府営住宅ストック総合活用計画」を改定した。

- 今後、この計画に基づき、府営住宅資産を、地元市町と連携して、積極的にまちづくりに活用していく。

■府営住宅特別会計の導入に向けた取り組み

- 府営住宅に係るコストを、府民にわかりやすく示すため、H24年度から「府営住宅特別会計」を導入。

■府営住宅管理におけるアウトソーシングの取り組み

- 府営住宅の管理については、市場原理によるコスト低減、民間の創意工夫による良質な入居者サービスの提供に向け、H24年度から府全域を10地区にわけて、指定管理者制度を開始。

- 自治会が管理していた駐車場について、公募により管理者を募集する予定だったが、様々な意見を踏まえ、H24年度は、従来どおり自治会管理とし、今後、自治会等の意見を踏まえ、地域コミュニティに充分配慮し、公平性、公正性、透明性を確保できる駐車場管理のあり方について慎重に検討する。

■家賃収納率の更なる向上への取り組み

- 短期滞納者（電話督促等）、既退去済滞納者（アウトソーシングによる回収）対策の強化を継続的に行い、家賃収納率H23年度の目標（99.0％）を達成する見込み。

○今後も、対策を継続し、更なる家賃収納率の向上を目指す。

■平成23年度の取組結果・実施状況

《その実現に向けて、今年度何をするのか？～施策推進上の目標》

| マニフェストの内容 | 取組結果・実施状況 |
| --- | --- |
| ■府営住宅資産の有効活用に向けた取組み ～地域のまちづくりへの貢献～ ○市町と連携した地域のまちづくりの推進、建替え必要度合いの精査など、今後10年間の府営住宅ストックの活用方針を明らかにします。 ・市町との「まちづくり研究会」の設置などにより、地域ニーズに即した活用を図ります。（８月中間まとめ） ・大規模団地のまちづくり基礎調査を実施し、まちづくりの基本構想案を策定します。（H23年度内） ・府営住宅の空き家を用いて、入居者とその周辺居住者に介護・保育などのサービスを提供する事業者を公募します。 ・駐車場の空き区画でのコインパーキングのさらなる導入を進めるとともに、空き区画を集約し、EVカーシェアリングなど多様な用途への活用を進めます。 | ○12月に策定予定だった「府営住宅ストック総合活用計画」は、住宅まちづくりマスタープランの進捗を踏まえ3月に改定。「地域力向上に向けたまちづくりの推進」「安全・安心でやさしく暮らせる住まいづくり」等を取組みの方向とし、事業実施を図る。あわせて、耐震改修や建替え等の個別事業の実施方針、候補団地等を明らかにする「府営住宅ストック活用事業計画」を策定。 ・市町との「まちづくり研究会」を6回実施（6～12月） 「府営住宅資産を活用したまちづくりに、府と市町が連携して取り組むべき」 「移管の具体協議は各市町と府が対等で個別に進めるべき」ということを最終報告として、1月に公表 ・大規模団地（５団地）において、地元ニーズ調査（入居者アンケート、周辺自治会ヒアリング等）等を踏まえ、地元市と協議し、まちづくり基本構想案を策定。 ・地域の福祉活動拠点等への空き室活用を24年度から2団地で開始予定。 市町による府営住宅の積極的活用が図られるよう、市町向けの手引きを作成。 ・府住宅供給公社堺管理センターの管内ほかで、空き区画を集約しコインパーキングを導入。また、12団地において、カーシェアリングの導入が決定（うち、電気自動車導入は2団地）。 |
| ■府営住宅特別会計の導入に向けた取組み ○府営住宅特別会計の導入により、受益と負担の関係や収支をより明確にし、府営住宅に係るコストについて、府民に分かりやすく示します。（H24年度導入） | ○特別会計条例改正案及び予算案について、24年2月府議会の議決を経て、 H24年度より特別会計予算として事業を実施、執行管理。 |
| ■府営住宅管理におけるアウトソーシングの取組み ○指定管理者制度〔解説７〕モデル実施の評価を踏まえ、市場原理によるコスト低減、民間の創意工夫による良質な入居者サービスの提供に向け、H24年度から府全域において指定管理者制度を開始します。 ・指定管理者の公募（7月）、指定・公示（H23年度内） ○自治会が管理していた駐車場について、効率的な管理を行うため、公募により管理者を募集します。 | ○7月から9月まで公募を行い、指定管理候補者選定委員会の審査結果を受けて候補者を選定、12月に府議会の議決を経て、1月に指定管理者の指定・公示。 H24年度から府全域において指定管理者制度を開始。 ○様々な意見を踏まえ、引き続き、地域コミュニティに配慮し、公平性・透明性を確保できる制度の見直しに取り組む。 |
| ■家賃収納率の更なる向上への取組み ○短期滞納者（電話督促等）、既退去済滞納者（アウトソーシングによる回収）対策の強化を継続的に行います。 | ○短期滞納者対策 ：電話による督促 54,751件、現地訪問 730件 既退去者滞納者対策：23年4月～24年3月 59,411,151円を回収 （参考：22年度（22年11月～23年.3月） 17,184,387円） |

《その取組みにより、何をどのような状態にするのか？～アウトプット》

| マニフェストの内容 | 取組結果・実施状況 |
| --- | --- |
| ○新たな住宅政策の方向性を踏まえ、府営住宅ストック総合活用計画を策定し、経営の視点を強化した具体的な取組みを進めます。（H23.9月素案の作成、12月策定） ○財政構造改革プラン（案）による府営住宅資産の処分のH23年度目標額23億円の達成 ○コインパーキング設置予定団地（365団地）の約50％での導入（H23年度目標：60団地､H22年度：112団地で実施済） ○家賃収納率の向上（H21年度実績：98.5％⇒H23年度目標：99.0％） | ○上述のとおり。 ○和泉伯太外10団地において、用地売却・貸付の契約を締結。契約額は目標を上回る36億4千万円となった。 ○府住宅供給公社堺管理センターの管内ほか86団地にコインパーキングを導入 ○3月末時点で 99.0％の達成見込。 |

《その取組みにより、何をどのような状態にするのか？～アウトカム》

| マニフェストの内容 | 取組結果・実施状況 |
| --- | --- |
| 府営住宅の資産活用に対する府民評価の向上を目指します。 | ●部局長マニフェスト・アンケート調査（H23.7民間事業者委託調査）の結果 「.こうした取組みは、利便性の向上と安心して暮らせるまちづくりに効果があると思いますか。」 そう思う 61.2％（H23.7）⇒68.3%（H24.3） |

重点課題３

【災害に強く安全な住宅・まちの整備】

】

自己評価況

■住宅まちづくり部長セルフレビュー（自己点検）

■民間住宅・建築物の耐震化の促進

○木造住宅の耐震化のスピードアップのため、工務店等の民間事業者・自治会等の地域・行政が一体となって耐震化に取組む「まちまるごと耐震化支援事業」を4地区において実施するとともに、府民が安心して耐震化に取組めるようまちまるごと耐震化支援事業で登録した事業者の情報や改修費用の目安など耐震化に関する基礎的な情報を提供する仕組みを構築した。

○改修の補助件数は618戸で目標とした先進県（静岡、愛知、兵庫）での平均補助件数（948件）に対して、達成率は、65％であった。

○特定建築物については、緊急雇用創出基金事業の活用により､特定建築物耐震化実態調査を実施し、その結果を公表。

○今後、耐震化の更なるスピードアップを図るため、「まちまるごと耐震化支援事業」の実施地区の拡大、効果的なPR活動の展開等を行うとともに、特定建築物の耐震化促進方策の検討を進める。

■超高層建築物における長周期地震動への対応

  - 耐震補強の手法など技術的な事項に関する相談窓口を関係団体に設置した。

■重点密集市街地での不燃化対策【居住企画課】

○年度内に策定するとしていた取組方針は、政令市を含めて策定することになり、H24年度前半の策定を目指し検討中。

○密集市街地の不燃化を促進するため、防火・準防火地域の指定を市に働きかけた結果、H23年度末の指定率は約89％となり、目標（90％）を概ね達成した。

○また、重点密集市街地で集中的に事業を実施している地区の進捗率は、80.3％となり、目標（80％）を達成した。

■平成23年度の取組結果・実施状況

《その実現に向けて、今年度何をするのか？～施策推進上の目標》

| マニフェストの内容 | 取組結果・実施状況 |
| --- | --- |
| ■民間住宅・建築物の耐震化の促進 ○特に耐震化が遅れている木造住宅の耐震化のスピードアップのため、民間事業者との連携などにより、府民が安心して取組める環境を整備し、効果的・効率的に取組みます。 ・適正な事業者の情報や、改修費用の目安など、府民が安心して耐震化に取組める情報提供の仕組みをつくります。 ・先導的事業として、地域・民間・行政が一体的にまち単位で取組む「まちまるごと耐震化」支援事業を実施します。 事業者グループの公募・登録（5月～） 市町村選定の実施地区での事業者選定（７月～）、 事業実施（8月～） ○大規模な店舗や事務所などの特定建築物について、今後の取組方針を検討するため、実態調査を実施し、その結果を明らかにします。 | ・まちまるごと耐震化支援事業で登録した事業者の情報や改修費用の目安など耐震化に関する基礎的な情報を提供するとともに、さらなる事業者数の拡大にむけ、関係機関への働きかけを実施。 ・市町村､民間事業者と連携した取組みとしてまちまるごと耐震化支援事業を実施 ‣事業者グループ等の公募・登録を実施。（登録事業者数：22グループ（85社）） ‣寝屋川市、泉大津市、千早赤阪村、大阪狭山市の4地区で、登録事業者による住宅耐震化の具体的取組みを開始。 ‣現在、実施地区の拡大に向け、市町村と調整中（河南町、大阪狭山市、摂津市等） ○緊急雇用創出基金事業を活用し､特定建築物の耐震化実態調査を実施（9月～3月）し公表。大阪府が耐震改修促進法に基づく指導・助言等を行う２６市町村の昭和５６年以前に建築された特定建築物は、2,700棟であった。 |
| ■超高層建築物における長周期地震動への対応 ○長周期地震動による既存の超高層建築物の影響について、国の動きや関係機関と連携し、建物所有者等に対して、注意喚起や相談対応などに取組みます。 | ○長周期地震動にかかる耐震補強の手法など技術的な事項について、関係団体に相談窓口を開設。（8月） ○現在、国土交通省で「超高層建築物等への長周期地震動の影響に対する検討」が行われており、平成24年度に示される予定。今後、国の検討状況を踏まえ、速やかな対応を図る。 |
| ■重点密集市街地での不燃化対策 ○特に大火の可能性の高い危険な重点密集市街地（政令市を除く）のうち、府市が連携して取組む最重点地区の設定、事業手法の検討、事業実施の優先順位など、今後10年間の取組み方針を明らかにします。 ○関係市と調整し、防火・準防火地域の指定を拡大し、今まで対象となっていない2階建て住宅等の不燃化を図る新たな防火規制等の導入に取組みます。 | ○取組み方針を、政令市を含めて策定することになったため、H24年度前半の策定に向け取組中。 ○今後、各市において地区計画等を活用した新たな防火規制の導入等を整備アクションプログラムに盛込む予定。 |

《その取組みにより、何をどのような状態にするのか？～アウトプット》

| マニフェストの内容 | 取組結果・実施状況 |
| --- | --- |
| ○民間住宅の耐震改修補助件数1,000件（H22年度：383件） 先進県（①静岡、②愛知、③兵庫）での平均補助件数（948件）以上 ○重点密集市街地での取組み ・今後10年間の取り組み方針を示す新たな行政計画を策定し、具体的な取組み目標を設定します。 ・防火・準防火地域の指定率90%（H22年度:87.6%） （参考）東京、愛知：ほぼ100% ・集中的に密集事業を実施している地区の進捗率 80％（H22年度：60.2％） （参考）府内全地区での進捗率 H22年度：31％ | ○民間住宅の改修補助件数 618戸（対前年同月比1.6倍） 達成率65％ 民間住宅の診断補助件数 2,047戸（対前年同月比1.2倍） 民間住宅の設計補助件数 491戸（今年度より実施） ・大都市制度のあり方検討が始まったことを踏まえ、今年度策定を予定していた取組方針は、政令市も含めた取組方針として策定することに変更となり、平成24年度前半に策定予定。 ・防火・準防火地域の指定率89.0％ （摂津市は4月、堺市は12月に指定拡大。） ・集中的に密集事業を実施している地区の進捗率80.3％ |

《その取組みにより、何をどのような状態にするのか？～アウトカム》

| マニフェストの内容 | 取組結果・実施状況 |
| --- | --- |
| 「地震などの災害に強い住まいやまちになってきたと感じる」府民の割合を増やします。 ○23年3月時点：11.9％【8人に1人】から平成23年度末目標：20％【5人に1人】 | ●部局長マニフェスト・アンケート調査（H23.7おおさかQネット調査）の結果 「大阪は地震などの災害に強い住まいやまちになってきた」 そう感じる 10.0％（H23.7）⇒8.4％（H24.3） |

重点課題４

【都市魅力を高める景観誘導と活力を生み出すプロジェクトの推進】

自己評価

■住宅まちづくり部長セルフレビュー（自己点検）

■美しい景観づくりに向けた取組み

○歴史的街道の伝統的なまちなみが残る地区において、地元市と連携し、住民の合意形成を図りながら、景観づくりの基準を策定するとともに、景観形成の考え方や設計上配慮する事項等を定めたガイドラインを作成した。

○今後、これらを活用し、歴史的街道における住民主体のまちなみ整備や設計者等と協議しながら実効性のある景観づくりを進めていく。

■泉北ニュータウンの再生

○「泉ヶ丘駅前地域活性化ビジョン」の具体化として、泉ヶ丘駅前地域において学校法人大谷学園を誘致した。（平成25年4月開校の予定）

○「泉北ニュータウン再生府市等連携協議会」において、公的賃貸住宅のあり方と再生に向けた事業推進方策等を示す「泉北ＮＴ公的賃貸住宅再生計画」を3月に策定。

○活性化に向けた取り組みとして地元住民を対象にした各種イベントや地元関係者による連絡会議を開催した。

○今後、「泉ヶ丘駅前地域活性化ビジョン」のさらなる具体化と「公的賃貸住宅再生計画」に基づく事業の推進に向けて取り組む。

■りんくうタウンの活性化

○マンガ、アニメ、ゲームなどをテーマに実物大模型や展示・販売施設などを集積させるクールジャパンフロントのまちづくりを進めることを決定。国内外の一般市民向けマーケティングリサーチや、出展候補企業・まちの運営主体の候補企業に対するヒアリングなどを実施し、「まちづくり戦略プラン」を策定した（3月）。今後、出展候補企業等に働きかけを行い、まちづくりの全体スキームの構築をめざす。

○関空フロントという立地特性と、医療や観光の地域資源を最大限活用した「国際医療交流の拠点づくり」を進めるため、泉佐野市とともに、総合特別区域の指定申請を行い、初の地域活性化総合特区として内閣総理大臣の指定を受けた。（12月）

〇通訳案内士法の特例措置を盛り込んだ第１次特区計画の認定を受けた。（3月）　今後、さらに国との協議を進め、規制緩和等を盛り込んだ第２次計画の認定を目指す。

○地域活性化総合特区の実現を牽引する施設への新たな立地インセンティブにより、速やかな国際医療交流の拠点づくりを目指す。

■平成23年度の取組結果・実施状況

《その実現に向けて、今年度何をするのか？～施策推進上の目標》

| マニフェストの内容 | 取組結果・実施状況 |
| --- | --- |
| ■美しい景観づくりに向けた取り組み ○大阪の都市魅力を高めるために、歴史的街道において、地元市と連携し、住民主体のまちなみ整備に取組みます。（ミュージアム構想と連動） ○景観計画区域内において、建築物等のきめこまかな審査・指導ができるようガイドラインを作成し、景観づくりの実効性を高めます。 | ○地域の伝統的なまちなみが残る府内の２地区（枚方市、阪南市）を、大阪府景観計画における歴史的街道区域の重点区域とし、住民主体の景観づくりの基準となる建物の制限内容等を策定。 ○建築関係団体と連携し、景観形成の基本的な考え方や設計上配慮する事項などをまとめたガイドラインを作成。 |
| ■泉北ニュータウンの再生 ○「泉北ニュータウン再生府市等連携協議会」で、堺市や公的団体と連携し、広域的な視点から泉北ニュータウンの活性化に向けて取組みます。 ・教育機関をはじめとする施設の誘致など「泉ヶ丘駅前地域活性化ビジョン」の具体化を推進します。 ・泉北ニュータウン再生に資する公的賃貸住宅のあり方と再生に向けた事業推進方策等を示す「公的賃貸住宅再生計画」を策定します。（H23年度内） | ・活性化に向けた機運の醸成に向け、地元住民を対象にした各種イベントを開催 ▶泉ヶ丘駅前キックオフイベントを開催（7月） ▶高齢者等を対象とした「音楽療法のプログラム」を実施（11月）。 ▶既存空き店舗を活用した、大学生によるチャレンジショップの開設（2月） 等 ・地域の商業者等をメンバーとした「ライブタウン会議」を設立。活性化に向けた意見交換を実施。（12月～） ・活性化ビジョンを踏まえたタウン管理財団所有資産の譲渡に向け、進出可能性のある企業等のリサーチを実施。 ・中長期的な公的賃貸住宅の再生の方針及び概ね10年間の団地別再生事業計画を定めた「泉北NT公的賃貸住宅再生計画」を策定（3月）。 |
| ■りんくうタウンの活性化 ○民間が市場原理に基づき、これまで以上にそのアイデアや活力を活かして、りんくうタウンの活性化を進めるための「戦略プラン」を策定します。（秋 中間報告、H23年度内 成案） ○国際医療交流の拠点形成を図るため、総合特別区域の指定申請などの取組みを進めます。 | ○まちづくりのコンセプトを「クールジャパンフロント」と決定（7月）し、事業スキーム等の検討を進め、「りんくうタウンのさらなる活性化に向けたまちづくり戦略プラン」を策定（3月）。 〇泉佐野市とともに指定申請を行い、初の地域活性化総合特区として指定を受けた。 |
| ■彩都・中部地区の事業推進 ○都市再生機構の本格造成工事の着手にあわせ、岩阪橋梁本体の工事着手を進めます。また、中部地区のまち開きに向けて関係機関と企業誘致などに取組みます。 | ○（独）都市再生機構（ＵＲ）が本格造成工事着手を決定（１月）。これにあわせて岩阪橋梁の本体工事に着手した。（3月） |

《その取組みにより、何をどのような状態にするのか？～アウトプット》

| マニフェストの内容 | 取組結果・実施状況 |
| --- | --- |
| ○歴史的街道区域を大阪府景観計画区域に追加指定し、住民主体の景観づくりを目指します。 | ○歴史的街道区域における景観づくりの基準などを策定し、大阪府景観計画区域へ追加指定を行った（4月） |
| ○泉北ニュータウンにおける学校教育機関等の施設誘致、公的賃貸住宅再生計画を策定します。 | ○学校法人大谷学園を誘致し、府住宅供給公社が土地売買契約を締結（7月） 「泉北NT公的賃貸住宅再生計画」を策定（3月） |
| ○りんくうタウン活性化に向けた「戦略プラン」を策定し、まちの活性化と魅力づくりに順次取り組みます。 ○また、国際医療交流の拠点形成を目指し、総合特別区域の指定や関連施設の誘致などに取り組みます。 | ○民間企業ヒアリング、マーケティングリサーチ等を実施。 また、大阪府タウン管理財団の主催で、クールジャパンフロント構想プレイベント第１弾を開催（H24年3月23日～5月6日）。 〇地域活性化総合特区の指定後、通訳案内士法の特例措置を盛り込んだ第1次特区計画の認定を受けた。また、拠点づくりを一気に進めるための新たな立地インセンティブとして、H24年度当初予算に10億円を計上。 |

《その取組みにより、何をどのような状態にするのか？～アウトカム》

| マニフェストの内容 | 取組結果・実施状況 |
| --- | --- |
| 「景観づくりや泉北ニュータウンの再生などの取り組みにより、大阪の都市魅力・活力が向上していると思う府民」の割合を増やします。 | ●部局長マニフェスト・アンケート調査（H23.7民間事業者委託調査）の結果 「こうした取組みにより、大阪の都市魅力や活力が向上していると思いますか。」 そう思う 41.0％（H23.7） ⇒ 46.9％（H24.3） |