再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 主要地方道（旧）大阪中央環状線 交差点改良 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路環境課 交通安全施設グループ（連絡先 06－6944－9283） |
| 事業箇所 | 豊中市桜塚 |
| 再評価理由 | ・事業採択後5年未着工 |
| 目的 | 交差点部において、右折待ち車両が直進車両の妨げとなり、慢性的な交通渋滞を引き起こし、追突等の事故の原因となっている。このため、右折レーンを設置して、交差点の円滑な交通流を確保するとともに、歩道を拡幅することで歩行者等の安全確保を図るものであり、渋滞解消と交通事故の削減を目的とする事業である。 |
| 内容 | ○交差点改良（右折車線の設置及び歩道拡幅） 延長：100ｍ（１箇所） 幅員：18.0ｍ （自転車歩行者道4.0ｍ×2＋車道3.5ｍ×2＋右折レーン3.0ｍ） |
| 事業費 （ ）内の数値は計画時点のもの | 全体事業費： 約１．２億円（約１．２億円） うち投資済事業費：約 ０億円 （内訳）用地費 約１．０億円（約１．０億円） （内訳）用地費 約 ０億円 工事費 約０．２億円（約０．２億円） 工事費 約 ０億円 |
|  | 【事業費の変更理由】 ― | 【工事費の内訳】 右折レーン・歩道等 約０．２億円（約０．２億円） |
| 事業費の変動要因 | ― |
| 維持管理費 | ５．０百万円／年･ｋｍ（過去５年間の平均値） |
| 上位計画 | ○「大阪府都市基盤整備中期計画（案）改定版(H17.3)」 ○「大阪府歩道整備計画（案）H14.12」 ○「するっと交差点対策（案）(H15.3)」 |
| 関連事業 | ― |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画時点H17】 | 【再評価時点H23】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業目的に 関する諸状況 | ○当該地域周辺の道路状況 当該事業箇所には右折レーンがないため、右折待ち車両が1台でも発生することにより直進車両の妨げとなり慢性的な渋滞が発生している。また、それに起因する追突・右左折事故が多発している。 ○交通センサスデータ （平成１１年） 自動車交通量：12,505台/12ｈ 自転車交通量：1,268台/日 歩行者交通量：952人/日 ○交通事故発生状況 Ｈ11～Ｈ15：71件 （うち死亡事故：0件） | ○当該地域周辺の道路状況 当該事業箇所には右折レーンがないため、右折待ち車両が1台でも発生することにより直進車両の妨げとなり慢性的な渋滞が発生している。また、それに起因する追突・右左折事故、無理な横断による事故が多発し、死亡事故数も増加している。 ○交通センサスデータ （平成１７年） 自動車交通量：10,187台/12ｈ 自転車交通量：857台/日 歩行者交通量：389人/日 ○交通事故発生状況 Ｈ16～Ｈ20：29件 （うち死亡事故：2件） | 交通量は減少しているが、未だ渋滞は解消されていないため、事業は必要である。 交通事故件数は減少しているが、死亡事故数は増加しており、早急に整備を進め、安全対策を講じる必要がある。 |
| 地元等の 協力体制等 | 地元市等から早期整備要望がなされている。 | 地元市等から早期整備要望がなされている。 | ― |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ・交通安全事業における費用便益の測定手法が確立されていない | ・交通安全事業における費用便益の測定手法が確立されていない | ― |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・右折レーンの設置による事故防止（交通事故の削減） ・歩行者等の安全確保 【活力】 ・渋滞解消による物流の効率化 【快適性】 ・通行性の向上に伴う渋滞緩和 ・交通利便性の向上 | 【安全・安心】 ・右折レーンの設置による事故防止（交通事故の削減） ・歩行者等の安全確保 【活力】 ・渋滞解消による物流の効率化 【快適性】 ・通行性の向上に伴う渋滞緩和 ・交通利便性の向上 | ― |

|  | 【計画時点H17】 | 【再評価時点H23】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | H18年度 H18年度 H20年度 | H18年度 H23年度 H25年度 | 事業実施について、地元の理解が得られるまで交渉を継続してきたことによる遅延 |
| ＜進捗状況＞ |  | ・用地： 0％ ・工事： 0％ |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・安全安心の確保や渋滞の解消に資する事業であり、事前評価時以降も死亡事故が多発するなど事業の必要性が増大していることから、継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 今後の見通し | ・平成２２年度までに事業に対する地元の理解が得られたことから、平成２３年度に事業着手をおこなう。 |
| --- | --- |
| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・地元交渉が難航していたが、事業協力が得られることとなったため、継続する。 |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | ・歩行空間確保や交差点改良を目的とした事業であり、代替案立案は不可能。 |
| --- | --- |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・現計画が最適であることから継続する。 |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・一部用地確保を行うが、周辺は市街地が形成されており、本事業において新たに自然環境に影響をあたえることはない。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | ― |
| その他 | ― |

６対応方針（案）

| 対応方針（案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・事業実施について、地元の理解が得られるまで交渉を継続してきたことによる遅延があったものの、死亡事故の多発により事業の必要性が高まり、また地元の理解も得られるなど、事業の必要性に変化がない。 |
| --- | --- |

# Text boxes

7

7

8