再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 一般府道 枚方茨木線（歩道整備） |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路環境課 交通安全施設グループ（連絡先 06－6944－9283） |
| 事業箇所 | 茨木市 鮎川 地内 |
| 再評価理由 | ・事業採択後10年を経過した時点で継続中 |
| 目的 | 本路線は、茨木市中心部と主要幹線である府道大阪高槻京都線を東西に結ぶ道路である。当該箇所は小学校や公民館等の公共施設が点在しており、通学児童等の歩行者・自転車交通量が非常に多い住居系地区であるが、歩道の整備されていない箇所や歩道の狭い箇所も多く危険な状況である。 そこで、歩行者等の安全の確保を目的として歩道の整備を行うものである。 |
| 内容 | ○歩道整備 延長：90ｍ 幅員：12.0ｍ（歩道２．５ｍ×２＋車道３．５ｍ×２） |
| 事業費 （ ）内の数値は計画時点のもの | 全体事業費： 約１．１５億円（約１．１５億円） うち投資済事業費 約０．２６ 億円 （内訳）調査費等約０．１億円（約０．１億円） （内訳）調査費等約０．０４ 億円 用地費 約０．８５億円（約０．８５億円） 用地費 約０．１９ 億円 工事費 約０．２億円（約０．２億円） 工事費 約０．０３ 億円 |
|  | 【事業費の変更理由】 ― | 【工事費の内訳】 歩道整備等 約 ０．２億円（約０．２億円） |
| 事業費の変動要因 | ― |
| 維持管理費 | ２．７百万円／年・ｋｍ（過去５年間の平均値） |
| 上位計画 | ○「大阪府都市基盤整備中期計画（案）改定版(H17.3)」 ○「大阪府歩道整備計画（案）H14.12」 |
| 関連事業 | ― |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画時点H13】 | 【再評価時点H23】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業目的に 関する諸状況 | 当該道路を東方向に行けば、府道大阪高槻京都線に達し、南北には（都）富田目垣線（府道鳥飼八丁富田線）と交差している。（都）富田目垣線については、高槻方面に向けて現在事業中であるが、府道大阪高槻京都線については国道１７０号まで完成している。また、西方向に行けば、茨木市の中心部に通じていることから、当該道路が主要幹線を連絡する道路として交通量が増加しており、歩行者等の安全確保が急務となっている。 ○交通事故発生状況 H8～H12 事故件数5件 | 当該道路を東方向に行けば、府道大阪高槻京都線に達し、南北には（都）富田目垣線（府道鳥飼八丁富田線）と交差している。事業中であった（都）富田目垣線については、事業完了しており、府道大阪高槻京都線については桧尾川左岸道路まで完成している。また、西方向に行けば、茨木市の中心部に通じていることから、当該道路が主要幹線を連絡する道路として依然交通量が多く、歩行者等の安全確保について必要性の高い箇所である。 ○交通事故発生状況 H16～H20 事故件数22件 | 事故件数の大幅な増加 |
| 地元等の 協力体制等 | 地元市等から早期整備要望がなされている。 | 地元市等から早期整備要望がなされている。 | － |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ・交通安全事業における費用便益手法は確立できていない | ・交通安全事業における費用便益手法は確立できていない | － |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・歩車分離を図ることにより、歩行者・自転車利用者の安全を確保する。 【活力】 ・誰もが安心して社会参加できる生活空間の形成（歩行者交通等の利便性向上） 【快適性】 ・幅の広い歩道を整備することにより、歩行者等の通行性が向上 | 【安全・安心】 ・歩車分離を図ることにより、歩行者・自転車利用者の安全を確保する。 【活力】 ・誰もが安心して社会参加できる生活空間の形成（歩行者交通等の利便性向上） 【快適性】 ・幅の広い歩道を整備することにより、歩行者等の通行性が向上 | － |

|  | 【計画時点H13】 | 【再評価時点H23】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①Ｈ１４年度 ②Ｈ１４年度 ③Ｈ１５年度 | ①Ｈ１４年度 ②Ｈ１４年度 ③Ｈ２５年度 | 財政状況の悪化により、交差する(都)富田目垣線拡幅事業完了後の事業着手とした。 |
| ＜進捗状況＞ |  | ・用地２２％ ・工事１５％ | － |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・交通量は依然多く、事故件数も大幅に増加していることから、歩道整備の必要性に変化はないため継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 今後の見通し | ・交差する(都)富田目垣線拡幅事業が完了したため、引き続き当該路線の事業について地元の協力を得ながら進捗を図り、平成２５年度末の完了を目指す。 |
| --- | --- |
| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・（都）富田目垣線の関連事業として、地元への事業説明も一定完了しており、事業への協力も得られる見込みであるため継続する。 |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | ・歩行空間確保を目的とした事業であり、歩道設置以外に代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・現計画が最適であることから継続する。 |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・既成市街地の既存道路（歩道）の拡幅であり、本事業において新たに自然環境に影響を与えることはない。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | ― |
| その他 | ― |

６対応方針（案）

| 対応方針（案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・財政状況の悪化により、（都）富田目垣線拡幅事業完了後の着手となったため、現在までの事業進捗が大幅に遅れてはいるが、当該路線の自動車や歩行者等の交通量は依然多く、事故件数も大幅に増加していることから、歩道整備の必要性に変化はないため。 |
| --- | --- |

# Text boxes

9

9

10002