再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 淀川水系 東谷支渓 通常砂防事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部河川室ダム砂防課砂防グループ（連絡先 06－6944－9302） |
| 事業箇所 | 茨木市泉原 |
| 再評価理由 | 事業採択後5年未着工 |
| 目的 | 当該事業は、土砂災害から、府民の生命・資産を守るため、人家等に直接的に土砂災害を及ぼす恐れのある渓流について、砂防施設の整備を促進し、土石流等の土砂災害に備えるものである。 |
| 内容 | 砂防えん堤工 堤高 H=7.0ｍ 堤幅 L=37.0ｍ |
| 事業費 （ ）内の数値は計画時点のもの | 全体事業費：約2.0億円（約2.0億円） うち投資済事業費：約0.2億円 （内訳）調査費等約0.2億円（約0.2億円） （内訳）調査費等約0.2億円 用地費 約0.1億円（約0.1億円） 用地費 約 0億円 工事費 約1.7億円（約1.7億円） 工事費 約 0億円 |
|  | 【事業費の変更理由】 ― | 【工事費の内訳】 砂防えん堤工事 約1.7億円（約1.7億円） |
| 事業費の変動要因 | ― |
| 維持管理費 | ― |
| 上位計画 | ○大阪府都市基盤整備中期計画（案）改定版（平成17年3月策定） |
| 関連事業 | ― |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H18】 | 【再評価時点H23】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業目的に 関する諸状況 | ○災害発生の危険度 人家等に直接的に土砂災害を及ぼす恐れのある渓流について、砂防設備の整備を行い土石流等の土砂災害に備える。 ○保全対象 人家戸数 １３戸 病院 府道 ８０ｍ | ○災害発生の危険度 人家等に直接的に土砂災害を及ぼす恐れのある渓流について、砂防設備の整備を行い土石流等の土砂災害に備える。 ○保全対象 人家戸数 １３戸 病院 府道 ８０ｍ | ― |
| 地元等の 協力体制等 | 災害時要援護者施設の対策として地元市の協力を得ている | 災害時要援護者施設の対策として地元市の協力を得ている | ― |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | Ｂ／Ｃ＝2.64 便益総額 Ｂ＝4.88億円 総費用 Ｃ＝1.85億円 （Bの内訳） 家屋・家庭用品 1.24億円 公共施設 道路 0.15億円 病院 0.22億円 人的被害 3.27億円 （Cの内訳） 砂防えん堤工 1.85億円 | Ｂ／Ｃ＝2.60 便益総額 Ｂ＝4.74億円 総費用 Ｃ＝1.82億円 （Bの内訳） 家屋・家庭用品 1.66億円 公共施設 道路 0.16億円 病院 0.23億円 人的被害 2.69億円 （Cの内訳） 砂防えん堤工 1.82億円 | 事業期間延伸による減 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ○土砂災害による被害の軽減が図れる。 災害時要援護者施設である病院を保全し、地域の安全・安心を図る。 | ○土砂災害による被害の軽減が図れる。 災害時要援護者施設である病院を保全し、地域の安全・安心を図る。 | ― |

|  | 【事前評価時点H18】 | 【再評価時点H23】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①H１９年度 ②H１９年度 ③H２３年度 | ①H１９年度 ②H１９年度 ③H２８年度 | 用地交渉が難航し、本体工事の着工が遅れるため |
| ＜進捗状況＞ |  | ・用地 0％ ・工事 0％ |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・用地交渉が難航しており、完成予定が５年遅れとなる見込みだが、必要性に変化がないため、継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 今後の見通し | ・平成20年度に用地境界確定は完了しているものの、地権者５名のうち１名が用地買収に反対している。地元関係者からも説得に当たって頂き、用地買収に協力いただけるように交渉中である。 |
| --- | --- |
| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・用地交渉が難航しているが、協力を得られるように交渉中であり、事業継続する |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | 土石流の危険を回避するためには砂防えん堤の設置が必要不可欠であり、コスト縮減や代替案立案等の可能性の余地はない。 |
| --- | --- |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・現計画が最適であり、事業を継続する。 |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 砂防えん堤の施工において建設地の植生を傷めてしまうこととなるが、その範囲を最小限に止め、自然環境への影響を極力軽減する。一方、砂防えん堤が完成すれば、渓床、渓岸の侵食が防止されるため、堆砂敷より上流の樹木を保全できる。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | ― |
| その他 | ― |

６対応方針（案）

| 対応方針（案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・用地交渉の難航により、当初の計画より事業進捗が遅れているものの、事業の必要性に関しては変わらないため継続する。 |
| --- | --- |

# Text boxes

13

14