再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 国道３７１号（石仏バイパス） |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部交通道路室道路整備課道路建設グループ（連絡先 06－6944－9276） |
| 事業箇所 | 河内長野市石仏～和歌山県界 |
| 再評価理由 | 再々評価実施後5年間が経過した時点で継続中 |
| 目的 | 国道３７１号は、河内長野市を起点とし、和歌山県串本町に至る府県間道路であり、計画区間の現道は、交通量が多いにもかかわらず狭隘部や急カーブが連続していることから、新たにバイパスを整備することにより、交通渋滞解消と交通事故減少を図るものである。 これにより、大阪府と和歌山県の交流促進、物流の効率化、地域の活性化に資することを目的とするものである。 |
| 内容 | 道路築造 延長：6.1km 幅員：7.5m～9.0m（車道2車線、歩道なし） ・車道：2車線（3.25ｍ×2） |
| 事業費 （ ）内の数値は再評価時点のもの | 全体事業費：約260億円（約260億円） うち投資済事業費：約151.8億円 （内訳）調査費等約 22.1億円（約22.1億円） （内訳）調査費等約19.1億円 用地費 約 13.1億円（約13.1億円） 用地費 約12.9 億円 工事費 約224.8億円（約224.8億円） 工事費 約119.8億円 |
|  | 【事業費の変更理由】 ― | 【工事費の内訳】 トンネル工 約96.1億円（約96.1億円） 橋梁工 約41.2億円（約41.2億円） 道路改築工 約87.5億円（約87.5億円） |
| 事業費の変動要因 | ― |
| 維持管理費 | 5.5百万円／年・km（過去５年間の平均値） |
| 上位計画 | ・大阪府都市基盤整備中期計画（案）改定版(H17.3) |
| 関連事業 | ・国道371号 （和歌山県事業区間 橋本バイパス:5.5kmうち2.3km供用済） ・京奈和自動車道（橋本道路:11.3km他） |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H4】 | 【再々評価時点H18】 | 【再々評価時点H23】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業目的に 関する諸状況 | ・国道３７１号（現道）は、和歌山県橋本市における住宅開発の進展に伴い、交通量の増加が著しく、朝夕を中心に交通停滞をきたしている。また河川に沿って蛇行しているため、道路の線形が悪く、交通事故も多発している。 | ・国道３７１号（現道）は、和歌山県橋本市における住宅開発の進展に伴い、交通量の増加が著しく、朝夕を中心に交通停滞をきたしている。また河川に沿って蛇行しているため、道路の線形が悪く、交通事故も多発している。 | ・同左 ・H19 京奈和自動車道暫定供用 ・H22 国道371号(橋本バイパス)柱本から慶賀野まで供用 ・H22 集中豪雨による土砂災害が発生し、1ヶ月通行規制を実施 | 交通量（平日２４時間） H2 10,218台 H9 19,843台 H11 18,314台 H17 15,820台 交通事故件数 H8 23件 H12 19件 H16 16件 H20 20件 |
| 地元等の 協力体制等 | ・沿道の生活利便性や安全性が高まるため、本事業の早期完成に対する期待は非常に大きい | ・沿道の生活利便性や安全性が高まるため、本事業の早期完成に対する期待は非常に大きい | ・沿道の生活利便性や安全性が高まるため、本事業の早期完成に対する期待は非常に大きい | ― |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ・計画時点では費用便益の分析手法が確立されておらず算出していない | B/C:2.8 B（便益）:782.1億円 C（費用）:282.5億円 国土交通省「費用便益分析マニュアル（平成15年8月）」により算出 | B/C:1.4 B（便益）:408.9億円 C（費用）:288.4億円 国土交通省「費用便益分析マニュアル（平成20年11月）」により算出 | ・国の算出マニュアルの変更（原単位・検討期間）、将来交通量予測の変更、走行時間短縮便益算出の対象となる範囲の変更により、前回評価時のから変動 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・災害発生時の緊急交通路の確保 ・事故多発箇所の解消 【活力】 ・地域間交流連携の強化 ・物流効率化の支援 ・民間開発の支援 【快適性】 ・通過交通排除による沿道の生活環境の改善 ・道路線形改良による運転時の負担の低減 | 【安全・安心】 ・災害発生時の緊急交通路の確保 ・事故多発箇所の解消 【活力】 ・地域間交流連携の強化 ・物流効率化の支援 ・民間開発の支援 【快適性】 ・通過交通排除による沿道の生活環境の改善 ・道路線形改良による運転時の負担の低減 | 【安全・安心】 ・災害発生時の緊急交通路の確保 ・事故多発箇所の解消 【活力】 ・地域間交流連携の強化 ・物流効率化の支援 ・民間開発の支援 【快適性】 ・通過交通排除による沿道の生活環境の改善 ・道路線形改良による運転時の負担の低減 | ― |

|  | 【事前評価時点H4】 | 【再々評価時点H18】 | 【再々評価時点H23】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①H4年度 ②H4年度 ③H20年代前半 | ①H4年度 ②H4年度 ③H26年度 | ①H4年度 ②H4年度 ③第2工区： H20年代後半 第3工区： 第2工区完了後着手 | ・財政再建プログラム（案）による建設投資抑制の影響でペースダウンして整備しているため、完成予定年度が遅れている |
| ＜進捗状況＞ | － | ・用地 99％ ・工事 50％ | ・用地 99％ ・工事 57％ |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 現道はカーブが多く、一部大型車両同士のすれ違いが困難な箇所もあり、事故も発生しており、経済活動や住民生活に支障を与えている バイパス整備することにより、大阪府と和歌山県の連携の強化、物流の効率化、安全安心の確保、沿線住民の利便性向上を図ることができる 本路線は広域緊急交通路に位置づけられているが、平成22年に土砂災害が発生（1ヶ月通行規制実施）しており、安全・安心対策の必要性が増している 関連する和歌山県域の道路整備も進捗している 以上により事業の必要性に変化はないため事業を継続する |

３事業の進捗の見込みの視点

| 今後の見通し | ・事業用地は、９９％取得できている ・第２工区は、残る１件の事業用地取得を積極的に進め、残工事を引き続いて推進し、H20年代後半の完成を目指す ・第３工区は、第２工区完成後着手する予定 |
| --- | --- |
| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・事業用地は、９９％取得できている ・平成20年度策定の財政再建プログラム（案）による建設投資抑制の影響で、事業進捗はペースダウンしているものの、第２工区については平成20年代後半の完成を目指している ・以上により、事業を継続する |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | ・用地は99％取得済みであり、工事も57％進捗している。一部区間は既に供用済みであり、代替案立案の余地はない |
| --- | --- |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・現計画が最適であるため、事業を継続する |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 本路線は、自然環境への影響や地形改変量を極力少なくするため、全延長６．１ｋｍのうち ３．３ｋｍをトンネルで計画している。また法面の植栽についても、既存の植生種を利用するなど、当該道路周辺の生態系を乱さないように配慮している。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | ― |
| その他 | ― |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・バイパスを整備することにより、現状を改善し、大阪府と和歌山県の連携の強化、物流の効率化、安全安心の確保、沿線住民の利便性向上を図ることができる ・平成20年度策定の財政再建プログラム（案）による建設投資抑制の影響で、事業進捗はペースダウンしているものの、第２工区については平成20年代後半の完成を目指している ・一部区間は既に供用済みであり、代替案立案の余地はない ・以上により事業を継続する |
| --- | --- |

# Text boxes

35

36