再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 原(1)地区急傾斜地崩壊対策防止事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部河川室ダム砂防課砂防グループ（06-6944-9302） |
| 事業箇所 | 高槻市原 |
| 再々評価理由 | 再評価後5年 |
| 目的 | がけ崩れによる災害から府民の生活を保護するため、がけ崩れの恐れのある急傾斜地において急傾斜地崩壊防止対策施設を整備する。 当地区では、人家56戸、市道250mと保全対象も多く、がけ崩れの災害から住民の生命を保護する。 |
| 内容 | 擁壁工 L=920ｍ |
| 事業費 （ ）内の数値は 再評価時点のもの | 全体事業費：約 9.9億円（約 5.0億円） 【工事費の内訳】 （内訳）調査費等約 1.0億円（約0.5億円） ・擁壁工 8.5億円 用地費 約 1.0億円（約 億円） ・法枠工 0.4億円 工事費 約 8.9億円（約4.5億円） |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 事業着手時は、全体計画延長920ｍおよび事業費9.9億円を計上するべきところをそれぞれ第一期分のみとしていた。また、前回再評価時点では、第二期分を加えた全体計画延長としたが、事業費は第一期分のみとしていた。その結果、前回評価時との全体事業費の差異が生じた。 （4.9億円増額） 【他事業者との協議状況】 |
| 維持管理費 | 必要なし |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H10】 | 【再評価時点H19】 | 【再々評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 斜面状況 高さ37m 勾配30度 保全対象 人家56戸 市道250m | 左記に同じ | 左記に同じ |  |
| 地元等の 協力体制等 | 地元より要望書が出されており、事業に協力的である。 | 左記に同じ | 左記に同じ |  |
|  | 【事前評価時点H10】 | 【再評価時点H19】 | 【再々評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 人命保護 家屋被害軽減 公共・公益施設被害軽減 【分析結果】 ・B/C= B= C= 【算出方法】 計画時点では費用便益の分析手法が確立されておらず、算出していない。 【受益者】 崩壊区域内住民 | 【効果項目】 左記に同じ 【分析結果】 ・B/C=4.64 B=22.42 C=4.83 【算出方法】 建設省砂防部「急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル」 （平成11年8月） 【受益者】 同左 | 【効果項目】 左記に同じ 【分析結果】 ・B/C=2.22 B=24.74 C=11.12 【算出方法】 左記に同じ 【受益者】 同左 | 事業期間が延びたことよる便益の減 および 事業費の増額に伴う費用の増 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 急傾斜地崩壊防止施設を整備し、当該箇所の安全性を向上させる 【受益者】 崩壊区域内住民 | 【効果項目】 左記に同じ 【受益者】 同左 | 【効果項目】 左記に同じ 【受益者】 同左 |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①平成10年度 ②平成10年度 ③平成20年度 | ①平成10年度 ②平成10年度 ③平成20年度 | ①平成10年度 ②平成10年度 ③平成28年度 | 工事用進入路の確保等に日数を費やしたため |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体76％ （3.8億円／5.0億円） ・用地 ％ （ 億円／ 億円） ・工事73％ （3.3億円／4.5億円） | ・全体 68％ （6.7億円／9.9億円） ・用地 ％ （ 億円／ 億円） ・工事 64％ （5.7億円／8.9億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 人家・道路などの保全対象施設をがけ崩れによる崩壊土砂から守る対策として、擁壁を整備する必要性について変化はないため、継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 当該地区は約1㎞にわたる対策が必要であるが、現地の状況より工事用進入路が一箇所しか確保でできず、当初の想定よりも8年遅れていたが、地元地権者の工事に対する理解や協力もあり、現段階では進捗が図れ、平成28年度の完了を予定している。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 本箇所の長大斜面においてがけ崩れの被害を防ぐには、崩壊土砂を捕捉する待受け式擁壁工以外の工法は無い。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 待受け擁壁工の施工において樹木の伐採が伴うが、その範囲を最小限に止め、自然環境への影響を極力軽減する。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 |  |
| その他 | 本事業によりハード対策に加え、ハザードマップの作成・土砂災害警戒情報・防災訓練などのソフト対策による住民の安全・安心の充実を図る。 |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・工事用進入路の確保に係る地権者との調整に時間を要し、完成年次が8年遅れたが、地元の工事に対する理解や協力を得ており、事業の必要性については変化がないことから、事業を継続する。 |
| --- | --- |