# 再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 阪南港 阪南２区整備事業（特別会計） |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 港湾局 経営振興課 開発調整グループ（連絡先0725-21-7232） |
| 事業箇所 | 岸和田市岸之浦町地内 |
| 再々評価理由 | 再評価後５年を経過した時点で継続中 |
| 目的 | 本事業は、岸和田市地蔵浜町の沖合において計画されている埋立事業である。 「阪南２区整備事業」の全体計画（面積141.7ha）のうち、優先的に整備を行う区域（面積77.7ha）において、港湾物流機能の強化・拡充、清掃工場移転用地の確保、背後市街地の住工混在地域の環境改善、建設残土等のリサイクルの推進を目的として実施しているものであり、インフラ整備等にあたっては、埋立地の分譲や賃貸からの収入で事業費を回収する特別会計事業で行っているものである。 |
| 内容 | 全体面積：約77.7ｈa（製造業用地26ｈa、供給処理施設用地13ｈa、保管施設用地・埠頭用地 38.7ｈa） ○阪南２区整備事業は、環境に配慮した３つのゾーンで以下のとおり構成される。 ①水辺に親しめる環境創造のゾーン：緑地、干潟など親水空間の創出 ②産業と環境調和を図るゾーン：住・工混在の解消の観点から工場用地の空間の創出 ③環境負荷を抑えるゾーン：港湾物流機能の強化、拡充の観点から保管施設用地（物流関連用地）の空間の創出 その中で優先的整備区域（約77.7ｈa）にあたる工場用地の空間、及び保管施設用地（物流関連用地）の空間の整備を行う。 ○整備内容 ・道路 ５．３km ・護岸 ６．５km ・防波堤 ０．９㎞ ・インフラ整備 一式（上下水道 他） ・建設残土や浚渫土等の埋立による用地造成（一部山土購入） |
| 事業費 （ ）内の数値は 再評価時点のもの | 全体事業費：約499億円（約530億円） （内訳）工事費 約323億円（約335億円） 事務費等 約29億円（約13億円） 償還金利等 約147億円（約182億円） | 【工事費の内訳】 ・護岸・埋立造成費（約228億円） ・インフラ整備費（道路整備等）（約95億円） |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 ・企業ニーズや警察協議に基づく区画道路の見直しやそれに伴う供給施設等のインフラ整備 の見直し（約12億円減額） ・事務費・人件費の増加（約16億円増額） ・償還期間の見直しに伴う金利等の減額（約20億円減額） ・国有資産等所在市町村交付金（固定資産税相当分）※の交付単価見直し及び対象範囲の縮小による減額（約15億円減額） （※根拠法令：国有資産等所在市町村交付金法） 【他事業者との協議状況】 なし |
| 維持管理費 | 100万円/年 照明（電気代）…15万円、植栽維持…35万円、清掃・除草…30万円、水道代…20万円 |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画時の想定 】 | 【再評価時点H19 】 | 【再々評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ○岸和田市内の生活環境の改善及び快適な市街地環境の創造を図るため、公害苦情の出ている工場、都市計画上の住宅系地域に立地している用途不適格な工場を適地へ移転する必要がある。 ○平成17年度には岸和田市及び貝塚市でのごみ発生量が現清掃工場処理能力を超える見込みであり、さらに施設の老朽化やダイオキシン対策に対応するために新たな清掃工場の整備が必要となっている。 ○大阪府管理港湾では貨物量の順調な増加が続いており、円滑で効率的な港湾物流機能を形成する上からは、貨物量の増加に対応した施設の整備を進めることが必要となっている。 | ○岸和田市内の製造業の移転用地としての利用に加え、地域産業の振興・活性化を図る目的で、同市の産業の活性化に資すると認められる企業を岸和田市外からも誘致できるよう計画の見直しを行い、現在、第一期製造業用地において、市内企業、市外企業併せて10社の進出が決定している。 ○清掃工場については平成１９年４月より本格稼働開始。 ○計画時点と変化なし。 | ○第1期製造業用地の申し込みが95％に達し、残り1区画が公募中の状況。 （※第1期製造業用地の企業進出状況は別図参照） また、第1期保管施設用地への企業ニーズがあり、複数企業からの進出意向を受けている。 ○再評価時点H19に 同じ。 ○計画時点と変化なし。 |  |
| 地元等の 協力体制等 | 岸和田市総合計画（平成2年3月策定）において、まちづくりの目標として「都市的魅力にあふれた快適で便利なまち」を目指し、住工混在地区の整備及び臨海・港湾の整備として阪南2区の造成が位置づけられている。 さらに、拠点的地域整備計画において、臨海地域整備計画の推進として「阪南2区については、早期の造成を関係機関に要請し、外国貿易埠頭、都市再開発用地、および市民が水に親しめる施設など整備を関係機関とともに推進する」としている。 | 本事業については、地元市である岸和田市と協力・調整しながら実施しており、平成１５年度には阪南2区への企業進出を推進する目的で、「岸和田市阪南港阪南2区における企業立地の促進に関する条例」が制定され、進出企業に対し、固定資産税相当額の奨励金が支払われるなどの助成制度が実施されている。 | 岸和田市は、平成１５年度には阪南2区への企業進出を推進する目的で、「岸和田市阪南港阪南2区における企業立地の促進に関する条例」が制定され、ちきりアイランド（阪南2区）へ進出される事業者をバックアップするために、企業立地優遇制度として、固定資産税相当額等の助成金が交付されるなどの税制面での優遇策を実施されている。 |  |
|  | 【計画時の想定H10】 | 【再評価時点H19 】 | 【再々評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 費用便益の分析の手法が確立されておらず、算出できず。 ＜代替指標＞ 起債事業費 約505億円 分譲収入等 約505億円 | 費用便益の分析の手法が確立されておらず、算出できず。 ＜代替指標＞ 起債事業費 約530億円 分譲収入等 約530億円 | 費用便益の分析の手法が確立されておらず、算出できず。 ＜代替指標＞ 起債事業費 約499億円 分譲収入等 約499億円 | 阪南２区整備事業は、特別会計事業で あるので、費用対効果（投資した費用に対して効果を金額に置換したもの）は、整備＝回収となる。 代替指標では、起債事業費が整備にあたり、分譲収入等が回収にあたるものである。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 ○安全・安心 清掃工場建設用地を確保することにより、ダイオキシン対策への対応やゴミの資源化及びリサイクル推進に寄与する。 【受益者】 府民 【効果項目】 ○活力 活発化しつつある製造業や物流関連企業 【受益者】 府民 【効果項目】 ○快適性 公害苦情の出ている工場、都市計画上の住宅系地域に立地している用途上不適格な工場を適地へ移転 することにより、岸和 田市内の生活環境の 改善及び快適な市街 地環境の創造を図る。 | 【効果項目】 ○安全・安心 清掃工場については平成19年4月より本格稼働を開始している。これにより旧工場では不可能であったダイオキシン類の処理が可能となったほか、最新の排ガス処理設備によるNOxの処理が可能となるなど環境への負荷が低減されている。また、清掃工場内には、市民の方々に循環型社会への理解を深めて頂くために、廃油からの石鹸作りや、廃棄された自転車を修理し再利用するなどの体験ができる啓発施設が設けられている。 【受益者】 府民 【効果項目】 ○活力 計画時と同じ 【受益者】 府民 【効果項目】 ○快適性 第一期製造業用地において、現在10社の進出が決定している。進出企業の中には、工場が住宅地域内にあり周辺住民か ら苦情をうけている企業もあることから阪南2区への進出により、地域の生活環境の改善が期待される。 | 【効果項目】 ○安全・安心 H19評価時点と変化なし 【受益者】 府民 【効果項目】 ○活力 計画時と同じ 【受益者】 府民 【効果項目】 ○快適性 現在、供給処理施設用地は100％、第一期製造業用地は91％の企業等が操業しており、進出企業11社中、岸和田市背後市街地からの移転企業6社であった。 阪南2区への進出により、内陸住宅地域の生活環境が改善された。 |  |
|  | 【受益者】 府民 【効果項目】 ○その他 移転・進出を契機とした工場の高度化や設備投資等による地域経済の活性化及び工場規模の拡大による新たな雇用の拡大。 内陸部で発生する建設残土や港湾浚渫土砂及び建設廃材等を埋立に積極的に用いることで、これら土砂の処分場不足に対応する。 【受益者】 府民 | 【受益者】 府民 【効果項目】 ○その他 第一期製造業用地への進出企業の中には、進出に合わせて工場規模の拡大を図る企業もあることから、それによる設備投資効果及び雇用拡大効果が期待される。 計画時と同じ 【受益者】 府民 | 【受益者】 府民 【効果項目】 ○その他 第一期製造業用地への企業進出によって、新たに454人の雇用の拡大効果があった。 また、設備投資効果については、11社で6,900百万円の設備投資がなされた。 計画時と同じ 【受益者】 府民 |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 完成予定年度 | ①平成 10年度 ②平成 10年度 ③平成24年度 | 平成10年度 平成10年度 平成28年度 | 平成10年度 平成10年度 平成35年度 | 阪南２区整備事業は、公共工事の陸上残土や浚渫土等によって埋立しており、大規模な公共工事の減少や、公共工事間流用の促進などにより、埋立造成期間を延期したことにより事業完成時期が７年遅れた。 |
| ＜進捗状況＞ |  | （平成18年度末） ・全体 71％ （376億円／530億円） 【参考】 ・埋立進捗率45％ （860万㎥／1,910万㎥） | （平成23年度末） ・全体 75％ （376億円／499億円） 【参考】 ・埋立進捗率57％ （1,089万㎥／1,910万㎥） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 本事業は、港湾物流機能の強化・拡充、清掃工場移転用地の確保、背後市街地の住工混在地域の環境改善、建設残土等のリサイクルの推進を目的として実施しており、必要性に変化はないため継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 埋立およびインフラ整備を終えている用地のうち、97.9％は操業または企業進出が決定している。 また、未造成地については、公共事業の減少や公共工事間流用の推進により、残土等の発生量が減少し、竣工期間が７年遅れているが、平成31年度に埋立を竣工し、その後企業の進出意向や希望面積等を把握し、最短では平成32～33年度にインフラ整備、平成34～35年度に道路整備等を実施し、平成35年度末に事業を完了する予定である。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 工事の進捗は75％であり、コスト縮減の可能性や代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 埋立工事が周辺の環境に及ぼす影響を極力小さくするよう環境保全対策を講じるとともに、環境影響評価書に基づく環境監視計画を作成し、水質、底質、水生生物等の調査を実施。 護岸の開口部に汚濁防止幕を設置するなど、環境保全対策を講じるとともに、環境監視計画は、工事の進捗にあわせ逐次見直しを図っている。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 |  |
| その他 | 本事業の全体計画は埋立面積138.5ha（土地利用面積141.7ha）で、大阪府の主要プロジェクト評価案件として評価を受けており、事業の実施にあたっては、埋立用材として陸上建設発生土や浚渫土等を有効活用することにより事業費の縮減を図るとともに、インフラ整備では、立地企業の希望面積を基に区画道路の整備範囲を必要最小限にとどめるなど整備費の抑制に努め、工事の進捗や収支見通しなど事業の進捗状況を確認しながら事業を進めている。 今回の評価対象は、全体計画のうち現在整備している77.7haの区域で、分譲や賃貸からの収入で回収する特別会計（起債）事業として、埋立造成に必要となる護岸やインフラ等の整備を行っている。 なお、今後整備が計画されている岸壁、緑地、マリーナ等の施設については、事業着手の際に個別に建設事業評価を受ける予定である。 |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・事業の必要性については変化がなく、埋立およびインフラ整備を終えている用地のうち、97.9％は操業または企業進出が決定していること、また、未造成地については、企業の進出意向や希望面積等を把握し、平成35年度末に事業を完了する予定であること。また、本事業は、採算性を随時確認しており、将来的には収支の均衡が図られる見込みであることから、事業を継続する。 |
| --- | --- |