再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 新家地区急傾斜地崩壊対策防止事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部河川室ダム砂防課砂防グループ（連絡先 06-6944-9302） |
| 事業箇所 | 泉南市新家 |
| 再評価理由 | 事業採択後5年未着工 |
| 目的 | がけ崩れによる災害から府民の生命・財産を保護するため、傾斜30度以上、高さ5ｍ以上のがけ崩れの恐れのある急傾斜地において、急傾斜地崩壊対策施設の整備を推進する。 |
| 内容 | 擁壁工 L=250ｍ |
| 事業費 （ ）内の数値は 計画時点（又は前回評価時点）のもの | 全体事業費：約 3.0億円（約 3.0億円） 【工事費の内訳】 （内訳）調査費等約 0.2億円（約 0.2億円） 擁壁工 2.7億円 用地費 約 0.0億円（約 0.0億円） 進入路工 0.1億円 工事費 約 2.8億円（約 2.8億円） |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 【他事業者との協議状況】 |
| 維持管理費 | 必要なし |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H19】 | 【再評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 災害の危険性 斜面状況は、崩壊跡が多数見られ、露岩部の風化も著しい。 斜面状況： 高さ 35m 斜面勾配 47度 保全対象 人家50戸 市道 360m | 左記に同じ |  |
| 地元等の 協力体制等 | 防災事業として認識されており、事業に対する協力をいただいている。 | H19.5に市および地元より知事あて要望があるものの、一部地権者の同意が得られない。 |  |
|  | 【事前評価時点H20】 | 【再評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ［効果項目］ 人命保護 家屋被害軽減 公共・公益施設被害軽減 ［分析結果］ ・B/C=6.61 B=18.18 C=2.75 ［算出方法］ 建設省砂防部「急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル」 （平成11年8月） ［受益者］ 崩壊区域内住民 | ［効果項目］ 左記に同じ ［分析結果］ ・B/C=6.67 B=18.15 C=2.72 ［算出方法］ 左記に同じ ［受益者］ 左記に同じ | 事業期間が延びたことによる便益の減 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ［効果項目］ 対策施設の整備により、急傾斜地崩壊危険箇所の安全性が飛躍的に向上する ［受益者］ 崩壊区域内住民 | ［効果項目］ 左記に同じ ［受益者］ 左記に同じ |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①平成20年度 ②平成20年度 ③平成24年度 | ①平成20年度 ②平成20年度 ③ ― | 地権者の同意が得られないことによる工事の遅れ |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体 6％ （0.2億円／3.0億円） ・用地 0％ （ 億円／ 億円） ・工事 0％ （ 億円／ 億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 人家・道路などの保全対象施設をがけ崩れによる崩壊土砂から守る対策として、擁壁を整備する必要性について変化はないが、地権者の同意を得る見込みがないため中止する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 急傾斜地の対策要望については、市、斜面所有者、地元自治会および影響範囲57名の地権者から要望を受け事業に着手したものの、一部の斜面所有者から対策施設整備に関する「無償借地」および「急傾斜地崩壊危険区域指定」への同意を得る見込みが無いため中止する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 本箇所の長大斜面においてがけ崩れの被害を防ぐには、崩壊土砂を捕捉する待受け式擁壁工以外の工法は無い。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 当該箇所は、表層崩壊により植生基盤が安定しない現状であるが、対策工を行うことにより、基盤が安定し緑化が可能となる。また、長い年月を経て周辺植物へと移行していくことから自然回復の面でも効果的である。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 |  |
| その他 | 本事業により、ハード対策に加え、ハザードマップの作成（H19.3）、土砂災害警戒情報、防災訓練等のソフト対策による住民の安全・安心の充実を図る。 |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○中止 ＜判断の理由＞ ・人家、道路などの保全対象施設をがけ崩れによる崩壊土砂から守る対策として、擁壁を整備する必要性について変化はないが、地権者の同意を得る見込みが立たないことから、事業の継続は困難であるため、中止する。 |
| --- | --- |