## 整備計画
農山漁村地域整備計画
計画の名称
大阪府農空間整備計画 ３期
計画策定主体
大阪府
対象市町村
高槻市・茨木市・四條畷市・東大阪市・河南町・岸和田市・泉佐野市・和泉市・泉南市・田尻町（10市町）
計画の期間
令和２年度～令和６年度（５年間）
計画の目標
大阪府内の農業・農空間は、府民の身近にあって、食料生産はもとより、環境、防災、教育・福祉、いきがい、健康づくりなど様々な公益的役割を果たしている。 大阪府では、都市農業及び農空間を積極的に守り育て、その公益的機能の維持増進を図るため、「大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例」に基づき、多様な都市農業の担い手を育成し、農空間を保全・活用するとともに、農産物の安全性を確保し、府民の健康的で快適な暮らしの実現及び安全で活気と魅力に満ちたまちづくりを推進している。 本計画では、条例の趣旨に則り、都市農業の振興や農空間の有する公益的機能が十分発揮されるよう、ほ場や農道の整備による生産基盤の機能向上とともに、水路などの整備による地域の安全、安心の確保、快適な水辺環境の創出を通じて、農業者と府民が一体となった府民協働により農空間の保全・活用を図ることを目標とする。
定量的指標
農地整備（農業基盤整備促進事業（定率）） ○農作業道（Ｌ＝３３６ｍ）の拡幅及び区画整理（Ａ＝９ｈａ）を行うことにより、約５５ｈａの農業生産基盤の機能向上を図り、都市農業の持続的な発展をめざします。 農地整備（実施計画策定） ○土地改良事業の事業計画を策定するための調査を２地区で実施します。 水利施設整備（基幹水利施設保全型） ○揚水機場１箇所、排水機場１箇所及び導水路（Ｌ＝１,０２５ｍ）の機能保全対策により、農地面積約５７６haへの用水の安定供給を確保します。 水利施設整備（地域農業水利施設保全型） ○排水機場除塵機１箇所の機能保全対策により、農地面積約５６７haへの用水の安定供給を確保します。 水利施設整備（地域用水環境整備事業） ○農業用水路（Ｌ＝２，７００ｍ）の整備により、農地面積約５７haへの用水の安定供給や排水機能の確保と併せ、魅力ある水辺環境を創出します。 農地防災事業（ため池等整備事業） ○頭首工右岸法面に安定対策工（Ａ＝６，０００ｍ²）を施工することにより、約２６haの湛水被害による災害を未然に防止し、良好な水辺環境を保全します。 農村整備（集落基盤再編型） ○農業用用排水施設（水路Ｌ＝１５０ｍ）及び集落道（Ｌ＝２，０５３ｍ）などの整備により、約６２ｈａの農業生産基盤の機能向上を図り、都市農業の持続的な発展をめざします。 農村整備（農道整備事業） ○農道等の整備により、１地区で約６３haの農業振興地域内農地における物流の効率化や地域間交流を促進します。
対象事業
別紙のとおり

## （別紙）対象事業
農山漁村地域整備計画の対象事業
事業名 |  |  |  |  | 計画期間内 |  |  |  | 計画期間内
| 事業型 | 事業箇所名 | 事業実施主体 | 関係市町村 | の事業内容 | 工期 |  |  | の総事業費 | 費用対効果 |  | 備考
|  | （地区名） |  |  | （工種及び数量） |  |  |  | （千円）
農地整備 | 農業基盤整備促進事業（定率） | 河南西部 | 河南町河南西部 土地改良区 | 河南町 | 農作業道工 １式 | 2 | ～ | 3 | 13010 |  | 土地改良法に基づかない事業実施のため未記入
農地整備 | 農業基盤整備促進事業（定率） | 畑 | 岸和田市 | 岸和田市 | 区画整理工 １式 | 3 | ～ | 6 | 86096 | 1.08
農地整備 | 実施計画策定事業 | 和泉 | 大阪府 | 和泉市 | 調査計画１式 | 4 |  |  | 8616 |  | 調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入
農地整備 | 実施計画策定事業 | 下田原 | 四條畷市 | 四條畷市 | 調査計画１式 | 4 |  |  | 14526 |  | 調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入
水利施設整備 | 基幹水利施設保全型 | 泉佐野４期 | 大阪府 | 泉佐野市 田尻町 | 農業水利施設機能保全対策工１式 | 2 | ～ | 4 | 25109 | 1.42
水利施設整備 | 基幹水利施設保全型 | 泉佐野５期 | 大阪府 | 泉佐野市 田尻町 | 農業水利施設機能保全対策工１式 | 5 | ～ | 6 | 77400 | 14.6
水利施設整備 | 基幹水利施設保全型 | 五領揚水機場２期 | 大阪府 | 高槻市 | 農業水利施設機能保全対策工１式 | 2 |  |  | 3485 |  | 土地改良法に基づかない事業実施のため未記入
水利施設整備 | 基幹水利施設保全型 | 五領揚水機場３期 | 大阪府 | 高槻市 | 農業水利施設機能保全対策工１式 | 4 | ～ | 6 | 7700 |  | 土地改良法に基づかない事業実施のため未記入
水利施設整備 | 基幹水利施設保全型 | 今戸排水機場 | 大阪府 | 高槻市 | 農業水利施設機能保全対策工１式 | 5 | ～ | 6 | 31503 |  | 土地改良法に基づかない事業実施のため未記入
水利施設整備 | 地域農業水利施設保全型 | 大冠 | 高槻市 | 高槻市 | 農業水利施設機能保全対策工１式 | 3 | ～ | 6 | 266806 | 14.1
水利施設整備 | 地域用水環境整備事業 | 東部排水路 | 大阪府 | 高槻市 | 水路工 １式 | 2 | ～ | 6 | 266806 |  | H28年度以前に着手した地区であるため未記入
水利施設整備 | 地域用水環境整備事業 | 拾六個 | 大阪府 | 東大阪市 | 水路工 １式 | 2 | ～ | 6 | 337991.5 | 16.67
水利施設整備 | 地域用水環境整備事業 | 拾六個２期 | 大阪府 | 東大阪市 | 水路工 １式 | 5 | ～ | 6 | 142506.9 | 5.68
農地防災 | ため池等整備事業（用排水施設整備工事） | 光明池集水路 | 大阪府 | 和泉市 | 法面整備工 １式 | 2 | ～ | 6 | 584212 | 5.58
農村整備 | 農村集落基盤再編・整備事業（集落基盤再編型） | 岸和田丘陵 | 大阪府 | 岸和田市 | 集落道路工 １式 | 2 | ～ | 5 | 347000 |  | 土地改良法に基づかない事業実施のため未記入
農村整備 | 農村集落基盤再編・整備事業（集落基盤再編型） | 茨木北部丘陵 | 茨木市 | 茨木市 | 用排水路工 １式 親水護岸 １式 | 2 |  |  | 15994 | 149.71
農村整備 | 農道整備事業（基幹農道整備事業） | 泉南 | 大阪府 | 泉南市 | 道路工 １式 | 2 |  |  | 9999 |  | H28年度以前に着手した地区であるため未記入
合計 （全体事業費） | [8 empty] | 2238760.4