## 整備計画
農山漁村地域整備計画
計画の名称
大阪府治山事業整備計画 2期
計画策定主体
大阪府
対象市町村
能勢町・箕面市・高槻市・島本町・河南町・千早赤阪村・河内長野市・和泉市・岸和田市・岬町（10市町村）
計画の期間
平成27年度～令和元年度（5年間）
計画の目標
市街地、集落が山地と近接する本府において治山施設整備や森林整備を実施し、土砂流出の防止、水源のかん養などの森林の持つ公益的機能を高度に発揮させることで、山地に起因する災害から府民の生命、財産を保全し生活環境の保全形成を図る。
定量的指標
（予防治山事業、奥地保安林保全緊急対策事業、林道点検診断・保全整備事業） ○森林の山地災害防止等機能を確保する山地災害危険地区 ４５１地区から４６１地区
対象事業
別紙のとおり

## （別紙）対象事業
（別紙）
農山漁村地域整備計画の対象事業
| 事業名 |  |  |  |  | 計画期間内 |  |  |  | 計画期間内
|  | 事業型 | 事業箇所名 | 事業実施主体 | 関係市町村 | の事業内容 | 工期 |  |  | の総事業費 | 費用対効果 |  | 備考
|  |  | （地区名） |  |  | （工種及び数量） |  |  |  | （千円）
1 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 大阪府内 | 市町村等 | 高槻市ほか3市町村 | 林道施設点検 | H30 | ～ | R01 | 13897 |  | 調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入
2 | 治山事業 | 予防治山事業（流木防止総合対策） | 能勢町山田地区 | 大阪府 | 能勢町 | 治山ダム1基、山腹工0.05ha | H27 |  |  | 17369 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
3 | 治山事業 | 予防治山事業（山地災害危険地区等の調査） | 能勢町野間中地区 | 大阪府 | 能勢町 | 治山ダム2基、護岸工15.7m、資材搬入路300ｍ | H27,R01 |  |  | 59387 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
4 | 治山事業 | 予防治山事業（流木防止総合対策） | 能勢町山辺地区 | 大阪府 | 能勢町 | 治山ダム2基、本数調整伐4.50ha、測量設計1式、仮設工１式 | H29 | ～ | H30 | 35617 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
5 | 治山事業 | 予防治山事業（流木防止総合対策） | 箕面市止々呂美地区 | 大阪府 | 箕面市 | 谷止工2基、山腹工0,08ha、治山ダム1基、森林整備1.80ha | H27 | ～ | H29 | 122206 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
6 | 治山事業 | 予防治山事業（流木防止総合対策） | 河内長野市滝畑地区 | 大阪府 | 河内長野市 | ロープネット工168㎡ | H27 |  |  | 8000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
7 | 治山事業 | 予防治山事業（流木防止総合対策） | 河南町上河内地区 | 大阪府 | 河南町 | 法枠工170㎡ | H27 |  |  | 13594 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
8 | 治山事業 | 予防治山事業（流木防止総合対策） | 千早赤阪村千早細尾谷地区 | 大阪府 | 千早赤阪村 | 治山ダム1基 | H27 |  |  | 10000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
9 | 治山事業 | 予防治山事業（山地災害危険地区等の調査） | 和泉市大野町地区 | 大阪府 | 和泉市 | 谷止工1基、治山ダム2基、本数調整伐13.80ha | H29 | ～ | R01 | 64104 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
10 | 治山事業 | 予防治山事業（流木防止総合対策） | 和泉市槇尾山町地区 | 大阪府 | 和泉市 | 谷止工3基 | H27 | ～ | H28 | 42286 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
11 | 治山事業 | 予防治山事業（流木防止総合対策） | 和泉市側川地区 | 大阪府 | 和泉市 | 治山ダム2基 | H27 |  |  | 33317 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
12 | 漁場の保全の森づくり事業 | 奥地保安林保全緊急対策事業 | 千早赤阪村千早フロノ谷地区 | 大阪府 | 千早赤阪村 | 流路工76.6m | H27 |  |  | 25806 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
13 | 漁場の保全の森づくり事業 | 奥地保安林保全緊急対策事業 | 能勢町地黄地区 | 大阪府 | 能勢町 | 谷止工1基、護岸工20.0m、治山ダム1基、山腹工0.09ha、本数調整伐5.56ha | H28 | ～ | H29 | 70715 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
14 | 漁場の保全の森づくり事業 | 奥地保安林保全緊急対策事業 | 島本町尺代地区 | 大阪府 | 島本町 | 治山ダム2基、本数調整伐13.20ha、植栽2.00ha、整理伐8.31ha | H30 | ～ | R01 | 67840 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
15 | 漁場の保全の森づくり事業 | 奥地保安林保全緊急対策事業 | 高槻市杉生地区 | 大阪府 | 高槻市 | 山腹工0.05ha、山腹土留工1基 | H28 | ～ |  | 13031 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
16 | 漁場の保全の森づくり事業 | 奥地保安林保全緊急対策事業 | 千早赤阪村二河原邉地区 | 大阪府 | 千早赤阪村 | 谷止工1基、山腹工0.03ha | H28 | ～ |  | 15730 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
17 | 漁場の保全の森づくり事業 | 奥地保安林保全緊急対策事業 | 岸和田市大沢町地区 | 大阪府 | 岸和田市 | 谷止工4基、治山ダム2基、森林整備11.31ha | H28 | ～ | R01 | 106124 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
18 | 漁場の保全の森づくり事業 | 奥地保安林保全緊急対策事業 | 岸和田市神於山地区 | 大阪府 | 岸和田市 | 治山ダム6基、測量設計１式 | H29 | ～ | R01 | 96634 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
19 | 漁場の保全の森づくり事業 | 奥地保安林保全緊急対策事業 | 岬町多奈川地区 | 大阪府 | 岬町 | 谷止工１基、山腹工0.10ha、治山ダム１基 | H28,R01 |  |  | 52356 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
| 合計 （全体事業費） | [8 empty] | 868013

## プルダウン先 (hidden)
事業名・事業型 |  | ※消さない
農地整備 | 水利施設整備 | 農地防災 | 農村整備 | 農業用水保全の森づくり事業 | 森林整備事業 | 治山事業 | 水産物供給基盤整備事業 | 漁場の保全の森づくり事業 | 漁港漁村環境整備事業 | 海岸保全施設整備＿農地 | 海岸保全施設整備＿漁港 | 効果促進
経営体育成型 | 基幹水利施設整備型 | 防災ダム事業（防災ダム工事） | 農村集落基盤再編・整備事業（集落基盤再編型） | 育成林整備事業 | 育成林整備事業 | 予防治山事業（流木防止総合対策） | 地域水産物供給基盤整備事業 | 育成林整備事業 | 漁港環境整備事業 | 高潮対策 | 高潮対策 | -
耕作放棄地型 | 農業用水再編対策型 | 防災ダム事業（防災ため池工事） | 農村集落基盤再編・整備事業（中山間総合（一般型事業）） | 共生環境整備事業 | 共生環境整備事業（森林空間総合整備事業） | 予防治山事業（里山等保安林機能強化対策） | 水域環境保全創造事業 | 共生環境整備事業（森林空間総合整備事業） | 漁業集落環境整備事業 | 侵食対策 | 侵食対策
通作条件整備（基幹農道一般型） | 地域用水機能増進型 | 防災ダム事業（地震対策ため池防災工事） | 農村集落基盤再編・整備事業（中山間総合（生産基盤型事業）） | 機能回復整備事業 | 共生環境整備事業（絆の森整備事業） | 予防治山事業（火山噴火緊急減災対策） | 漁港関連道整備事業 | 共生環境整備事業（絆の森整備事業） | 漁村再生交付金事業 | 海岸耐震対策 | 海岸耐震対策
通作条件整備（基幹農道保全対策型） | 流域水質保全機能増進型 | 防災ダム事業（防災ダム等利活用保全施設整備工事） | 農村集落基盤再編・整備事業（中山間総合（生活環境型事業）） | 林道改良事業 | 機能回復整備事業 | 予防治山事業（津波避難機能施設の整備） |  | 機能回復整備事業 |  | 海岸堤防等老朽化対策 | 海岸堤防等老朽化対策
通作条件整備（一般農道一般型） | 排水対策特別型 | ため池等整備事業（ため池整備工事） | 農村集落基盤再編・整備事業（中山間総合（広域連携型事業）） | 環境林整備事業 | 林道改良事業 | 予防治山事業（山地災害危険地区等の調査） |  | 林道改良事業 |  | 津波・高潮危機管理対策 | 津波・高潮危機管理対策
通作条件整備（一般農道樹園地等型） | 基幹水利施設保全型 | ため池等整備事業（ため池整備工事（特別対策型）） | 農村集落基盤再編・整備事業（農地環境整備（一般型事業）） | 耕作放棄地対策 | 林道点検診断・保全整備事業 | 地域防災対策総合治山事業（地域防災対策総合治山） |  | 環境林整備事業 |  | 海岸環境整備 | 海岸環境整備
通作条件整備（一般農道農業集落間型） | 地域農業水利施設保全型 | ため池等整備事業（ため池整備工事（都市型緊急整備事業）） | 農村集落基盤再編・整備事業（農地環境整備（緊急耕作放棄地特別対策型事業） |  | フォレスト・コミュニティ総合整備事業 | 地域防災対策総合治山事業（火山地域防災機能強化総合治山） |  | 予防治山事業（流木防止総合対策）
通作条件整備（一般農道保全対策型） | 畑地帯担い手育成型 | ため池等整備事業（ため池水質改善工事） | 農村集落基盤再編・整備事業（実施計画策定型） |  | 山のみち地域づくり交付金事業 | 治山施設機能強化事業（機能強化対策） |  | 予防治山事業（里山等保安林機能強化対策）
農業基盤整備促進事業（定率） | 畑地帯担い手支援型 | ため池等整備事業（用排水施設整備工事） | 農業集落排水事業（農業集落排水施設等の整備又は改築） |  |  | 治山施設機能強化事業（老朽化対策） |  | 予防治山事業（火山噴火緊急減災対策）
農業基盤整備促進事業（定額） | 農業水利施設保全合理化事業（農業水利施設等整備事業） | ため池等整備事業（湖岸堤防工事） | 農業集落排水事業（整備又は改築のための調査及び計画の策定） |  |  | 森林土木効率化等技術開発事業 |  | 予防治山事業（津波避難機能施設の整備）
実施計画策定事業 | 農業水利施設保全合理化事業（農地集積促進事業） | ため池等整備事業（ため池等農地災害危機管理対策事業） | 農業集落排水事業（機能診断調査及び最適整備構想の策定） |  |  | 林地荒廃防止事業 |  | 予防治山事業（山地災害危険地区等の調査）
草地整備型（道営草地整備事業） | 農業水利施設保全合理化事業（水利用再編促進事業） | ため池等整備事業（ため池緊急防災対策事業） | 畜産環境総合整備事業（資源リサイクル事業） |  |  | 山地災害総合減災対策治山事業（復旧治山タイプ） |  | 復旧治山事業
草地整備型（公共牧場整備事業） | 広域農業用水適正管理対策事業 | ため池等整備事業（実施計画策定事業） | 畜産環境総合整備事業（草地畜産活性化事業） |  |  | 山地災害総合減災対策治山事業（予防治山タイプ） |  | 奥地保安林保全緊急対策事業
畜産担い手総合整備型（飼料基盤集積整備事業） | 地域用水環境整備事業 | ため池等整備事業（ため池緊急防災体制整備促進事業） | 畜産環境総合整備事業（新技術活用地域環境改善事業） |  |  | 共生保安林整備事業（生活環境保全林整備） |  | 保安林改良事業
畜産担い手総合整備型（再編整備事業） | 歴史的施設保全事業 | 湛水防除事業（排水施設整備対策工事） | 農道整備事業（広域営農団地農道型） |  |  | 共生保安林整備事業（自然環境保全治山） |  | 防災林造成事業
畜産担い手総合整備型（水田地帯等担い手育成整備事業） |  | 湛水防除事業（クリーク防災機能保全対策工事） | 農道整備事業（中山間活性化ふれあい支援農道型） |  |  | 共生保安林整備事業（環境防災林整備）
草地林地総合整備型 |  | 農地保全整備事業（農地保全整備事業） | 農道整備事業（基幹農道整備事業） |  |  | 保安林管理道整備事業
|  | 農地保全整備事業（実施計画策定事業） | 農道整備事業（一般農道整備事業）
|  | 農村地域環境保全整備事業（農村地域環境保全総合整備事業） | 農道整備事業（農道保全対策事業）
農村地域環境保全整備事業（特定農業用管水路等特別対策事業）
地盤沈下対策事業
地域ため池総合整備事業（調査計画事業）
地域ため池総合整備事業（総合整備事業）
農業用河川工作物応急対策等事業
農業用道路横断工作物緊急耐震対策事業
土地改良施設耐震対策事業（点検事業）
土地改良施設耐震対策事業（整備事業）
農村災害対策整備事業（調査計画事業）
農村災害対策整備事業（整備事業）
ため池群整備事業（調査計画事業）
ため池群整備事業（ため池群整備工事）
ため池群整備事業（ため池群管理体制整備事業）
土地改良施設豪雨対策事業（調査計画事業）
土地改良施設豪雨対策事業（整備事業）
水質保全対策事業（農業用用排水施設整備）
水質保全対策事業（水質保全施設整備）
水質保全対策事業（支援事業）
水質保全対策事業（先導的モデル事業）
水質保全対策事業（耕土流出防止施設整備）
水質保全対策事業（水質保全施設改修工事）
費用対効果分析結果を記載しない理由 |  |  | ※消さない
H28年度以前に着手した地区であるため未記入
総事業費が10億円以下のため未記入
土地改良法に基づかない事業実施のため未記入
調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入
施設の撤去のみを行うため未記入
森林環境教育促進整備のため未記入
防災対策のため未記入
効果促進事業のため未記入