基本方針３　障がいのある子ども一人ひとりの自立を支援します

【基本的方向】

① 「ともに学び、ともに育つ」教育をさらに推進し、支援を必要とする幼児・児童・生徒の増加や多様化に対応した教育環境の整備をすすめます。 ② 障がいのある子どもの自立と社会参加の促進に向け、関係機関と連携し、就労をはじめとした支援体制を充実します。 ③ ｢個別の教育支援計画｣や｢個別の指導計画｣の活用を促進し、幼・小・中・高の発達段階の連続性を大切にした一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を充実します。 ④ 関係部局が連携し、発達障がいのある子どもへの一貫した支援を充実します。 ⑤ 私立学校における障がいのある子どもが安心して学べる学校づくりの支援に努めます。

【重点取組の点検結果】

| 項目 | 目標 （目標年次） | 計画策定時 | R2年度実績 | 進捗 状況 | 実施事業（R2年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 15 支援を必要とする児童・生徒の増加や多様化に対応した環境整備 《基本的方向①》 | 52 府立支援学校の教育環境の充実 | － | － | － | － | 知的障がい支援学校新校整備事業 | ◆「知的障がいのある児童生徒等の教育環境に関する基本方針」を策定。元西淀川高校を活用し、新たな知的障がい支援学校の整備に向け、基本計画を策定し、課題や条件を整理した。 |
|  | 53 通学時間の短縮に向けた通学バスの充実 | 全児童・生徒の乗車時間： 60分以内 | 60分を超える乗車時間を要する児童生徒が3.9% （平成29年度） | 60分を超える乗車時間を要する児童生徒が3.0% | △ | 府立支援学校通学バス運行事業 | ◆自主通学が困難な支援学校の幼児児童生徒のため、通学バスを運行した。 また、幼児児童生徒数の増加に対応するため12台増車した。（合計321台） |
|  | 54 支援学級 ・通級指導教室の充実 | 【支援学級】 障がい種別による支援学級の設置の促進 | 複数の障がい種別が混在する支援学級 小：2.07% 中：3.17% （平成29年度） | 複数の障がい種別が混在する支援学級 小：1.36% 中：1.53% | ○ | 障がい種別ごとの支援学級の設置の拡充 | ◆小・中学校において、個々の障がいにきめ細かく対応するため、障がい種別による支援学級の設置を進めた。 |
| 15 支援を必要とする児童・生徒の増加や多様化に対応した環境整備 《基本的方向①》 | 54 支援学級 ・通級指導教室の充実 | 【通級指導教室】 基礎定数化による通級指導教室の充実 | 41市町村において、206教室 （小学校156教室、中学校50教室） （平成29年度） | 41市町村において、312教室 （小学校233教室、中学校79教室） | ○ | 通級指導教室の設置 | ◆通常の学級に在籍する障がいのある児童生徒への指導・支援の充実を図るため、府内全市町村に通級指導教室を設置した。 |
|  |  | 【通級による指導（府立高校）】 通級による指導の充実 | 国事業において府立1校でモデル実施 （平成29年度） | 府立高校４校で実施 | ○ | 府立高校における通級による指導 | ◆府立高校で学ぶ発達障がいや、その特性のある生徒を対象とした自校通級による通級指導教室を府立高校４校で実施した。 ◆教育庁内に外部有識者等からなる「大阪府立高等学校通級指導運営委員会」を設置し、教育、医療、心理等の有識者から、各設置校通級指導担当者への指導助言を実施した。 ◆他校通級・巡回指導の実施形態研究を行った。 |
|  | 55 医療的ケアを実施する体制整備の支援 | 小・中学校におけける安全・安心な医療的ケア実施体制の整備の促進 | 必要な全小・中学校に看護師を 配置： 28市町 小学校109校 中学校22校 | 必要な全小・中学校に看護師を 配置： 29市町 小学校138校 中学校42校 | ○ | 市町村医療的ケア体制整備推進事業 市町村医療的ケア等実施体制サポート事業 | ◆医療的ケアを必要とする児童生徒が小・中学校において学べる環境を整備するため、看護師を配置する市町村に対し、経費の一部を補助した。 ◆学校看護師の周知や定着支援を行うとともに、医療的ケアを必要とする児童生徒が転入学する際の施設整備等の初期費用の一部を補助した。 |
| 15 支援を必要とする児童・生徒の増加や多様化に対応した環境整備 《基本的方向①》 | 56 自立支援推進校、共生推進校の充実と、その成果の府立高校全 体への普及 | 自立支援推進校： ９校 共生推進校： 10校 （令和２年度） | 自立支援推進校： ９校 共生推進校： ８校 | 自立支援推進校： ９校 共生推進校： 10校 | ○ | 知的障がいのある生徒の教育環境整備事業 高等学校支援教育力充実事業 | ◆「知的障がい生徒自立支援コース・共生推進教室の取組みの充実に向けて」を踏まえ、 府立なにわ高等支援学校を本校とする新たな共生推進教室を、府立東住吉高校及び府立今宮高校に設置した。 ◆自立支援推進校等から４校を支援教育サポート校と位置づけ、支援教育サポート校による府内高等学校への訪問・来校相談や、支援教育コーディネーター連絡会を実施した。また、教育庁内に医療等専門家チームを設置し、必要に応じて府立高校に専門家を派遣し、教育支援体制等について専門的見地から指導助言等を実施した。 |
|  | 57 障がいのある生徒の高校生活支援の充実【基本方針２（２）具体的取組37の再掲】 | スクールカウンセラーや介助員、学習支援員を希望する全府立高校に配置 （平成30年度から） | 全府立高校にスクールカウンセラーを配置 （平成29年度） | 全府立高校にスクールカウンセラーを配置 （平成26年度より継続） | ◎ | 障がいのある生徒の高校生活支援事業 | ◆エキスパート支援員として、全ての府立高校にスクールカウンセラーを配置した。 ◆生徒一人ひとりの障がいの状況に応じた学校生活支援を行うため、希望する全ての高校に介助員、学習支援員を配置した。 |
|  |  |  | 学校生活支援員（介助員）：29校 学習生活支援員（学習支援員）： 38校 （平成29年度） | 学校生活支援員（介助員）：28校 学習生活支援員 （学習支援員）： 37校 | ◎ |  |  |
| 15 支援を必要とする児童・生徒の増加や多様化に対応した環境整備 《基本的方向①》 | 57 障がいのある生徒の高校生活支援の充実【基本方針２（２）具体的取組37の再掲】 | 障がいにより配慮を要する生徒が在籍する府立高校のうち、「個別の教育支援計画」を作成している学校の割合： 100％をめざす | 障がいにより配慮を要する生徒が在籍する府立高校のうち、「個別の教育支援計画」を作成している学校の割合： 86.8％ （平成28年度） | 障がいにより配慮を要する生徒が在籍する府立高校のうち、「個別の教育支援計画」を作成している学校の割合： 100％ | ◎ | 「個別の教育支援計画」の作成・活用の促進 | ◆障がいにより配慮を要する生徒が在籍する府立高校に対し、「個別の教育支援計画」を作成し活用するよう指導助言した。 |
|  |  | 障がいにより配慮を要する生徒が在籍する府立高校のうち、「個別の指導計画」を作成している学校の割合： 100％をめざす | 障がいにより配慮を要する生徒が在籍する府立高校のうち、「個別の指導計画」を作成している学校の割合： 86.3% （平成28年度） | 障がいにより配慮を要する生徒が在籍する府立高校のうち、「個別の指導計画」を作成している学校の割合： 91.7% | ○ | 「個別の指導計画」の作成・活用の促進 | ◆障がいにより配慮を要する生徒が在籍する府立高校に対し、「個別の指導計画」を作成し活用するよう指導助言した。 |
|  | 58 地域とともにある支援学校づくり | 居住地校（児童・生徒が居住する地域の学校）との交流を２人以上実施している学校の割合： 100％をめざす | 居住地校（児童・生徒が居住する地域の学校）との交流を２人以上実施している学校の割合： 小学部：88.9％ 中学部：48.6％ （平成28年度） | 居住地校（児童・生徒が居住する地域の学校）との交流を２人以上実施している学校の割合： 小学部：41.3％ 中学部：19.4％ | △ | 大阪府障がい児理解推進事業 | ◆府立支援学校が、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び地域の人等と交流を図り、障がいのある幼児児童生徒についての正しい理解を促すため、各支援学校が居住地校交流を実施した。新型コロナウイルス感染症対策のため、授業の遅れ等による中止が相次いだが、オンライン交流やビデオレター交流を加えて実施し、交流機会の確保に努めた。 |
| 15 支援を必要とする児童・生徒の増加や多様化に対応した環境整備 《基本的方向①》 | 58 地域とともにある支援学校づくり | 学校間交流をホームページに掲載している学校の割合： 100％をめざす | 学校間交流をホームページに掲載している学校の割合： 10.9％ （平成28年度） | 学校間交流をホームページに掲載している学校の割合： 34.8％ | △ | 大阪府障がい児理解推進事業 | ◆府立支援学校が、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び地域の人等と交流を図り、障がいのある幼児児童生徒についての正しい理解を促すため、各支援学校が学校間交流を実施すると共に、ホームページなどを活用して実施内容の周知を行った。新型コロナウイルス感染症の影響によりオンライン交流等の工夫を加え交流機会の確保に努めたものの、授業の遅れ等による中止が相次ぎ、府立支援学校の学校間交流は前年度比でマイナス406回となった。（R1年度555回、R2年度149回） |
|  | 59 授業改善への支援 | 授業づくり研修受講者の肯定的評価： 90％以上 （平成30年度から） | 授業づくり研修の実施 （平成29年度） | 授業づくり研修受講者の肯定的評価： 95.5％ | ◎ | 支援学校初任者研・ｲﾝﾀｰﾐﾃﾞｨｴｲﾄｾﾐﾅｰ・支援学校10年研・ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｾﾐﾅｰ・支援学校幼稚部新規採用教員研修 | ◆支援学校初任者、採用後２～４年目の支援学校教諭、教職経験年数10年，採用後５～９年目の支援学校教諭、及び支援学校幼稚部新規採用教員に対して授業づくりに関わる研修を実施した。 |
|  |  | 「授業づくりガイドブック」を活用したパッケージ研修支援を実施 （平成30年度から令和４年度までで延べ30校） | 「府立支援学校パッケージ研修支援」の実施： ６校 （平成29年度） | 「府立支援学校パッケージ研修支援」の実施： ７校 （平成30年度から延べ20校） | ○ | 府立支援学校パッケージ研修支援 | ◆指導主事による全体研修、事前授業参観、研究授業、研究協議等７校合わせて35回実施した。 ◆各校の取組み事例をまとめ、教育センターのウェブサイトにアップした。 |
| 16 就労を通じた社会的自立支援の充実 《基本的方向②》 | 60 職業学科を設置する知的障がい高等支援学校を中心とした就労支援体制の構築 | 教育課程編成の見直しを図り、キャリア教育を各学部の教育課程に位置付け、具体的なキャリア教育の取組みを充実 | 「教育課程改善事業」の実施： 支援学校モデル校２校（生野支援学校、東淀川支援学校）に教育課程改善アドバイザーの派遣等 （平成29年度～ 令和１年度） | 教育課程改善事業の更なる充実の為、「キャリア教育支援体制強化事業」の実施： 支援学校モデル校２校（思斉支援学校、交野支援学校四條畷校）にキャリア教育アドバイザーの派遣等 （令和２年度～） | ○ | キャリア教育支援体制強化事業 | ◆支援学校モデル校２校において「キャリア教育課程研修・会議」を開催し、各校におけるキャリア教育の見直しを行い、充実を図った。また、取組みをサポートするために、キャリア教育アドバイザーを派遣した。 ・現状の課題に基づいた教育課程見直し 思斉支援学校（２月～３月） ・キャリア教育研究会 交野支援学校四條畷校（12月） ・企業による教員向けセミナー参加 交野支援学校四條畷校（３月） |
|  | 61 関係部局の連携による就労支援の充実 | 【職業訓練の実施】 大阪障害者職業能力開発校・高等職業技術専門校の障がい者の職業訓練における就職率： 80%以上を維持 （平成30年度から令和3年度まで） | 大阪障害者職業能力開発校・高等職業技術専門校の障がい者の職業訓練における就職率： 85.6％ （平成28年度） | 大阪障害者職業能力開発校・高等職業技術専門校の障がい者の職業訓練における就職率：75.2% | × | 就職面接会の実施 | ◆大阪障害者職業能力開発校において、府内の障がい者訓練生を対象に就職面接会を実施した。 令和2年11月26日 参加企業数： 11社 参加生徒数：37名（応募件数：65件） （内定者数： 2名） |
|  |  | 特別委託訓練における就職率：80％以上を維持 （平成30年度から令和３年度まで） | 特別委託訓練における就職率： 90.4% （平成28年度） | 特別委託訓練における就職率： 81.0% | ◎ |  |  |
| 16 就労を通じた社会的自立支援の充実 《基本的方向②》 | 61 関係部局の連携による就労支援の充実 | 【府庁職場における職場実習】 受入人数： 各支援学校１人 | 受入人数： 18校22人 （平成29年度） | － ※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により実施なし | － | 知的・精神障がい者を対象とした庁内職場実習 | ◆新型コロナウイルス感染拡大のため、中止とした。 |
|  |  | － | － | － | － | 障がいのある方の職場体験実習 （守衛室） | ◆庁舎管理課において就労移行支援施設や府内支援学校等に在籍する高校生等を対象に、守衛による職場体験実習（Ａコース：守衛業務、Ｂコース：庁舎の植栽剪定業務）を行い、各コースで普通救命講習を実施し、修了書を交付した。 受入人数75名 ・Ａコース56名 ・Ｂコース19名 |
|  |  | 【農を通じた就労体験】 府立環境農林水産総合研究所での支援学校生徒の農業実習受け入れの継続 | 府立環境農林水産総合研究所での支援学校生徒の農業実習受け入れ： 12回延べ180名 （平成29年度） | 府立環境農林水産総合研究所での支援学校生徒の農業実習受け入れ： 6回延べ54名 | ○ | 農で「学び」「育て」「働く」を支えるプロジェクト ハートフルアグリ事業 | ◆大阪府立環境農林水産総合研究所福祉農園において、障がいのある子どもが農業体験できる場を提供し、地域の障がい児童及び青年を受け入れた。 また、同研究所に整備した様々な障がいに対応できるイチゴの先進栽培温室等を活用し、支援学校生徒及び支援施設利用者に対する作業体験カリキュラムを実施した（6回、延べ54名）。 ※新型コロナウイルス感染症の影響による農業実習の実施回数減のため、受け入れ人数も減少。 |
| 16 就労を通じた社会的自立支援の充実 《基本的方向②》 | 61 関係部局の連携による就労支援の充実 | 教員向け講習会の継続実施 | 教員向け講習会： １回 （平成29年度） | 教員向け講習会： 7回 | ◎ | ハートフル農業講座(環農水研農業大学校)及び中学校「技術」指導力向上研修(教育センター) | ◆子どもたちの体験を支える教員へのハートフル農業講座（７回延べ95名 ※雇用企業の視察含む）を府立環境農林水産総合研究所で実施した。 ※新型コロナウイルス感染症の影響により、中学校「技術」指導力向上研修（１回10名を予定）は中止。 |
|  |  | 教員に対する技術支援の継続実施 | 教員に対する技術支援： 12回 （平成29年度） | 教員に対する技術支援： 3回 | ○ |  | ◆支援学校教員に対し、農業技術の直接指導及びアドバイスを行った（3回）。 |
|  |  | ３部局連携による企業情報等の情報交換 | ３部局連携による合同職員研修（１回）や支援学校見学会（５校）の実施 （平成29年度） | ３部局連携による企業情報等の情報交換、協力企業での職場実習の実施 | ○ | 部局連携による合同職員研修や学校見学会の実施 | ◆部局（商工労働部、福祉部、教育庁）連携の合同職員研修（８月）と、企業を対象とした支援学校見学会（７・10・２月）を実施した。 |
|  |  | 支援学校卒業後の多様な学習等の場づくり | － | 学校卒業後等の「学びの場」の公表の実施 | ○ | 学校卒業後等の多様な学習等の場づくり | ◆学校卒業後等の「学びの場」公表要綱に基づいて、府内「学びの場」を公表した。 公表件数：１０件 |
| 17 一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援の充実 《基本的方向③》 | 62 府立支援学校におけるセンター的機能の発揮 | 特別支援学校教諭免許状保有率： 100%をめざす （令和２年度から） | 特別支援学校教諭免許状保有率： 67.3% （平成29年度） | 特別支援学校教諭免許保有率： 82.3% | △ | 特別支援学校教員免許法認定講習事業 | ◆教員の特別支援学校教諭二種免許状の取得を推進するため、免許法認定講習を実施した。（堺市と共催） ・単位修得者 令和２年度 延べ522名 ◆新型コロナウイルス感染防止対策として、定員を縮小して実施した。 ◆令和２年度も引き続き、大阪大谷大学の協力のもと、国事業を活用した府立支援学校教員対象の第２認定講習を実施し、３科目延べ437名が単位を修得した。（合計：959名） ◆府立支援学校の教諭・常勤講師を対象に、免許状保有率及び単位履修状況調査を行うとともに、単位修得者の免許状申請状況調査を実施し、年度内の申請を強く促した。 ◆実態調査、認定講習受講促進により免許状保有率は82.3％となり、大きく改善した。認定講習受講者は増えているものの免許状未保有で単位未修得者は200人を超えており、文部科学省より好事例として紹介された実態調査を継続するとともに、令和３年度も認定講習受講を強く働きかけていく。 |
|  |  | 全府立支援学校に「地域支援室」を整備 | 府立支援学校 31校に地域支援室を整備 （平成29年度） | 府立支援学校 32校に地域支援室を整備 | △ | 支援教育地域支援整備事業 | ◆各支援学校のリーディングスタッフが地域の小・中学校等からの要請に応えて訪問相談等の地域支援を行う体制や地域支援室の確保を進めた。 ※発達検査をもとにアセスメントを行えるリーディングスタッフの割合は27.7％ |
| 17 一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援の充実 《基本的方向③》 | 62 府立支援学校におけるセンター的機能の発揮 | 全ブロックにおいて、拠点校に相談支援窓口を一本化し、多様化する支援要請に即応できる体制を構築 | 拠点校モデルとして３ブロックが実施 （平成29年度） | 拠点校モデルとして３校が実施 | ○ | 支援教育地域支援整備事業 | ◆令和4年度より相談支援窓口を一本化等するために、地域ブロック構成機関の連携を強化するなどの拠点校モデルにおける取組みを通じた課題整理を行った。 モデル校（地域ブロック）は次のとおり。 寝屋川支援学校（北河内ブロック） 佐野支援学校（泉南ブロック） 高槻支援学校（三島ブロック） |
|  | 63 支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制の充実 | 支援教育コーディネーターを中心とする校内支援体制の充実 | 支援教育コーディネーターの 指名： （小・中学校・ 高等学校100%） | 支援教育コーディネーターの 指名： （小・中学校・ 高等学校100%） | ○ | 支援教育コーディネーターを中心とする校内支援体制の充実 | ◆小・中学校 府教育庁が府内市町村を対象にした学校訪問を行い、支援教育の推進状況を把握した。また、校内委員会や支援教育コーディネーターを中心とする校内支援体制の状況を調査し、市町村教育委員会へ指導助言を行った（２回）。 ◆高等学校 支援教育コーディネーターを中心とする校内支援体制の状況を調査し、校長に対して指導助言を行った。 |
| 17 一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援の充実 《基本的方向③》 | 64 「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」の作成と活用促進 | 府立支援学校に入学する児童・生徒の「個別の教育支援計画」等の引継ぎを行っている割合 いずれについても100％をめざす | 府立支援学校に入学する児童・生徒の「個別の教育支援計画」等の引継ぎを行っている割合 就学前施設から小学部1年生：76.0% 小学校から中学部1年生：68.7% 中学校から高等部1年生：72.9% （平成29年度） | 府立支援学校に入学する児童・生徒の「個別の教育支援計画」等の引継ぎを行っている割合 就学前施設から小学部１年生： 77.2% 小学校から中学部１年生：89.9% 中学校から高等部１年生：91.4 % | △ | 「個別の教育支援計画」の作成・活用の促進 | ◆「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」整備状況調査を７月に実施し、引継ぎ状況を把握した。 また、９月のリーディングスタッフ実践協議会で、市町村別の引継ぎ率データについて情報提供した。 引継ぎ率の低かった市町村では、引き続き支援学校、市町村教育委員会、双方からの働きかけを行えるよう、地域ブロック会議にて引継ぎ率の向上へ向けた関係市町村教育委員会と具体的な対策を協議した。 |
| 17 一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援の充実 《基本的方向③》 | 64 「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」の作成と活用促進 | 「個別の教育支援計画」作成状況 いずれについても100％をめざす 小学校： 令和２年度 中学校： 令和３年度 府立高校： 令和４年度 | 「個別の教育支援計画」作成状況 公立小･中学校の支援学級：100% 公立小学校の通級指導教室：80.7% 公立中学校の通級指導教室：83.1% 障がいにより配慮を要する生徒が在籍する府立 高校：86.8％ （平成28年度） | 「個別の教育支援計画」作成状況 公立小･中学校 の支援学級：100% 公立小･中学校 の通級指導教室： 100% 障がいにより配慮を要する生徒が在籍する府立 高校：100％ | 〇 | 「個別の教育支援計画」の作成・活用の促進 | ◆小・中学校 障がいのある幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や一貫した支援の充実に向け、保護者等の参画を得ながら、「個別の教育支援計画」の作成・活用の促進を図った。 ・府内全市町村を対象に学校訪問を行い、先進的事例を収集 ・「個別の教育支援計画」作成・活用に係るリーフレットを活用し、支援教育担当指導主事会などで発信 ・「個別の教育支援計画作成・活用実践報告会」を実施（１回） ◆高等学校 障がいにより配慮を要する生徒が在籍する府立高校に対し、「個別の教育支援計画」を作成し活用するよう指導助言した。 |
| 17 一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援の充実 《基本的方向③》 | 64 「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」の作成と活用促進 | 「個別の指導計画」作成状況： いずれについても100％をめざす 小学校： 令和２年度 中学校： 令和３年度 府立高校： 令和４年度 | 「個別の指導計画」作成状況： 公立小･中学校の支援学級：100% 公立小学校の通級指導教室：92.3% 公立中学校の通級指導教室：86.8% 障がいにより配慮を要する生徒が在籍する府立 高校： 86.3％ （いずれについても平成28年度） | 「個別の指導計画」作成状況： 公立小･中学校 の支援学級：100% 公立小･中学校の通級指導教室：100% 障がいにより配慮を要する生徒が在籍する府立高校：91.7% | ○ | 「個別の指導計画」の作成・活用の促進 | ◆小・中学校 障がいのある幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や一貫した支援の充実に向け、「個別の指導計画」の作成・活用の促進を図った。 ・府内市町村を対象に学校訪問を行い、効果的な活用事例を収集 ・支援教育の充実に係るヒアリングや支援教育担当指導主事会などで作成・活用に向けた指導助言 ◆高等学校 障がいにより配慮を要する生徒が在籍する府立高校に対し、「個別の指導計画」を作成し活用するよう指導助言した。 |
| 18 発達障がいのある幼児・児童・生徒への支援 《基本的方向④》 | 65 通常の学級に在籍する発達障がい等のある児童・生徒等への支援 | － | － | － | － | 障がい理解教育の推進 | ◆小学校、中学校、義務教育学校、高等学校等教職員を対象に障がい理解教育研修会（Web開催）を実施した（参加者数808名）。 ◆市町村教育委員会への調査等を通じて、全ての学校において障がい理解教育が実施されているか確認・指導した。 |
| 18 発達障がいのある幼児・児童・生徒への支援 《基本的方向④》 | 65 通常の学級に在籍する発達障がい等のある児童・生徒等への支援 | 発達障がい等支援を必要とする児童に対する指導・支援体制の充実 | ３市の各指定校に大学教授を学校経営スーパーバイザーとして派遣 － | 本事業において、府内の７小学校を地区代表校とし、研究協議を実施。（各校３回、のべ21回） 各市町村で指名されたリーディング・ティーチャーに対し、支援教育専門講座を年６回開催。 事業推進に係る課題整理のため、支援教育充実推進会議を年３回実施。 本事業の成果物「自立活動ハンドブック」を作成し、府内小中学校の全支援学級に配付。 | ○ | 令和２年度「ともに学び・育つ」学校づくり支援事業 | ◆教育、福祉、医療等の専門家を講師とし、リーディングティーチャー等を対象に支援教育専門講座を開催し、専門性の向上等を図った。 ◆地区代表校７校へ有識者を派遣し、自立活動を中心とした指導や評価等について指導助言を行った。 ◆有識者、支援教育課、教育センター、地区代表校を所管する市教委をメンバーとし、支援教育充実推進会議を開催し、本事業推進に係る課題を整理した。また、「自立活動ハンドブック（小学校版）」作成に向けた協議を行った。 |
|  |  | － | － | － | － | － | ◆支援教育推進フォーラムで、研究校が小中高校の教員に対して研究成果の共有を行った（参加者数約500名）。 ◆10月に大阪大谷大学と連携し発達障がいのある生徒の進路研修会を実施した。 |
| 18 発達障がいのある幼児・児童・生徒への支援 《基本的方向④》 | 66 地域における支援体制の充実（発達障がい者支援センターの運営） | 相談支援： 3,500件 （令和２年度） | 相談支援： 3,504件 （平成28年度） | 相談支援： 2,227件 | △ | 発達障がい者支援センター運営事業 | ◆発達障がい児者及びその家族から寄せられる日常生活や医療、教育、就労等に関する相談支援を実施した。 ◆併せて、関係機関への研修、地域の事業所に対する機関支援等を実施したことにより、市町村等、他の相談窓口が充実したことから相談件数は減少した。 |
|  |  | 関係機関への助言：160件 （令和２年度） | 関係機関への助言：181件 （平成28年度） | 関係機関への助言：377件 | ○ |  | ◆発達障がい児者及びその家族から寄せられる日常生活や医療、教育、就労等に関する相談支援を実施するとともに、関係機関への研修、地域の事業所に対する機関支援等を実施した。 |
|  |  | 外部機関や地域住民への研修・啓発：50件 （令和２年度） | 外部機関や地域住民への研修・啓発：36件 （平成28年度） | 外部機関や地域住民への研修・啓発：49件 | △ |  |  |
| 19 私立学校における障がいのある子どもへの支援《基本的方向⑤》 | 67 支援教育の充実にむけた取組みの支援 | 支援教育に関する研修を受講した私立幼稚園等教諭：90％ | 支援教育に関する研修を受講した私立幼稚園等教諭：67.6％ （平成27年度） | 教諭：78.7%(※) （※）指標の出典となる国調査の項目が変更されたため、参考数値 | － | 私立幼稚園等教諭を対象とする研修機会の拡大 | ◆私立幼稚園等教諭が受講できる研修機会の拡大とともに、府教育センターや支援学校主催の研修会に関する情報を私立幼稚園等に提供した。 |
|  |  |  |  |  |  | 私立幼稚園等の特別支援教育助成事業 | ◆私立幼稚園における特別支援教育の充実を図るため、障がいのある幼児を受け入れ特別な配慮を行っている私立幼稚園等202園に助成を行った。 |

【指標の点検結果】

| 指標 | 目標値 （目標年次） | 実績値 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 計画策定時 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 |
| ○指標20 知的障がい支援学校高等部卒業生の就職率 | 35%をめざす | 26.2% （平成28年度） | 28.7% | 28.5％ | 26.5% |  |  |
|  |  |  | △ | △ | △ |  |  |
| ○指標21 府立支援学校高等部卒業生の就職希望者の就職率 | 100%をめざす | 91.6％ （平成28年度） | 92.8％ | 92.6％ | 95.8% |  |  |
|  |  |  | △ | △ | ○ |  |  |
| ○指標22 公立小・中学校で通級による指導を受けている児童・生徒の「個別の教育支援計画」 「個別の指導計画」の作成率 | ・個別の教育支援計画 小学校：100%をめざす （令和２年度） 中学校：100％をめざす （令和３年度） ・個別の指導計画 小学校：100％をめざす （令和２年度） 中学校：100％をめざす （令和３年度） | 個別の教育支援計画 小学校：80.7％ 中学校：83.1％ 個別の指導計画 小学校：92.3％ 中学校：86.8％ （平成28年度） | いずれも100% | いずれも100% | いずれも100% |  |  |
|  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |

【自己評価】

（参考）

| ◆指標20 知的障がい支援学校高等部卒業生の就職率 | ◆指標22 公立小・中学校で通級による指導を受けている児童・生徒の「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成率 |
| --- | --- |
| ※文科省が算出方法をR2年度から変更。R2年度全国平均は、現時点では未公表。 ※府教育庁調べ及び文部科学省「学校基本調査」等 ※調査は各年３月末現在 |  |
| ◆通学バスの乗車時間が片道60分を超える児童生徒の割合 | ◆特別支援学校教諭免許保有率 |
|  | ※府教育庁調べ ※調査日は各年５月１日現在 ※いずれの数値も「当該障がい種の免許保有者」と「自立教科等の免許状保有者（当該障がい種）」、 「他の障がい種の免許状保有者」、「自立教科等の免許状保有者（他障がい種）」を合わせた 割合を示す。 |

# Text boxes

【基本的方向①】「ともに学び、ともに育つ」教育をさらに推進し、支援を必要とする幼児・児童・生徒の増加や多様化に対応した教育環境の整備をすすめます。

・令和２年10月、有識者の意見も踏まえながら、「知的障がいのある児童生徒等の教育環境に関する基本方針」を策定した。

・自立支援コース及び共生推進教室のこれまでの成果等を取りまとめた「知的障がい生徒自立支援コース・共生推進教室の取組みの充実に向けて」を踏まえ、平成30年度入学者選抜より自立支援コースの募集人員を増やした。共生推進教室については、令和２年度より府立なにわ高等支援学校を本校とする新たな共生推進教室を府立東住吉高等学校と府立今宮高等学校に設置した。

・児童生徒の増加及び乗車時間短縮に向けて通学バスの増車等を行ったが、乗車時間が60分を超える児童生徒の割合は、令和２年度は3.0％と前年度を0.1％増加した。今後も、乗車する児童生徒の増加及び長時間乗車の課題に対応するための通学バスの効率的なコース編成等を検討していくことが必要である。

【基本的方向②】障がいのある子どもの自立と社会参加の促進に向け、関係機関と連携し、就労をはじめとした支援体制を充実します。

・平成29年度から令和元年度の間「教育課程改善事業」により、生野支援学校、東淀川支援学校をモデル校として、早期からの職業教育・キャリア教育を基軸とした教育課程の再編を行うため、授業改善アドバイザーを配置し、働くことの意義や必要性等の指導、啓発に取り組んだ。今後、これらの実践を府立支援学校全体に情報共有し、全校における授業改善を進める。併せて、職業学科を設置する、知的障がい高等支援学校を拠点とした各地域での就労支援のノウハウを共有し、就職率の向上を図った。

また、令和２年度から「キャリア教育支援体制強化事業」により、思斉支援学校、交野支援学校四條畷校をモデル校として、就職率向上とそれに向けた授業改善、授業力向上、関係機関とのネットワーク化等の課題解決に取り組んでいる。

・令和２年（３月31日現在）の知的障がい支援学校高等部卒業者の就職率は26.5％であり、就職希望者の就職率は、95.8％であった。就労支援を充実させる取組みとして、これまで教員･生徒等を対象とした就労支援研修の実施により、生徒の就労意欲醸成を図っているほか、令和元年度に（株）D&Iと事業連携協定を締結した。今後も企業等との連携を図り、職場実習先の開拓をすすめ、ジョブマッチングの選択肢を広げる取組みを強化していく。

【基本的方向③】「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」の活用を促進し、幼・小・中・高の発達段階の連続性を大切にした一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を充実します。

・公立小・中学校で通級による指導を受ける児童生徒の「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成率は平成30年度に100％となった。引き続き「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」がより一層活用されるよう、市町村教育委員会へ指導・助言を行うとともに、効果的な活用事例の発信等に努める。

・特別支援学校教諭免許状保有率を向上させるため、夏季休業中に行う認定講習に加えて、令和２年度も、大阪大谷大学の協力のもと国事業を活用して第２認定講習を実施した。（３科目延べ437名が単位を修得。）これにより受講機会が増え、1年間で必要単位数の取得が可能となった。府立支援学校教諭等免許状保有率は、上昇し８割に達したものの、依然として全国平均より低く、今後とも、免許状未保有者への認定講習受講の促進など、免許状保有率向上に粘り強い取組みを進める。

・教員採用選考においても、特別支援学校教諭の普通免許状の所有について、これまで支援学校「中学部」と「高等部」においては、出願要件とせず、加点制度を設けて選考を実施してきたが、「幼稚部・小学部共通」、「小学部」と同様に特別支援学校教諭の普通免許状の所有（取得見込みを含む。）を出願の要件とした。

【基本的方向④】関係部局が連携し、発達障がいのある子どもへの一貫した支援を充実します。

・小・中学校においては、「通常の学級における発達障がい等支援事業」（平成25～27年度）における成果を普及するため、毎年度研修でとりまとめた資料の活用、普及を実施してきたところ、互いを認め合う集団づくりや、授業に集中しやすくなる教育環境の整備、子どもたちが学習の見通しが持てるような授業づくりが進んだ。今後もさらなる支援の充実をめざし、研修等を実施していく。

・令和２年度「ともに学び・育つ」学校づくり支援事業において、小学校における発達障がいを含む障がいのある児童の自立活動の指導について研究を行うとともに、具体的な実践事例等をとりまとめた「自立活動ハンドブック（小学校版）」を作成、配付した。令和３年度は、中学校において同様の取組みをすすめる。

・高校においては、高校生活支援カードを活用して生徒の状況や保護者のニーズを把握し、高校卒業後の社会自立に向けて学校生活を送ることができるよう適切な指導・支援の充実につなげた。また、支援教育コーディネーター研修や発達障がいのある生徒の進路研修会を開催するなど、支援教育サポート校の積極的な活用を促した。さらに、書籍「高等学校で学ぶ発達障がいのある生徒のための社会参加をみすえた自己理解～「よさ」を活かす指導・支援～」を刊行し、全府立学校に配布した。今後とも研修など様々な取組みを通じてインクルーシブ教育の推進に努める。

【基本的方向⑤】私立学校における障がいのある子どもが安心して学べる学校づくりの支援に努めます。

・私立幼稚園等における特別支援教育の充実を図るため、私立幼稚園等教諭が受講できる研修機会の拡大や、障がいのある幼児を受け入れ、特別な配慮を行っている私立幼稚園等に対する助成、障がいのある子どもが安心して通える学校づくりへの支援を行った結果、幼稚園の特別支援教育費補助金の対象園児は平成24年度609人から令和２年度は1,298人に増加した。

（参考）新型コロナウイルス感染症対応について（主なもの・令和３年度実施内容を含む）

○臨時休業について

・令和２年３月２日から令和２年５月31日までを臨時休業とした。

令和２年5月11日から令和２年５月31日までの間は、障がい校種別により分散登校や個人面談等を実施した。

・令和２年６月１日から分散登校や短縮授業を実施した。また、視覚・聴覚・病弱支援及び職業学科を置く高等支援学校は令和２年６月15日から、知的・肢体不自由校は令和２年６月22日から教育活動を本格再開した。

○学校活動等への支援について

・各校にて、自主学習ができるような教材の送付やICTを活用した動画配信を行った。

・大阪府及び教育センターのホームページにおいて、家庭学習教材等の情報発信や、授業動画等の配信を行うとともに、教員向けに、既存の校内環境

の中ですぐに動画を撮影・作成できるよう、授業動画の作り方をまとめた資料を配信した。

・臨時休業期間中の家庭学習支援として学習用教材等の購入のための図書カード（１人あたり2,000円）を配付した。

・府立学校のICT化（オンライン授業等）の推進として、ICT支援員を配置するとともにカメラやマイク等を整備した。

また、職業学科を設置する高等支援学校等において、既存の通信回線の増強を行うとともに、学校所有の端末機やモバイルルータ―の貸出しを行い、

全家庭においてオンライン学習ができる体制を構築した。さらに、府立学校と児童生徒をつなぐプラットフォームとしてG Suite for Educationを導入した。

・衛生管理に留意しつつ子どもの安全を確保するため、スクールサポートスタッフを配置した。

・児童・生徒へ直接携わる教員の業務（摂食・更衣・医療的ケアなど）を支援する学習支援員を配置した。

・臨時休業に伴う振替授業を実施する非常勤講師を配置した。

○心のケアについて

・臨時休業期間中に様々な不安や悩みを抱える児童生徒に対応するため、SNS（LINE）を活用した相談対応を拡充した。

（毎週月曜日→令和２年４月15日から令和２年5月6日までの土曜日、日曜日を除く毎日）

・臨時休業時間中の児童生徒等のケアを学校が適切に行うための資料を作成し、各校に通知した。

・臨時休業期間中に様々な不安や悩みを抱える児童生徒等・保護者に対応するため、府立高校スクールカウンセラーからの心のケアや相談窓口に関するメッセージを発信するとともに、相談窓口を生徒・保護者へ広く周知した。

H

H

H

H

H

H

H

H

(年度)

※府教育庁調べ

(%)

H

H

H

H

H

H

※府教育委員会調べ

※府教育庁調べ