基本方針10　私立学校の振興を図ります

【基本的方向】

|  |
| --- |
| ①　私立幼稚園・共働き世帯の増加や地域のつながりの希薄化に対応し、保育サービスの拡大や、地域の子育て・家庭教育を支援する機能の強化を促進します。・幼児の障がいが重度・重複化、多様化している状況を踏まえ、障がいのある幼児一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな支援の充実を促進します。②　私立小・中学校・義務教育段階において児童・生徒に多様で幅広い学校選択の機会の提供と特色ある教育を行えるよう、私立小・中学校の振興を図ります。③　私立高校・家庭の経済的事情にかかわらず、自らの希望や能力に応じて自由に学校選択できる機会を提供するため、私立高校生等に対する授業料無償化制度を実施します。あわせて、効果検証を行い、今後の制度検討を行います。・私立高校が、それぞれの建学の精神に基づき、社会の変化や府民の教育ニーズに対応した特色・魅力ある教育を行えるよう、私学教育の振興を図るとともに、公私がより共通の土俵で競い合える環境づくりに努めます。④　私立専修学校・各種学校・高校生等の職業観・勤労観を醸成し、キャリア形成の支援ができるよう、高校等と専修学校との連携の促進に努めます。・産業界等のニーズに沿った専門的・実践的な職業教育が提供できるよう、専修学校における産業界等との連携の促進に努めます。・後期中等教育段階において、職業教育など多様な教育が提供できるよう、高等専修学校の振興を図ります。 |

【重点取組の点検結果】

| **項目** | **目標****（目標年次）** | **計画策定時** | **R4年度実績** | **進捗****状況** | **実施事業（R4年度）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **重点取組** | **具体的取組** | **事業名** | **実施内容** |
| 42私立幼稚園における取組みの促進《基本的方向①》 | 142 認定こども園の普及・促進【基本方針９　具体的取組138の再掲】 | 認定こども園数：増加させる（令和６年度） | 認定こども園数：505園（平成29年度） | 認定こども園数：750園※令和３年４月における認定こども園移行数43園 | ◎ | 安心こども基金及び保育所等整備交付金 | ◆認定こども園等の施設整備に要する費用の一部補助により、市町村が取り組む認定こども園整備を支援した。 |
| 42私立幼稚園における取組みの促進《基本的方向①》 | 143 私立幼稚園における多様な保育ニーズへの対応【基本方針９　具体的取組139の再掲】 | 開園時間が11時間以上の私立幼稚園数：210園（認定こども園へ移行した園を含む） | 開園時間が11時間以上の私立幼稚園数：193園（平成28年度） | 開園時間が11時間以上の私立幼稚園数：197園 | × | 私立幼稚園の預かり保育助成事業 | ◆保護者や地域のニーズに弾力的に対応し子育て支援に資するとともに、私立幼稚園が子ども・子育て支援新制度の認定こども園に移行するための体制の整備にもつなげるため、幼稚園の預かり保育事業について、幼稚園設置者に対し補助した。 |
| 長期休業期間の預かり保育を実施する私立幼稚園のうち、長期休業期間中の実施日数（４月から10月）が30日以上の園数：80園（認定こども園へ移行した園を含む） | 長期休業期間の預かり保育を実施する私立幼稚園のうち、長期休業期間中の実施日数（４月から10月）が30日以上の園数：72園（平成28年度） | 長期休業期間の預かり保育を実施する私立幼稚園のうち、長期休業期間中の実施日数（４月から10月）が30日以上の園数：88園 | ◎ |
| 144 私立幼稚園等による子育て支援事業の促進【基本方針９　具体的取組140の再掲】 | 子育て相談等、子育て支援事業に取組む私立幼稚園等：補助対象園で100％をめざす | 子育て相談等、子育て支援事業に取組む私立幼稚園等：補助対象園の87.7％（平成28年度） | 子育て相談等、子育て支援事業に取組む私立幼稚園等：補助対象園の82.8% | × | 私立幼稚園経常費補助金 | ◆私立幼稚園経常費補助金及びキンダーカウンセラー事業補助金を通じて、地域の子育て支援事業に取り組む私立幼稚園等を支援した。 |
| 43私立小・中学校における取組みの促進《基本的方向②》 | 145 私立小・中学校の振興 | － | － | － | － | 私立高等学校等経常費補助金 | ◆私立小・中学校の振興を図るため、経常費補助金を交付した。 |
| 44 特色・魅力ある私立高校づくりの支援《基本的方向③》 | 146 高校の授業料等に係る支援【基本方針２（１）具体的取組14の再掲】 | 公私を問わず自由に学校選択できる機会の提供 | 授業料無償化制度の実施 | 授業料無償化制度の実施 | ◎ | 私立高等学校等生徒授業料支援補助金 | ◆授業料無償化制度を実施した。また、制度の検証のため、公私の流動化状況の分析に努めるとともに、令和４年度の私立高校の新入生及び３年生の保護者に対し、学校選択に関する満足度調査を実施した。 |
| － | － | － | － | 私立高校生等奨学給付金事業 | ◆平成26年度以降に入学した生徒を対象に、生活保護受給世帯並びに道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯に対して、授業料以外の教育費の負担軽減を目的として、奨学のための給付金を支給した。 |
| 147 優れた取組みを実践する学校に対する支援 | － | － | － | － | 学校経営推進事業 | ◆大阪の教育課題として府が指定する項目に対し、PDCAサイクルによる高い効果が見込まれる事業計画を提案した私立高校２校を支援した。 |
| 148 キャリア教育の充実【基本方針２（１）具体的取組20の再掲】 | 公立・私立高校卒業者の就職率：全国水準をめざす | 公立・私立高校卒業者の就職率：　95.1%（全国：98.0%）（就職者の就職希望者に対する割合）（平成28年度） | 公立・私立高校卒業者の就職率：　95.6%（全国：98.0%）（令和４年度） | × | 校内支援体制の充実 | ◆これまでに構築した校内体制及び就職支援に関する情報やノウハウを進路指導担当教員に周知し、校内支援体制の充実を図った。◆職業教育テキストを授業等で活用することにより、生徒の職業観の育成を図った。 |
| 45 専修学校・各種学校における取組みの促進《基本的方向④》 | 149 専修学校の職業教育による職業人の育成 | 専修学校生の関係分野就職率：全国水準をめざす | 専修学校生の関係分野就職率：71.5%(全国：75.8%)（平成28年度） | 専修学校生の関係分野就職率：66.7%(全国：72.0 %)(令和３年度実績)※令和４年度実績は令和６年３月に公表予定 | ×（注） | 私立専修学校専門課程「質保証・向上」補助金 | ◆専修学校のうち、企業や業界団体等との産学連携により、最新の実務の知識・技術・技能の習得をめざす実践的な職業教育に取り組む学校46校を支援した。 |
| 150 後期中等教育段階における「複線型の教育ルート」の確立 | － | － | － | － | 私立高等学校等生徒授業料支援補助金 | ◆高等専修学校生徒に対する授業料無償化制度を実施した。 |
| 私立専修学校高等課程経常費補助金 | ◆私立専修学校高等課程の振興を図るため、経常費補助金を交付した。 |
| 151 専修学校の質保証・向上の推進 | 職業実践専門課程の認定数：　増加させる | 職業実践専門課程の認定数：　94校324学科（平成29年度） | 職業実践専門課程の認定数：　105校336学科（令和４年度） | ◎ | 私立専修学校専門課程「質保証・向上」補助金 | ◆専修学校に対して、認定制度の周知を図るとともに、認定要件となる企業等と連携した演習・実習等の授業や、教員研修等の実施を支援した。 |
| 152 高校と専修学校の連携強化（注）目標に対する前年度実績の進捗状況を記載。 | － | － | － | － | 大阪進路支援ネットワーク事業 | ◆高校における職業体験学習会の実施や、主に高校生を対象とするキャリア教育教材の開発に向けた検討等を行った。 |
| 46私立学校における障がいのある子どもへの支援《基本的方向①～④》 | 153 支援教育の充実に向けた取組みの支援【基本方針３具体的取組67の再掲】 | 支援教育に関する研修を受講した私立幼稚園等教諭：90% | 支援教育に関する研修を受講した私立幼稚園等教諭：67.6％（平成27年度） | －（※）令和元年度の国調査から当該項目が削除されたため | － | 私立幼稚園等教諭を対象とする研修機会の拡大 | ◆私立幼稚園等教諭が受講できる研修機会の拡大とともに、府教育センターや支援学校主催の研修会に関する情報を私立幼稚園等に提供した。 |
| 私立幼稚園等の特別支援教育助成事業 | ◆私立幼稚園等における特別支援教育の充実を図るため、障がいのある幼児を受け入れ特別な配慮を行っている私立幼稚園等217園に助成を行った。 |
| 47私立学校におけるいじめや不登校等生徒指導上の課題解決、及び体罰等の防止に向けた取組みの促進《基本的方向①～④》 | 154 私立学校における児童・生徒への支援・相談の取組みの促進と、体罰等の防止に向けた対応【基本方針４　具体的取組86及び90の再掲】 | － | － | － | － | 私立学校におけるいじめや不登校等の防止に向けた取組みを支援 | ◆私学団体の研修等において、各学校の基本方針に則った取組みや校内組織の実効的な活用等について、周知・徹底した。◆大阪府教育センターが実施する「すこやか教育相談」のポスター等を私立学校に配付するとともに、私立学校校長会等を通じて、教職員や児童生徒への周知を促した。 |
| 私立学校における体罰等の防止に向けた取組みを支援 | ◆文部科学省調査を活用して、私立学校における体罰の実態等を調査した。また、校長会等で注意喚起を行った。 |
| 48私立学校における教員の資質向上に向けた取組みの支援《基本的方向①～④》 | 155 私学団体における研修事業の支援【基本方針６　具体的取組113の再掲】 | － | － | － | － | 私学団体における研修事業の支援 | ◆府教育委員会の取組みについて私立学校へ情報提供を行うとともに、講師として私学団体における研修会に参加した。 |
| 156 教員研修や学校現場での教員交流の実施【基本方針６　具体的取組114の再掲】 | 相互授業見学会の継続実施（平成30年度から） | 相互授業見学会の開催：９校（平成29年度） | 相互授業見学会の開催：５校 | ◎ | 相互授業見学会 | ◆公立学校と私立学校の双方が、授業を公開することにより、互いの授業力を高めあった。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項目** | **目標****（目標年次）** | **計画策定時** | **R4年度実績** | **進捗****状況** | **実施事業（R4年度）** |
| **重点取組** | **具体的取組** | **重点取組** | **具体的取組** |
| 49私立学校における開かれた学校運営に向けた取組みの促進《基本的方向①～④》 | 157 私立学校における学校情報の公表・公開【基本方針７　具体的取組123の再掲】 | 学校情報の公表状況いずれについても100%をめざす | 学校情報の公表状況（平成28年度決算）※下表参照 | 学校情報の公表状況(令和３年度決算)※下表参照※令和４年度決算（実績）は令和６年３月下旬に公表予定 | 小学校・中学校◎幼・高・専修×（注） | 経常費補助金の配分 | ◆情報を公表していない学校に対して、経常費補助金を減額する制度を設けており、情報を公表していない学校園については、経常費補助金を減額して配分した。 |

（注）目標に対する前年度実績の進捗状況を記載。

○私立学校における学校情報の公表・公開（府教育庁調べ）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 財務情報 | 自己評価 | 学校関係者評価 |
| H28年度決算 | R3年度決算 | H28年度決算 | R3年度決算 | H28年度決算 | R3年度決算 |
| 幼稚園 | 91.1% | 93.5% | 94.4% | 98.2% | 83.0% | 89.4% |
| 小学校 | 94.1% | 100.0% | 88.2% | 100.0% | 94.1% | 100.0% |
| 中学校 | 96.8% | 100.0% | 92.1% | 100.0% | 90.5% | 100.0% |
| 高校 | 96.9% | 100.0% | 93.8% | 100.0% | 91.7% | 99.0% |
| 専修学校 | － | － | 67.6% | 88.0% | 54.5% | 78.2% |
|  |  |  |  |  |  |  |

| **項目** | **目標****（目標年次）** | **計画策定時** | **R3年度実績** | **進捗****状況** | **実施事業（R3年度）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **重点取組** | **具体的取組** | **事業名** | **実施内容** |
| 50 私立学校における安全・安心対策の促進《基本的方向①～④》 | 158 私立学校の耐震化の促進【基本方針８　具体的取組130の再掲】 | 耐震化率全校種95%以上をめざす（令和２年度） | 耐震化率幼稚園：84.5%小学校：96.9%中学校：92.5%高校：83.0%高等専修学校：89.7%※「幼稚園」には、私学助成園から子ども・子育て支援新制度へ移行した園を含む※「高校」には「中等教育学校」を含む（平成29年４月１日時点） | 耐震化率幼稚園：94.8%小学校：100.0%中学校：100.0%高校：94.7%高等専修学校：　 97.5%(令和３年度実績)※令和４年度実績は令和５年12月頃公表予定 | ×（注） | 学校別耐震化状況のヒアリング | ◆耐震化が完了していない学校園に対してヒアリングを実施し、各法人等の状況や課題を踏まえて国の補助制度の活用や、未耐震の建物を使用せず、耐震化済みの園舎校舎に児童・生徒の集約化を図ることを含めて取り組むよう指導を行った。また、理事会で耐震化の状況を情報共有するよう働きかけた。 |
| 学校別耐震化情報の公表 | ◆令和３年度末に耐震化が完了していない学校については、令和４年度に未耐震化建物をリスト化し、耐震化方針と併せて公表した。 |

（注）目標に対する前年度実績の進捗状況を記載。

【指標の点検結果】

（注）目標に対する前年度実績の進捗状況を記載。

| **指標** | **目標値****（目標年次）** | **実績値** |
| --- | --- | --- |
| **計画策定時** | **H30** | **R1** | **R2** | **R3** | **R4** |
| ○指標53子育て相談等、子育て支援事業に取り組む私立幼稚園等【基本方針９指標52の再掲】 | 補助対象園で100％をめざす | 補助対象園の87.7％（平成28年度） | 補助対象園の86.3% | 補助対象園の86.4% | 補助対象園の81.7% | 補助対象園の83.0% | 補助対象園の82.8% |
| △ | △ | △ | △ | × |
| ○指標54私立高校に対する生徒・保護者の満足度【基本方針２（３） 指標15の再掲】 | 向上させる | 73.1％（平成28年度） | 72.8% | 75.9% | 75.0% | 76.2% | 89.2% |
| △ | ○ | ○ | 〇 | ◎ |
| ○指標55私立高校の教員が信頼できると答えた生徒の割合【基本方針２（３） 指標16の再掲】 | 向上させる | 68.7％（平成28年度） | 68.0% | 68.7% | 62.2% | 67.1% | 84.2% |
| △ | △ | △ | △ | ◎ |
| ○指標56私立高校全日制課程の生徒の中退率【基本方針２（３） 指標17の再掲】 | 全国水準をめざす | 1.1％（全国：1.2%）（平成28年度） | 1.0%（全国：1.2%）（平成29年度実績） | 1.2%（全国：1.3%）（平成30年度実績） | 1.1%（全国：1.2%）（令和元年度実績） | 0.9%（全国：1.0%）（令和２年度実績） | 1.3%（全国：1.2%）（令和３年度実績）※ 令和４年度実績は令和５年秋以降に公表予定 |
| ○(注) | ○(注) | ○(注) | ○(注) | ×(注) |
| ○指標57私立高校卒業者（全日制）の大学進学率【基本方針２（３） 指標18の再掲】 | 向上させる | 73.0％（平成28年度） | 71.9%（平成29年度実績） | 72.2%（平成30年度実績） | 74.3%（令和元年度実績） | 76.0%（令和2年度実績） | 77.7%（令和３年度実績）※ 令和４年度実績は令和６年２月に公表予定 |
| △(注) | △(注) | ○(注) | ○(注) | ◎ |
| ○指標58私立高校卒業者の就職率（就職者の就職希望者に対する割合）【基本方針２（３） 指標19の再掲】 | 全国水準をめざす | 92.4％（全国：97.7％）（平成28年度） | 95.1%（全国：97.9 %） | 95.1%（全国：8.0 %） | 93.2%（全国：97.4%） | 93.6%（全国：97.4%） | 94.7%（全国：97.3%） |
| △ | △ | △ | △ | × |
| ○指標59専修学校生の関係分野就職率 | 全国水準をめざす | 71.5%（※全国：75.8%）（平成28年度） | 69.9%（全国：75.5%）（平成29年度実績） | 68.4%（全国：74.4%）（平成30年度実績） | 67.2%（全国：74.1%）（令和元年度実績） | 63.8%（全国：69.8%）（令和２年度実績） | 66.7%（全国：72.0%）（令和３年度実績）※ 令和４年度実績は令和６年３月に公表予定） |
| △（注） | △（注） | △（注） | △（注） | ×（注） |
| ○指標60私立学校における学校情報の公表状況【基本方針７ 指標45の再掲】 | いずれについても100%をめざす | 学校情報の公表状況(平成28年度決算)※次頁参照 | （平成29年度決算）※次頁参照 | （平成30年度決算）※次頁参照 | （令和元年度決算）※次頁参照 | （令和２年度決算）※次頁参照 | （令和３年度決算）※ 次頁参照※ 令和４年度決算（実績）は令和６年３月下旬に公表予定 |
| △（注） | △（注） | △（注） | △（注） | 小学校・中学校◎幼・高・専修×（注） |

（注）目標に対する前年度実績の進捗状況を記載。

○指標60　私立学校における学校情報の公表状況（府教育庁調べ）

　財務情報

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度決算 | R1年度決算 | R2年度決算 | R3年度決算 |
| 幼稚園 | 91.1% | 91.1% | 92.0% | 91.7% | 92.8％ | 93.5% |
| 小学校 | 94.1% | 94.1% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 中学校 | 96.8% | 98.4% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 高校 | 96.9% | 97.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 専修学校 | － | － | － | － | － | － |

　 自己評価

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度決算 | R1年度決算 | R2年度決算 | R3年度決算 |
| 幼稚園 | 94.4% | 93.9% | 92.9% | 94.3% | 96.7% | 98.2% |
| 小学校 | 88.2% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 中学校 | 92.1% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 高校 | 93.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 専修学校 | 67.6% | 68.0% | 73.2% | 85.1% | 87.2% | 88.0% |

 学校関係者評価

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度決算 | R1年度決算 | R2年度決算 | R3年度決算 |
| 幼稚園 | 83.0% | 83.4% | 84.0% | 85.5% | 87.8% | 89.4% |
| 小学校 | 94.1% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.1% | 100.0% |
| 中学校 | 90.5% | 100.0% | 98.4% | 100.0% | 98.4% | 100.0% |
| 高校 | 91.7% | 100.0% | 99.0% | 100.0% | 97.9% | 99.0% |
| 専修学校 | 54.5% | 55.4% | 61.8% | 75.6% | 78.5% | 78.2% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指標** | **目標値****（目標年次）** | **実績値** |
| **計画策定時** | **H30** | **R1** | **R2** | **R3** | **R4** |
| ○指標61私立学校の耐震化率【基本方針８指標47の再掲】 | 全校種95%以上をめざす（令和２年度） | 幼稚園：84.5%　小学校：96.9%中学校：92.5%高校　：83.0%高等専修学校:89.7%※「幼稚園」には、私学助成園から子ども・子育て支援新制度へ移行した園を含む※「高校」には「中等教育学校」を含む(平成29年４月１日時点) | 幼稚園：87.8%小学校：97.0%中学校：92.5%高校　：85.6%高等専修学校:92.7%(平成29年度実績) | 幼稚園：90.5%小学校：97.0%中学校：97.9%高校　：88.5%高等専修学校:92.7%(平成30年度実績) | 幼稚園：92.4%小学校：97.0%中学校：100.0%高校　：91.2%高等専修学校:95.1%(令和元年度実績) | 幼稚園：94.2%小学校：100.0%中学校：100.0%高校　：92.0%高等専修学校:97.5%（令和２年度実績） | 幼稚園：94.8%小学校：100.0%中学校：100.0%高校　：94.7%高等専修学校:97.5%（令和３年度実績）※ 令和４年度実績は令和５年12月頃公表予定 |
| △（注） | △（注） | △（注） | △（注） | ×（注） |

（注）目標に対する前年度実績の進捗状況を記載。

【自己評価】

（注）目標に対する前年度実績の進捗状況を記載。

【基本的方向①】私立幼稚園 【基本方針９　基本的方向④の再掲】

共働き世帯の増加や地域のつながりの希薄化に対応し、保育サービスの拡大や、地域の子育て・家庭教育を支援する機能の強化を促進します。

幼児の障がいが重度・重複化、多様化している状況を踏まえ、障がいのある幼児一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな支援の充実を促進します。

・地域の子育て支援事業については、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の観点から園庭開放等を取りやめる園はあったものの、８割を超える園で取り組みが行われた。引き続き、私立幼稚園経常費補助金等を通じた支援とともに、より実情に応じた子育て相談事業をキンダーカウンセラー事業補助金で支援するなどし、取組みの促進を図る。

・子ども・子育て支援新制度については、令和５年４月までに私立幼稚園から新制度に移行した園は全体の61.5%になった。引き続き、新制度への移行を希望する各私立幼稚園の事情に応じた個別相談などを通じて、新制度への移行を支援する。

・私立幼稚園等における特別支援教育の充実を図るため、私立幼稚園等教諭が受講できる研修機会の拡大や、障がいのある幼児を受け入れ、特別な配慮を行っている私立幼稚園等に対する助成、障がいのある子どもが安心して通える学校づくりへの支援を行った結果、幼稚園の特別支援教育費補助金の対象園児は平成24年度609人から令和４年度は1,526人に増加した。【基本方針３　基本的方向⑤の一部再掲】

【基本的方向②】私立小・中学校

義務教育段階において児童・生徒に多様で幅広い学校選択の機会の提供と特色ある教育を行えるよう、私立小・中学校の振興を図ります。

・義務教育段階において、建学の精神に基づく個性的で特色のある教育が実施できるよう、経常費補助金を交付した。今後も、公立学校における取組みの情報提供に努めるなど、私立小・中学校の振興を図っていく。

【基本的方向③】私立高校【基本方針２（３）　基本的方向①及び②の再掲】

家庭の経済的事情にかかわらず、自らの希望や能力に応じて自由に学校選択できる機会を保障するため、私立高校生等に対する授業料無償化制度を実施します。あわせて、効果検証を行い、今後の制度検討を行います。

私立高校が、それぞれの建学の精神に基づき、社会の変化や府民の教育ニーズに対応した特色・魅力ある教育を行えるよう、私学教育の振興を図るとともに、公私がより共通の土俵で競い合える環境づくりに努めます。

・私立高校生等の授業料無償化の実施により、制度創設前と比べ私立高校に進学する割合が増加するなど、本制度は、経済的理由を問わない自由な学校選択に寄与している。また、制度の検証のため、公私の流動化の状況の分析に努めるとともに、私立高校の保護者に対し、学校選択に関する満足度調査を実施した。私立高校への満足度を示す指標については、計画策定時実績と比べ向上し、８割を超える生徒・保護者が学校生活に満足していることから、引き続き、満足度が維持・向上するよう努めていく。

・令和元年度以降の新入生に対する授業料支援については、きめ細かく対応するという考え方のもと、子ども２人以上の多子世帯に配慮した支援制度の拡充を図るとともに、標準授業料については2017年度府内私立高等学校の授業料の平均である60万円へ変更し、2019年度から2023年度までの入学生に対する授業料無償化制度の内容としている。

・私立高校の振興を図るために、経常費補助金を交付した。

・中退率については、授業料支援やカウンセラー配置に対する補助金の交付等の取組みを行ったものの、全国の私立高校における水準を0.1ポイント上回った。引き続き、カウンセラー配置に対する補助金交付等、中退防止に資する取組みを行っていく。

・私立高校卒業者の就職率については、令和４年度実績で、全国の私立高校における水準を2.6ポイント下回ったが、全国水準との差は小さくなっている。引き続き、キャリア教育の充実に向けた支援を通じて改善するよう努めていく。

【基本的方向④】私立専修学校・各種学校

高校生等の職業観・勤労観を醸成し、キャリア形成の支援ができるよう、高校等と専修学校との連携の促進に努めます。

産業界等のニーズに沿った専門的・実践的な職業教育が提供できるよう、専修学校における産業界等との連携の促進に努めます。

後期中等教育段階において、職業教育など多様な教育が提供できるよう、高等専修学校の振興を図ります。

・高校等と専修学校との連携促進については、キャリア教育の量的・質的向上を目的として設置した、高校や専修学校等の関係者から構成する「キャリア教育共同研究部会」において、「高校生のためのキャリア育成BOOK」（改訂版）を作成し、府下の高等学校等への配布を行った。また、デジタル版の作成についても検討を行った。

・高等専修学校の振興については、高等専修学校生徒に対する授業料無償化制度及び高等専修学校に対する経常費補助事業を実施した。

・専修学校における産業界等との連携促進については、就職先となりえる企業・業界から求められる専門人材を育成するために、企業等との産学連携によって、より実践的・専門的な知識・技術・技能の習得に資する職業教育に取り組む学校を支援した。こうした取組みにより、「職業実践専門課程」認定数は、学校及び学科の認定数・認定率ともに全国トップクラスの水準を維持することができた。

・「専修学校生の関係分野就職率」については、令和２年度実績よりも改善（前年度比＋2.9ポイント）はしたものの、令和３年度実績において計画策定時を4.8ポイント下回っている。しかしながら、全国的にも計画策定時を3.8ポイント下回っており、新型コロナウイルス感染症による雇用への影響、ニーズの変化など様々な角度から要因を分析・検証することが必要である。

・専門学校への調査の結果等を踏まえ、私立専修学校専門課程質保証・向上補助金について、学校現場における取組みをより幅広く支援するため、補助要件を緩和し対象経費を拡大する制度改正を行った結果、制度利用校は32校から46校に増加した。引き続き、これらの制度の活用も促し、専門学校における実践的な職業教育の充実、教育の質の向上を図っていく。

|  |
| --- |
| （参考）新型コロナウイルス感染症対応について（主なもの・令和４年度実施内容を含む）○ 臨時休業等について・ 令和3年度については臨時休業の要請は行わず、私立学校園に対し、教育活動や学校行事、部活動の制限等、府立学校及び市町村立学校の対応等を情報提供するとともに、必要に応じて要請を行った。○ 学校活動等への支援について・ 私立学校園に対して、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施するために必要となる保健衛生用品の購入等にかかる経費に対し、補助金を支給した。○ 心のケアについて・ 大阪府教育センターにおいて、これまで実施の電話やメール、SNSを活用した教育相談において、新型コロナウイルス感染症が原因で様々な不安や悩みを抱える児童生徒にも対応した。 |

（参考）

◆ 指標56　私立高校全日制課程の生徒の中退率　　　　　　　　　◆ 指標61　私立学校の耐震化率

（基本方針２（３）　指標17の再掲）　　　　　　　　　　　　　（基本方針８　指標47の再掲）

(%)

(%)

※府民文化部調べ

（%）

（年度）

※ 府教育庁調べ

※ 中等教育学校を含む。高等専修学校を除く。

※ 平成28年度より全国平均の数値は、社会福祉法人立の幼保連携型認定こども園を含む。

※ 各年度の数値は、次年度４月１日現在

※ 文部科学省「私立学校施設の耐震改修状況調査」