今後の検討スケジュール（案）

| 年月日 | 審議会・部会 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 平成2５年 12月５日 | ■平成25年度第１回 景観審議会 | ○景観行政・屋外広告物行政の概要説明 ●諮問《LED等照明広告の規制のあり方》 《官公署等における屋外広告物のあり方》 ○検討のポイント ・照明広告の現状と規制の必要性 ・官公署等への広告掲出の需要と緩和の妥当性 ○世界遺産登録に向けた屋外広告物規制（事前説明） |
| 平成26年 １月28日 | □平成25年度第１回 屋外広告物部会 | ○検討のポイント ・照明広告の規制が必要な場合の区域や規制内容 ・官公署等への広告物掲出を緩和する場合の方法 |
| ３月１４日 | □平成25年度第２回 屋外広告物部会 | ○検討のポイント ・照明広告の規制区域や規制内容 ・官公署等への広告物掲出を緩和する方法 |
| 平成26年 ５月27日 | ■平成26年度第１回 景観審議会 | ◎基準案報告《照明広告》⇒ 官能評価による検証 ◎中間報告《官公署等》 ●諮問《世界遺産登録に向けた屋外広告物規制》 ○世界遺産関係の検討のポイント ・世界遺産登録に向けた緩衝地帯における屋外広告物規制のあり方 |
| ８月上旬 | □平成26年度第１回 古市古墳群部会 | ○世界遺産登録に向けた屋外広告物規制の検討 ・規制内容の検討（古墳の近傍・緩衝地帯における屋上、壁面、自立等の広告物の取り扱い） ・現況調査(※)等を踏まえた経過措置の検討 |
| 10月下旬 | ■平成26年度第２回 景観審議会 | ●答申《官公署等》 ◎検証結果途中報告《照明広告》⇒継続して検証 ●諮問《景観形成基本方針等の改正》 |
| １２月下旬 | □平成26年度第２回 古市古墳群部会 | ○世界遺産登録に向けた屋外広告物規制の検討 ・規制内容の取りまとめ |
| １月中旬 | ■平成26年度第３回 景観審議会 | ◎検証結果報告《照明広告》 ◎中間報告《世界遺産登録関係》 ◎改正内容の検討《景観形成基本方針等》 |
| ２月中旬 | ■平成26年度第４回 景観審議会 | ●答申《照明広告、世界遺産登録関係、景観形成基本方針等》 |

(※) 現況調査は、地元市（藤井寺市、羽曳野市）が平成26年度前半で実施する予定です。

# Text boxes

資料4