平成２７年度　再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 一般府道大阪枚岡奈良線 交通安全施設整備事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先06－6944－9280） |
| 事業箇所 | 東大阪市松原 |
| 再々評価理由 | 再評価後5年間が経過した時点で継続中 |
| 事業目的 | 本事業は、国道170号から市道加納玉串線までの区間について、現況の歩道幅員が狭いことから、歩道の拡幅整備により歩行者等の安全を確保することを目的とする。 また、右折レーンを設置し、市道加納玉串線への円滑な交通流の分散を行うことにより交通混雑の解消を図ることを目的とする。 |
| 事業内容 | 右折レーン設置及び自転車歩行者道整備 延長:900ｍ 幅員:25ｍ ・歩道拡幅 ⇒ 自転車歩行者道整備〔1.5ｍ ⇒ 3.5ｍ(北側)・1.5ｍ ⇒ 6.5ｍ(南側)〕 ・右折レーン設置〔3.75ｍ〕 |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約32億円（約32億円）[国：17.6億円、府：14.4億円] |
|  | （内訳） 調査費等約 0.3億円（約0.3億円） 用地費 約 20億円（約 20億円） 工事費 約11.7億円（約11.7億円） ※参考 前回評価時点では休止としていたが平成24年度第5回大阪府建設事業再評価監視委員会において、北側のみ歩道整備として再開することとした。 （北側のみ自歩道設置とした時点の内訳） 調査費等約0.3億円 用地費 約19.4億円（▲0.6億円） 工事費 約 9.3億円（▲2.4億円） | 【工事費の内訳】 歩道設置工 約 3億円（約 3億円） 舗装工 約 8億円（約 8億円） 横断歩道撤去工 約0.7億円（約0.7億円） ※参考 前回評価時点では休止としていたが平成24年度第5回大阪府建設事業再評価監視委員会において、北側のみ歩道整備として再開することとした。 （北側のみ自歩道設置とした時点の内訳） 歩道設置工 約1.5億円（▲1.5億円） 舗装工 約7.1億円（▲0.9億円） 横断歩道撤去工 約0.7億円 |
| 事業費の変更理由 | － |
| 維持管理費 | 約2百万円/年（国土交通省費用便益分析マニュアルにより算定） |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画時点H13】 | 【再評価時点H22･（H24報告）】 | 【再々評価時点H27】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ・本路線は、東大阪市の中心的市街地形成地域であるとともに、行政・文化施設地域でもある。 ・現在、当該区間には狭い箇所で幅1ｍ程度の歩道しか整備されておらず、朝夕の通勤通学時には、歩行者、自転車が車道を通行し、自動車と輻輳して非常に危険な状況となっている。 【事故件数】 平成10年度： 4件 平成11年度： 8件 平成12年度：10件 | ・財政再建プログラム（案）による公共事業費削減のため、平成20年度以降休止中。（平成20年度第3回委員会にて報告）。 ・平成24年度に両側歩道の整備内容から北側歩道のみの整備に変更し再開。 （平成24年度第5回委員会にて報告） 【事故件数】 平成18年度：16件 平成19年度：15件 平成20年度：20件 | ・平成27年3月2日に平成31年ラグビーワールドカップが花園ラグビー場で開催決定。 ・平成27年度に北側歩道整備完了予定。 【事故件数】 平成24年度：21件 平成25年度：16件 平成26年度：18件 | 花園ラグビー場でのラグビーワールドカップの開催が決定したことにより、交通量及び歩行者等の増加が見込まれる。 事故件数が依然として多い状況である。 |
| 地元等の 協力体制等 | 地元市から早期整備の要望がある。 | － |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 交通安全事業における費用便益の分析手法が確立されていない。 | － |
|  | 【計画時点H13】 | 【再評価時点H22】 | 【再々評価時点H27】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業効果の 定性的分析 （安全・安心、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・歩車道分離による歩行者、自転車の安全確保 【活力】 ・誰もが安心して社会参加できる生活空間の形成 【快適性】 ・十分な幅員が確保された歩道による快適性の向上 【受益者】 ・地域住民、道路利用者 | － |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①平成13年度 ②平成13年度 ③平成24年度 | ①平成13年度 ②平成13年度 ③未定 （H20年度以降休止） | ①平成13年度 ②平成13年度 ③平成31年度 | ・平成31年にラグビーワールドカップが 花園ラグビー場での 開催が決定。 |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体76％ (24.2億円/32億円） ・用地85％ (17億円/20億円) ・工事59％ (6.9億円/11.7億円) | ・全体82％ (26.2億円/32億円） ・用地88％ (17.6億円/20億円） ・工事68％ (7.9億円/11.7億円) | － |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・本事業区間においては、依然として事故件数が多いことから、歩行者等の安全確保を目的とする事業の必要性に変化はない。 ・花園ﾗｸﾞﾋﾞｰ場での平成31年ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ開催決定を契機に、東大阪市が公園利用者増加に向けた取組みを推進しており、今後、特にｲﾍﾞﾝﾄ開催時において、歩行者等の集中が見込まれる。また、その際には、最寄駅である近鉄奈良線 東花園駅だけでなく、近鉄けいはんな線 吉田駅からのｱｸｾｽ等による歩道利用者が増加するものと想定している。このため、南側歩道についても、隣接する公園と一体的整備が図れるよう市と協議を進め、拡幅整備を実施することが必要である。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・用地買収については、約88％が完了している。 ・今年度に車道及び北側歩道整備が完了予定あり、引き続き、南側歩道についても順次施工を行い、平成31年度に完了する予定であることから、事業を継続する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・用地については、88％取得済みであり、工事についても、今年度に車道及び北側歩道整備を完了予定である。 ・また、本事業区間900ｍのうち国道170号交差点から560ｍ区間は既に完成し供用済みであることから、コスト縮減や代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・周辺は市街地が形成されており、本事業において新たに自然環境に影響をあたえることはない。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | （平成22年意見具申） ・府の財政状況から、現在すでに一時休止していることは理解できるが、歩行者の安全確保という事業目的や総事業費32 億円のうちすでに26 億円が投資済みであることを考慮すると、可能な限り早期に事業を再開すべきであるとの判断に至った。 （府の対応） 休止 （平成24年意見具申 報告案件） ・府道大阪枚岡奈良線歩道整備事業については、平成22年度の再評価案件として審議を行っており、府の対応方針（原案）は「財政再建プログラム（案）」の方針に基づき「休止」として提示していたが、「早期に事業を再開すべきである」との意見が出されていたものである。平成24年3月に策定した「大阪府都市整備中期計画（案）」の方針に基づき、本事業は、両側歩道整備から片側歩道整備に見直すことにより、事業を継続（再開）するとの説明を受けた。 （府の対応） 事業継続（再開） |
| その他 | 【上位計画】 大阪府都市整備中期計画（案）H24.3 |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○事業継続 ＜判断の理由＞ ・本事業は、平成20年6月の大阪府財政再建ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(案)により、財政難に伴う公共事業費削減のため平成20年度以降「一時休止」していたが、前回評価時(平成22年度)の再評価監視委員会での「可能な限り早期に事業を再開すべき」との意見具申を踏まえ、平成24年3月の大阪府都市整備中期計画（案）で、北側歩道のみ整備することとして「事業再開」した経緯がある。 ・平成27年4月1日現在、事業全体で82％進捗しており、用地については88％取得済みである。工事についても68％進捗しており、北側歩道及び車道整備は今年度完成する予定で、事業の進捗は順調である。 ・本事業区間においては、依然として事故件数が多いことから、歩行者等の安全確保を目的とする事業の必要性に変化はない。 ・花園ﾗｸﾞﾋﾞｰ場での平成31年ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ開催決定を契機に、東大阪市が公園利用者増加に向けた取組みを推進しており、今後、特にｲﾍﾞﾝﾄ開催時において、歩行者等の集中が見込まれる。また、その際には、最寄駅である近鉄奈良線 東花園駅だけでなく、近鉄けいはんな線 吉田駅からのｱｸｾｽ等による歩道利用者が増加するものと想定している。このため、南側歩道についても、隣接する公園と一体的整備が図れるよう市と協議を進め、拡幅整備を実施することが必要である。 以上の理由により、事業を継続する。 |
| --- | --- |