## 様式（パターンA）
令和２年度 大阪府森林環境整備事業 評価シート | [9 empty] | 担当課名 |  | みどり推進室森づくり課
[10 empty] | 担当グループ名 |  | 森林整備グループ
[10 empty] | 連 絡 先 |  | （06）6210－9559
1 事業概要 | [14 empty] | （単位：千円）
①概要等 | 事業実施年度 |  | 令和2年度 |  |  |  | ③事業費 | 年度別推移 |  | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | 合計
| 評価年月日 |  | 令和3年7月8日 |  |  |  |  | 当初計画 |  | 298000 | 522000 | 546000 | 640632 |  | 2006632
| 施策区分 |  | 自然災害から府民の暮らしを守る取組み |  |  |  |  | 現計画 |  | 251274 | 455238 | 517053 | 663318 | 410400 | 2297283
| 事 業 名 |  | 危険渓流の流木対策事業 |  |  |  |  | 執行額 |  | 251274 | 455238 | 517053 | 663318 | 397727 | 2284610
| 事業概要 |  | 流木対策・土石流発生源対策 |  |  |  | ④事業の内容 | 事業対象区域：山地災害危険地区「崩壊土砂流出危険地区」、保安林外 （危険度Aランク・保全対象20戸以上・治山事業の未着手地域） 事業箇所数：30箇所 事業内容： ①防災対策 土石流発生を抑止する治山ダムの整備 流木となる危険性の高い渓流沿いの立木の伐採、林外搬出 防災機能を強化する荒廃森林の整備（強度間伐等） ②減災対策 防災教室の開催、地域との協働による森林危険情報マップの作成 事業の効果検証等
| 事業開始年度 |  | 平成28年度
②事業の目的 | 局地的な集中豪雨が頻繁に発生し、土石流の発生時に渓流沿いの木を巻き込んで流れ出すことで、河川や水路等をふさぎ、冠水や交通遮断など市街地における被害を拡大させる流木災害を未然に防止する。
2 自己評価
（1）事業実績
⑤実績検証の内容 | 指標・検証方法 |  |  |  | 計画 | 実績 |  |  | 評価区分 |  | 理 由
| 土石流対策 | 指 標 | 治山ダム |  | 14基 | 14基 |  |  | ■ 妥当である □ 概ね妥当である □ あまり妥当でない □ 妥当でない |  | 各対策について、ほぼ計画通りであった。 (※詳細については箇所別個票参照）
|  | 検証方法 | 事業の完成検査
|  | 指 標 | 森林整備 |  | 30.8ha | 30.9ha
|  | 検証方法 | 事業の完成検査
| 流木対策 | 指 標 | 渓流延長 |  | 1,200m | 1,240m
|  | 検証方法 | 事業の完成検査
| 減災対策 | 指 標 | 森林危険情報マップ |  | (2年目) 9箇所 | (2年目) 9箇所
|  | 検証方法 | 成果品(1年目：原案 2年目：マップ完成）
|  | 指 標 | 防災教室 |  | 10回 | 10回
|  | 検証方法 | 実施回数
（2）事業効果
⑥効果検証の内容 | 指標・検証方法 |  |  |  | 計画 | 実績 |  |  | 評価区分 |  | 理 由
| 土石流対策 | 指 標 | 土石流の発生の抑制 |  | － | － |  |  | □ 妥当である □ 概ね妥当である □ あまり妥当でない □ 妥当でない
|  | 検証方法 | 事業実施の確認
| 流木対策 | 指 標 | 流木の発生の抑制 |  | － | －
|  | 検証方法 | 対照区との流木発生の比較調査
|  | 指 標 | 林床被覆率の増加
|  | 検証方法 | 対照区との林床被覆率の比較調査
|  | 指 標 | 土壌の浸透能の向上
|  | 検証方法 | 対照区との土壌浸透能の比較調査
|  | 指 標 | 表面侵食の抑制
|  | 検証方法 | 対照区との表面侵食量の比較調査
| 減災対策 | 指 標 | 減災意識の向上（対象者の８割） |  | ８割 | ８割以上
|  | 検証方法 | 減災対策を行った地域住民へのアンケート
（3）自己評価（総合）
⑦自己評価 | 総合評価 |  |  | 理 由
| □ | 評価できる
| □ | 概ね評価できる
| □ | あまり評価できない
| □ | 評価できない
3 第三者評価
⑧第三者評価 | 大阪府森林等環境整備事業評価審議会の意見
〇事業実績は妥当である。
（１）－３
○令和３年度最終評価は別資料に記載
○令和３年度最終評価は別資料に記載