## 様式
令和２年度 大阪府森林環境整備事業 評価シート | [9 empty] | 担当課名 |  | みどり推進室森づくり課
[10 empty] | 担当グループ名 |  | 森林整備グループ
[10 empty] | 連 絡 先 |  | （06）6210－9559
1 事業概要 | [14 empty] | （単位：千円）
①概要等 | 事業実施年度 |  | 令和２年度 |  |  |  | ③事業費 | 年度別推移 |  | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | 合計
| 評価年月日 |  | 2021-07-08 |  |  |  |  | 当初計画 |  | 255000 | 291000 | 276000 | 194000 |  | 1016000
| 施策区分 |  | 自然災害から府民の暮らしを守る取組み |  |  |  |  | 現計画 |  | 202713 | 217489 | 219343 | 279469 | 124643 | 1043657
| 事 業 名 |  | 主要道路沿いにおける倒木対策事業 |  |  |  |  | 執行額 |  | 202713 | 217489 | 219343 | 279469 | 124092 | 1043106
| 事業概要 |  | ナラ枯等、放置竹林対策、風倒木対策 |  |  |  | ④事業の内容 | ・事業対象区域：山地災害危険地区「山腹崩壊危険地区」 （府県間等を結ぶ主要国道・府道20路線沿いの山崩れの危険がある森林） ・事業箇所数：ナラ枯等対策 約50箇所 放置竹林対策約40箇所 ・事業内容:①ナラ枯等対策 ナラ枯等の病虫害被害が予想される高齢木の予防 伐採、被害木の処理、落石対策、作業用歩道の整備等 ②放置竹林対策 竹伐採、草刈、竹拡大防止柵の設置、広葉樹の苗木 植栽、作業用歩道の整備等
| 事業開始年度 |  | 平成28年度
②事業の目的 | ナラ・カシ類などの広葉樹林の高齢化に伴い病害虫による枯死（ナラ枯れ）や放置竹林が増加しており、枯損木等による国道府道等への倒木・倒伏被害を未然に防止する。
2 自己評価
（1）事業実績
⑤実績検証の内容 | 指標・検証方法 |  |  |  | 計画 | 実績 |  |  | 評価区分 |  | 理 由
| 指 標 |  | 実施路線数 |  | 9路線 | 9路線 |  |  | ■ 妥当である □ 概ね妥当である □ あまり妥当でない □ 妥当でない |  | 実施路線数、面積ともに計画通りであった。 (※詳細については箇所別個票参照）
| 検証方法 |  | 事業の完成検査
| 指 標 |  | ナラ枯等対策実施面積 |  | 7.9ha | 7.9ha
| 検証方法 |  | 事業の完成検査
| 指 標 |  | 放置竹林対策実施面積 |  | 1.3ha | 1.3ha
| 検証方法 |  | 事業の完成検査
| 指 標 |  | 風倒被害対策実施面積 |  | 5.8ha | 5.8ha
| 検証方法 |  | 事業の完成検査
（2）事業効果
⑥効果検証の内容 | 指標・検証方法 |  |  |  | 計画 | 実績 |  |  | 評価区分 |  | 理 由
| 指 標 |  | 通行障害の発生の抑制 |  | - | - |  |  | □ 妥当である □ 概ね妥当である □ あまり妥当でない □ 妥当でない
|  | 検証方法 | 事業実施後の通行障害発生の有無
|  | 検証方法 | 現地追跡調査による危険木等の発生確認
（3）自己評価（総合）
⑦自己評価 | 総合評価 |  |  | 理 由
| □ | 評価できる
| □ | 概ね評価できる
| □ | あまり評価できない
| □ | 評価できない
3 第三者評価
⑧第三者評価 | 大阪府森林等環境整備事業評価審議会の意見
〇事業実績は妥当である。
（２）－３
○最終評価は別資料に記載
○最終評価は別資料に記載