## 様式
大阪府森林環境整備事業 評価シート（最終評価） | [9 empty] | 担当課名 |  | みどり推進室森づくり課
[10 empty] | 担当グループ名 |  | 森林整備グループ
[10 empty] | 連 絡 先 |  | （06）6210－9559
1 事業概要 | [14 empty] | （単位：千円）
①概要等 | 事業実施年度 |  | 平成28～令和2年度 |  |  |  | ③事業費 | 年度別推移 |  | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | 合計
| 評価年月日 |  | 2021-07-08 |  |  |  |  | 当初計画（千円） |  | 298000 | 522000 | 546000 | 640632 |  | 2006632
| 施策区分 |  | 自然災害から府民の暮らしを守る取組み |  |  |  |  | 現計画（千円） |  | 251274 | 455238 | 517053 | 663318 | 410400 | 2297283
| 事 業 名 |  | 危険渓流の流木対策事業 |  |  |  |  | 執行額（千円） |  | 251274 | 455238 | 517053 | 663318 | 397727 | 2284610
| 事業概要 |  | 流木対策・土石流発生源対策 |  |  |  | ④事業の内容 | 事業対象区域：山地災害危険地区「崩壊土砂流出危険地区」、保安林外 （危険度Aランク・保全対象20戸以上・治山事業の未着手地域） 事業箇所数：30箇所 事業内容： ①防災対策 土石流発生を抑止する治山ダムの整備 流木となる危険性の高い渓流沿いの立木の伐採、林外搬出 防災機能を強化する荒廃森林の整備（強度間伐等） ②減災対策 防災教室の開催、地域との協働による森林危険情報マップの作成 事業の効果検証等
| 事業開始年度 |  | 平成28年度
②事業の目的 | 局地的な集中豪雨が頻繁に発生し、土石流の発生時に渓流沿いの木を巻き込んで流れ出すことで、河川や水路等をふさぎ、冠水や交通遮断など市街地における被害を拡大させる流木災害を未然に防止する。
2 自己評価
（1）事業実績(H28～R2）
⑤実績検証の内容 | 指標・検証方法 |  |  |  | 計画 | 実績 |  |  | 評価区分 |  | 理 由
| 土石流対策 | 指 標 | 治山ダム |  | 60基 | 95基 |  |  | ■ 妥当である □ 概ね妥当である □ あまり妥当でない □ 妥当でない |  | 対策が必要な箇所について、すべて事業を実施することができた。 現地調査や詳細な実施測量、計画期間中に発生した災害への対応の結果、土石流対策及び流木対策の 実績が 増加した。
|  | 検証方法 | 事業の完成検査
|  | 指 標 | 森林整備 |  | 120ha | 138.6ha
|  | 検証方法 | 事業の完成検査
| 流木対策 | 指 標 | 渓流延長 |  | 4,500m | 13,475m
|  | 検証方法 | 事業の完成検査
| 減災対策 | 指 標 | 森林危険情報マップ |  | (1年目) 30箇所 (2年目) 30箇所 | (1年目) 30箇所 (2年目) 30箇所
|  | 検証方法 | 成果品(1年目：原案 2年目：マップ完成）
|  | 指 標 | 防災教室 |  | 30回 | 30回
|  | 検証方法 | 実施回数
（2）事業効果(最終評価）
⑥効果検証の内容 | 指標・検証方法 |  |  |  | 評価区分 |  |  |  | 理 由
| 土石流対策 | 指 標 | 土石流の発生の抑制 |  | ■ 妥当である □ 概ね妥当である □ あまり妥当でない □ 妥当でない |  |  |  | 次紙に記載
|  | 検証方法 | 事業実施の確認
| 流木対策 | 指 標 | 流木の発生の抑制
|  | 検証方法 | 対照地との流木発生の比較調査
|  | 指 標 | 林床被覆率の増加
|  | 検証方法 | 対照地との林床被覆率の比較調査
|  | 指 標 | 土壌の浸透能の向上
|  | 検証方法 | 対照地との土壌浸透能の比較調査
|  | 指 標 | 表面侵食の抑制
|  | 検証方法 | 対照地との表面侵食量の比較調査
| 減災対策 | 指 標 | 防災意識の向上（対象者の８割）
|  | 検証方法 | 減災対策を行った地域住民へのアンケート
（3）自己評価（総合・最終評価）
⑦自己評価 | 総合評価 |  |  | 理 由
| ■ | 評価できる |  | 事業実績については妥当である。 事業効果については妥当である。 土石流対策、流木対策及び減災対策のいずれにおいても事業効果が確認できた。
| □ | 概ね評価できる
| □ | あまり評価できない
| □ | 評価できない
3 第三者評価
⑧第三者評価 | 大阪府森林等環境整備事業評価審議会の意見
〇事業実績については妥当である。 〇事業効果については以下の理由により妥当である。 ・土石流対策については、事業実績及び、治山ダム設置の効果（渓床勾配・土砂抑止量）が確認できた。 ・流木対策については、表面侵食量においては明確な効果が確認できなかったが、流木発生の比較、林床被覆率、土壌浸透能において効果が確認できた。 ・減災対策については、防災教室後のアンケートの結果、減災に対する意識の向上が確認できた。 〇高まった減災に対する意識の維持継続が望まれる。
2 自己評価
（2）事業効果(最終評価）
⑥効果検証の内容 | 理 由
（土石流対策） 治山ダム95基の設置より渓床勾配を緩和し、158,928㎥（10tダンプ約29,900台分）の土砂移動を抑止した。さらに、間伐など138.6haの森林整備を実施した。 （流木対策） 流木の発生について、事業地は対照地と比較して、倒木の新規移入・移動・消失本数がいずれも少なく、流木発生の抑止効果が確認できた。 林床被覆率については、令和2年度における事業地の最大値82.8%（8月）は、対照地の最大値66.8%（12月）と比較して15％程度高い状況を確認できた（調査8箇所平均）。また、土壌の浸透能については、事業地は対照地と比較して、調査8箇所中3箇所で早期に表面流の発生がなくなったことから、向上を確認できた。一方、表面侵食量については、事業地と対照地の比較では、明瞭な事業効果を確認できなかった。 （減災効果） 防災教室の説明を受ける前は、災害から身を守るための避難場所と避難経路を知っていると71.9%の方が答えたが、説明を受けた後は、85.8%の方が避難場所と避難経路を知っている又は確認すると答えており、防災教室開催により減災意識が高まったことを確認した。 森林危険情報マップを作成した地域の森林について、説明を受ける前は43.5%の方が関心があったと答えたが、説明を受けた後は78.8%の方が関心が高まったと答えており、防災教室開催により地域の森林に対する関心が高まったことを確認した。 森林内で山崩れを発見した場合の府や市町村への連絡について、説明を受ける前は30.0%の方が連絡していたと答えたが、説明を受けた後は83.1%の方が連絡しようと思うと答えており、防災教室開催により地域住民による監視体制の強化に繋がることを確認した。 府や市町村が主催する防災イベントについて、説明を受ける前は35.4%の方が参加したことがあると答えたが、説明を受けた後は64.2%の方が参加しようと思うと答えており、防災教室開催により減災意識が高まったことを確認した。 防災教室開催後、各項目で減災に対する意識の向上がみられ、これにより概ね８割の方が減災の取組みを意識するようになった。
（１）ー２