**【テーマ４】　G20大阪サミット・ラグビーワールドカップ2019に向けた防災・危機管理対応**

|  |  |
| --- | --- |
| **めざす方向** | ◎開催地の大阪市・東大阪市の危機管理室、消防局（本部）をはじめ、府内市町村及び防災関係機関と連携し、安全・安心なG20大阪サミット・ラグビーワールドカップ2019の実現に努めます。（中長期の目標・指標）○各機関との連携体制の構築や訓練を通じ安全・安心なG20大阪サミット・ラグビーワールドカップ2019を実現する。 |

|  |
| --- |
| **G20大阪サミットにおける防災・危機管理体制の構築** |
|  | **＜今年度何をするか（取組の内容、手法・スケジュール等）＞** | **▷** | **＜何をどのような状態にするか（目標）＞** | **▶** | **＜進捗状況（Ｈ31.3月末時点）＞** |
|  | **■サミット協力協議会事務局、大阪市危機管理室、大阪市消防局との連携体制の構築**・G20大阪サミットに向け、サミット事務局、府市危機管理室、大阪市消防局の情報共有、協議、調整の場として、府市防災・危機管理ＰＴを設置し、サミットの防災・危機管理対策の推進を図ります。**■府内各消防本部、防災関係機関、府内市町村との連携体制の構築**・G20大阪サミットにおける大阪府域の防災・危機管理体制を構築するために、府市防災・危機管理ＰＴの下に以下の連携機関を設置します。〇消防特別警戒実行委員会対象：消防機関主な内容：消防特別警戒に関する協議〇防災・危機管理対策関係機関連絡会(仮称)対象：府警本部、自衛隊等防災関係機関主な内容：サミットに係る情報共有、既存避難計画等を見直す場合の対応の協議〇府・市町村防災・危機管理連絡会(仮称)対象：府内市町村主な内容：サミットにかかる情報共有、既存避難計画等を見直す場合の対応の協議（スケジュール）　5月　　　府市防災・危機管理対策会議設置　6月～　 消防特別警戒実行委員会設置　　　　　　　防災・危機対策関係機関連絡会(仮称)設置　　　　　　　府・市町村防災・危機管理連絡会(仮称)設置　※設置後サミットの動きに併せて開催 | ◇成果指標（アウトカム）（定性的な目標）・各機関との情報共有、協議の場を設置し、G20大阪サミットにおける防災・危機管理体制を構築する。 | ○Ｇ20大阪サミット府市防災・危機管理PTでは、自然災害及び国民保護に係る既存計画の検証を実施し、開催時における対応方針を決定し、その対応方針について、第2回G20大阪サミット推進本部会議で報告を行った。○消防特別警戒実行委員会(計3回)で協議を重ね、Ｇ20大阪サミットに係る消防特別警戒体制を構築した。○防災・危機管理対策関係機関連絡会(計2回)では、Ｇ20大阪サミットに関する各防災関係機関と情報共有を図り、特にサミット期間中の空の安全管理について、府とヘリコプター保有機関が連名で国に対し航空機の運用等に関する検討を依頼した。○府・市町村防災・危機管理連絡会(計2回)では、G20大阪サミットに係る情報を共有した。 |
| **危機管理対応能力の強化** |
|  | **＜今年度何をするか（取組の内容、手法・スケジュール）＞** | **▷** | **＜何をどのような状態にするか（目標）＞** | **▶** | **＜進捗状況（Ｈ31.3月末時点）＞** |
|  | **■G20大阪サミットにかかる訓練の実施　【再掲】**・国民保護共同訓練の一つである「G20大阪サミット実動訓練」を実施する。（スケジュール）7月頃～　国民保護共同訓練に係る事前調整に参画　　2月頃　　G20大阪サミット実動訓練3月末　　G20大阪サミット実動訓練に係る検証結果を　　　　　　　　 府市防災・危機管理ＰＴに報告（4月　　　実動訓練検証結果に基づく各種計画の修正）■**国民保護共同実動訓練（ラグビーワールドカップ2019）【再掲】**・ラグビーワールドカップ2019に開催を控え、テロ災害にかかる訓練を実施する。（スケジュール）　　11月　　実動訓練 | ◇成果指標（アウトカム）（定性的な目標）・G20大阪サミット開催時の警防計画等の実効性について訓練を通じて確認するとともに対応能力の向上を図る。◇成果指標（アウトカム）（定性的な目標）・ラグビーワールドカップ2019を控え、テロ災害にかかる防災関係機関相互の連携確認と対応能力の向上を図る。 | ○平成31年2月5日に大阪府警察をはじめ、大阪市消防局など関係機関23機関の参加を得て、大規模テロ等緊急事態を想定した「平成30年度G20大阪サミット大阪府国民保護共同実動訓練」を実施し、有事の際の連携確認、対処能力の向上を図り、訓練成果をG20大阪サミット府市防災・危機管理PTで共有した。○訓練実施に向けた訓練参加機関との調整会議を3回行うとともに、室員対象の図上訓練実施したうえで、11月に東大阪市花園ラグビー場で21機関約500人参加した実動訓練を実施し、関係機関相互の連携確認と対応能力の向上を図った。 |