平成28年度　再評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 泉佐野丘陵緑地整備事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部都市計画室公園課公園整備グループ（連絡先 06－6944－9314） |
| 事業箇所 | 泉佐野市上之郷、日根野 |
| 再評価理由 | 事業採択後10年間を経過した時点で継続中 |
| 事業目的 | 本事業は、泉佐野コスモポリスの跡地を、平成10年の民事調停を踏まえて府が買い戻すとともに、その優れた景観、豊かな環境を保全しつつ、将来を含めた府民の貴重な財産である泉佐野丘陵部の利活用を図る必要があるため、実施するものである。 事業を進めるにあたっては、21世紀にふさわしい新しいタイプの公園づくりを目指して、計画段階から整備・管理運営まで、社会情勢の変化に柔軟に対応する「シナリオ型」事業スキームを採用し、利用者にとって必要不可欠な施設のみを初期段階で設置するとともに、府民、ＮＰＯ、企業等との連携・協働により「つくり続ける」公園を目指している。 |
| 事業内容 | ・全体計画面積74.9ha（事前評価時点74.5ha） ・開設済面積12.7 ha（平成27年度末） ・未開設区域面積 62.2 ha （未開設区域の主な整備予定施設） 散策路、トイレ、多目的広場 等 （開設済区域の主な施設） パークセンター、休憩所（郷の館）、棚田（郷の棚田、レンジャー棚田）、レンジャー広場、水辺の広場、散策路、トイレ 等 |
| 事業費 （ ）内の数値は 事前評価時点のもの | 全体事業費：175.0億円（173.4億円）〔国：22.6億円、府：152.4億円〕 |
|  | （内訳）用地費 150.3億円（148.7億円） 工事費 24.7億円 （24.7億円） | 【工事費の内訳】 造成費 2.0億円 （2.0億円） 建設費 22.7億円（22.7億円） |
| 事業費の変更理由 | 計画面積の精査による用地費の変更 |
| 維持管理費 | 約3,700万円／年（平成27年度実績） |

２ 事業の必要性等に関する視点

|  | 事前評価時点H18 | 再評価時点H28 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | S62.12 ㈱泉佐野コスモポリス設立 (H6～ 事業計画の見直し) H9.9 民事調停申立 H10.5 民事調停成立（→解散） H10.8 府土地開発公社が用地先行取得 H18.5 泉佐野丘陵部土地利用検討委員会設置 H18.10 府議会で用地買戻しと基本計画等策定費についての議案成立 | 開設面積 12.7ha (H26.8一部開園) |  |
|  | 事前評価時点H18 | 再評価時点H28 | 変動要因の分析 |
| 地元の 協力体制等 | ○隣接する泉佐野市公園計画エリアにおいて、本事業エリアとの一体的な利用を目指し、相互に連携を図りながら事業を推進していく。 ○公園で展開する多様なプログラム等においては、行政主導で進めるのではなく、地元住民の参画を求めながら進めていく。 | ○公園ボランティア「泉佐野丘陵緑地パーククラブ」が「つくり続ける公園」を実現する大きな原動力となっている。（会員96名） （H27年度活動：約120日） 【主な活動内容】 ・園路や階段などを整備 ・竹林管理や工作体験等のプログラムを提供 ○泉佐野丘陵緑地における活動を公募し、来園者へプログラムとして提供 （H27年度活動：12件） 【プログラム例】 園外の史跡と園内散策を楽しめるウォーキングツアー ○地元市の協力 ・コミニュティバスの運行 | ○平成20.6 企業グループ「大輪会」による支援が決定 ※ボランティアの養成や、公園づくりに必要な資機材等の提供など、10年間（平成20年度～平成29年度）で総額2億円を支援 ○平成22年度に「泉佐野丘陵緑地パーククラブ」設立 ○府民や地域の団体などとの協働による様々な体験型プログラム等が積極的に実施されている。 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 直接利用価値・間接利用価値 【分析結果】 ○事業全体 ・B/C＝2.57 B＝434.0億円 C＝169.2億円 【算出方法】 ・直接利用効果 健康・心理的なうるおい・レクリエーション空間の提供 ・間接利用効果 都市環境維持・改善 都市景観の保全提供 都市防災機能の確保 【受益者】 公園利用者、周辺住民 ※改訂 大規模公園費用対効果分析手法マニュアル （H16.2発行 国土交通省都市部・地域整備局公園緑地課監修） | 【効果項目】 直接利用価値・間接利用価値 【分析結果】 ○事業全体 ・B/C＝1.65 B＝265.0億円 C＝161.0億円 ○残事業 ・B/C＝1.21 B＝15.4億円 C＝12.7億円 【算出方法】 ・直接利用効果 健康・心理的なうるおい・レクリエーション空間の提供 ・間接利用効果 都市環境維持・改善 都市景観の保全提供 都市防災機能の確保 【受益者】 公園利用者、周辺住民 ※改訂第３版 大規模公園費用対効果分析手法マニュアル （H25.10発行 国土交通省都市局公園緑地・景観課監修） | ・費用対効果分析手法マニュアルの改訂（平成25年10月）による算出式・パラメータの変更 |
|  | 事前評価時点H18 | 再評価時点H28 | 変動要因の分析 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 都市環境の維持・改善 都市景観の保全・提供 【受益者】 公園利用者、府民 |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | 【計画予定区域（74.5ha）】 ①平成19年度 ②平成19年度 ③平成26年度 | 【計画区域（74.9ha）】 ①平成19年度 ②平成19年度 ③平成40年度 | 基本計画･基本設計策定（H19.10）における事業手法の見直しにより、完成予定年度を修正 |
| ＜進捗状況＞ | － | 【計画区域（74.9ha）】 ・全体 93％ （162.7億円／175.0億円） ・用地 100％ （150.3億円／150.3億円） ・工事 50％ （12.4億円／24.7億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点 | ・本事業は、泉佐野コスモポリスの跡地を、平成10年の民事調停を踏まえて府が買い戻すとともに、その優れた景観、豊かな環境を保全しつつ、将来を含めた府民の貴重な財産である泉佐野丘陵部の利活用を図るものであり、必要性に変化はない。 ・現地は竹林の拡大等が進行しつつあり、これ以上放置しておくと、みどり景観が劣化し、その機能が著しく低下することが懸念される。 |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の 見込みの視点 | ・平成19年度に用地買収は完了している。 ・中地区は、平成26年度に一部が開設し、平成30年度に全面開設を予定している。 ・残る東地区・西地区については、事業手法の見直しにより当初計画より遅れるが、平成40年度の全地区開設を予定している。 |
| --- | --- |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替案立案等の 可能性の視点 | 【コスト縮減】 ・現況の森林・竹林を保全・活用するため、施設整備は必要最小限としており、工事費については、造成工事、植栽工事、排水、電気・給水等の施設工事など、公園事業として必要な基盤となる工事であり、コスト縮減の余地はない。 【代替案立案】 ・計画段階から整備・管理運営まで、社会情勢の変化に柔軟に対応する「シナリオ型」事業スキームを採用し、府民、ＮＰＯ、企業等との連携・協働による公園づくりを実施しているため、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 現地は竹林の拡大等が進行しつつあり、これ以上放置しておくと、みどり景観が劣化し、その機能が著しく低下することが懸念される状況である。 そこで、里山の雑木林や竹林を保全・管理することにより、その美しい里山環境を後世に残し伝え、林床環境の改善を行い、生物多様性に資する良好な樹林を形成し、生きものにとって棲みやすい自然環境とする。 |
| --- | --- |
| 事前評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | 【前回意見具申（付帯意見）の内容】 ・当該地域の神社等歴史的資源も活用し、文化的価値も高めていくべきではないか。 ・当該地域で活動している青少年団体など、ソーシャルネットワークとの連携を図るべきではないか。 【府の対応】 ・公園の理念に「地域の活性化等に役立つ公園づくり」「シナリオ型の公園づくり」を位置付け、その理念に基づき、園内にある棚田跡の復元、日本の伝統工法である木造軸組み工法を採用したパークセンターの建築、地元の意賀美神社で行われている雅楽の出張演奏、日根神社の枕神輿や大阪府初の重要文化的景観に指定された日根荘のパネル展示、地域の料理研究部による郷土料理の紹介、民俗研究会による伝統農機具の展示・体験、観光ボランティアによる地域の民話の紙芝居や地域の史跡と園内散策を楽しめるウォーキングツアーの実施、地域の子どもたちによる環境活動、工科高校作成の木製電気自動車の乗車体験、伝統的な大工技能を学ぶ専門学校作成の木製休憩所の展示・活用、支援学校との連携による花づくりなど、地域の伝統文化や地域活動との連携を図っている。 |
| 上位計画等 | 【上位計画】 ・大阪府公園基本構想（H5.11） ・大阪府都市整備中期計画（案）（H28.3改訂） 【関連計画】 ・泉佐野市緑の基本計画（H21.3） |
| その他特記事項 | ・学識経験者、公園ボランティア、地元代表などにより構成された泉佐野丘陵緑地運営審議会を通して、運営・管理状況の評価や方針の見直しを行っており、事業の透明性の確保やきめ細やかなＰＤＣＡを実施。 ・「土木学会関西支部／技術賞部門賞」 受賞（H27.5） （受賞者：大阪府岸和田土木事務所） ・「第35回緑の都市賞／内閣総理大臣賞」受賞（H27.11） （受賞者：泉佐野丘陵緑地パーククラブ、大輪会） |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業継続 ＜判断の理由＞ ・本事業は、泉佐野コスモポリスの跡地を、平成10年の民事調停を踏まえて府が買い戻すとともに、その優れた景観、豊かな環境を保全しつつ、将来を含めた府民の貴重な財産である泉佐野丘陵部の利活用を図るものであり、必要性に変化はない。 ・21世紀にふさわしい新しいタイプの公園づくりを目指して、計画段階から整備・管理運営まで、社会情勢の変化に柔軟に対応する「シナリオ型」事業スキームを採用し、府民、ＮＰＯ、企業等との連携・協働により「つくり続ける」公園として事業中である。 ・現地は竹林の拡大等が進行しつつあり、これ以上放置しておくと、みどり景観が劣化し、その機能が著しく低下することが懸念される。 以上の理由から、事業を継続する。 |
| --- | --- |