## Slide 1
８ 設置の日

## Slide 2: 目 次
１ 基本的な考え方
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・設置日-１

## Slide 3
○システム改修
期間：総合区設置決定後、事前準備に３か月、改修期間に24か月
（総合区設置決定前に、移行計画・仕様書の作成準備期間が必要）
○庁舎改修
期間：総合区設置決定後、基本設計９か月、実施設計６か月、改修工事８か月
○町名・住居表示変更
期間：説明会等に６か月、案決定・議決・告示に５か月、町名等決定後表示板設置に12か月
○広報周知・関係機関との調整
期間：十分な周知期間・調整期間を確保する必要
○施行期日の調整
期間：総合区の設置の日の少なくとも1年前には告示
上記の点を勘案し、総合区の設置の日は、総合区設置決定から約２年後を目途とする
1 基本的な考え方
必要期間（見込み）
◆ 住民サービスに支障がでないこと
◆ 十分な周知と関係機関との調整期間を確保すること
◆ 各種システム改修をはじめ、事務執行体制の構築が整った後
総合区設置の日
を前提とする
（１）総合区設置の日
設置日-１

## Slide 4
１ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
総合区設置 条例制定後 月数（月） | 
システム 改修 | 
庁舎改修 | 
町名・ 住居表示変更 | 
広報周知・ 関係機関との調整 | 
施行期日の調整 | 
準備
（3月）
改修期間（24月）
改修工事（8月）
実施設計（6月）
基本設計（9月）
説明会等（6月）
公示
準備
議決
告示
表示板作成・設置（12月）
告示
総合区・地域自治区設置条例制定
総合区・地域自治区設置条例施行
（２）移行準備期間（イメージ）
案決定
調整（少なくとも1年前に施行期日の告示）
広報周知・関係機関との調整（総合区設置決定後～設置日）
※事務執行が滞りなく行われるよう、移行準備期間中に事務引継ぎ、職員に対する研修を実施
設置日-２