## Sheet1
おおさか農政アクションプラン進捗管理シート | [6 empty] | 資料２
◎超過達成 ○達成・概ね（8割目安）達成 △未達成 ▲調査中 -未着手
取り組む施策 | 平成29年度目標 | 成果目標 実績数値 | 評価 | 評価の理由・根拠 | 平成30年度に向けた課題と対応 | 担当ｸﾞﾙｰﾌﾟ
１．農業でかっこよく働こう！【しごと】
⑴ ビジネスマインドを持つ農業者の育成 5年後：経営改善意欲の高い農業者の平均販売額の３割増加 |  | 経営強化農業者の販売額目標設定者数157 人 | ◎ | ・各施策による平均販売額の増加への波及を検証するには、継続的な取組のもと一定期間を要するが、行動目標・成果目標の達成状況等から、取組初年度としては目標達成したと考える。 | （課題） ・経営状況の把握等には、農業者との信頼関係の構築が必要であるが、一部において販売金額の目標設定や経営計画の策定が不十分な例が見られた。 （対応） ・短期間では農業者との信頼関係の構築が困難であるため、現地巡回等での機会確保に努めるとともに、指導・支援が長期に及ぶことから、農家カルテの更新等を通じて、引き続き着実な進行管理を行っていく。 | 経営強化ｸﾞﾙｰﾌﾟ
① 経営向上意欲の高い農業者を対象とした集中的な取組 | ●成果目標 |  | ◎ | ・農と緑の総合事務所において、経営強化農業者に対して個別ヒアリングを行い、208人の農家カルテを作成。 ・うち157人について販売金額目標を設定した。 | （課題） ・経営強化農業者の対象者が多い地区では、ヒアリングに時間を要し、販売金額の目標設定まで踏み込めないケースもあった。 （対応） ・販売金額目標を設定できていなかった農業者については、現地巡回等により引き続き農業者との信頼関係を築きつつ、具体的な経営課題等を明らかにした上で、金額目標の設定に努める。 | 経営強化ｸﾞﾙｰﾌﾟ
| ・経営強化農業者の販売額目標設定（150人） | 157人
○行動目標
・経営強化農業者の農家カルテ作成（150人）
② 農業者の経営能力強化支援 | ●成果目標 |  | ○ | ・アグリアカデミアリーダー養成コース（24人）において、カリキュラムの中で経営計画策定演習を重点的に行い、22人が計画を策定し、講義の中で発表・意見交換を行った。 ・コンサルプロジェクト新規対象者18人については、課題の抽出及び経営計画の策定に向けた支援を行った。 ・農業者チャレンジプロポーザル事業にエントリーした14人に対して、農の普及課が経営計画の作成支援等を行った。 | （課題） ・計画策定にあたっては、収支把握や課題抽出に時間を要し、短期間での計画策定が難しいケースがあった。 （対応） ・農業経営コンサルタント等からのアドバイスを受けながら、具体的な課題の把握と計画策定の支援に努める。 ・今年度、新たにみどり公社に設置した「農業経営相談所」において、経営改善のPDCAを実践するため、関係機関やコンサルタントによる評価と検証を行う。 | 経営強化ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|  アグリアカデミア、経営コンサルプロジェクト、及び農業者チャレンジプロポーザル事業を通じた経営計画の策定（のべ60人） | 54人
○行動目標
・アグリアカデミアの開講（7月～3月）
・コンサルプロジェクト事業の実施（7月～3月）
・農業者チャレンジプロポーザル事業の実施（8月～2月）
③ 農業経営の法人化の推進 | ●成果目標 |  | ○ | ・法人化セミナー等の開催状況（41経営体出席）から、法人化への関心はあるものの、制度理解の段階にとどまっている経営体が多い。一方、集落営農組織から法人化を目指す具体的な動きも見られ、引き続き取組が必要である。 | （課題） ・法人化にあたっては、労務や経理関係など多くの制度を併せて整備する必要があり、啓発から法人設立まで長期的な取組が求められる。 （対応） ・農業経営相談体制の整備（設置主体；大阪府みどり公社）により、コーディネーターによる法人化、経営相談への対応強化を図っていく。 | 経営強化ｸﾞﾙｰﾌﾟ
| ・農業経営の法人化（2者/年） | 2者
○行動目標
関係団体、企業等と連携し、法人化に向けたセミナー・個別相談会を開催（年２回以上）
④ 関係機関と連携した経営能力の強化 | ●成果目標 |  | ◎ | ・栽培技術や経営、販売方法等について年間３１７回の講習会を実施することにより、府内農業者への支援を行った。 | （課題） 講習会については、府が主体的に開催しているもの、ＪＡや地元等からの依頼に基づき実施しているものがあるが、内容については現場の課題に応じて見直していく必要がある （対応） ・農業者のニーズ調査やメディア等からの情報収集を行い、講習会内容のさらなる充実を図る。 | 経営強化ｸﾞﾙｰﾌﾟ
・地産地消を支える農業者の確保・育成
○行動目標
| ・農の普及課による講習会の実施（年間300回） | 317回
⑤ 農業者のネットワーク活動の推進 | ●成果目標 |  | ◎ | ・青年農業者の課題解決能力向上のため、技術課題・経営課題・地域活動等のテーマに対し、計画的に課題解決に取り組んだ。 ・若手農業者や女性農業者、農の匠等の各団体会員が参加するイベント、講習会を開催し、参加人数目標を達成した。 | （課題） 府内には多くの農業青年がいるが、４Hクラブの活動への参加が少ないクラブ員や、クラブに未所属の農業青年がいる。 （対応） ・全国農業青年交換大会を契機として、クラブ活動への参加やクラブ加入を促す。 | 経営強化ｸﾞﾙｰﾌﾟ
| ・農業青年プロジェクト活動の実施（17課題） | 20課題
| ・イベント、講習会等への参加人数（のべ100人） | 113人
○行動目標
 農の普及課における各単位クラブ、散在後継者等に対する研修会・交流会等の開催
 各連絡協議会等（大阪府農の匠・大阪府４Ｈクラブ連絡協議会・大阪府ファームレディネットワーク）会員が参加するイベント、講習会等の開催(計3回)
⑥ 優良事例の発信による経営能力向上の意識啓発 | ●成果目標 |  | ◎ | ・農業者の紹介を含む普及活動情報や病害虫防除情報、事業情報を発信した。 | （課題） 発信回数は達成。引き続き、Facebookによる農業者への意識啓発を促進する。 （対応） ・普及課と連携し、掲載内容の充実を図る。 | 経営強化ｸﾞﾙｰﾌﾟ
| ・普及Facebookの発信の増加（年50回） | 102回
○行動目標
・普及Facebookの発信（通年）
 総合事務所におけるＨＰや普及だより（年４回）、アグリメールによる発信
⑵ 農業を新たな「仕事」にできる機会の拡大 5年後：①新規就農者80人 ②準農家90人 ③企業30事業者の参入 |  | ①17人 ②19人 ③6事業者 | ①◎ ②◎ ③○ | ・就農・農業参入相談へのきめ細やかな対応、新規参入者の定着に向けた栽培指導など関係機関・組織との連携等によって目標達成できた。 | （課題） 就農希望者,企業等への農地確保は十分とは言えない。 （対応） 引き続き、農地中間管理機構、農業委員会など関係機関との連携を図るほか、地域単位での話し合いを通じて面的な農地の掘り起こしに努める。 | 経営強化ｸﾞﾙｰﾌﾟ
① 新規就農者の参入促進と定着に向けた取組 | ●成果目標 |  | ◎ | ・就農ガイダンス・相談会を実施（11月)し、26人が参加。 ・農の普及課が、新規就農者に対する栽培指導のほか、経営計画作成を個別指導する等、定着に向けたサポートを行った。 ・新規就農村の研修（9月～3月）を実施。プロ農家の実践指導を通じて、研修生（13人）が農業への適性を判断した。 | （課題） ・新規就農者は、経営が不安定な人が多い。 ・新規就農村修了生の就農に向けたフォローアップが必要。 （対応） ・経営の安定化に向けて、農の普及課が中心となり、栽培技術や経営管理指導を行う。 ・新規就農村修了生に対する雇用就農先等の斡旋を行う。 | 経営強化ｸﾞﾙｰﾌﾟ
| ・新規就農者の確保（16人） | 17人
| ・新規就農者の経営計画作成（19人） | 20人
○行動目標
・新規就農村運営事業の実施
・就農ガイダンス・相談会の実施
・農の普及課による巡回指導、個別面談及び講習会によるフォローアップ
② 企業参入のトータルサポート | ●成果目標 |  | ○ | ・参入相談窓口や企業参入フェアでのブース出展等により、参入企業のニーズを把握するとともに、農地紹介等を行った。 ・農地中間管理機構等と連携しながら、企業参入セミナーを開催（3月）し、企業参入を促した。 | （課題） ・参入企業のニーズに合った農地が不足している。 （対応） ・農空間保全条例の改正を踏まえ、地域単位での話合いを促し、面的に農地を掘り起こす。 | 経営強化ｸﾞﾙｰﾌﾟ
| ・参入企業６社 | 6社
○行動目標
・参入相談窓口での対応
・企業参入セミナーの開催（3月）
③ 準農家制度のさらなる推進 | ●成果目標 |  | ◎ | ・就農相談窓口でのきめ細やかな相談対応（約100件） ・普及指導員が、準農家に対して栽培指導等を行い、定着に向けたサポートを行った。 ・準農家等を対象とした講習・交流会を開催(6月)し、28人が参加。 | （課題） ・参入した準農家がしっかり営農できていない事例が見受けられる。 （対応） ・準農家に対しては、普及指導員等による巡回個別指導や講習会・交流会の開催等により、新規就農者へのステップアップを促す。 ＜参考＞ ・準農家から新規就農者にステップアップした人数 H29年度：3人、H28年度：2人 | 経営強化ｸﾞﾙｰﾌﾟ
| ・準農家参入者18人 | 19人
○行動目標
・普及指導員等による巡回指導や相談受付
・講習会・交流会の開催
④ 女性農業者の活躍推進 | ●成果目標 |  | ○ | ・企業と連携したPRイベントは、料理教室や経営等を３回開催し、大阪産(もん)Facebook等により情報発信を行った。 | （課題） イベントにより、参画する女性農業者が少ないことがあり、企画内容を検討する必要がある。 （対応） ・女性農業者の活動をPRするため、引き続き企業等と連携したイベントに参画し、連携企業等の情報発信媒体も活用した情報発信を行う。 | 経営強化ｸﾞﾙｰﾌﾟ
| ・企業と連携した女性農業者を主体とするPRイベントの企画・開催（年1回以上） | 1回
○行動目標
 ・女性農業者が参画するイベントに関する情報発信(年3回)
⑤ 障がい者の新たな就労の機会を創出するハートフルアグリの促進 | ●成果目標 |  | △ | ・サポートセンターでの相談件数は目標達成（54件）し、事業者のハートフルアグリへの関心は高いが、法人設立は２事業者にとどまった。 ・ハートフルアグリまつり(11/29～12/5)を開催するなど、府民に対して普及啓発活動を行った。 | （課題） ・新規参入の場合は、企業等が希望する農地（ほ場面積、栽培環境、利便性（障がい者の通勤に必要な公共交通機関等）を十分確保できないケースがあるほか、収益面で厳しい参入企業が見受けられることも参入につながりにくい要因と考える。 （対応） ・引き続き、市町村や農業委員会等と連携し、優良な農地の掘り起こしや迅速なマッチングに努める。 ・また、障がい者の農業インターンシップの実施（「ハートフルアグリトライアル促進事業」）により、就労機会を創出していく。 ・既存参入事業者に対して、商談会等の情報を提供することにより、新たな販路開拓に繋げ、収益性の向上を図る。 | 経営強化ｸﾞﾙｰﾌﾟ
| ①新規参入企業等 4事業者／年 | ①２事業者
| ②既存参入事業者の雇用拡大 12人以上／5年間 | ②１０人
〇行動目標
・ハートフルアグリサポートセンターでの相談（50件以上）
・ハートフルアグリの普及・啓発（通年）
⑥ 「仕事」としての大阪農業の魅力発信 | ○行動目標 |  | ○ | ・就農ガイダンス・相談会の実施(年1回)、就農イベントへの相談ブースの出展(年3回）における相談に対応した。 ・普及Facebookによる普及活動の情報発信を40回/年行った。 | （課題） ・年度初め（4～5月）の普及Facebook情報発信が少ない（3%)。 （対応） ・引き続き就農ガイダンスや相談会等の機会を通じて、魅力発信に努めるとともに、本府で開催予定の平成30年度全国農業青年交換大会で若手農業者の活動をＰＲするなど、府外に対しても情報発信を行う。 | 経営強化ｸﾞﾙｰﾌﾟ
・就農ガイダンス・相談会の実施（7月、10月）
・普及Facebookによる普及活動の情報発信（年間50回）
・農の成長産業化推進事業キックオフイベントの開催による大阪農業のＰＲ（6月）
・おおさかNo-1グランプリファイナルの開催による若手農業者のＰＲ（2月）
⑶農業ビジネスを加速させる技術開発・普及・農地利用の促進 5年後：①革新的な新技術の現地検証 5技術以上 ②高収益な作物の導入による高収益型農業を実現するための農地の確保 80ha（基盤整備によるもの20ha、農地貸借によるもの60ha） |  | ①現地実証 １技術 ②基盤整備によるもの 2.5ha 農地貸借によるもの17ha | ①○ ②◎ | 【革新技術】 ぶどうの自動換気装置を開発し、普及のためのマニュアルを作成できた。 【農地の確保】 (基盤整備によるもの) 下記③記載のとおり （農地貸借によるもの） ・高収益型農業の担い手である認定農業者等へのヒアリング及び働きかけの結果、17㏊の農地貸借を行うことができた。 | 【革新技術】 （課題） ・大阪なすの生産拡大の最大の阻害要因となっている果皮障害（焼け果）の発生を抑制するとともに、栽培管理の省力化につながるハウス自動開閉による環境制御技術が求められている。 （対応） ・大阪なすの果皮障害（焼け果）の発生軽減等を図るための自動換気装置の実証、マニュアル化を図る。 【農地の確保】 （基盤整備によるもの） （課題） 下記③記載のとおり （対応） 下記③記載のとおり （農地貸借によるもの） （課題） ・担い手の確保及び担い手ニーズに対応した農地の掘り起こし （対応） ・「点から面」「個から地域」で事業展開し、高収益型農業を目指す意欲ある農業者に農地貸借を進めるため、本庁、新たに総合事務所に設置した農地利用促進チーム、市町村、農業委員会及び公社が連携し、条例に基づく農空間づくり協議会をはじめとする地域での話合いの場を設置するなどして、担い手を確保するとともに、担い手ニーズに対応した農地を掘り起こし、高収益型農業につながる農地貸借を進めていく。 | 地産地消推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 計画指導ｸﾞﾙｰﾌﾟ 農空間整備ｸﾞﾙｰﾌﾟ
① 革新的農業技術の開発 | ●成果目標 |  | ○ | ・ぶどうの自動換気装置を現地ほ場にて実証展示を実施 ・環境農林水産総合研究所と連携して、ぶどうの自動換気マニュアルを作成した。 | （課題） 大阪なすの生産拡大の最大の阻害要因となっている果皮障害（焼け果）の発生を抑制するとともに、栽培管理の省力化につながるハウス自動開閉による環境制御技術が求められている。 （対応） ・水なす及びなすで環境農林水産総合研究所と合同で革新的な新技術を開発し、現地実証を通じてマニュアル化を進める。 | 地産地消推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ
・革新的な新技術の開発1技術
| （ぶどうの自動換気装置） | 1技術
○行動目標
・自動換気装置マニュアル作成
② 革新的農業技術の普及 | ●成果目標 |  | ○ | ・本事業を活用し、ぶどうの自動開閉装置などの革新技術について普及を図ることが出来た。 | （課題） ・生産性向上を図るべき産地に対し、本事業等による革新技術のさらなる導入が必要 （対応） ・革新的農業技術の普及を図るため、3地区で環境制御装置等の整備を支援する。 | 地産地消推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ
| ・大阪版認定農業者支援事業優先枠：３地区程度 | 3地区
○行動目標
・事業導入に向けた指導、助言等の支援
③ 規模拡大農業者や新規参入者・企業に農地の利用集積できる仕組みづくり | ●成果目標 |  | ◎ | ・地元調整を行いながら基盤整備を実施し、2.1haの農地を確保。現在企業等の新規参入の受け入れについて検討中。 ・企業等参入拡大支援事業で借受け面積0.4ha（1社）を支援。 ・1地区において、おおむねの地元合意のもと、利用集積に向けた法人立ち上げを検討中。 ※岸和田市が農地利用集積円滑化団体として集積を推進する体制を整備。さらに借受け希望者の意向を踏まえ、農空間保全委員会のみならず地域の実情に応じた効果的な情報把握を実施。 | （課題） ・企業等の参入スケジュールに合わせた、基盤整備の実施と進捗管理 （対応） ・新規参入者・企業に対し、すみやかに集積可能な2.1haの農地紹介を行い、利用集積を図るとともに、今後も参入企業等の新規参入の受け入れを前提とした農地の創出を図るため、基盤整備事業（ほ場整備等）の推進を図る。 | 計画指導ｸﾞﾙｰﾌﾟ 農空間整備ｸﾞﾙｰﾌﾟ
| ①1.5ha（基盤整備による集積） | ①2.5ha
| ②仕組みづくり：1地区 | ②1地区
○行動目標
 ・企業等参入拡大支援整備事業を契機に農地貸借を促進
 ・モデル地区での地元の意向把握、参入希望者の掘り起こし
④ 農地中間管理機構事業を活用した農地貸借の促進 | ●成果目標 |  | ◎ | ・市町村、農業委員会、農地中間管理機構等と連携し、高収益型農業の担い手である認定農業者や企業等に対して、17㏊の農地貸借を行った。 | （課題） ・農地の借受者のニーズにあった農地が不足している。 ＊82haの借受け希望に対し、農地貸借の29年度実績は 28ha（準農家等への貸付けも含む） （対応） ・農空間保全条例の改正を踏まえ、地域単位での話合いを促し、面的な農地利用を図る。 ・更なる事業周知を図るため、JA等の農業団体と連携する。 | 経営強化ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|  ・経営強化農業者、新規参入企業、新規参入農家に対して農地を確保し、販売額の増加を図る。（12ha) | 17ha
○行動目標
 ・経営強化農業者、企業への借受希望農地のヒヤリング（通年）
 ・重点実施地区を中心とした農地の掘り起こし（通年）
 ・借受け希望者の募集（通年）
 ・農地のマッチング（通年）
⑷地産地消を支える農業者の育成と生産の振興 5年後：①主力野菜の供給量の増加 412ｔ（H27実績：16,497→16,909t 年換算0.5％増） ②安全安心な農産物（エコ農産物）の栽培面積の増加 43ha（533→576ha） ③大阪産（もん）の供給を支える水利施設の健全化 受益農地面積1,150ha |  | ①H28▲６１２ｔ ②30ha ③10.4ha | ①△ ②◎ ③○ | 【供給量の増加】 ・年換算0.5％増の目標に対し、▲3.7％の実績となった。 【栽培面積の増加】 下記④記載のとおり 【水利施設の健全化】 下記⑤記載のとおり | 【供給量の増加】 （課題） ・みずなについては、産地の拡大が伸び悩み５ｔの増加にとどまった。水なすについては、産地指導の結果、３２４ｔの増加が図られたが、キャベツ等の重量野菜が想定外に減少したため、野菜全体としては供給量が減少しており、重量野菜等の産地維持に向けた対策が必要。 （対応） ・JAと連携した産地指導を継続するとともに、革新技術の導入、担い手の経営強化による産地強化を図っていく。 【栽培面積の増加】 （課題） 下記④記載のとおり （対応） 下記④記載のとおり 【水利施設の健全化】 （課題） 下記⑤記載のとおり （対応） 下記⑤記載のとおり | 地産地消推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 経営強化ｸﾞﾙｰﾌﾟ 病害虫防除ｸﾞﾙｰﾌﾟ 計画指導ｸﾞﾙｰﾌﾟ 農空間整備ｸﾞﾙｰﾌﾟ
① 大阪版認定農業者の育成による大阪産（もん）の供給量の拡大 | ●成果目標 |  | ◎ | ・本事業により、主力となる農業者の農業用機械の共同利用化が推進できた。また、直売所関連設備等の整備により、小規模な農業者の販路確保を図ることができた。 | （課題） ・大阪版認定農業者の経営改善を実現するため、ハード整備への支援が引き続き必要とされている。 （対応） ・大阪版認定農業者の経営改善を図るため、10地区で共同利用機械等の整備を支援する。 | 地産地消推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ
| ・大阪版認定農業者が組織する団体による機械・施設の整備支援：8地区程度 | 12地区
○行動目標
・事業導入に向けた指導、助言等の支援
② 大阪の食・文化を支える高品質な農産物の安定供給 | ●成果目標 |  | △ | ・指定産地等での産地指導により、水なすで３２４ｔ、みずなで５ｔの供給量が増加したが、キャベツ等の重量野菜が天候の影響等により大幅に減少したため、主力野菜全体としては供給量が減少した。 | （課題） ・今後も成長が見込まれる水なすやみずなの産地拡大 ・キャベツ等重量野菜の生産量回復 （対応） ・産地強化計画等に基づき、ＪＡ等と連携した指定産地等での産地指導を強化する ・特に、水なすの生産拡大及び共同出荷体制の強化に向けた指導や支援を実施する ・みずなの産地拡大に向けた支援（規格の統一化等）を実施する ・重量野菜のキャベツについては、軽量なブロッコリ等への転換が一段落し産地規模は維持される見込みであるが、従前の品種は病害や近年の天候への適応から生産性が低下していたため、新品種の導入等により産地の維持拡大を図る。 | 地産地消推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ
| ・主力野菜の供給量の増加：１５６ｔ | ▲６１２ｔ
○行動目標
・ＪＡ等と連携した指定産地等での産地指導の強化：２産地（ＪＡいずみの、ＪＡ大阪泉州）
・新たな産地指定、拡大に向けた働きかけ：３産地（みずな）
・産地強化計画に基づく指定産地の指導の強化：８産地
③ 人・農地プランの策定等を通じた地域振興 | ●成果目標 |  | ○ | ・４地区で重点地区を設定した。 | （課題） ・集落単位での徹底的な議論を進めるに至らなかった。 （対応） ・農空間条例の改正に伴い、設置を促進する農空間づくり協議会等と連携し、集落単位での徹底的な議論を進める。 | 経営強化ｸﾞﾙｰﾌﾟ
| ・本格的な人・農地プランの重点地区の設定、プランの検討（５地区） | ５地区設置
○行動目標
・集落単位での徹底的な話合いに基づく本格的な人・農地プランの検討
④ 安全・安心で環境にやさしいエコ農産物等の生産振興 | ●成果目標 |  | ◎ | ・エコ農産物取扱量販店出荷向け軟弱野菜の申請増加等により目標を達成した。 ・大阪産（もん）と連携したPRは百貨店、大学、府生協連、ワイナリーのイベントで実施し、HPに関しては栽培責任者・品目認証等の新メニューを含め、８回更新を行った。 ・減農薬技術冊子を２０００部作成し講習会を開催するとともに、展示ほを4地区で設置した。 ･大阪版簡易GAPはエコ農産物申請者を対象に指導を行ったほか、府内2直売所に導入を働きかけた。 | （課題） ・認証面積拡大に向け、需要増加に向けた府民認知度向上、安定生産技術の開発と普及を図る。 ・農産物流通の必須化が見込まれる国際水準ＧＡＰを早急に普及させることが喫緊の課題となっている。 （対応） ・大阪産（もん）と連携したPRについては、引き続き、各種イベント等で実施ししていく。 ・IPM技術として、赤色LED照射による防除技術を実証展示し、エコの展示ほや講習会等の活動も進め、エコ農産物に役立つ技術の普及を図る。 ・国際水準ＧＡＰの認証取得に向けて導入を支援する 。 (大阪府ＧＡＰ普及推進事業) ・府内直売所で導入できるよう大阪版簡易GAPを推進する。 | 地産地消推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 病害虫防除ｸﾞﾙｰﾌﾟ
| ・認証面積：558ha | 563ha
○行動目標
◆新たに設定した農薬・化学肥料不使用認証制度等の浸透･定着
・自己点検シートの定着
・エコ推進協議会担当者会議等の開催
・「不使用」認証者・志向生産者と流通事業者等のマッチング
◆大阪産（もん）と連携したPRの実施
・農業祭・各種イベント等でのＰＲ
・府ＨＰでの各種情報掲載
・レシピコンテスト開催
・販売機会の充実に向けた販売店登録制度等の検討
◆展示ほの実施、IPM技術の開発・普及
・IPM地区推進事業（1地区）
・減農薬基礎技術冊子の作成
・技術冊子等を活用した講習会の開催
・エコ農産物展示ほ（4ヶ所）
◆JAグループと連携した大阪版簡易GAPの普及
⑤ 農産物の生産を支える農業施設のファシリティマネジメントの推進 | ●成果目標 |  | ○ | 【ため池整備】 ・計画的なため池改修（下車谷池・東ノ池）に合わせ、緊急的に対応が必要となった穴伏池・安堂池の改修を実施。 ＜H29完了地区＞ 下車谷池（受益3.0ha） 東ノ池（受益4.0ha） 穴伏池（受益1.0ha） 安堂池（受益2.4ha）） 【府有75施設】 ・各農と緑の総合事務所において府有75施設の現状等を調査し、滝畑ダムについては今後も府有施設として管理し、他の施設については施設管理者に譲渡する方針を定めた。また、譲渡に向けた協議に着手し、土地２筆（2,036㎡）について太子町へ譲渡できた。 【府有施設の機能診断及び機能保全計画策定状況】 ・前島、第2前島、今戸地区 計３箇所 | 【ため池整備】 （課題） ・局地的集中豪雨や大規模地震等の自然災害から生産基盤の保全を図るため、早急な健全化が必要。 （対応） ・農業用施設の適正管理及び健全化について、市町村や施設管理者へ働きかけていく。 ・完了予定地区への予算の重点化により、事業効果の早期発現を図る。 【府有75施設】 （課題） ・対象施設の計画的な譲渡の推進 （対応） ・今後、各事務所において作成する施設譲渡・維持管理に向けた対応案を踏まえ、具体的な取組方針を決定。 | 計画指導ｸﾞﾙｰﾌﾟ 農空間整備ｸﾞﾙｰﾌﾟ
| ①ため池整備による施設の健全化（10ha） | ①10.4ha
| ②府有75施設に係る取組方針を検討 | ②75施設
○行動目標
 ・ため池、用排水路、井堰の事業実施
 ・事業実施に向けた農業施設の点検調査及び管理者との協議・調整
 ・府有施設の現状把握
 ・府有施設の機能診断及び機能保全計画の策定に向けた管理者との協議
⑥ きめ細やかな基盤整備の推進 | ●成果目標 |  | ◎ | ・効率的な予算執行により、予定していた地区数以上で事業が実施できた。 | （課題） 必要な予算確保 （対応） 引き続き効率的な予算執行を行い、きめ細やかな事業を実施するとともに国等に対し、必要な予算確保を強く要望していく。 | 農空間整備ｸﾞﾙｰﾌﾟ
| ・耕作の継続・再開のための営農環境の確保（受益農地面積150ha） | 208ｈａ
○行動目標
・小規模な農業用施設の簡易な補修や改修
⑸大阪産（もん）の全国ブランドとしての流通や海外販売 5年後：①戦略品目（泉州水なす）首都圏向け出荷量の増加 20t（173→193t） ②6次産業化等に関する市町村戦略数 10件（6→10件） |  | ①25ｔ ②7件 | ①◎ ②◎ | 【戦略品目】 ・首都圏向けの出荷量が１９８ｔの実績であったため。 【6次産業化】 H29年度8月に八尾市が市町村戦略を策定し、目標の7件を達成したため。 | 【戦略品目】 （課題） ・首都圏向けの対象となるＡ品の生産量拡大に向けた産地の拡大、及びＡ品率の向上 （対応） ・水なすの生産拡大指導と、Ａ品率向上に向けた技術的支援の対応 【6次産業化】 （課題） 6次産業化等に関する市町村戦略新規策定 （対応） 戦略策定の意向がある市町村を支援するとともに、未策定市町村に対し、戦略策定のメリット等について情報提供を積極的に行い、戦略策定を促す。 | 地産地消推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 産業連携ｸﾞﾙｰﾌﾟ
① ６次産業化サポートメンバーを活用した商品開発・経営改善 | ○行動目標 ・６次産業化サポートセンターの相談機能強化 | 7社(31年度成果目標前倒し) | ◎ | ・支援要望が多い分野（デザインや食品衛生等）について、商工労働部と連携してプランナーを追加し、サポートセンターの支援力を向上できた。（13名→18名） ・H29年度8月に八尾市が市町村戦略を策定し、１年前倒しで目標を達成した。 | （課題） ・6次産業化等に関する戦略策定の理解醸成 ・サポートセンターの支援力の更なる向上と6次産業化プランナー（事業計画作成支援）の追加 （対応） ・戦略策定のメリット等について情報提供を積極的に行い、戦略策定を促す。 ・事業計画作成支援等の分野の6次産業化プランナーの追加 | 産業連携ｸﾞﾙｰﾌﾟ
② 販路開拓にチャレンジする農業者支援 | ●成果目標 ・出展による商談件数（１事業者当たり） 15件 ○行動目標 ・商談会の実施、出展の支援（出展補助）等 | 38.1件 | ◎ | ・出展補助 延べ37者商談会出展者数及び出展補助利用事業者が増えるとともに、事前研修を充実させるなどにより、商談件数も大幅に増加させることができた。 大阪産（もん）大商談会（９月） 49者 東京商談会（地方銀行フードセレクション2017 11月） 大阪産（もん）ブース 16者 延べ65者出展 （参考） H28年度商談件数 24.5件） H28年度商談会出展者数及び出展補助利用事業者 （大阪産(もん)大商談会 50者 地方銀行フードセレクション2016 10者 延べ60者出展 ） | （課題） ・品目、事業者等の特徴に応じた販路の拡大（首都圏（府外）・海外、飲食店等） （対応） ・出展補助を海外展示会にも適用、首都圏商談会への大阪産(もん)ブース出展回数を2回に増やすなど、費用負担が大きい首都圏（府外）や海外商談会の出展支援を重点的に行う | ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ
③ 戦略品目を定め、生産とマーケティング、販売が一体となったブランド展開 | ●成果目標 ・戦略品目（泉州水なす）首都圏向け出荷量 177t ○行動目標 ・水なす、若ごぼうの首都圏百貨店等でのPR販売 ・香港フードエキスポでのぶどう（デラウェア）の出展・輸送実証の実施 | 198t | ◎ | ・生産面の強化として、青果物価格安定事業の水なすの適用対象を関東市場にも拡大（従来は関西市場のみ） ・百貨店バイヤー等への働きかけ・JAとの連携により、首都圏百貨店でPR販売を計2回実施。また、ぶどうについても、JAとの連携により、香港フードエキスポにデラウェアを出展。輸送実証では機能性包装の鮮度保持効果も確認できた。 | （課題） ・首都圏での購入機会の拡大 ・アジア圏での販売・流通体制の構築 （対応） ・首都圏でのＰＲ販売の継続 ・ぶどうをはじめとする大阪産(もん)青果物のアジア圏での試験販売や輸送実証等の支援 | ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ
④ 産地から消費地までのきめ細かい流通システムの構築 | ●成果目標 ・大阪産（もん）購入ルートのリスト作成 15事業者 ○行動目標 ・大阪産(もん)流通の現状調査 |  | ◎ | ・大阪産(もん)取扱い事業者（23事業者）へのヒアリング調査を実施し、20事業者を掲載した「大阪産(もん)仕入先紹介」資料を金融機関と連携して作成。飲食店等に配布するとともに、農産物等の取引需要に対し即応できる情報整備ができた。 | （課題） ・大阪産(もん)購入ルート情報の掲載地域拡大 （対応） ・大阪産(もん)購入ルート情報の更新、新規情報の追加 ・飲食店等への大阪産(もん)仕入先紹介パンフレットの活用の働きかけ | ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ
20事業者
２．農でくらしを愉しもう！【くらし】
⑴ 農を知る機会の充実 5年後：①大阪産（もん）Facebook配信 年間120回以上 ②大阪産（もん）ホームページビュー数 月平均1,000ビュー増加（9,200→10,200ビュー） ③農業・農空間について学ぶ学校等の数 100件 |  | ①158回 ②-2,444 ③94件 | ①◎ ②△ ③◎ | 【Facebook】 ・大阪産（もん）Facebookの配信回数を目標の年間120回から158回と目標を大幅に上回ったため。 【ホームページビュー】 ・大阪産（もん）の情報発信をFacebookを中心にしたため、大阪産（もん）ホームページへのアクセスが減少した。 【学校等の数】 ・目標90地区に対して94地区に拡大 | 【Facebook】【ホームヘージビュー】 （課題） ・大阪産（もん）Facebookでの継続した情報発信 ・大阪産（もん）ホームページへの誘導 （対応） ・大阪産（もん）Facebookからの大阪産（もん）ホームページへのアクセス誘導 【学校等の数】 （課題） 下記②記載のとおり （対応） 下記②記載のとおり | 計画指導ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ
① 大阪産（もん）を知る機会の充実 | ●成果目標 |  | ○ | ・大阪産（もん）Facebookの配信回数が目標の年間120回を目標を大きく上回る158回となったが、大阪産（もん）Facebookを中心に情報発信していたため、大阪産（もん）ホームページへのアクセスが減少した。メールマガジン配信回数はほぼ目標どおりの29回であった。 ・食博覧会2017の開催を支援した。（18事業者出展） ・大阪産（もん）大集合を2回開催（10月万博記念公園、3月イオンモール茨木）。ＢtoＣとＢtoＢの相乗効果を狙い、２回目は大規模量販店で開催した。 | （課題） ・継続した情報発信（大阪産（もん）Facebook） ・大阪産（もん）ホームページへの誘導 ・大阪産（もん）を知る機会を充実させるための販売機会の拡大 （対応） ・大阪産（もん）Facebookからの大阪産（もん）ホームページへのアクセス誘導 ・ＢtoＢ効果も付加した大阪産（もん）ＰＲイベントの開催 | ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ
| ・大阪産（もん）ホームページ月9,400ビュー | ・6,756ビュー
| ・大阪産(もん)Facebook発信 年間１２０回以上 | ・158回発信
○行動目標
| ・大阪産（もん）ホームページ、メールマガジン、Facebook等の更新 | ・メールマガジン配信 年間29回 ・Facebook年間158回発信
・食博覧会2017の開催支援
・大阪産（もん）大集合の開催
② 農業・農空間の多面的機能を知り、学ぶ機会の充実 | ●成果目標：90件 | 94件 | ◎ | ・地元小学校への働き掛けなどにより農空間なっとく出張教室の拡大を図ることができた。 | （課題） ・取組校の拡大 （対応） ・10月に開設したPFを活用し、農空間なっとく出張教室のさらなる拡大を図っていく。 | 計画指導ｸﾞﾙｰﾌﾟ
○行動目標
 ・プラットフォーム、農空間づくりプラン等の運営
 ・農空間なっとく出張教室の拡大
⑵大阪産（もん）を食べる機会の充実 5年後：①農産物直売所利用者数の増加 42万人（466→508万人） ②大阪産（もん）ロゴマーク使用許可件数（販売者数）の増加 107件（263→370件） |  | ①調査中 ②35件 | ①▲ ②◎ | 【直売所】 ・調査中 【ロゴマーク】 小売店等に対して大阪産（もん）ロゴマーク使用を働きかけることで、大阪産（もん）ロゴマーク使用許可件数（販売者数）が目標の285件を上回る298件となったため。 | 【直売所】 （課題） ・昨年度、府から働きかけた地区の自発的な取組の促進と、新たに魅力向上に取り組む地区の掘り起こし （対応） ・堺市鉢ヶ峯地区において、プランに基づく具体的な取組を促すと共に、新たな地区において農産物直売所の魅力向上に向けた取組を働きかける。 【ロゴマーク】 （課題） ・大阪産（もん）取扱い店舗の拡大 （対応） ・大阪産（もん）仕入先紹介パンフレットを活用した大阪産（もん）取扱いの働きかけ、ホームページ等を活用した情報発信 | 地産地消推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ
① 農産物直売所の魅力向上 | ●成果目標 |  | ▲ | ・各直売所から前年の実績を回答いただくことと、その集計に一定の期間を要するため調査中。 ・河内長野市、農産物直売所及び花の文化園等周辺施設により構成した連携会議（高向地区：くろまろの郷）において、小学校遠足を誘致するためのモデルコースを作成して河内長野市内及び堺市内小学校に情報提供を行うなど、情報発信体制を強化した。 | （課題） ・昨年度、府から働きかけた地区の自発的な取組の促進と、新たに魅力向上に取り組む地区の掘り起こし （対応） ・昨年度、堺市、農産物直売所、観光農園による連携会議で策定した、情報発信や交流人口拡大に向けた「鉢ヶ峰地域の魅力向上・活性化プラン」に基づく具体的な取組を促す。 ・新たな地区において農産物直売所の魅力向上に向けた取組を働きかける。 | 地産地消推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ
| ①直売所における地元産農産物のテロワールの情報発信強化：1地区 | ①1地区
| ②大型直売所のレジ通過人数：474万人（H30直売所実態調査により把握） | ②▲
○行動目標
・重点的に支援する直売所の選定、魅力向上に向けた関係機関による検討会議の開催
② 府民に身近な購入場所と機会の提供 | ●成果目標 ・大阪産（もん）ロゴマーク使用許可件数（販売者数） 285件 ○行動目標 ・大阪産（もん）ロゴマーク使用の働きかけ | 298件 | ◎ | 小売店等に対して大阪産（もん）ロゴマーク使用を働きかけることで、大阪産（もん）ロゴマーク使用許可件数（販売者数）が目標の285件を上回る298件となった。 | （課題） ・大阪産（もん）取扱い店舗の拡大 （対応） ・大阪産（もん）仕入先紹介パンフレットを活用した大阪産（もん）取扱いの働きかけ、ホームページ等を活用した情報発信 | ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ
③ 大阪産（もん）を味わえる飲食店の増加 | ●成果目標 ・大阪産（もん）ロゴマーク使用許可件数（料理店） 128件 ○行動目標 ・飲食店への大阪産(もん)利用の働きかけ（購入ルートリストの活用、公民連携） | 111件 | ○ | ・大阪産（もん）ロゴマーク使用許可件数（料理店） は111件であった。 ・大阪産（もん）仕入先紹介パンフレットを作成し、飲食店等に配布したり、公民連携等により、レストラン、ホテル等に対し大阪産（もん）利用を働きかけを行い、高級店・好立地店等で新規使用の申請が18件であった一方、継続使用の申請が少なく、使用許可件数全体としては減少した | （課題） ・新規申請の開拓、既にロゴマークを利用している店舗での継続使用 （対応） ・大阪産（もん）仕入先紹介パンフレットを活用した大阪産（もん）取扱いの働きかけ、ホームページ等を活用した情報発信 | ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ
⑶農業・農空間での交流・体験機会の充実 5年後：直売所での消費者と生産者との交流事例の増加 5事例以上（1事例以上／年） |  | １地区 | ○ | ・河内長野市高向地区で情報発信拠点のモデルを育成できた。 | （課題） ・昨年度、府から働きかけた地区の自発的な取組の促進と、新たに魅力向上に取り組む地区の掘り起こし （対応） ・堺市鉢ヶ峯地区において、プランに基づく具体的な取組を促すと共に、新たな地区において農産物直売所の魅力向上に向けた取組を働きかける。 | 地産地消推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 経営強化ｸﾞﾙｰﾌﾟ
① JA等の農産物直売所を通じた交流機会の充実 | ●成果目標 |  | ○ | ・河内長野市、農産物直売所及び花の文化園等周辺施設により構成した連携会議（高向地区：くろまろの郷）において、小学校遠足を誘致するためのモデルコースを作成して河内長野市内及び堺市内小学校に情報提供を行うなど、情報発信体制を強化した。 | （課題） ・昨年度、府から働きかけた地区の自発的な取組の促進と、新たに魅力向上に取り組む地区の掘り起こし （対応） ・昨年度、堺市、農産物直売所、観光農園による連携会議で策定した、情報発信や交流人口拡大に向けた「鉢ヶ峰地域の魅力向上・活性化プラン」に基づく具体的な取組を促す。 ・新たな地区において農産物直売所の魅力向上に向けた取組を働きかける。 | 地産地消推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ
| ・農業・農空間での交流・体験活動の情報発信拠点化：1地区 | 1地区
○行動目標
・重点的に支援する直売所の選定、拠点化に向けた関係機関による検討会議の開催
② 農業・農空間を愉しみ、交流する農園等の充実 | ●成果目標 |  | ○ | ・既掲載内容について、変更があった情報の時点修正を行った。 | （課題） ・変更情報の把握が一部不十分であったため、未反映の情報があった。 （対応） ・既存内容の時点修正に加えて、新規情報の有無を確認するため、全市町村に対し調査照会を行う。 | 経営強化ｸﾞﾙｰﾌﾟ
 ・大阪府HPへの実情に即した市民農園情報の掲載（～12月）
○行動目標
 ・各市町村へ情報照会を行い、掲載情報を更新（～12月）
３．農空間をみんなで活かそう！【地域】
⑴農業・農空間での活動に参加しやすい仕組みづくり 5年後：農空間づくりに参加する府民の増加 6,000人（42,000→48,000人） |  | 987人 | ○ | 下記に記載 | 下記に記載 | 計画指導ｸﾞﾙｰﾌﾟ
① 農空間づくりに気軽に参加できるプラットフォームづくり | ●成果目標：43,000人 | 42,987人 | ○ | ・10月にPFを開設し、農空間での活動情報等を広く府民に発信するとともに、府内5箇所において、学生が農空間の地域活性化策を検討・実施する「アグリキャンパスプロジェクト」に取り組むなど、農空間での活動への府民の参加数を増やすことができた。 ・3月には農空間の魅力を知り、活動に参加するきっかけとなる「キックオフイベント」を開催するとともに、府民が農空間の魅力をSNSで発信する「おおさか農空間お宝発見プロジェクト」に取り組むことができた。 | （課題） ・プラットフォームを活用し、活動の活性化と参加人数の拡大 （対応） ・農空間での活動情報等をHPやFacebookで広く府民に発信するとともに、企業や府民等が農空間に関わり、楽しむことのできる交流の場を設けることにより、新たな活動の発生を誘発し、農空間での活動に関わる府民の増加を目指す。 | 計画指導ｸﾞﾙｰﾌﾟ
○行動目標
 プラットフォームの設置 HP、公式Facebookの開設 会員募集
 キックオフイベント実施
 アグリキャンパスプロジェクト実施
 H30以降取組テーマの検討
⑵農を活かした地域づくりの推進 5年後：協働活動に取り組む地区数の増加 10地区（74→84地区） |  | ６地区 | ◎ | 下記に記載 | 下記に記載 | 計画指導ｸﾞﾙｰﾌﾟ
① 農を活かした地域協働活動の推進 | ●成果目標 76地区 | 80地区 | ◎ | ・地元に働きかけを行い、新たに6地区において、地域協働活動に取り組むことができた。 ・現行の農空間保全地域制度について、遊休農地一筆毎に利用促進を図る制度から、地域単位で農地の利用促進を図る制度に改正を行うことができた。 | （課題） ・新たな農空間保全地域制度の周知 （対応） ・市町村と連携し、地域に対して、新たな農空間保全地域制度の周知を図るとともに、農空間づくりプランの作成等の働きかけと支援が必要 | 計画指導ｸﾞﾙｰﾌﾟ
○行動目標
・多面的機能活動組織の拡大（H30以降予算確保）
・農空間づくりプランの新規地区検討・策定
・地域協働活動を積極的に進めるための農空間保全地域制度の充実（現行制度検証、関係機関調整、条例改正検討）
⑶地域力による安全安心の確保 5年後：ため池のハザードマップ作成や低水位管理の取組割合 30％増（40→70%） |  | 11%増 | ◎ | 下記に記載 | 下記に記載 | 農空間整備ｸﾞﾙｰﾌﾟ
① 地域力による安全安心の確保 | ●成果目標 | 94地区 | ◎ | ・府農と緑の総合事務所を通じ、関係市町に対し、ため池ハザードマップや地域版ハザードマップ作成について指導 ・府内４箇所において、ため池管理者研修会を開催し、低水位管理を依頼 ※94箇所内訳：ため池ハザードマップ43箇所、低水位管理51箇所 | （課題） ・ハザードマップ作成未着手市町への働きかけ ・低水位管理の更なる促進 （対応） ・ハザードマップ未着手市町と個別協議を行い、他地区の作成事 例（地域版等）を提示するなど働きかけを強化。 ・大阪北部地震や平成30年７月豪雨でのため池の被害発生を教訓に、低水位管理の更なる促進を図るため、ため池管理者説明会の場で、働きかけを強化。 | 農空間整備ｸﾞﾙｰﾌﾟ
 ・ため池ハザードマップ作成及びため池の低水位管理の実施（49地区）
○行動目標
 ・市町に対するため池ハザードマップの作成支援
 ・ため池管理者研修会、防災訓練の実施