## 様式一覧
◎原本 ○コピー |  |  |  |  | 凡例 |  | C:受注者 O：大阪府監督職員 S:委託監督員
表３ |  | 工事中の関係書類 | １/２
時期／種 | 書 類 名 称 |  | 作成者 | 提出先 | 作成部数 |  |  | 様式番号 | 摘 要 （提出根拠等）
[5 empty] | 支払用 | 公建用 | 現場用
計画 |  | 施工計画書 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | - | 標準仕様書に基づき作成のこと。 総合施工計画書は現地着工前に提出。 ・工事概要 ・実施工程表 ・現場組織表(品質管理体制) ・安全管理計画（安全管理体制） ・指定機械 ・主要資材 ・施工方法 ・施工管理計画 。緊急時の体制及び対応 ・交通管理計画 ・環境対策 ・現場作業環境の整備計画 ・再生資源利用 工種別も要。（専門工事業者が作成する施工要領書も含む）
工程 |  | 実施工程表 | Ｃ | Ｏ |  | ◎ | ○ | - | ・標準仕様書1.2.1（実施工程表）
|  | 工事週報 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 301 | 撤去、造園、設備、その他 ・標準仕様書1.2.1（実施工程表）
|  | 工事日報（建築） | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 302 | 本体、ＥＶ棟増築、その他 ・標準仕様書1.2.1（実施工程表）
|  | 工事日報 集計表 | Ｃ | Ｏ |  | ◎ | ○ | 303 | 補足説明書
|  | 休日作業願、休日作業届 | Ｃ | Ｓ |  | ○ | ◎ | 304-1 304-2 | 願を府が審査、了の後に届 ・標準仕様書1.3.5
体制 |  | 監理体制表 | Ｓ | Ｏ |  | ◎ | ◎ | 305-1 305-2 | ・現場関係者で共有用 ・様式305-2：エレベーター棟増築工事用
|  | 工事監理体制表 | Ｓ | Ｏ |  | ◎ | ◎ | 305-3 | ・説明会で配布、関係範囲へ周知用
|  | （ＧＷ・盆休・年末年始）休暇現場保守及び緊急連絡体制 | Ｃ | Ｏ |  | ◎ | ◎ | 306
|  | 緊急時の連絡体制 | Ｓ | Ｏ |  | ◎ | ◎ | 307
|  | 緊急連絡系統図 | Ｓ | Ｏ |  | ◎ | ◎ | 308 | ・工事現場の防火管理・緊急対応マニュアル
|  | 安全衛生管理体制届 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 309 | ・労働安全衛生法第10条
|  | 防火統括責任者届 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 310 | ・工事現場の防火管理・緊急対応マニュアル
|  | 火元責任者届 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 311 | ・消防法施行令第３条の２第４項の防火管理者を補助する者
|  | 電気保安技術者届 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 312 | ・標準仕様書1.3.3
|  | 工事用電力保安責任者届 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 313 | ・標準仕様書1.3.4
技術者 |  | 技能士届 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 314 | ・標準仕様書1.5.2 ・ 1.5.3
|  | １級技能士 配置変更届 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 315 | ・標準仕様書1.5.2 ・ 1.5.3
|  | 登録基幹技能者届 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 316 | ・標準仕様書1.5.2 ・ 1.5.3
|  | 登録基幹技能者届 配置変更届 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 317 | ・標準仕様書1.5.2 ・ 1.5.3
◎原本 ○コピー |  |  |  |  | 凡例 |  | C:受注者 O：大阪府監督職員 S:委託監督員
表３ |  | 工事中の関係書類 | ２/２
時期／種 | 書 類 名 称 |  | 作成者 | 提出先 | 作成部数 |  |  | 様式番号 | 摘 要 （提出根拠等）
[5 empty] | 支払用 | 公建用 | 現場用
打合せ |  | 定例打合せ記録 | Ｃ Ｓ | Ｃ Ｓ |  |  | ◎ | -
質疑・指示 |  | 質疑回答書 ･ 指示連絡書 | Ｃ Ｓ Ｏ | Ｃ Ｓ Ｏ |  | ○ | ◎ | 318 | ・標準仕様書1.1.8
安全管理 |  | 現場安全点検報告書 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 618-1 618-2 618-3 | 618-1:撤去 618-2:くい 618-3:建築
|  | 現場の防火管理緊急時対応マニュアル・チェックリスト | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 319
|  | 安全パトロール実施点検表 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 320
|  | 災害時における工事現場の応急対策実施表 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 321
|  | 工事事故発生報告（速報版） 事故報告 災害事故経過 | Ｃ | Ｓ |  | ◎ | ○ | 322-1 322-2 322-3 | ・事故報告要領（公建室）様式① ・事故報告要領（公建室）様式②
|  | 事後処理計画書 | Ｃ | Ｓ |  | ◎ | ○ | 323
|  | 送信表 （台風・大雨・暴風・地震）の応急対策・被害状況報告 | Ｃ | Ｓ |  | ○ | ◎ | 324
|  | 現場入場者新型コロナウイルス感染報告 | Ｃ | Ｏ |  | ◎ | ○ | 325
改善指示 |  | 改善指示記録書 | Ｃ Ｓ Ｏ | Ｃ Ｓ Ｏ |  |  | ◎ | 326
|  | 改善指示書 | Ｏ | Ｃ |  |  | ◎ | 327
|  | 改善報告書 | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 328
建設発生土 |  | 産業廃棄物処理計画書 産業廃棄物処理結果報告書 | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 329
|  | 建設発生土処理計画書 | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 330-1 | 補足説明書
|  | 調査票 | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 330-1 別紙
|  | 建設発生土処分地届 （当初、変更、追加） | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 330-2 | 補足説明書
|  | 建設発生土処理報告書 | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 330-3 | 補足説明書
|  | 発生土処分受け入れ証明書 | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 330-4 | 補足説明書 ・処理一覧
|  | 汚泥・産業廃棄物処分地届（当初、変更、追加） | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 331-1
|  | 汚泥・産業廃棄物処理報告書 | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 331-2
|  | 産業廃棄物処理一覧表 | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 332-1 332-2 | ・332-2：電子マニュフェスト 正は元請が保管 現場用は複写したものを保管（原本照合要）
特例監理技術者 |  | 兼務要件チェックリスト | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 333-1
|  | 特例監理技術者の配置に関する届出書 | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 333-2
|  | 配置技術者名簿 （監理技術者補佐） | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 333-3

## 318_質疑・指示連絡書
様式 318
質疑回答書 ･ 指示連絡書
Ｎｏ.
工事名称
件名
質疑者
質疑日 |  | R〇.〇.〇 |  |  |  |  | 質疑内容
回答・指示・連絡事項
| 回答者※１ |  | 大阪府監督員 |  |  | 設計者 |  |  |  | 委託監督員
|  |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員 | 建築 |  | 電気 | 機械 | 建築 | 電気 | 機械
| 日付 |  | ／ | ／ | ／ | ／ |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
【回答作成者： 府監督員・設計者・委託監督員】
| 受領者※１ |  | 委託監督員 |  |  | 請負者
|  |  | 建築 | 電気 | 機械 | 建築 |  | 電気 | 機械
| 日付 |  | ／ | ／ | ／ | ／ |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
| ※１ |  | 署名又は押印すること。関係のない場合、斜線で消すこと。
| 注 |  | 本書は、質疑事項1件につき1枚とする。

## 319_防火管理マニュアル
[17 empty] | 様式 319 | [18 empty] | 様式 319
| 工事現場の防火管理･緊急時対応マニュアル･チェックリスト | [18 empty] | 工事現場の防火管理･緊急時対応マニュアル･チェックリスト
工事名称 | [18 empty] | 工事名称
工事場所 | [18 empty] | 工事場所
受注者名 | [18 empty] | 受注者名
工期 |  |  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 | [14 empty] | 工期 |  |  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
|  |  |  | （令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日） | [18 empty] | （令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日）
府監督職員 |  |  |  |  | 主任監督員 | [7 empty] | 監督員 | [5 empty] | 大阪府担当者 |  |  |  |  | 主任監督員 | [7 empty] | 監督員
[14 empty] | 令和 年 月 日 | [18 empty] | 令和 年 月 日
項目 | 内 容 | [6 empty] | 措置内容･内訳 | [9 empty] | 確認 | 項目 | 内 容 | [6 empty] | 措置内容･内訳 | [9 empty] | 確認
| 可燃物の管理 |  |  |  | 1 | 梱包材・ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ等の残材無し | [5 empty] | 2 | 毎日搬出 | 3 | 随時搬出 |  |  |  |  | 可燃物の管理 |  |  |  | 1 | 梱包材・ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ等の残材無し | [5 empty] | 2 | 毎日搬出 | 3 | 随時搬出
|  |  | 可燃性残材の処理方法 |  | コンテナ |  |  | 1 | 有 |  |  | 2 | 無 | [8 empty] | 可燃性残材の処理方法 |  | コンテナ |  |  | 1 | 有 |  |  | 2 | 無
現場管理上必要な措置 |  |  |  |  | 措置 | 1 | 防炎シート養生 |  |  |  |  | 2 | 消火器･防火用水等設置 | [5 empty] | 現場管理上必要な措置 |  |  |  |  | 措置 | 1 | 防炎シート養生 |  |  |  |  | 2 | 消火器･防火用水等設置
[6 empty] | 3 | 特にしていない |  |  |  |  | 4 | その他( ） | [11 empty] | 3 | 特にしていない |  |  |  |  | 4 | その他( ）
[5 empty] | 可燃性資材 |  |  | 1 | 有 | 2 | 無 | 可燃性廃棄物 |  | 1 | 有 | 2 | 無 | [6 empty] | 可燃性資材 |  |  | 1 | 有 | 2 | 無 | 可燃性廃棄物 |  | 1 | 有 | 2 | 無
|  |  | 資材･廃棄物のコンテナの防火措置 |  | コンテナ |  |  | 1 | 有 | 2 | 無 | [10 empty] | 資材･廃棄物のコンテナの防火措置 |  | コンテナ |  |  | 1 | 有 | 2 | 無
[5 empty] | 措置 | 1 | 防炎シート養生 |  |  |  |  | 2 | 消火器･防火用水等設置 | [10 empty] | 措置 | 1 | 防炎シート養生 |  |  |  |  | 2 | 消火器･防火用水等設置
[6 empty] | 3 | 特にしていない |  |  |  |  | 4 | その他( ） | [11 empty] | 3 | 特にしていない |  |  |  |  | 4 | その他( ）
|  | 危険物 | 管理方法 |  | 1 | 有機溶剤等の危険物無し | [14 empty] | 危険物 | 管理方法 |  | 1 | 有機溶剤等の危険物無し
[5 empty] | 2 | 毎日搬入出する | [5 empty] | 3 | 鍵付き収納庫有り | [10 empty] | 2 | 毎日搬入出する | [5 empty] | 3 | 鍵付き収納庫有り
| の管理 |  |  |  | 4 | 特にしていない | [13 empty] | の管理 |  |  |  | 4 | 特にしていない
|  |  | 取扱及び保管責任者の選任 |  | 1 | 有 | [5 empty] | 2 | 無 | [8 empty] | 取扱及び保管責任者の選任 |  | 1 | 有 | [5 empty] | 2 | 無
| 喫煙場所の指定 |  |  |  | 1 | 有 | [5 empty] | 2 | 無 | [6 empty] | 喫煙場所の指定 |  |  |  | 1 | 有 | [5 empty] | 2 | 無
| 喫煙場所の防火設備 |  |  |  | 1 | 灰皿の設置 | [5 empty] | 2 | 消火器･防水用水等設置 | [6 empty] | 喫煙場所の防火設備 |  |  |  | 1 | 灰皿の設置 | [5 empty] | 2 | 消火器･防水用水等設置
[5 empty] | 3 | 特にしていない | [17 empty] | 3 | 特にしていない
| 工事現場内の消火設備の配置 |  |  |  | 1 | 消火器等を設置 | [5 empty] | 2 | 特にしていない | [6 empty] | 工事現場内の消火設備の配置 |  |  |  | 1 | 消火器等を設置 | [5 empty] | 2 | 特にしていない
| 火気使用工事での消火対策 |  |  |  | 1 | 溶接・アスファルト作業等の火気使用工事無し | [13 empty] | 火気使用工事での消火対策 |  |  |  | 1 | 溶接・アスファルト作業等の火気使用工事無し
[5 empty] | 2 | 消火器等を設置 | [5 empty] | 3 | 特にしていない | [10 empty] | 2 | 消火器等を設置 | [5 empty] | 3 | 特にしていない
| 出入場者の管理方法 |  |  |  | 1 | 腕章の着用 | [5 empty] | 2 | 名札の着用 | [6 empty] | 出入場者の管理方法 |  |  |  | 1 | 腕章の着用 | [5 empty] | 2 | 名札の着用
[5 empty] | 3 | ガードマンによる確認 | [5 empty] | 4 | ﾍﾙﾒｯﾄの色分け・ｼｰﾙ等 | [10 empty] | 3 | ガードマンによる確認 | [5 empty] | 4 | ﾍﾙﾒｯﾄの色分け・ｼｰﾙ等
[5 empty] | 5 | 特にしていない | [5 empty] | 6 | その他( ） | [10 empty] | 5 | 特にしていない | [5 empty] | 6 | その他( ）
| 夜間・休日等の現場管理措置 |  |  |  | 1 | 出入口施錠 | [5 empty] | 2 | 特にしていない | [6 empty] | 夜間・休日等の現場管理措置 |  |  |  | 1 | 出入口施錠 | [5 empty] | 2 | 特にしていない
[5 empty] | 3 | その他 ( ） | [17 empty] | 3 | その他 ( ）
防火管理体制 | 防火･警備責任者の設置 |  |  |  | 1 |  | 有 |  |  |  |  | 2 | 無 | [5 empty] | 防火管理体制 | 防火･警備責任者の設置 |  |  |  | 1 |  | 有 |  |  |  |  | 2 | 無
| 防火統括責任者の設置 |  |  |  | 1 |  | 有 |  |  |  |  | 2 | 無 | [6 empty] | 防火統括責任者の設置 |  |  |  | 1 |  | 有 |  |  |  |  | 2 | 無
| 防火管理組織の設置 |  |  |  | 1 |  | 有 |  |  |  |  | 2 | 無 | [6 empty] | 防火管理組織の設置 |  |  |  | 1 |  | 有 |  |  |  |  | 2 | 無
| 防火訓練の実施 |  |  |  | 1 |  | 有 | (実施時期 年 月) |  |  |  | 2 | 無 | [6 empty] | 防火訓練の実施 |  |  |  | 1 |  | 有 | (実施時期 年 月) |  |  |  | 2 | 無
| ｢消防計画｣の作成(マニュアル第5の2) |  |  |  | 1 |  | 有 |  |  |  |  | 2 | 無 | [6 empty] | ｢消防計画｣の作成(マニュアル第5の2) |  |  |  | 1 |  | 有 |  |  |  |  | 2 | 無
緊急連絡先一覧表 |  |  |  |  | 1 |  | 有 |  |  |  |  | 2 | 無 | [5 empty] | 緊急連絡先一覧表 |  |  |  |  | 1 |  | 有 |  |  |  |  | 2 | 無
警察 | ｢防火･警備方針｣の作成と事前説明 |  |  |  | 1 |  | 警察施設に該当しない | [6 empty] | 2 | 有 | 3 | 無 |  | 警察 | ｢防火･警備方針｣の作成と事前説明 |  |  |  | 1 |  | 警察施設に該当しない | [6 empty] | 2 | 有 | 3 | 無
その他 | 施工体制台帳の作成 |  |  |  | 1 |  | 建設業法24条7項に該当しない | [6 empty] | 2 | 有 | 3 | 無 |  | その他 | 施工体制台帳の作成 |  |  |  | 1 |  | 建設業法24条7項に該当しない | [6 empty] | 2 | 有 | 3 | 無
| 施工体系図の作成 |  |  |  | 1 |  | 建設業法24条7項に該当しない | [6 empty] | 2 | 有 | 3 | 無 |  |  | 施工体系図の作成 |  |  |  | 1 |  | 建設業法24条7項に該当しない | [6 empty] | 2 | 有 | 3 | 無
※ | 該当する措置内容を○で囲って下さい。なお、2項目以上該当する場合は重複して○印をして下さい。 | [17 empty] | ※ | 該当する措置内容を○で囲って下さい。なお、2項目以上該当する場合は重複して○印をして下さい。
記入例

## 320_安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
様式320
安全パトロール実施点検表
工事名称 |  | 点検者 |  | 点検日 | 点 検 項 目 |  | 点検結果（〇×） |  | 是正日
施工業者 | [6 empty] | 施工業者 | 受託監督員
受託監督員 |  |  |  |  | 墜落制止用器具 | （足場での作業）1.親綱は緊張して使用してあるか
[5 empty] | 移動梯子 | 1.転位を防止する措置を行っているか
点 検 項 目 |  | 点検結果（〇×） |  | 是正日 |  | 2.梯子の上端は上部床（上部端）から60cm以上突出しているか
|  | 施工業者 | 受託監督員 |  | タラップ | 1.手摺の高さは90cm以上で中桟を設けているか
【安全衛生管理活動関係】 | [5 empty] | 2.支持物に固定しているか
労働災害防止措置 | 毎月1回以上定期的に安全協議会等を開催し、その記録を残しているか |  |  |  | 【飛来・落下災害防止】
| ＫＹＫ・安パト・新規入場者教育を実施しており、記録を残しているか |  |  |  | 飛散防止設備 | 1.足場とネット（養生シート）の結束は、45cm以下の間隔で行われているか
【作業場】 | [5 empty] | 2.飛来落下のおそれのある場所では、飛来防止の設備を設け、作業員に保護帽等の
４S | 1.整理・整頓してあるか |  |  |  |  | 保護具を着用させているか
整理・整頓 | 2.不要物が散乱していないか |  |  |  |  | 3.危険区域への立入禁止措置を行っているか
清掃・清潔 | 3.掘削土の整理状況はよいか |  |  |  | 【崩壊・倒壊防止】
| 4.消火器、灰皿は設置されているか |  |  |  | 型枠支保工 | 1.敷板、コンクリートの打設等により支柱の沈下防止措置を行っているか
作業場の区分 | 5.作業場に第三者の出入を禁止する措置をしているか |  |  |  | 土止め支保工 | 1.組立解体作業には作業主任者を選任しているか
| 6.出入口の施錠はあるか |  |  |  |  | 2.組立解体作業区域には関係者以外の立入禁止措置がとられているか
| 7.一般交通との区分（柵・バリケード・標識等）はしてあるか |  |  |  |  | 3.支保工の材料は著しい損傷、変形または腐食のないものを使用しているか
| 8.柵や扉等、強風等により倒壊しない強度を有しているか |  |  |  |  | 4.土止め周囲には適切な手摺があるか
工事現場に掲げる標識 | 9.工事現場に掲げる標識に漏れはないか |  |  |  | 【車両系建設機械等災害防止】
| ①工事概要、②建設業の許可票、③建設リサイクル法届出シール |  |  |  | 作業計画書 | 1.作業計画書を適切に作成し、全作業員に周知しているか
| ④労災保険関係成立票、⑤作業主任者一覧表、⑥建退協適用事業主工事現場標識 |  |  |  |  | （移動式クレーン類、車両系建設機械）
| ⑦施工体系図 |  |  |  | 掘削用機械 | 1.立入禁止の措置又は誘導員の配置はよいか
分電盤 | 10.施錠、アースの設置、行先表示がされているか |  |  |  |  | 2.主たる用途外の使用（荷の吊り上げ等）をしていないか
緊急通報体制 | 11.緊急連絡表等による通報体制が整備されているか |  |  |  | 移動式クレーン | 1.吊荷の下に立ち入っていないか
【作業一般・資格/届出】 | [5 empty] | 2.アウトリガーは最大に張り出しているか
| 1.作業主任者を選任しているか |  |  |  |  | 3.軟弱地盤では敷鉄板を使用しているか
| 2.資格者を選任しているか（①つり上げ荷重5ｔ以上のクレーンの運転、 |  |  |  |  | 4.定期自主検査を実施しているか（毎年、毎月、作業日）
資 格 | ②つり上げ荷重1～5ｔ未満の移動式クレーン、③１ｔ以上の玉掛け、④３ｔ以上 |  |  |  |  | 5.過負荷防止護装置：表示外部警報灯（赤・黄・緑の三色灯）の緑が点灯しているか
| の車両系建設機械の運転等） |  |  |  |  | 6.定格荷重の表示をしているか
| 3.指名された者が行っているか（①つり上げ荷重5ｔ未満クレーンの運転、②つり上げ荷 |  |  |  | 玉掛け作業 | 1.玉掛ワイヤに形くずれ、素線切れ等の損傷はないか
| 重１ｔ未満の玉掛け、③３ｔ未満の車両系建設機械の運転、④アーク溶接、溶断等) |  |  |  |  | 2.１本吊りをしていないか
騒音振動 | 4.指定作業の特定行政庁への届出はしているか（くい打ち、ブレーカー等） |  |  |  |  | 3.吊り荷の下に作業員が立ち入っていないか
【墜落・転落防止】 | [5 empty] | 4.合図者を配置しているか
足場共通 | 1.最大積載荷重は表示しているか |  |  |  | 【支障物件対応】
| 2.ベース金具を使用し、敷板等で沈下防止等の措置を行っているか |  |  |  | 埋設物接近作業 | 1.埋設物の確認はしたか
| 3.根がらみを確実に取り付けているか |  |  |  | 架空線近接作業 | 1.架空線等上空施設に接近して工事を行う場合は、必要に応じて、管理者に施工方法
| 4.作業床は巾40cm以上、すきま3cm以下、床材と建地とのすき間は12cm未満か |  |  |  |  | の確認や立会を求めたか
| 5.物の落下防止措置を行っているか(次のいずれか） |  |  |  |  | 2.建設機械等のブーム・ダンプトラックのダンプ等により、接触・切断の危険性がある場合は
| ①高さ１０ｃｍ以上の幅木を追加して設置 |  |  |  |  | 必要に応じて保安措置を講じているか
| ②メッシュ（立て面）又は安全ネット（床と建物間のすきまからの落下物用）を追加設置 |  |  |  |  | 3.架空線等上空施設に近接した工事の施工にあたっては、架空線等と機械、工具材料等
| 6.必要な箇所には朝顔、ネット、シートを設置しているか |  |  |  |  | について安全な離隔を確保しているか
単管足場 | 1.墜落防止（手すり・幅木等）は漏れなく措置をしているか(次のいずれか） |  |  |  | 【健康障害防止】
くさび緊結式足場 | ①高さ８５ｃｍ以上の手すり及び高さ３５ｃｍ～５０ｃｍの位置に中さん等の設置 |  |  |  | 熱中症対策 | 1.作業場所の近くに涼しい休憩場所はあるか
| ＊高さは床材上面から、手すり中さんの上端まで |  |  |  |  | 2.作業状況に応じ、作業休止時間や休憩時間の適切な確保を行っているか
| ②同等のパネルまたは金網等の設置 |  |  |  |  | 3.作業場所、休憩場所等にスポーツドリンク等を備え、作業中、休憩時に作業者が容易
| 2.建地（柱パイプ）の間隔は、けた行（長辺）方向を1.85m以下、はり間（短辺）方向は |  |  |  |  | に水分や塩分を補給できるようにしてあるか
| 1.5m以下とすること |  |  |  | ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策 | 1.感染予防対策を行っているか
| 3.一段目の床板の高さ（上面）は、２ｍ以下で設置しているか |  |  |  |  | （事例）三密の回避、アルコール消毒液の設置など
| 4.壁つなぎは適切な間隔で設置されているか |  |  |  | 【第三者への安全対策】
| （垂直方向：５ｍ以下、水平方向：５．５ｍ以下） |  |  |  | 仮囲い | 1.外部から侵入ができないよう設置されているか（隙間や設置されていない部分がないか）
枠組足場 | 1.墜落防止（手すり・幅木等）は漏れなく措置をしているか(次のいずれか） |  |  |  |  | 2.強固な作りとなっているか（控えの抜け、実際に揺らして確認）
| ①交差筋かい＋１５ｃｍ～４０ｃｍの位置に「さん」若しくは１５ｃｍ以上の幅木の 設置 |  |  |  |  | 3.釘や番線等の突出物を除いているか
| ＊高さは床材上面から、さん又は幅木の上端まで |  |  |  | 車両対策 | 1.出入口等必要な位置に交通誘導員を配置しているか
| ②同等の手すり枠の設置 |  |  |  |  | 2.安全通行のための照明を設置しているか
| ③同等のパネルまたは金網等の設置 |  |  |  | 仮設通路 | 1.転倒の恐れのある段差等はないか
| 2.壁つなぎは適切な間隔で設置されているか |  |  |  |  | 2.必要に応じて手すり等が設置されているか
| （垂直方向：９ｍ以下、水平方向：８ｍ以下） |  |  |  |  | 3.必要に応じてチューブライトや照明が設置されているか
移動式足場 | 1.使用中はキャスターのブレーキを4箇所確実にきかせているか |  |  |  | 【その他指摘事項】
2.手摺は高さ90cm以上とし、中桟等を設置しているか
作業床 | 1.支持物の上で20cm以上重ね合わせているか
2.足場板の場合は2点支持（支点間1.8ｍ以内にしているか）
1.墜落制止用器具を取り付ける設備はあるか
開口部 | 2.手摺の高さは８５cm以上で中桟を設置しているか
3.開口部に注意表示を設置しているか
※点検は毎月1回実施すること
Note on H6: 安衛則５５６条
Note on H7: 安衛則５５６条
Note on H12: 安衛則５３９条
Note on H14: 安衛則５３７条
Note on B16: 安衛則２８９条
Note on H16: 安衛則２４２条
Note on B17: 公衆災２１
Note on H17: 安衛則３７４条
Note on H18: 安衛則３７２条
Note on H19: 安衛則３６８条
Note on H20: 安衛則５１９条
Note on B22: ①補足説明書②建設業法第40条③建リ法④労働保険徴収則⑤安衛則１８条⑥補足説明書⑦建設業法24条の８
Note on H22: 安衛則１５５条
Note on H23: 作業計画書が必要な作業 移動式クレーン類 ①トラッククレーン ②ラフタークレーン ③クローラークレーン 車両系建設機械 ブルドーザー、トラクターショベル、パワーショベル、バケット掘削機トレンチャー、くい打ち機、アースオーガー、コンクリートポンプ車ブレーカ、高所作業車ア）作業の方法 ・一度につり上げる荷の量 ・荷の積卸し位置 ・設置位置 ・玉掛けの方法 イ）転倒防止の方法 ・鉄板の敷設の措置 ・アウトリガーの張り出し ・アウトリガーの位置 ウ）作業員の配置及び指揮系統 ・指揮者 ・玉掛け者 ・合図者の指名 ・作業場所、立ち入り禁止場所の設定 ＊クレーン則第６６条の２ ・ 基発４８０号
Note on H24: 安衛則１５８条
Note on B25: 安衛則３３３条
Note on H25: 安衛則１６４条
Note on H27: クレーン則第70条の５
Note on H28: クレーン則第70条の３
Note on H29: クレーン則第76条、 第77条、第78条
Note on H31: クレーン則第70条の２
Note on H32: クレーン則第２１５条
Note on B36: 安衛則５６２条
Note on B37: 安衛則５７０条
Note on B38: 安衛則５７０条
Note on B39: 安衛則５６３条
Note on B40: 安衛則５６３条
Note on B43: 建基法施行令第136条の５ 公衆災害防止対策要綱第２３
Note on B44: 安衛則５６３条
Note on B48: 安衛則５７１条
Note on B50: 安衛則５７１条
Note on B51: 安衛則５７０条 ○シート貼り、ネット貼りの養生の場合は、風荷重等を考慮し、２層（３．４ｍ）２スパン（３．６ｍ）とすることが望ましい（労働局指導）。
Note on B53: 安衛則５６３条
Note on B58: 安衛則５７０条 ○シート貼り、ネット貼りの養生の場合は、風荷重等を考慮し、２層（３．４ｍ）２スパン（３．６ｍ）とすることが望ましい（労働局指導）。
Note on B60: 安衛則５７０条
Note on B61: 移動式足場指針３－６
Note on B62: 安衛則５６３条
Note on B64: 安衛則５２１条
Note on B65: 安衛則５５２条

## 321_応急対策実施表
様式 321
令和 年 月 日
災害時における工事現場の応急対策実施表
工事名称
作成者
項目 | 対 策
仮設工事 | 足場
仮設建築物
土工事 | 土留
土砂崩れ
排水
躯体工事 | 型枠
鉄筋
鉄骨
仕上工事 | 建具
ガラス
屋根
設備工事・建築資材
近隣建物及び 第三者への被害予防
その他

## 322-1_工事事故発生報告（速報版）
様式 322-1
様式①
（工事事故報告＜速報＞様式） 報告日：令和 年 月 日 | [5 empty] | （工事事故報告＜速報＞様式） 報告日：令和 年 月 日
事 故 の 状 況 調 書 |  |  | 公共建築室○○課○○グループ |  |  | 事 故 の 状 況 調 書 |  |  |  |  | 公共建築室○○課○○グループ
工 事 名 | [5 empty] | 工 事 名
工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
工事受注者 | [5 empty] | 工事受注者
現場代理人 | [5 empty] | 現場代理人
工事概要 | [5 empty] | 工事概要
事故の日時 | 令和 年 月 日（ ） ： 頃 天候： |  |  |  |  | 事故の日時 | 令和 年 月 日（ ） ○○：○○ 頃 天候： ○○
事故の場所 | [5 empty] | 事故の場所 | ○○○市 ○○○ 地先 ○○○○○○○○○ 付近
被 災 者 | 住 所 |  | 電 話 |  |  | 被 災 者 | 住 所 |  |  |  |  | 電 話
| 氏 名 | 性 別 |  | 年 齢 | 歳 |  | 氏 名 |  |  | 性 別 |  |  | 年 齢 | 歳
| 勤 務 先 | [5 empty] | 勤 務 先 | （○次下請： 下請契約ありか？）
| 収容病院 | 被災者の容体 |  |  |  |  | 収容病院 |  | 被災者の容体 | 被災者の容体
事故の内容 | [5 empty] | 事故の内容 | ☆書ける範囲でなるべく具体的に ☆事故当時の作業内容 ☆原因
そ の 他 | [5 empty] | そ の 他 | ○月○日 00：00頃 ・ ・ | 事故発生 ☆経過の整理 〇応急措置及び事後対応 〇救急・消防、警察への対応 〇労働基準監督署、警察への所見 〇マスコミ等の動き 等 ☆位置図、事故状況図（略図）等の資料は別途添付
00：00頃
☆位置図、事故状況図（略図）等の資料は別途添付 | [5 empty] | ＊時間に応じて可能な範囲を埋めてください。
☆災害時もこの様式を使用

## 322-2_事故報告書
[11 empty] | 様式 322-2 | 別紙様式②
[6 empty] | 令和 年度 事故報告書 |  |  |  |  | 作成年月日：R 年 月 日
工 事 名 |  |  |  | 事故発生日 （時間は24時間表示） |  |  | R( )年( )月( )日( ）曜日 ( )時( )分頃 |  |  | 事故発生後の対策
工事分類コード |  |  |  | 災 害 分 類 コ ー ド |  |  | 1. 労働災害
工事分野 ［ ] |  | 工事の種類 [ ] |  |  |  |  | 公衆災害 | 2.第3者災害 | 〔 〕
工種、工法、形式等番号［ ］ | [7 empty] | 3. 物損事故
負 担 行 為 コ ー ド |  | （ ） |  |  |  |  | 4.もらい事故
契 約 番 号 |  |  |  | 事 故 分 類 コ ー ド |  |  | ( ) － ( )
事 務 所 名 |  |  |  | 事故当日天候コード |  |  | ( )
事 務 所 コ ー ド |  | （ ２７ ）－（ ） |  | 事 故 発 生 場 所
工 期 |  | R( )年( )月( )日から |  | 事故発生当時の状況
R( )年( )月( )日まで
作 業 内 容 | [9 empty] | 監督官署の動向
請 負 金 額 |  | ￥ (円)
受注者の商号又は名称
所 見
コ ー ド 番 号
代 表 者 氏 名
受注者の住所
下請負人(協力会社)の商号又は名称
下請負人(協力会社)の本店所在地
工 事 の 概 要
備 考 （入院先、第3者の職業、物損の程度など）
被災者の状況
事 故 の 内 容 | 被災者の氏名及び年齢 |  | ( ）才 |  | ( ）才 |  | ( ）才 |  | （ ）才 | 治療先 ：
| 所 属 |  | 1.元請け 3.第3者 |  | 1.元請け 3.第3者 |  | 1.元請け 3.第3者 |  | 1.元請け 3.第3者 | 診 断 ：
|  |  | 2.下請け ( )次 |  | 2.下請け ( )次 |  | 3.下請け ( )次 |  | 3.下請け （ ）次 | 治療経過 ：
| 性別コード |  | 1．男 2．女 |  | 1．男 2．女 |  | 1．男 2．女 |  | 1.男 2.女
| 職種コード |  | ( ) |  | ( ) |  | ( ) |  | （ ）
| 死・傷病名及び程度 | [8 empty] | 事故報告までの経過 ：
| 傷害程度コード |  | 1.死亡 |  | 1.死亡 |  | 1.死亡 |  | 1.死亡
|  |  | 2.負傷による |  | 2.負傷による |  | 2.負傷による |  | 2.負傷による
|  |  | 休業 （ ）日 |  | 休業 （ ）日 |  | 休業 （ ）日 |  | 休業 ( ）日
| 治療日数 |  | 治療 （ ）日 |  | 治療 （ ）日 |  | 治療 （ ）日 |  | 治療 ( ）日
傷害部位コード
|  |  | ( ) ( ) ( ) |  | ( ) ( ) ( ) |  | ( ) ( ) ( ) |  | （ ） （ ） （ ）
☆災害時もこの様式を使用

## 322-3_災害事故経過
|  |  | 様式 322-3 | [5 empty] | 様式 323-2
|  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 令和 年 月 日
災 害 ・ 事 故 経過書 |  |  |  | 災 害 ・ 事 故 経過書
|  | 報告者（工事受注者） |  |  |  |  | 報告者（工事受注者）
|  | 所在地 |  |  |  |  | 所在地 | ●●市●●
|  | 商号又は名称 |  |  |  |  | 商号又は名称 | ●●工務店
|  | 代表者氏名 | 印 |  |  |  | 代表者名 | 代表取締役 ●● ●● | 印
大阪府営 ●●工事 において、令和●年●月●日に発生した災害・事故の経過については、以下となります。 |  |  |  | 大阪府営 ●●工事 において、令和●年●月●日に発生した災害・事故の経過については、以下となります。
日時 | 経過（対応） |  |  | 日時 |  | 経過（対応）
令和●年●月●日 |  |  |  | 令和●年●月●日 | 10:40 | 下請会社（土工事）●●建設が、●●の作業時において、●●が発生。
[5 empty] | 11:00 | 一報を受け、現場代理人 が ●●の発生を確認。 応急対応として、●を手配。
[5 empty] | 11:10 | 委託監督員 が●●の発生を確認。
[5 empty] | 13:00 | 影響範囲と考えられる●●へ、報告及びお詫びを開始。
[5 empty] | 14:00 | 応急対応が完了。
[5 empty] | 15:00 | ●●が到着。
[5 empty] | 16:00 | 本復旧にあたり、関係者間で協議。 ●●を行なうこととなる。
令和●年●月●日 |  |  |  | 令和●年●月●日 | 10:00 | ●●にて本復旧が完了。
[5 empty] | 10:10 | 本復旧が完了したことを、●●へ報告。
備考 | 府監督員：●●氏、●●氏、 |  |  | 備考 |  | 府監督員：●●氏、●●氏、
| 委託監督員：●●設計㈱ ●●氏、 |  |  |  |  | 委託監督員：●●設計㈱ ●●氏、
| 工事受注者：現場代理人 ●● |  |  |  |  | 工事受注者：現場代理人 ●●
記入例

## 323_事後処理計画
様式323
別紙様式③
大阪府 様 受注者
所在地
商号又は名称
代表者
事後処理計画書
下記工事において発生した災害・事故について、事後処理計画を報告します。
記
1.工事名称
2.工事場所
3.工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
4.現場代理人名
5.事故発生下請業者名
6.事故発生日時 令和 年 月 日 午前・午後 時 分
7.事故発生場所
8.災害分類 人身事故 物損事故
9.労働基準監督署への報告 要・不要（※労働基準監督署に確認する事）
10.被災者事故内容 氏名 年齢
傷病名 休業日数 日
所属 元請 下請（ 次） 工事関係者外
労災保険の適用 有 無
11.事故発生状況及び経緯
12災害・事故原因
13.事後処理計画（※具体的な実施内容）
14.添付書類・・・災害又は事故の状況説明図、同状況写真、関係官庁への報告書写し、
診断書写し、施工体系図等
※上記項目に沿って報告書を作成してください。

## 324_災害対策送信
[5 empty] | 様式 324 | [6 empty] | 様式 324
[5 empty] | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
送 信 表 (全枚数：●枚(本送信表を含む)) | [5 empty] | 送 信 表 (全枚数：●枚(本送信表を含む))
『 台風●号・大雨・暴風・地震 』 の 『 応急対策・被害状況報告 』 | [5 empty] | 『 台風●号・大雨・暴風・地震 』 の 『 応急対策・被害状況報告 』
送信先 | [5 empty] | 送信先 | 大阪府住宅まちづくり部 公共建築室 住宅建築課 設計工事第 グループ
担当：●● あて
TEL（直通）：０６－６２１０－９７９３～５、９７９７～９
FAX：０６－６２１０－９８００
工事概要 | 工事名称 |  |  |  |  | 工事概要 | 工事名称 |  | 大阪府営
| 工事場所 | [5 empty] | 工事場所
| 受注者 | [5 empty] | 受注者 |  | ●●建設㈱
|  |  | 現場TEL | 現場FAX |  |  |  |  | 現場TEL | 072-***-**** | 現場FAX | 072-***-****
| 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
| 連絡体制 | 監督員事務所 | TEL | FAX |  |  | 連絡体制 | 監督員事務所 | TEL | 072-***-**** | FAX | 072-***-****
|  | 委託監督員 | [5 empty] | 委託監督員 | ●●設計事務所㈱ |  | ●● ●●
|  | 緊急連絡先 | 携帯TEL | 自宅TEL |  |  |  | 緊急連絡先 | 携帯TEL | 072-***-**** | 自宅TEL | 072-***-****
|  | 現場代理人氏名 | [5 empty] | 現場代理人氏名 | ●● ●●
|  | 緊急連絡先 | 携帯TEL | 自宅TEL |  |  |  | 緊急連絡先 | 携帯TEL | 072-***-**** | 自宅TEL | 072-***-****
応急対策の事前報告 | 現場の進捗状況 |  | 本体工事： |  |  | 応急対策の事前報告 | 現場の進捗状況 |  | 本体工事：
|  |  | 付属棟工事： | [5 empty] | 付属棟工事：
|  |  | 屋外工事： | [5 empty] | 屋外工事：
|  |  | その他： | [5 empty] | その他：
| 現場の応急対策 |  | １．対策済み（下記の通り） ２．対策不要 |  |  |  | 現場の応急対策 |  | １．対策済み（下記の通り） ２．対策不要
| その他の連絡事項 | [5 empty] | その他の連絡事項
災害・事故報告 | 現場の被害状況 |  | １．無し ２．災害・事故あり（下記の通り） |  |  | 災害・事故報告 | 現場の被害状況 |  | １．無し ２．災害・事故あり（下記の通り）
| その他の連絡事項 | [5 empty] | その他の連絡事項
応急対策の及び事後報告の実施、記入マニュアル | [5 empty] | 応急対策の及び事後報告の実施、記入マニュアル
１．気象警報等が発せられたときは、直ちに応急対策を実施し、現場の配備状況を報告する。 | [5 empty] | １．気象警報等が発せられたときは、直ちに応急対策を実施し、現場の配備状況を報告する。
２．気象警報等が解除されたときは、現場における被害の有無に関らず､速やかに状況報告をする。 | [5 empty] | ２．気象警報等が解除されたときは、現場における被害の有無に関らず､速やかに状況報告をする。
３．避難命令が出されたとき、又は気象警報等が発せられ、かつ、工事現場での待機が危険と判断される場合は、出来る限りの安全対策を講じ、連絡体制を明確にして直ちに避難する。 | [5 empty] | ３．避難命令が出されたとき、又は気象警報等が発せられ、かつ、工事現場での待機が危険と判断される場合は、出来る限りの安全対策を講じ、連絡体制を明確にして直ちに避難する。
４．緊急時の報告は大阪府公共建築室からの指示有無に関わらず、当送信表により大阪府公共建築室へ電子メール又はFAXで連絡をする。 | [5 empty] | ４．緊急時の報告は大阪府公共建築室からの指示有無に関わらず、当送信表により大阪府公共建築室へ電子メール又はFAXで連絡をする。
記入例

## 325_コロナ感染報告
※現場入場者が「陽性者」又は「濃厚接触者」と判明した場合、速やかに提出してください。 | [5 empty] | 取扱注意
様式 325
現場入場者新型コロナウイルス感染報告
令和 年 月 日
時 時点
府監督職員 様
発 信 者
連 絡 先
1．工事名称
２．受注者名（元請）
3．陽性者・濃厚接触者情報
陽性者等 | 所属する業者名 | 陽性者 濃厚接触者 | 感染確認日 又は 濃厚接触確認日 | PCR等 検査結果 | 症状発生日 | 現場への 最終入場日
A氏 |  | 陽性・濃厚
B氏 |  | 陽性・濃厚
C氏 |  | 陽性・濃厚
D氏 |  | 陽性・濃厚
E氏 |  | 陽性・濃厚
F氏 |  | 陽性・濃厚
↑「陽性者」等の氏名は記載不要です。 |  |  |  | ↑各濃厚接触者の検査結果がわかり次第、 都度、追記し提出下さい。
４．保健所からの指導内容
５．現場での対応
６．その他
注）「委託業務」については、「現場入場者」を「委託業務担当者」と読み替えて、当様式を使用し、報告・連絡ください。
※公共建築室の複数の現場の工事等を受注し、かつ陽性者・濃厚接触者が入場していた場合は、各現場の監督職員まで、それぞれ別途報告ください。

## 326_改善指示記録書
326
記 録 書
令和 年 月 日
工事名称
確認 | 大阪府（公共建築室） |  |  | 確認 | 委託監督員 |  | 確認 | 受注者
| 総括 監督員 | 主任 監督員 | 監督員 |  | 主任 監督員 | 監督員 |  | 監理（主任） 技術者 |  | 現場代理人
印 |  |  |  | 印 |  |  | 印
日 付 |  |  |  | 日 付 |  |  | 日 付
( 記 録 内 容 )

## 327_改善指示書
327
令和 年 月 日
改 善 指 示 書
現場代理人 様
大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室
○○課○○グループ
総括監督員
下記の事項について改善を指示します。
工事名称
受注者名
工期 | （自）令和 年 月 日 ～ （至）令和 年 月 日
指示事項
改善期限 | 令和 年 月 日まで

## 328_改善報告書
328
令和 年 月 日
改 善 報 告 書
大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室
○○課○○グループ
総括監督員 様
現場代理人氏名 ㊞
令和 年 月 日付けで指示のありました事項について下記のとおり改善しましたので 報告いたします。
工事名称
受注者名
改善完了日 | 令和 年 月 日
指示事項に対し
改善した内容
添付資料等 | ・改善指示書（写し）
・
・
・
Note on E10: 署名又は記名押印

## 329_産業廃棄物処理計画書・報告書
様式 329
産業廃棄物処理計画書・結果報告書 |  |  |  |  | （ 工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 ）
令和 年 月 日
工事名称 | [5 empty] | 工事場所
排出事業者 |  |  | 現場代理人 |  |  | 住 所
産業廃棄物の種類 | ｺﾝｸﾘ-ﾄｶﾞﾗ | 木材 | 畳 | 混合物 | 金属クズ | 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ石綿含有形成板 | 残土 | 杭残土 | 汚泥（汚水）
| ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ | 樹木
収集・運搬業者 （名 称） （所在地）
排出地許可番号 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |  | 大阪府
| 第 号 | 第 号 | 第 号 | 第 号 |  | 第 号
処分地許可番号
| 第 号 | 第 号 | 第 号 | 第 号 |  | 第 号
処分業者・処分先 （名 称） （施設所在地）
許可番号
処分方法 | 破砕（ﾘｻｲｸﾙ） | 破砕(ﾘｻｲｸﾙ） | 破砕(ﾘｻｲｸﾙ） | 破砕・選別 | 再生 | 海面埋立 | 埋立 | 埋立 | 再利用
（ﾘｻｲｸﾙ）
処分量（予 定）
処分量（実 施）

## 330-1_発生土処理計画
様式330-1
令和 年 月 日
|  | 審査 | 府監督職員 | 委託監督員
令和 年 月 日
建設発生土処理計画書
大阪府 様
受 注 者 名
現場代理人氏名
工事名称
工事場所
工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
搬出期間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
収集･運搬業者
住所
再資源化施設 及び所在地
受入場所 |  |  |  | TEL
備考
※再資源化施設であること（再生土を販売）が分かるものの写し、受入場所経路図等及び調査票（様式330-1別紙）を別途添付すること。ただし、「再資源化施設一覧表」に記載がある施設の場合は受入場所経路図以外の添付書類を省略できる。
Note on H6: 署名又は押印

## 330-1別紙_調査票
様式330-1
調 査 票 | [7 empty] | 別紙
１．会社情報 |  |  |  |  | 記入日 | 令和 年 月 日
所在地 | 〒
フリガナ
会社名
連絡先 | TEL |  |  |  | FAX
２．建設発生土受入及び再生土販売場所 （所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと）
受入場所 | 〒
所在地
| TEL |  |  |  | FAX
敷地面積 | ① 敷地全体の面積 |  |  |  | ㎡ | 受入可能量
| ② ①の内、ストックヤード（一時堆積）等の面積 |  |  |  | ㎡ |  |  | m3
３．受入建設発生土の種類及び受入価格
※大型車での持込み価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → | [7 empty] | ｔ車
受入建設発生土の種類 |  |  | 円/ｔ (税抜き） |  |  | 円/ｍ３ (税抜き）〔ほぐした状態〕
|  |  | 昼間 | 夜間 | 休日 | 昼間 | 夜間 | 休日
|  |  | 時 分 ～ 時 分 | 時 分 ～ 時 分 | 時 分 ～ 時 分 | 時 分 ～ 時 分 | 時 分 ～ 時 分 | 時 分 ～ 時 分
砂質土
レキ質土
粘性土
高含水粘性土
改良土
その他 | （ ）
夜間使用料（オペ付） |  |  |  | 円/日 | （備考： ）
４．受入規準
発生源地域の制限 |  |  | １．なし | ２．あり（ ）
受入土質の制限 |  |  | １．なし | ２．あり
（ ）
最大粒径の制限 |  |  | １．なし | ２．あり（ ）
含有物の制限 |  |  | １．なし | ２．あり（ ）
収集運搬の制限 |  |  | １．なし | ２．あり
ァ 自社工事分のみ
ィ 自社収集運搬分のみ
ゥ 持込業者を限定している
ェ その他（ ）
受入期間 |  |  | １．特になし | ２．令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限 |  |  | １．なし | ２．あり（ア．大型車１０ｔ以下 イ．６ｔ車以下 ウ．４ｔ車以下 エ．２t車以下）
受入時間 |  |  | 時 分 ～ 時 分 （夜間は 時 分 ～ 時 分）
受入休日 |  |  | 曜日
その他 |  |  | １．特になし | ２．（ ）
５．再生土販売実績（過去３年分）※当該年度除く
過去 ３年分 | 〇〇年 | １．改良土 |  | t ・ ㎥ | ２．良質土 |  | t ・ ㎥
| 〇〇年 | １．改良土 |  | t ・ ㎥ | ２．良質土 |  | t ・ ㎥
| 〇〇年 | １．改良土 |  | t ・ ㎥ | ２．良質土 |  | t ・ ㎥
※再生土の区分について
改良土： 受入土に固化材（石灰系またはセメント系）を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法（安定処理以外）で処理したもの。
６．受入建設発生土の処理方法について
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率（％）を記入して下さい。
処 理 方 法 |  |  | 処理対象となる土の性状 |  | 保 管 場 所 |  | 処理率（概数）
１． 改良土として販売 |  |  | （ ） |  | 屋内 ・ 屋外 |  | ％
２． 良質土として販売 |  |  | （ ） |  | 屋内 ・ 屋外 |  | ％
３． 他の工事現場で利用 |  |  | （ ） |  | 屋内 ・ 屋外 |  | ％
４． 自社で埋立処分 |  |  | （ ） |  | 屋内 ・ 屋外 |  | ％
５． 他の埋立地に搬出 |  |  | （ ） |  | 屋内 ・ 屋外 |  | ％
６． その他（ ） |  |  | （ ） |  | 屋内 ・ 屋外 |  | ％
※再資源化施設一覧表に記載がある施設の場合は、本調査表を省略することができます。
Note on I61: 「処理方法１．、２．」とも必ず該当する施設であること。
Note on I62: 「処理方法１．、２．」とも必ず該当する施設であること。

## 330-2_発生土処分地届
様式330-2
令和 年 月 日
|  | 審査 | 府監督職員 |  | 委託監督員
令和 年 月 日
建設発生土処分地届（当初・変更・追加）
大阪府 様
受 注 者 名
現場代理人氏名
工事名称
工事場所
工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
搬出期間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
収集･運搬業者 |  |  |  |  | TEL
住所
再資源化施設 及び所在地
受入場所 |  |  |  |  | TEL
受入場所地図
※ 契約書等の写しを添付すること（契約書の写しもしくは受入承諾書（参考様式）を添付） ※ 再資源化施設を変更または追加する場合は、新たに処理計画書を提出し、審査を受けた後、処分地届(変更・追加）を提出すること。
参考様式
令和 年 月 日
建設発生土受入処分受け入れ承諾書
大阪府 様
受 注 者 名
現場代理人氏名
工事名称
工事場所
工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
搬出期間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
収集･運搬業者 |  |  |  |  | TEL
発生土処分量 | 約 | ㎥
受入場所
上記のとおり残土処分の受入を承諾します。
令和 年 月 日
印
建設発生土受け入れ承諾書
Note on H6: 署名又は押印
Note on B9: 当初、変更、追加に、〇をつける

## 330-3_発生土処理報告書
様式330-3
令和 年 月 日
|  | 確認 | 府監督職員 | 委託監督員
令和 年 月 日
建設発生土処理報告書
大阪府 様
受 注 者 名
現場代理人氏名
工事名称
工事場所
工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
搬出期間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
発生土の種類・量
収集･運搬業者
住所
再資源化施設 及び所在地
受入場所 |  |  |  | TEL
備考
※ 「建設発生土処分受け入れ証明書（様式330-4）」を添付すること
Note on H6: 署名又は押印

## 330-4_発生土受入証明書
様式 330-4
令和 年 月 日
建設発生土処分受け入れ証明書
受 注 者 名
現場代理人氏名
工事名称
工期
工事場所
運搬業者
発生土処分量 |  |  | 約 | ㎥
搬出期間 |  | 自 | 令和 年 月 日 |  | ～ 至 平成 年 月 日 | 至 | 令和 年 月 日
処分地
建設発生土処分受け入れ証明書
上記について、受け入れたことを証明します。
令和 年 月 日
印
Note on I26: 再資源化施設の記名押印

## 331-1_汚泥産廃処分地届
様式 331-1
令和 年 月 日
|  |  | 審 査 | 府監督職員 | 委託監督員
令和 年 月 日
汚泥・産業廃棄物 処分地届（当初・変更・追加）
大 阪 府 様
受 注 者 名
現場代理人氏名
工事名称
処理期間 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
産業廃棄物の種類
処理業者
代表者氏名
| 所在地 |  |  |  | TEL．
登録番号
処分地 | 施設名称
| 所在地 |  |  |  | TEL．
許可番号
処分地地図
※ 処分地を変更または追加する場合は、新たに処理計画書を提出し、審査を受けた後、 処分地届(変更・追加）を提出すること。
Note on I6: 署名又は押印
Note on B9: 該当する当初、変更、追加のいづれかに、〇をつける。

## 331-2_汚泥産廃処理報告書
様式331-2
令和 年 月 日
汚泥・産業廃棄物 処理報告書
大 阪 府 様
受 注 者 名
現場代理人氏名
工事名称
工事場所
工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
処理期間 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
廃棄物の種類・量
収集･運搬業者
代表者氏名
所在地
処分地 | 施設名称
所在地
備考
※ 許可書写・処分先証明・処分地経路図を別途添付

## 332-1_産業廃棄物処理一覧表(紙マニュ)
[12 empty] | 様式 332-1 | [15 empty] | 様式 332-1
|  | 産業廃棄物処理一覧表 | [7 empty] | №＊ | [7 empty] | 産業廃棄物処理一覧表 | [7 empty] | №＊
工 事 名 称 | [15 empty] | 工 事 名 称 |  | 大阪府●●工事
排出事業者名 （受注者名） | [15 empty] | 排出事業者名 （受注者名） |  | ●●建設㈱
業 者 名 |  | 収 集 運 搬 業 者 | [5 empty] | 中 間 処 理 業 者 | [7 empty] | 業 者 名 |  | 収 集 運 搬 業 者 | [5 empty] | 中 間 処 理 業 者
[18 empty] | ㈱●●運輸 | [5 empty] | ㈱●産廃センター
許可番号 |  | 搬出 大阪府 許可 第 号 | [5 empty] | 許可 第 号 | [7 empty] | 許可番号 |  | 搬出 大阪府 許可 第 号 | [5 empty] | 許可 第 号
|  | 受入 大阪府 許可 第 号 | [15 empty] | 受入 大阪府 許可 第 号
有効期限 |  | 搬出 令和 年 月 日 | [5 empty] | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 有効期限 |  | 搬出 平成 年 月 日 | [5 empty] | 平成 年 月 日
|  | 受入 令和 年 月 日 | [15 empty] | 受入 平成 年 月 日
処理方法 |  | -------- | [5 empty] | 分別・粉砕 | [7 empty] | 処理方法 |  | -------- | [5 empty] | 分別・粉砕
産 廃 処分日 | 産業廃棄物の種類 | [8 empty] | 総重量 ｔ 又は 総容積 ㎥ | マニュフェスト |  |  |  |  | 産 廃 処分日 | 産業廃棄物の種類 | [8 empty] | 総重量 ｔ 又は 総容積 ㎥ | マニュフェスト
| 汚でい | 廃プラス チック類 | 木材 樹木 | ガラス・ 陶磁器くず | アスコンガラ | コンクリート 破片等 | (安定型のみ) 混合 | (特別管理) 廃石綿等 | その他 |  | Ａ | B2 | Ｄ | Ｅ |  |  | 汚でい | 廃プラス チック類 | 木材 樹木 | ガラス・ 陶磁器くず | アスコンガラ | コンクリート 破片等 | (安定型のみ) 混合 | (特別管理) 廃石綿等 | その他 |  | Ａ | B2 | Ｄ | Ｅ
[9 empty] | 非飛散性 アスベスト成形板 | [15 empty] | 非飛散性 アスベスト成形板
[15 empty] | 1 | 2018-04-01 | [6 empty] | 40 |  | 20 |  | ○
[15 empty] | 2 | 2018-04-02
[15 empty] | 3 | 2018-12-26
[15 empty] | 4 | 2018-05-13
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0
＊ 最終行下で集計すること。 | [15 empty] | ＊ 最終行下で集計すること。
記入例

## 332-2_産業廃棄物処理一覧表(電子マニュ)
[12 empty] | 様式 332-2 | [13 empty] | 様式 332-2
|  | 産業廃棄物処理一覧表 | [7 empty] | №＊ | [5 empty] | 産業廃棄物処理一覧表 | [7 empty] | №＊
工 事 名 称 | [13 empty] | 工 事 名 称 |  | 大阪府●●工事
排出事業者名 （受注者名） | [13 empty] | 排出事業者名 （受注者名） |  | ●●建設㈱
業 者 名 |  | 収 集 運 搬 業 者 | [5 empty] | 中 間 処 理 業 者 | [5 empty] | 業 者 名 |  | 収 集 運 搬 業 者 | [5 empty] | 中 間 処 理 業 者
大阪湾広域臨海整備センター
許可番号 |  | 搬出 大阪府 許可 第 号 | [5 empty] | 許可 第 号 | [5 empty] | 許可番号 |  | 搬出 大阪府 許可 第 号 | [5 empty] | 許可 第 号
|  | 受入 大阪府 許可 第 号 | [13 empty] | 受入 大阪府 許可 第 号
有効期限 |  | 搬出 令和 年 月 日 | [5 empty] | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 有効期限 |  | 搬出 令和 年 月 日 | [5 empty] | 令和 年 月 日
|  | 受入 令和 年 月 日 | [13 empty] | 受入 令和 年 月 日
処理方法 |  | -------- | [5 empty] | 埋立 | [5 empty] | 処理方法 |  | -------- | [5 empty] | 埋立
産 廃 処分日 | 産業廃棄物の種類 | [8 empty] | 総重量 ｔ 又は 総容積 ㎥ | 受渡確認票 （電子） |  |  | 産 廃 処分日 | 産業廃棄物の種類 | [8 empty] | 総重量 ｔ 又は 総容積 ㎥ | 受渡確認票 （電子）
| 汚でい | 廃プラス チック類 | 木材 樹木 | ガラス・ 陶磁器くず | アスコンガラ | コンクリート 破片等 | (安定型のみ) 混合 | (特別管理) 廃石綿等 | その他 | [5 empty] | 汚でい | 廃プラス チック類 | 木材 樹木 | ガラス・ 陶磁器くず | アスコンガラ | コンクリート 破片等 | (安定型のみ) 混合 | (特別管理) 廃石綿等 | その他
[9 empty] | 非飛散性 アスベスト成形板 | [13 empty] | 非飛散性 アスベスト成形板
[13 empty] | 1 | 2020-04-01 | [6 empty] | 40 |  | 20
[13 empty] | 2 | 2020-04-02
[13 empty] | 3 | 2020-04-03
[13 empty] | 4 | 2020-04-04
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0
＊ 最終行下で集計すること。 | [13 empty] | ＊ 最終行下で集計すること。
記入例

## 333-1_兼務要件チェックリスト
※ 特例監理技術者を配置する場合にのみ提出すること。
※ 兼務の要件を満たしているか確認し、本チェックリストを提出書類に添付して提出すること。
※ 兼務の要件を満たしていない場合、特例監理技術者の配置は認められない。
工事名称
兼務要件チェックリスト
No | 要件 | 確認欄
1 | 本工事が建設業法第26条第３項のただし書（特例監理技術者の配置） の適用をうける（兼務を認める）工事であることを入札公告で確認した。 <兼務を認める場合の入札公告における記載例> 「建築一式工事」に係る「監理技術者」を配置できること。 なお、建設業法第26条第3項のただし書きの規定を適用し、特例監理技術者を配置する場合は、専任の監理技術者補佐を配置すること。 | □
2 | 特例監理技術者が兼務できる工事現場の範囲は、元請として、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会い等の職務が適正に遂行できる範囲とし、兼務できる工事は本工事含め２件である。 | □
3 | 特例監理技術者の兼務する工事の施工場所は大阪府内である。 | □
4 | 監理技術者補佐は専任である。 | □
5 | 監理技術者補佐は資格要件を満たしている。 | □
6 | 監理技術者補佐は受注者と3ヶ月以上の雇用関係がある。 | □
7 | 特例監理技術者は、監理技術者補佐を配置した場合においても、監理技術者が行うべき職務を適正に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導する。 | □
8 | 特例監理技術者と監理技術者補佐は常に連絡がとれる体制である。 | □
9 | 監理技術者補佐が行う業務について発注者に説明できる。 | □

## 333-2_特例監理技術者届出書
【特例監理技術者を配置する場合に提出】
（（別紙様式）
令和 年 月 日
特例監理技術者の配置に関する届出書
大阪府 様
住 所
商号又は名称
代表者名
建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「特例監理技術者」という。）及び監理技術者を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）の配置について、下記のとおり届け出ます。
工事名称
当該工事現場に配置する 特例監理技術者の氏名
当該工事現場に専任配置する 監理技術者補佐の氏名
特例監理技術者が兼務する 工事の名称及び施工場所 | 工事名称：
施工場所：
なお、特例監理技術者の配置に関しては、入札説明書等に定める条件を遵守します。
※ 請負代金額が、4,000万円（建築一式工事の場合は、8,000万円）以上となる工事の場合で、共通入札説明書で特例監理技術者の配置が認められている案件で特例監理技術者を配置する場合、必要事項を記入し、下記を証する資料を添えて提出してください。
①監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第２７条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
②監理技術者補佐は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
③監理技術者補佐が担う業務等の分担を明確にすること。

## 333-3_配置技術者名簿（補佐）
配置技術者名簿（監理技術者補佐）
当該工事に配置する監理技術者補佐の資格・受持工事を記入してください。
配置技術者 氏名
所属会社名
監理技術者補佐が行う業務内容 ※５ | 記載例）施工計画の作成、工事の工程管理、検査・試験の実施及び品質管理等の業務の補佐
該当要件 | １． 一級施工管理技士補であり、主任技術者の要件を満たしている
（１もしくは２に〇をつけ、記入すること） |  | ①一級施工管理技士補
※１ ※２ |  | 検定種目：
番 号：
②主任技術者となる資格もしくは実務経験
・資格名：
番 号：
・実務経験 ※２
（10年以上 ・ 高等学校、専門学校卒5年以上 ・ 大卒等3年以上）
２． 監理技術者の要件を満たしている ※３
資格名：
番 号：
※１ 資格証等の写しを添付すること。
※２ 実務経験の場合は、実務経歴書（別紙参考様式）を添付すること。
（高等学校、専門学校卒及び大卒等の場合は指定学科卒業であること。）
※３ 一級施工管理技士等の国家資格等により監理技術者の要件を満たしていること。
※4 資格者証等により３ヶ月以上の雇用を確認できない場合は、資格者証本人の健康保険被保険者証の写しを添付すること。（保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングをすること）
※5 監理技術者補佐は、特例監理技術者の指導監督のもと、特例監理技術者の職務を補佐すること。