## Slide 1
・戦略の基本コンセプトの構築と共有
▸めざすべき方向性、課題、取組み等の整理
2021年度前半の進め方とスケジュール（案）
４月
５月
６月
７月
2021年
府・市
●第1回幹事会（論点整理）
推進委員会
８月
９月
要望等
●第２回幹事会（意見反映の確認）
●第１回役員会
●第２回総会 （骨子取りまとめ）
・各委員へのヒアリング
▸現状、課題の整理
▸都市像、重点項目検討
・戦略骨子案の検討
▸アドバイザーからの
意見聴取
・戦略骨子案への意見反映等
・その他
▸推進委員メーリングリストによる情報発信
▸設立総会議事録・英語版資料のHP掲載
▸アドバイザー委嘱 等
・戦略骨子案作成
・ 戦略骨子案
最終調整
・詳細な要望内容・手法の検討（必要に応じて個別要望を実施）
HP開設
ワンストップ
窓口開設
●9月議会
（府議会・市議会）
●部会（幹事会での議論等を踏まえ、テーマごとに実施。
・成案化に向けた検討
２０２１年６月８日時点
・コロナの状況を踏まえたプロモーション手法の検討
参考資料２