## 積算書鏡
事業名 | ため池防災事業 大宮寺池地区
業務名 | 大宮寺池測量（３）業務
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府北部農と緑の総合事務所
事業名 |  | ため池防災事業
地区名 |  | 大宮寺池地区
業務名 |  | 大宮寺池測量（３）業務
施工場所
業務番号
業務区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 池田・茨木土木
工期
積算体系年月 |  | 令和３年３月
単価期適用年月 |  | 令和３年６月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和２年０８号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名 |  | ため池防災事業 大宮寺池地区
業務名 |  | 大宮寺池測量（３）業務
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 測量業務費 |  |  |  |  | 2,406,800
| ・測量業務価格 |  |  |  |  | 2,188,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 218,800
業務内容

## 業務別鏡
事業名 | ため池防災事業 大宮寺池地区
業務名 | 大宮寺池測量（３）業務
項 目 名 |  | 内 容
業務名
業務区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【測量業務】
工種区分 |  | 測量業務（一般）
工種体系区分 |  | 業務積算（測量）
工事工種体系年番号 |  | 令和２年９９号［１号］
前払金支出割合 |  | 25%を超え35%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満

## 業務別鏡(2)
事業名 | ため池防災事業 大宮寺池地区
業務名 | 大宮寺池測量（３）業務
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 測量業務価格 |  |  |  | 2,188,000
2 ・測量作業費 |  |  |  | 2,188,000
3 ・・直接測量費 |  |  |  | 1,196,000
4 ・・・直接人件費～機械経費 |  | 1.000 | 式 | 1,094,000
5 ・・・直接経費(電子成果品作成費を除く) |  | 1.000 | 式 | 4,000
6 ・・・直接経費（電子成果品作成費） |  | 1.000 | 式 | 48,000
7 ・・・技術管理費 |  |  |  | 50,000
8 ・・・・精度管理費 |  | 1.000 | 式 | 50,000
9 ・・・・成果検定費 |  | 1.000 | 式 | 0
10 ・・諸経費
(4+5+6+8)×標準値
1,196,000×83.000 |  | 83.000 | ％ | 992,000
11 ・・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | 0
12 ・測量調査費 |  | 1.000 | 式 | 0
13 電子成果品作成費対象金額（内数） |  |  |  | 1,029,000

## 業務費明細書
事業名 | ため池防災事業 大宮寺池地区
業務名 | 大宮寺池測量（３）業務
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接人件費～機械経費
1,094,000
・直接人件費
|  | 1.000 | 式 |  | 1,094,000
・・直接人件費
|  | 1.000 | 式 |  | 1,094,000
・・・ 基準点・水準測量 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 99,000 | 99,000
S61011 ４級水準測量 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
道路上,丘陵地,耕地,0.00 |  | 0.110 | km | 43,790 | 4,817 | Ｓ単 2号
S61004 ４級基準点測量 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
計上しない,耕地,丘陵地,-0.10 |  | 4.000 | 点 | 23,662 | 94,648 | Ｓ単 1号
合 計 |  |  |  |  | 99,465
・・・ 現地測量 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 551,000 | 551,000
S61027 現地測量(Ⅰ) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1/250,丘陵地,耕地,0.30,0.004 |  | 1.000 | 式 | 511,277 | 511,277 | Ｓ単 10号
S61028 現地測量(Ⅱ) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1/250,丘陵地,耕地,0.30 |  | 1.000 | 式 | 39,455 | 39,455 | Ｓ単 11号
合 計 |  |  |  |  | 550,732
・・・ 路線測量 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 323,000 | 323,000
S61014 路線測量 作業計画 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 業務 | 143,400 | 143,400 | Ｓ単 3号
S61015 路線測量 現地踏査（堤体） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
丘陵地,耕地,0.10,1,000台未満/12時間,0.00 |  | 0.100 | km | 71,548 | 7,155 | Ｓ単 4号
S61016 路線測量 線形決定（堤体） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
丘陵地,耕地,0.10 |  | 0.100 | km | 124,879 | 12,488 | Ｓ単 5号
S61017 路線測量 ＩＰ設置測量（堤体） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
計上する,丘陵地,耕地,0.10,1,000台未満/12時間,0.00,2 |  | 0.100 | km | 142,073 | 14,207 | Ｓ単 6号
S61018 路線測量 中心線測量（堤体） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
丘陵地,耕地,0.10,20ｍ,1,000台未満/12時間,0.00,2 |  | 0.100 | km | 337,864 | 33,786 | Ｓ単 7号
S61019 路線測量 縦断測量（堤体） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
丘陵地,耕地,0.10,1,000台未満/12時間,0.00 |  | 0.100 | km | 242,272 | 24,227 | Ｓ単 8号
S61020 路線測量 横断測量（堤体） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
丘陵地,耕地,0.10,45ｍ未満,20ｍ,1,000台未満/12時間,0.00,2 |  | 0.100 | km | 874,068 | 87,407 | Ｓ単 9号
合 計 |  |  |  |  | 322,670
・・・ 打合せ | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 121,000 | 121,000
T00001 打合せ（着手・最終） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 2.000 | 回 | 42,850 | 85,700 | Ｔ単 1号
T00002 打合せ（中間） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 回 | 35,350 | 35,350 | Ｔ単 2号
合 計 |  |  |  |  | 121,050

## 業務費明細書(2)
事業名 | ため池防災事業 大宮寺池地区
業務名 | 大宮寺池測量（３）業務
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接経費(電子成果品作成費を除く)
4,000
・直接経費(電子成果品作成費を除く)
|  | 1.000 | 式 |  | 4,000
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)
|  | 1.000 | 式 |  | 4,000
・・・ 電子納品版業務報告書作成 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 4,000 | 4,000
S63023 電子納品版業務報告書作成 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2,Ａ－４,100,5㎝,0 |  | 1.000 | 式 | 4,024 | 4,024 | Ｓ単 14号
合 計 |  |  |  |  | 4,024

## 業務費明細書(3)
事業名 | ため池防災事業 大宮寺池地区
業務名 | 大宮寺池測量（３）業務
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
精度管理費
50,000
・精度管理費
|  | 1.000 | 式 |  | 50,000
・・精度管理費
|  | 1.000 | 式 |  | 50,000
・・・ 精度管理費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 50,000 | 50,000
X63002 精度管理費集計 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 49,831 | 49,831 | Ｘ単 1号
合 計 |  |  |  |  | 49,831