## 積算書鏡
事業名 | ため池防災事業
業務名 | 神須屋今池基本設計（３）業務
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府泉州農と緑の総合事務所
事業名 |  | ため池防災事業
地区名
業務名 |  | 神須屋今池基本設計（３）業務
施工場所
業務番号
業務区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 岸和田
工期
積算体系年月 |  | 令和３年３月
単価期適用年月 |  | 令和３年６月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和２年０８号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名 |  | ため池防災事業
業務名 |  | 神須屋今池基本設計（３）業務
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 設計業務費 |  |  |  |  | 11,034,100
| ・設計業務価格 |  |  |  |  | 10,031,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 1,003,100
業務内容

## 業務別鏡
事業名 | ため池防災事業
業務名 | 神須屋今池基本設計（３）業務
項 目 名 |  | 内 容
業務名
業務区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【設計業務】
工種区分 |  | 実施設計以外
工種体系区分 |  | 業務積算（設計）
工事工種体系年番号 |  | 令和２年９９号［１号］
前払金支出割合 |  | 25%を超え35%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満

## 業務別鏡(2)
事業名 | ため池防災事業
業務名 | 神須屋今池基本設計（３）業務
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 設計業務価格 |  |  |  | 10,031,000
2 ・業務原価 |  |  |  | 6,520,000
3 ・・直接原価 |  |  |  | 4,275,000
4 ・・・直接人件費 |  | 1.000 | 式 | 4,170,000
5 ・・・直接経費(電子成果品作成費を除く) |  | 1.000 | 式 | 18,000
6 ・・・直接経費（電子成果品作成費） |  | 1.000 | 式 | 87,000
7 ・・その他原価
(4)×標準値
4,170,000×53.850 |  | 53.850 | ％ | 2,245,000
8 ・一般管理費等
(4+5+6+7)×標準値
6,520,000×53.850 |  | 53.850 | ％ | 3,511,000

## 業務費明細書
事業名 | ため池防災事業
業務名 | 神須屋今池基本設計（３）業務
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接人件費
4,170,000
・直接人件費
|  | 1.000 | 式 |  | 4,170,000
・・直接人件費
|  | 1.000 | 式 |  | 4,170,000
・・・ 設計作業費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 3,970,000 | 3,970,000
T00001 堤体の設計 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 1,688,600 | 1,688,600 | Ｔ単 1号
T00002 余水吐の設計 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 352,460 | 352,460 | Ｔ単 2号
T00003 取水施設の設計 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 194,960 | 194,960 | Ｔ単 3号
T00004 仮設計画の検討 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 131,560 | 131,560 | Ｔ単 4号
T00005 事業計画書の作成 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 858,540 | 858,540 | Ｔ単 5号
T00006 事業効果の算定 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 416,400 | 416,400 | Ｔ単 6号
T00007 照査 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 86,100 | 86,100 | Ｔ単 7号
T00008 点検とりまとめ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 241,000 | 241,000 | Ｔ単 8号
合 計 |  |  |  |  | 3,969,620
・・・ 打合せ（設計） | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 200,000 | 200,000
S63010 打合せ（設計業務基準日額） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日 |  | 2.000 | 回 | 54,300 | 108,600 | Ｓ単 6号
S63010 打合せ（設計業務基準日額） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日 |  | 2.000 | 回 | 45,900 | 91,800 | Ｓ単 7号
合 計 |  |  |  |  | 200,400

## 業務費明細書(2)
事業名 | ため池防災事業
業務名 | 神須屋今池基本設計（３）業務
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接経費(電子成果品作成費を除く)
18,000
・直接経費(電子成果品作成費を除く)
|  | 1.000 | 式 |  | 18,000
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)
|  | 1.000 | 式 |  | 18,000
・・・ 旅費交通費（設計） | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 3,000 | 3,000
S63018 旅費交通費（設計外業日帰用） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ライトバン,2日,1時間 |  | 1.000 | 式 | 3,306 | 3,306 | Ｓ単 8号
合 計 |  |  |  |  | 3,306
・・・ その他 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 15,000 | 15,000
S63023 電子納品版業務報告書作成 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2,Ａ－４,500,8㎝,0 |  | 1.000 | 式 | 14,676 | 14,676 | Ｓ単 9号
合 計 |  |  |  |  | 14,676