## 積算書鏡
事業名 | 府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 | 岸和田丘陵地区Ａ３工区整備（４）工事
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府泉州農と緑の総合事務所
事業名 |  | 府営農村総合整備事業
地区名 |  | 岸和田丘陵地区
工事名 |  | 岸和田丘陵地区Ａ３工区整備（４）工事
施工場所 |  | 岸和田市稲葉町
工事番号
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 岸和田
工期
積算体系年月 |  | 令和４年９月
単価期適用年月 |  | 令和４年９月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和４年０２号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名 |  | 府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 |  | 岸和田丘陵地区Ａ３工区整備（４）工事
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 請負工事費 |  |  |  |  | 46,987,600
| ・工事価格 |  |  |  |  | 42,716,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 4,271,600
工事内容

## 工事別鏡
事業名 | 府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 | 岸和田丘陵地区Ａ３工区整備（４）工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【一般土木工事】
工種区分 |  | ため池工事
工種体系区分 |  | ため池工事
工事工種体系年番号 |  | 令和４年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満
週休２日補正 |  | 4週8休以上
施工地域区分 |  | 補正なし

## 工事別鏡(2)
事業名 | 府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 | 岸和田丘陵地区Ａ３工区整備（４）工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格 |  |  |  | 42,716,000
2 ・工事原価 |  |  |  | 35,776,000
3 純工事費 |  |  |  | 26,064,000
4 ・・直接工事費 |  |  |  | 22,581,000
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く） |  | 1.000 | 式 | 21,267,000
6 ・・・直接工事費（仮設工） |  | 1.000 | 式 | 1,314,000
7 ・・間接工事費 |  |  |  | 13,195,000
8 ・・・共通仮設費 |  |  |  | 3,483,000
9 ・・・・事業損失防止施設費 |  | 1.000 | 式 | 0
10 ・・・・運搬費～営繕費等
(4+9+22+23+28+31-33-34-35)×((標準値*補正値+補正値)*補正値*補正値*補正値)
22,859,000×((12.280*1.000+0.000)*1.000*1.050*1.000) |  | 12.890 | ％ | 2,947,000
11 ・・・・運搬費 |  | 1.000 | 式 | 474,000
12 ・・・・準備費 |  | 1.000 | 式 | 0
13 ・・・・安全費 |  | 1.000 | 式 | 0
14 ・・・・役務費 |  | 1.000 | 式 | 0
15 ・・・・技術管理費 |  | 1.000 | 式 | 62,000
16 ・・・・営繕費等 |  | 1.000 | 式 | 0
17 ・・・・現場環境改善費 |  |  |  | 0
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）
(4+22+29-30)×(標準値)
22,539,000×(0.000) |  | 0.000 | ％ | 0
19 ・・・・・現場環境改善費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
20 ・・・現場管理費
(4+8+22+23+24+27-33-35)×((標準値*補正値)*補正値*補正値*補正値+補正値+補正値-補正値)
26,342,000×((34.460*1.000)*1.000*1.070*1.000+0.000+0.000-0.000) |  | 36.870 | ％ | 9,712,000
21 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 |  | 1.000 | 式 | 0
22 ・・官貸額（直工） |  | 1.000 | 式 | 0
23 ・・官貸額（事業損失防止） |  | 1.000 | 式 | 0
24 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く） |  | 1.000 | 式 | 0
25 ・一般管理費等
(4+7-33-35)×(標準値*補正値+保証費率)
35,776,000×(19.320*1.000＋0.04) |  | 19.360 | ％ | 6,926,000
26 ・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | 14,000
27 支給品費 |  |  |  | 278,000
28 支給品費（直工・事業損失防止） |  |  |  | 278,000
29 支給品費（直工） |  |  |  | 278,000
30 処分費等（直接工事費の内数） |  |  |  | 320,000
31 処分費(準備費の内数) |  |  |  | 0
32 処分費(事業損失防止施設費内数) |  |  |  | 0
33 処分費等(率対象外) |  |  |  | 0
34 共通仮設費算定控除額 |  |  |  | 0
35 有価物処分費 |  |  |  | 0
36 法定福利費概算額(工事価格の内数)
(1-26)×標準値
42,702,000×4.400 |  | 4.400 | ％ | 1,879,000

## 工事費明細書チェック表
事業名 | 府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 | 岸和田丘陵地区Ａ３工区整備（４）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工を除く）
21,267,000
・ため池工
|  | 1.000 | 式 |  | 20,839,000
・・下池改修工
|  | 1.000 | 式 |  | 7,823,000
000001 土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 3,149,705 | 3,149,705 | Ｂ単 1号
SA0101 SP 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 339.000 | m3 | 307.1 | 104,107 | Ｓ単 50号
SA0101 SP 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,- |  | 226.000 | m3 | 5,351 | 1,209,326 | Ｓ単 51号
T00001 堤体盛土工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
振動ローラ |  | 408.000 | m3 | 1,964 | 801,312 | Ｔ単 1号
T00002 堤体盛土工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
タンパ |  | 53.000 | m3 | 3,404 | 180,412 | Ｔ単 2号
T00008 改良工（発生土） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
50kg/m3 |  | 461.000 | m3 | 1,301 | 599,761 | Ｔ単 5号
SA0152 SP 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 460.000 | ㎡ | 392 | 180,320 | Ｓ単 61号
SA0102 SP 積込(ルーズ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,土量50,000m3未満 |  | 105.000 | m3 | 198.5 | 20,843 | Ｓ単 53号
SA0121 SP 土砂等運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し |  | 105.000 | m3 | 510.7 | 53,624 | Ｓ単 58号
,1.5km以下
|  |  |  | 計 | 3,149,705
000002 遮蔽工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 563,692 | 563,692 | Ｂ単 2号
T00003 ベントナイトシート敷設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 119.000 | ㎡ | 4,138 | 492,422 | Ｔ単 3号
SA0151 SP 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 34.000 | ㎡ | 411.6 | 13,994 | Ｓ単 60号
SA0152 SP 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 73.000 | ㎡ | 784.6 | 57,276 | Ｓ単 62号
|  |  |  | 計 | 563,692
000003 制波工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 3,141,994 | 3,141,994 | Ｂ単 3号
S02024 張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
目地ﾓﾙﾀﾙを使用しない場合,厚さ12cm,あり |  | 303.000 | ㎡ | 6,860 | 2,078,580 | Ｓ単 10号
S02029 裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),なし |  | 45.000 | m3 | 4,542 | 204,390 | Ｓ単 11号
T00023 天端コンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
H=0.30m,W=0.40m |  | 41.000 | ｍ | 6,864 | 281,424 | Ｔ単 20号
T00024 基礎コンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
H=0.50m,W=0.45m |  | 40.000 | ｍ | 14,440 | 577,600 | Ｔ単 21号
|  |  |  | 計 | 3,141,994
000004 湧水対策工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 368,002 | 368,002 | Ｂ単 4号
SA0875 SP フィルター材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
フィルター材 |  | 21.000 | m3 | 7,979 | 167,559 | Ｓ単 74号
T00009 暗渠排水管布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ポリ有孔管VU φ100 |  | 42.000 | ｍ | 945 | 39,690 | Ｔ単 6号
T00010 暗渠排水管布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ポリ無孔管VU φ100 |  | 35.000 | ｍ | 588 | 20,580 | Ｔ単 7号
P05284 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
チーズ A形 100×100 |  | 10.000 | 個 | 2,100 | 21,000
SA0269 SP 吸出し防止材（全面）設置 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
- |  | 130.000 | ㎡ | 688.1 | 89,453 | Ｓ単 65号
T00011 シート貫通部保護コンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 10.000 | 箇所 | 2,972 | 29,720 | Ｔ単 8号
|  |  |  | 計 | 368,002
000005 処分工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 253,005 | 253,005 | Ｂ単 5号
SA0102 SP 積込(ルーズ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
岩塊･玉石,土量50,000m3未満 |  | 21.600 | m3 | 236.6 | 5,111 | Ｓ単 54号
S02047 機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m |  | 50.700 | ton | 2,346 | 118,942 | Ｓ単 12号
SA0221 SP 殻運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下, |  | 21.600 | m3 | 2,220 | 47,952 | Ｓ単 64号
S02123 建設廃材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
コンクリート二次製品 |  | 21.600 | m3 | 3,750 | 81,000 | Ｓ単 29号
|  |  |  | 計 | 253,005
000006 下池転落防止柵工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 346,568 | 346,568 | Ｂ単 6号
S08713 【横断・転落防止柵設置】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し |  | 27.900 | ｍ | 8,186 | 228,389 | Ｓ単 37号
S08713 【横断・転落防止柵設置】（フェンス支給品） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し |  | 24.000 | ｍ | 4,386 | 105,264 | Ｓ単 38号
T00021 メッシュフェンス用門扉（支給品） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
H=1.2m W=1.0m 片開き |  | 1.000 | 門 | 6,458 | 6,458 | Ｔ単 18号
T00022 メッシュフェンス用門扉基礎工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
H=1.2m W=1.0m 片開き |  | 1.000 | 箇所 | 6,457 | 6,457 | Ｔ単 19号
|  |  |  | 計 | 346,568
合 計 |  |  |  |  | 7,822,966
・・上池改修工
|  | 1.000 | 式 |  | 13,016,000
000007 土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,207,238 | 1,207,238 | Ｂ単 7号
SA0101 SP 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 382.000 | m3 | 307.1 | 117,312 | Ｓ単 50号
T00026 盛土工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
タンパ |  | 222.000 | m3 | 2,832 | 628,704 | Ｔ単 23号
T00008 改良工（発生土） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
50kg/m3 |  | 222.000 | m3 | 1,301 | 288,822 | Ｔ単 5号
SA0102 SP 積込(ルーズ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,土量50,000m3未満 |  | 160.000 | m3 | 198.5 | 31,760 | Ｓ単 53号
S01032 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,4.0,1.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好 |  | 160.000 | m3 | 879 | 140,640 | Ｓ単 1号
|  |  |  | 計 | 1,207,238
000008 基礎地盤改良工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 867,767 | 867,767 | Ｂ単 8号
S18055 池底地盤改良工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
50kg,あり,1.00ｍ |  | 513.000 | ㎡ | 1,301 | 667,413 | Ｓ単 47号
S18055 基礎地盤改良工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
50kg,あり,1.00ｍ |  | 154.000 | ㎡ | 1,301 | 200,354 | Ｓ単 48号
|  |  |  | 計 | 867,767
000009 制波工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,470,310 | 1,470,310 | Ｂ単 9号
SA0152 SP 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 135.000 | ㎡ | 392 | 52,920 | Ｓ単 61号
S02024 張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
目地ﾓﾙﾀﾙを使用しない場合,厚さ12cm,あり |  | 135.000 | ㎡ | 6,860 | 926,100 | Ｓ単 10号
S02029 裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),なし |  | 20.000 | m3 | 4,542 | 90,840 | Ｓ単 11号
T00012 天端コンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
H=0.30m,W=0.40m |  | 17.000 | ｍ | 6,864 | 116,688 | Ｔ単 9号
T00013 基礎コンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
H=0.50m,W=0.45m |  | 15.000 | ｍ | 14,440 | 216,600 | Ｔ単 10号
T00014 止めコンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
H=0.30m,W=0.27m |  | 9.600 | ｍ | 6,996 | 67,162 | Ｔ単 11号
|  |  |  | 計 | 1,470,310
000010 河川用省力化かご工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 8,385,411 | 8,385,411 | Ｂ単 10号
T00015 河川用省力化かご工 最上段部 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
勾配 1:1.0 |  | 56.000 | ㎡ | 16,130 | 903,280 | Ｔ単 12号
T00016 河川用省力化かご工 中下段部 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
勾配 1:1.0 |  | 387.000 | ㎡ | 14,930 | 5,777,910 | Ｔ単 13号
T00007 河川用省力化かご設置工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
９段積み 勾配 1:1.0 |  | 443.000 | ㎡ | 3,847 | 1,704,221 | Ｔ単 4号
|  |  |  | 計 | 8,385,411
000011 ブロックマット撤去、処分工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 933,439 | 933,439 | Ｂ単 11号
T00025 ブロックマット撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
6.0m、長期割引あり |  | 923.000 | ㎡ | 276 | 254,748 | Ｔ単 22号
S02047 機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m |  | 129.300 | ton | 2,346 | 303,338 | Ｓ単 12号
SA0102 SP 積込(ルーズ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
岩塊･玉石,土量50,000m3未満 |  | 55.000 | m3 | 236.6 | 13,013 | Ｓ単 54号
S01032 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,4.0,12.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,良好 |  | 55.000 | m3 | 2,838 | 156,090 | Ｓ単 2号
S02123 建設廃材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
コンクリート二次製品 |  | 55.000 | m3 | 3,750 | 206,250 | Ｓ単 29号
|  |  |  | 計 | 933,439
000012 天端コン撤去、処分工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 152,285 | 152,285 | Ｂ単 12号
S02721 【構造物取壊し】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋,制約無,機械,昼間施工,する |  | 9.400 | m3 | 9,601 | 90,249 | Ｓ単 31号
SA0102 SP 積込(ルーズ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
岩塊･玉石,土量50,000m3未満 |  | 9.400 | m3 | 236.6 | 2,224 | Ｓ単 54号
S01032 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,4.0,12.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,良好 |  | 9.400 | m3 | 2,838 | 26,677 | Ｓ単 2号
S02123 建設廃材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋コンクリート |  | 9.400 | m3 | 3,525 | 33,135 | Ｓ単 30号
|  |  |  | 計 | 152,285
合 計 |  |  |  |  | 13,016,450
・管水路工
|  | 1.000 | 式 |  | 200,000
・・管水路工
|  | 1.000 | 式 |  | 200,000
000013 管水路土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 117,339 | 117,339 | Ｂ単 13号
SA0103 SP 床掘り | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,上記以外(小規模),-,-, |  | 18.000 | m3 | 1,944 | 34,992 | Ｓ単 57号
T00017 埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
購入土、掘削幅1m未満 |  | 7.000 | m3 | 6,111 | 42,777 | Ｔ単 14号
T00018 埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
流用土、掘削幅1m以上2m未満 |  | 9.000 | m3 | 2,189 | 19,701 | Ｔ単 15号
S07001 基床砂（1m未満） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,な |  | 1.400 | m3 | 7,385 | 10,339 | Ｓ単 32号
し,あり
S07001 基礎砂(1m未満) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,な |  | 0.900 | m3 | 7,385 | 6,647 | Ｓ単 33号
し,あり
T00027 埋設標識シート敷設工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 31.000 | ｍ | 93 | 2,883 | Ｔ単 24号
|  |  |  | 計 | 117,339
000014 パイプライン工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 30,566 | 30,566 | Ｂ単 14号
S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
VU,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管 |  | 31.000 | ｍ | 956 | 29,636 | Ｓ単 34号
P05289 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
90°ベンド B形 径50 |  | 1.000 | 個 | 930 | 930
|  |  |  | 計 | 30,566
000015 上池水管橋工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 28,835 | 28,835 | Ｂ単 15号
T00019 上池水管橋工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 箇所 | 28,835 | 28,835 | Ｔ単 16号
|  |  |  | 計 | 28,835
000016 一筆分水工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 23,295 | 23,295 | Ｂ単 16号
T00020 一筆分水工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
会所桝400型 |  | 1.000 | 箇所 | 10,507 | 10,507 | Ｔ単 17号
P96015 ボールバルブ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
φ50、黄銅製ボールバルブ、フルボアZ |  | 1.000 | 個 | 11,100 | 11,100
S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
VU,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管 |  | 1.500 | ｍ | 956 | 1,434 | Ｓ単 34号
P05260 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
エルボ A形 径50 |  | 1.000 | 個 | 254 | 254
|  |  |  | 計 | 23,295
合 計 |  |  |  |  | 200,035
・補完工
|  | 1.000 | 式 |  | 228,000
・・補完工
|  | 1.000 | 式 |  | 228,000
000017 下池小段工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 225,058 | 225,058 | Ｂ単 17号
S08042 砂利舗装工(機械) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正＋敷均し,必 |  | 262.000 | ㎡ | 859 | 225,058 | Ｓ単 36号
要,あり,なし
|  |  |  | 計 | 225,058
000018 敷均し工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 2,998 | 2,998 | Ｂ単 18号
SA0161 SP 整地 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり |  | 26.000 | m3 | 115.3 | 2,998 | Ｓ単 63号
|  |  |  | 計 | 2,998
合 計 |  |  |  |  | 228,056

## 工事費明細書チェック表(2)
事業名 | 府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 | 岸和田丘陵地区Ａ３工区整備（４）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工）
1,314,000
・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 1,314,000
・・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 1,314,000
000019 下池仮設道路撤去工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 254,673 | 254,673 | Ｂ単 19号
S18002 大型土のう工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり |  | 19.000 | 袋 | 664 | 12,616 | Ｓ単 42号
SA0101 SP 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 281.000 | m3 | 307.1 | 86,295 | Ｓ単 50号
S01032 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好 |  | 58.000 | m3 | 722 | 41,876 | Ｓ単 3号
SA0121 SP 土砂等運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し |  | 223.000 | m3 | 510.7 | 113,886 | Ｓ単 58号
,1.5km以下
|  |  |  | 計 | 254,673
000020 上池仮設道路設置工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 34,474 | 34,474 | Ｂ単 20号
SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4.0m以上,10,000m3未満,有り,あり |  | 58.000 | m3 | 378.1 | 21,930 | Ｓ単 59号
SA0152 SP 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 32.000 | ㎡ | 392 | 12,544 | Ｓ単 61号
|  |  |  | 計 | 34,474
000021 上池仮設道路撤去工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 68,794 | 68,794 | Ｂ単 21号
SA0101 SP 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 58.000 | m3 | 307.1 | 17,812 | Ｓ単 50号
S01032 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,4.0,1.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好 |  | 58.000 | m3 | 879 | 50,982 | Ｓ単 1号
|  |  |  | 計 | 68,794
000022 敷鉄板工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 340,714 | 340,714 | Ｂ単 22号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置～賃料～撤去,182,2,あり |  | 130.000 | ㎡ | 1,003 | 130,390 | Ｓ単 45号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置～賃料～撤去,79,1,あり |  | 204.000 | ㎡ | 1,031 | 210,324 | Ｓ単 46号
|  |  |  | 計 | 340,714
000023 仮設排水工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 615,746 | 615,746 | Ｂ単 23号
S18004 排水ポンプ設置撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
１～５台,あり |  | 1.000 | 箇所 | 78,709 | 78,709 | Ｓ単 43号
S18006 排水ポンプ運転（小口径） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
95,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり |  | 1.000 | 箇所 | 537,037 | 537,037 | Ｓ単 44号
|  |  |  | 計 | 615,746
合 計 |  |  |  |  | 1,314,401

## 工事費明細書チェック表(3)
事業名 | 府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 | 岸和田丘陵地区Ａ３工区整備（４）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費
474,000
・運搬費
|  | 1.000 | 式 |  | 474,000
・・運搬費
|  | 1.000 | 式 |  | 474,000
000024 運搬費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 474,300 | 474,300 | Ｂ単 24号
S19003 輸送費(仮設材) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板), |  | 46.500 | ton | 10,200 | 474,300 | Ｓ単 49号
基地(積込･取卸),,0.0,0.0
|  |  |  | 計 | 474,300
合 計 |  |  |  |  | 474,300

## 工事費明細書チェック表(4)
事業名 | 府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 | 岸和田丘陵地区Ａ３工区整備（４）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
技術管理費
62,000
・技術管理費
|  | 1.000 | 式 |  | 62,000
・・技術管理費
|  | 1.000 | 式 |  | 62,000
000025 技術管理費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 62,400 | 62,400 | Ｂ単 25号
P45146 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
２供試体／試料 |  | 6.000 | 試料 | 10,400 | 62,400
|  |  |  | 計 | 62,400
合 計 |  |  |  |  | 62,400

## 工事費明細書チェック表(5)
事業名 | 府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 | 岸和田丘陵地区Ａ３工区整備（４）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一括計上価格
14,000
・一括計上価格
|  | 1.000 | 式 |  | 14,000
・・一括計上価格
|  | 1.000 | 式 |  | 14,000
000026 一括計上価格 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 14,200 | 14,200 | Ｂ単 26号
P96018 六価クロム溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 2.000 | 検体 | 7,100 | 14,200
|  |  |  | 計 | 14,200
合 計 |  |  |  |  | 14,200