令和３年度　再々評価調書（総事業費10億円以上）

１ 事業概要

| 事業名 | 都市計画道路寝屋川大東線 街路事業・延焼遮断帯整備促進事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先 06-6944-9276） 住宅まちづくり部 建築防災課 密集市街地対策グループ（連絡先 06-6210-9808） |
| 事業箇所 | 門真市 上島町、下島町、上野口町 |
| 再々評価理由 | 再評価後5年間が経過した時点で継続中 |
| 事業目的 | 本事業は、事業区間1.0kmのうち、0.5km区間が「地震時に著しく危険な密集市街地」に位置付けられているため、延焼遮断帯として、道路拡幅整備を行うことにより、延焼拡大の抑止や避難路、緊急車両等の通行を確保し、防災機能の強化を目的とする。また合わせて広域緊急交通路である、第二京阪道路や国道163号と接続することにより、広域的な幹線道路ネットワークの強化を図るものである。 |
| 事業内容 | 道路築造 延長：1.0 km ※先行着手区間：密集市街地範囲0.5km（府道守口門真線以北） 幅員：32.0 m 車道：4車線（3.25m×4） 歩道：両側（3.5m×2） 自転車道：両側（2.5m×2） |
| 事業費 （ ）内の数値は 事前評価時点のもの | 全体事業費：約98.6億円（約73.7億円）〔国：51.8億円、府：46.8億円〕 |
|  | （内訳）調査費等 約04.1億円（約01.0億円） 用地費 約79.3億円（約66.0億円） 工事費 約15.2億円（約06.7億円） | 【工事費の内訳】 ・道路築造工 約6.3億円（約3.0億円） ・舗装工 約2.9億円（約3.7億円） ・電線共同溝工 約6.0億円（約 – 円） |
| 事業費の変更理由 | ・再評価時である平成28年に、無電柱化推進に関する法律が施行されたことに伴い、大阪府 無電柱化推進計画が平成30年に策定されたため、電線共同溝工を追加し、調査費・工事費 が増額。 ・用地買収及び補償が必要な物件約180件について、計画時では建物種別による概算額で試算 しているが、物件調査の実施に伴い、補償内容及び補償額の確定により増額。 |
| 維持管理費 | 約1,060万円/年 |

２ 事業の必要性等に関する視点

|  | 事前評価時点H14 | 再評価時点H28 | 再々評価時点R3 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡る社会 経済情勢等の変化 | ・平成 13 年12 月 に首相を本部長とする都市再生本部が都市再生プロジェクト（第3次）を決定。この中で、「密集市街地の緊急整備」大阪府域の重点区域 約2,000haと、密集市街地を貫く防災環境軸の整備が盛り込まれた。 【周辺道路の交通量】 H11交通センサス 府道木屋門真線 ：16,689 台/24H 府道八尾枚方線 ：13,321 台/24H 府道八尾茨木線 ：13,718 台/24H | ・本事業区間1.0kmのうち、65mの区間について、門真市上島土地区画整理事業（0.34ha）の整備に合わせて平成19年3月に供用開始。 ・平成26年3月に、府は「大阪府密集市街地整備方針」を策定。同年6月に門真市は「整備アクションプログラム」を策定。平成32年度までの「地震時等に著しく危険な密集市街地」の概ね解消に向け、府は門真市が実施する道路・公園の整備や老朽住宅の除却などの対策を支援することとした。また、平成26年度に延焼遮断帯整備促進事業を創設し、都市計画道路の整備に取り組む。 【周辺道路の交通量】 H22交通センサス 府道木屋門真線 ：10,999 台/24H 府道八尾枚方線 ：15,932 台/24H 府道八尾茨木線 ：10,673 台/24H | ・本事業区間1.0kmのうち、起点である寝屋川市境（京阪萱島駅付近）から守口門真線までの約0.5km区間については、「地震時等に著しく危険な密集市街地」に位置付けられていることから、その解消に向けて、平成28年度から着手し、門真市と連携し、用地買収を進めている。 （先行着手区間 用地取得状況：約49.9％ R3.6末時点） ・令和2年までに「地震時等に著しく危険な密集市街地」を解消するとしていたが、令和3年3月に「大阪府密集市街地整備方針」改定し、「令和7年度までに危険密集の9割以上を解消、令和12年度までに全域を解消」とした。門真市も大阪府密集市街地整備方針の改定に基づき同年3月に「整備アクションプログラム」を改訂。 【周辺道路の交通量】 H27交通センサス 府道木屋門真線 ：8,435 台/24H 府道八尾枚方線 ：12,865 台/24H 府道八尾茨木線 ：9,934台/24H | ・先行着手区間である、密集市街地の用地買収交渉について、物件数が約180件と多く、想定以上に時間を要しているため、計画の見直しを実施し、事業認可取得に向けて取り組むとともに、門真市と連携して用地交渉にあたるなど、早期整備を目指し、鋭意進捗中である。 府道守口門真線以南については、先行着手区間の用地買収の目途が立った段階で着手することとしている。 【周辺道路の交通量】 H11からH27センサスでは、周辺ネットワークの完成に伴い交通量が減少 |
|  | 事前評価時点H14 | 再評価時点H28 | 再々評価時点R3 | 変動要因の分析 |
| 地元の 協力体制等 | 平成13年6月に、公民が連携し、寝屋川大東線とその沿道市街地の一体的な整備の検討を行うため、「寝屋川大東線沿道市街地整備事業推進協議会」を設置した。 | 門真市が沿道等の建物の不燃化を促進するため、防火規制を定める防災街区整備地区計画を導入予定。 また、一部区間の沿道において、門真市が予定している事業と連携して整備を行う。 | 平成29年7月に、門真市が密集市街地におけるまちの不燃化の促進と、安全なまちづくりを進めるため、防火性能を高めることを目的とした防災街区整備地区計画を定めた。また、令和元年7月に用地取得に関する協定書を門真市と締結し、土地の取得を一部門真市に委託した。 | ・先行着手区間である、密集市街地の用地買収交渉について、物件数が約180件と多く、想定以上に時間を要しているため、計画の見直しを実施し、事業認可取得に向けて取り組むとともに、門真市と連携して用地交渉にあたるなど、早期整備を目指し、鋭意進捗中である。 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C=2.78 B=267.1億円 C=96.1億円 【算出方法】 ・建設省「費用分析マニュアル（平成10年 6月）」により算出 ・H11交通センサスベースのH32将来交通推計値により算出 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝3.22 B=199.6億円 C=61.9億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析マニュアル（平成20年11月）」により算出 ・H17交通センサスベースのH42将来交通推計値により算出 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝2.93 B=258.6億円 C=88.1億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析マニュアル（平成30年2月）」により算出 ・H22交通センサスベースのR12将来交通推計値により算出 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 | ・電線共同溝の追加、及び物件調査の実施後の、補償内容及び補償額の精査に伴う費用の増加。 ・近年の周辺の交通量を踏まえた将来推計の見直し等による便益の増加。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・現道拡幅により、歩行者・自転車の安全が確保される。 ・災害時における延焼拡大の抑止や、避難路、緊急車両等の通行が確保され、防災機能が強化される。 【活力】 ・土地利用の促進に繋がる。 ・第二京阪道路や国道163号等と合流することにより、広域的な幹線道路のネットワークが強化され、物流の効率化に繋がる。 【快適性】 ・周辺道路の渋滞緩和に繋がる。 ・十分な幅員が確保された歩道及び自転車道の整備により、快適性が向上する。 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 |
|  | 事前評価時点H14 | 再評価時点H28 | 再々評価時点R3 | 変動要因の分析 |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①平成15年度 ②平成17年度 ③未定 （当時、沿道の市街地と一体的に順次事業化していく整備方針としていたため、「未定」としていた） | ①平成15年度 ②平成17年度 ③平成38年度（2026年） | ①平成15年度 ②平成17年度 ③令和12年度（2030年） | ・先行着手区間0.5km の内65m区間は、平成19年3月に土地区画整理事業に合わせて暫定整備済み。 ・先行着手区間の用地買収に時間を要しており、府道守口門真線以南についての着手が遅れていることから、完成予定年度を改めた。 |
| 〈進捗状況〉 | ― | ・全体 6％ （4.6億円／73.7億円） ・用地 6％ （4.1億円／66.0億円） ・工事 6％ （0.5億円／ 7.7億円） | ・全体 21％ （20.9億円／98.6億円） ・用地 23％ （18.3億円／79.3億円） ・工事 13％ （2.6億円／ 19.3億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点 | ・密集市街地における広幅員の道路の整備により、災害時における延焼拡大の抑止や、避難路、緊急車両等の通行を確保し、防災機能の強化を図る。 ・本事業区間の整備により、第二京阪道路へのアクセス機能の向上が図られ、広域的な幹線道路ネットワークが強化される。 以上より事業の必要性に変わりはない。 |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の 見込みの視点 | ・先行着手区間0.5kmのうち、65mは門真市上島土地区画整理事業(0.34ha)と合わせて、平成19年3月に暫定整備済み。 ・本事業区間のうち密集市街地範囲0.5kmは先行着手区間としており、延焼遮断帯として、道路拡幅整備を行い、延焼拡大の抑止や、緊急車両等の通行の確保及び、防災機能の強化のため、門真市と連携しており、約50％の用地買収が完了している。 ・先行着手区間である、密集市街地の用地買収交渉について、物件数が約180件と多く、想定以上に時間を要しているため、計画の見直しを実施し、事業認可取得に向けて取り組むとともに、門真市と連携して用地交渉にあたるなど、早期整備を目指し、鋭意進捗中である。 ・府道守口門真線以南については、先行着手区間の用地買収の目途が立った段階で着手することとしている。 |
| --- | --- |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替案立案等の 可能性の視点 | 【コスト縮減】 ・電線共同溝の整備にあたり、従来よりも浅い位置に敷設する、浅層埋設手法による掘削土量の削減等の低コスト手法の導入により、更なるコスト縮減に努める。 【代替案の可能性】 ・先行着手区間0.5kmのうち、65mは門真市上島土地区画整理事業(0.34ha)と合わせて、平成19年3月に暫定整備済み。また、密集市街地である先行着手区間0.5kmは、延焼拡大の抑止や、緊急車両等の通行の確保及び、防災機能の強化のため、門真市と連携しており、約50％の用地買収が完了している。 以上のことから、代替案立案の可能性は極めて低い。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・周辺は、市街地が形成されており、新たな自然環境への影響が少ない。 ・周辺道路の交通混雑が緩和され、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与。 |
| --- | --- |
| 事前評価時の意見具申（付帯意見）と府の対応 | ― |
| 上位計画等 | ・大阪府都市整備中期計画（R3.3） ・大阪府密集市街地整備方針（R3.3） |
| その他特記事項 | ― |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業継続とする。 ＜判断の理由＞ ・密集市街地における広幅員の道路の整備により、災害時における延焼拡大の抑止や、避難路、緊急車両等の通行を確保し、防災機能の強化を図ることを目的とする事業の必要性に変化はない。 ・また、本事業区間が整備されることで、広域緊急交通路である第二京阪道路や国道163号へのアクセス機能の向上が図られ、広域的な幹線道路ネットワークが強化される。 以上の理由から、事業を継続する。 |
| --- | --- |