令和３年度　再評価調書（総事業費10億円以上）

１ 事業概要

| 事業名 | 都市計画道路大阪住道線 街路事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先06－6944－9276） |
| 事業箇所 | 大東市諸福８丁目～大東市諸福１丁目 （諸福西交差点～諸福郵便局前西交差点） |
| 再評価理由 | 事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業 |
| 事業目的 | 本路線は、広域緊急交通路である府道大阪生駒線と重複する都市計画道路であり、大阪中央環状線と国道170号を結ぶ幹線道路である。 本事業区間は、2車線の府道大阪生駒線と、同じく2車線の市道諸福中垣線との交差点から大阪中央環状線までの区間であり、大阪中央環状線から西側は4車線道路となっていることから、本事業区間がボトルネックとなり、慢性的な渋滞が発生している。本事業区間を2車線から4車線化することで、慢性的な渋滞の緩和と共に、緊急車両の通行機能の確保及び災害時の輸送機能効果を向上させる。また、無電柱化することで広域緊急交通路として、防災機能の強化を図ることを目的としている。 |
| 事業内容 | 道路築造 延長：約1.0km Ⅰ期区間：諸福西交差点～諸福交差点 約0.5km 幅員：25.0m Ⅱ期区間：諸福交差点～諸福郵便局前交差点 約0.5km 車道：4車線（3.25m×4) 自転車歩行者道：両側（3.0m×2） |
| 事業費 （ ）内の数値は 事前評価時点のもの | 全体事業費：約52億円（約46億円）〔国：28.6億円、府：23.4億円〕 |
|  | （内訳） 調査費等 約 3億円（約 2億円） 用地費 約 32億円（約30億円） 工事費 約 17億円（約14億円） | 【工事費の内訳】 ・道路築造工 約8億円（約7億円） ・電線共同溝築造工事 約9億円（約7億円） |
| 事業費の変更理由 | ・電線共同溝の施工に伴い、既設地下埋設物業者との協議により、桝などの構造の変更、配線計画の見直し等が生じ、工事費が増額。 ・用地買収及び補償が必要な物件約20件について、計画時では建物種別による概算 額で試算していたが、物件調査の実施に伴い、補償内容及び補償額の確定により増額。 |
| 維持管理費 | 約830万円／年 |

２ 事業の必要性等に関する視点

|  | 計画時点[H23] | 再評価時点[R3] | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 【周辺道路の交通量】 ・大阪生駒線（現道） 15,039台/日 ・大阪生駒線（事業箇所） 29,386台/日 （H22道路交通センサス） | ・R3年3月に１期区間の４車線化供用が完了。現在歩道の整備中。R3年度中に完了予定。 【周辺道路の交通量】 ・大阪生駒線（現道） 14,776台/日 ・大阪生駒線（事業箇所） 無し （H27道路交通センサス） | ・R3年度中に1期区間完了予定。 ・１期区間の４車線化完成により、残る2期区間がボトルネックとなっている。１期区間の整備だけでは、慢性的な渋滞緩和や防災機能の強化を図るには不十分。 |
| 地元の 協力体制等 | 地元市から早期整備の要望がある。 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝2.41 B＝85億円 C＝35億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成20年11月） | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝2.02 B＝116.0億円 C＝57.4億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成30年2月） | ・1期区間の4車線化完了に伴う事業費の精査により費用の増加。 ・近年の周辺の交通量を踏まえた将来推計の見直し等による便益の増加。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安全・安心、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・４車線化により、交通容量が増大し、広域緊急交通路として緊急車両の通行機能が高まる。また、無電柱化を行うことで防災機能が向上する。 【活力】 ・現道の慢性的な渋滞の緩和により、大阪中央環状線と国道170号とのアクセス性が向上し、物流の効率化に繋がる。 【快適性】 ・周辺道路の渋滞緩和に繋がる。 ・十分な幅員が確保された歩道の整備により、快適性が向上する。 【受益者】 ・道路利用者 |
|  | 計画時点[H23] | 再評価時点[R3] | 変動要因の分析 |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ 事業採択年度 事業着工年度 完成予定年度 | 平成24年度 平成24年度 令和7年度 | 平成24年度 平成24年度 令和7年度 | ・R3年に1期区間完了予定。 |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体52％ （27.8億円/52.1億円） ・用地57％ （18.5億円/32.2億円） ・工事46％ （8.0億円/17.4億円） ・調査費等49% （1.3億円/2.6億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点 | ・本事業区間がボトルネックとなり、慢性的な渋滞が発生していることから、本事業区間を2車線から4車線化することで、慢性的な渋滞の緩和と共に、緊急車両の通行機能の確保及び災害時の輸送機能向上に寄与し、広域緊急交通路とし防災機能の強化を図る。 以上より事業の必要性に変わりはない。 |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の 見込みの視点 | ・1期区間約0.5kmについて、平成24年度から着手し、平成29年度に用地買収完了。令和3年3月に車道4車線が供用し、令和3年度は、残る北側歩道等の工事を実施し、R3年度中に完了予定。 ・2期区間約0.5kmは、現在用地取得のための物件調査中でありR3年度中に調査完了を予定している。令和3年度は、北側の電線共同溝整備工事に着手予定であり、事業認可期間である令和7年度末の供用を目指して事業を推進している。 |
| --- | --- |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替案立案等の 可能性の視点 | 【コスト縮減】 ・電線共同溝の整備にあたり、従来は埋設管を新設して施工を行うが、新たに管を敷設せず、すでに占用埋設されている通信設備（管路、マンホール、ハンドホール）を活用する方式を採用することで、コスト縮減に努める。 【代替案の可能性】 ・1期区間約0.5kmは、平成24年度から着手し、平成29年度に用地買収が完了。令和3年3月に車道4車線が供用し、令和3年度は、残る北側歩道等の工事を実施し、年内完了予定。 ・2期区間約0.5kmは、用地取得のための物件調査中で、地権者との境界確定立会を終えており、R3年度中に調査完了を予定している。令和3年度は北側の電線共同溝整備工事に着手予定であり、事業認可期間である令和7年度末の供用を目指して事業を推進している。 以上のことから、代替案立案の可能性は極めて低い。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・周辺は、市街地が形成されており、新たな自然環境への影響は少ない。 ・周辺道路の交通混雑が緩和され、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | － |
| 上位計画等 | ・大阪府都市整備中期計画（案）R3.3 |
| その他特記事項 | － |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業継続とする。 ＜判断の理由＞ ・本事業区間がボトルネックとなり、慢性的な渋滞が発生していることから、本事業区間を2車線から4車線化することで、慢性的な渋滞の緩和を図る事業の必要性に変化はない。 ・また本路線は広域緊急交通路に指定されているため、緊急車両の通行機能の確保及び災害時の輸送機能効果を向上させる必要がある。無電柱化することで、広域緊急交通路として防災機能の強化を図ることを目的としている。 以上の理由により、事業を継続する。 |
| --- | --- |