ウエストナイル熱ウイルス媒介蚊の防除に関するシミュレーション実施要領

１ 目 的

大阪府では、平成１５年度よりウエストナイル熱ウイルスを媒介する蚊のサーベイラ

ンスを実施しており、現時点ではウイルスは検出されていないが、今後患者の発生及び

鳥類や蚊よりウイルスが検出される可能性が強く見込まれる。一方、公共域の蚊の防除

については原則市町村が実施することとなっているが、その体制は十分とは言えない状

況にある。これらのことから、蚊の防除について専任の駆除体制を持たない市町村にお

いて、事前にシミュレーションを実施することにより、ウエストナイル熱対策に備える

ことを目的とする。

２ 実施機関等

実施機関

田尻町

大阪府環境衛生課

大阪府泉佐野保健所

大阪府立公衆衛生研究所

協力機関

社団法人 大阪府ペストコントロール協会

財団法人 大阪防疫協会

３ 実施期間及び実施場所

平成１９年８月３日（自治会は８月４日～５日）

田尻町全域を対象とする

４ 実施方法

（１）公共域における発生源対策

ア 発生源のマップ作成

田尻町は事前に対象区域の雨水枡等発生源のマップを作成し、幼虫対策に備える。

イ 幼虫対策

保健所の助言を得て市が幼若ホルモン剤で駆除を行う。また、大阪府ペストコントロール協会及び大阪防疫協会は保健所及び市と協力して駆除作業を行う。

なお、作業にあたっては、服装に注意し、虫除け剤などを使用して蚊に吸血されないよう留意する。

ウ 成虫対策

本事業については、環境に配慮して成虫駆除のための薬剤散布は行わない。

（２）個人の住宅等における対策

ア 広報活動

保健所及び市は住民に対し発生源対策及び吸血されないよう措置を講ずるこ

と等について情報提供を行う。

また、保健所及び市は必要に応じ住民に薬剤を配布し、適切な場所に投入す

るよう指導する。

イ 府民が講じる対策

住民は、保健所及び市から受けた情報に基づき、敷地内の発生源の環境整備

や薬剤が配布された場合には、汚水枡に投入する等、蚊の発生防止に協力する。

（３）効果判定

保健所、田尻町及び大阪府立公衆衛生研究所は蚊の駆除後の効果を判定するため、次の調査を行う。

ア 事前調査

上記の対策を実施する前に、成虫の数及び種類について対象地域及び対象地域外で調査を行う。

イ 事後調査

駆除１週間後に、成虫の種類及び数について、同様に調査を行う。

さらに２週間間隔で２回、成虫の種類及び数について、同様に調査を行う。

シミュレーション事業実施要領細目

１ 防除体制の整備について

１）一斉薬剤散布

公共の場所は、大阪府、田尻町、公益法人によって散布する。個人住宅内は住民組織の協力を得て、個々の住民に薬剤の配布と一斉薬剤散布をお願いする。

① 薬剤配布日程

平成１９年７月中旬から８月２日までに住民組織を通じて配布する。

② 一斉散布日程

公共の場所　　平成１９年８月３日（金）午後

なお、天候不順の場合は、平成１９年８月６日（月）に順延する。

個人住宅内　　平成１９年８月４日（土）から平成１９年８月５日（日）の間

２）住民への説明会

町会・自治会の地区長以上（約４０名）を対象に、田尻町と共同してシミュレーション事業に関する協力依頼および薬剤散布方法等の説明を行う。日程は下記の通りです。

平成１９年７月１１日（水） 午後７時半から 田尻町立ふれ愛センター

なお、各家庭あてに事業協力のお願いおよび薬剤散布方法の説明を回覧もしくは配布する。文面については、田尻町と協議の上決定する（参考資料：別紙１，２）。

３）その他

使用薬剤名

ピリプロキシフェン（幼若ホルモン様物質）

各住宅に０、５ｇ錠剤１錠を配布する（有効薬量 ２、５ｍｇ/錠）。

２ 効果判定調査

事前事後に蚊（成虫）の捕集と種別等の分離同定を行い、その消長によって対策の効果を確認する調査を実施する。

１）蚊成虫の生息状況調査

① 事前調査

シミュレーション対象地区内３カ所、対象として泉佐野市１カ所の計４カ所で下記

日程により３回捕集する。

第１回 平成１９年７月１０日（火）～７月１１日（水）

第２回 平成１９年７月２４日（火）～７月２５日（水）

第３回 平成１９年７月３１日（火）～８月 １日（水）

② 事後調査

薬剤処理を実施した日から直後と１週間後に実施し、以後、２週間ごとに下記日程で行う。

第１回 平成１９年８月 ７日（火）～８月 ８日（水）

第２回 平成１９年８月１４日（火）～８月１５日（水）

第３回 平成１９年８月２８日（火）～８月２９日（水）

第４回 平成１９年９月１１日（火）～９月１２日（水）

第５回 平成１９年９月２５日（火）～９月２６日（水）

③ 捕集位置

吉見ポンプ場 田尻町りんくうポート南

田尻町立小学校 田尻町吉見

民家 田尻町嘉祥寺

対照区：泉佐野市立幼稚園 泉佐野市羽倉崎

２）主要必要資材 （環境衛生指導費 住居衛生対策費）

薬剤用小袋 ５０００枚 （Ｆ－４：１００枚入り×２５袋）

（Ｆ－８：１００枚入り×２５袋）

ＣＤＣトラップ用ドライアイス ６４ｋｇ（2kg×4カ所×8回）

アルカリ電池 単１ ６４本（４本×入れ替え回数４×４カ所）

以上