令和４年度　再評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 大阪モノレール延伸事業（門真市新橋町～東大阪市若江西新町） |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通戦略室 鉄道推進課 連立・鉄軌道グループ（連絡先06-6944-7587） |
| 事業箇所 | 門真市新橋町～東大阪市若江西新町 |
| 再評価理由 | ・事業計画の大幅な変更(新たな駅（仮称）松生町駅を設置することによる事業計画の変更) |
| 事業目的 | ・大阪都心部から放射状に形成された既存鉄道を環状方向に結節することにより、広域的な鉄道ネットワークを形成することを目的とする。 今回の延伸により、地下鉄長堀鶴見緑地線・JR学研都市線・近鉄けいはんな線・近鉄奈良線の4路線と新たに結節し、在来10路線とネットワークする。 ・併せて、新たな沿線開発、まちづくりが促進されるなど沿線地域の活性化を目的とする。 |
| 事業内容 | 区 間 ：門真市新橋町～東大阪市若江西新町（門真市松葉町～東大阪市瓜生堂） 延 長 ：約 8.9km（9.0km） ﾓﾉﾚｰﾙ利用者：延伸区間5万5千人/日（3万7千人/日） 全区間17万4千人/日（14万人/日）（H42需要予測） ル ー ト等 ：府道大阪中央環状線（一部東大阪市道を経由）内に軌道、 駅舎（松生町駅、門真南駅、鴻池新田駅、荒本駅、瓜生堂駅（駅名はすべて仮称））及び車庫を整備する。 |
| 事業費 （ ）内の数値は 事前評価時点のもの | 全体事業費：約1,113億円（約1,050億円） |
|  | ・インフラ部 約786億円（約740億円） 国 :約430億円（約407億円） 大阪府、大阪市、東大阪市 :約333億円（約333億円 うち、大阪府は約300億円） 門真市、守口市 : 約23億円（ － ） |
|  | 【内訳】 調査費等：約 23億円（約 22億円） 用地費 ：約 31億円（約 24億円） 工事費 ：約 732億円（約 694億円） 軌道桁 約214億円 支柱,基礎 約231億円（約233億円） 駅舎 約205億円（約165億円） その他 約 82億円 |
|  | （参考） ・インフラ外部 約327億円（約310億円） 大阪モノレール㈱ ：約310億円 門真市、守口市 ： 約17億円（ － ） |
| 事業費の変更理由 | ・門真市駅～（仮称）門真南駅間に新たな駅（（仮称）松生町駅）を設置することによる増額 |
| 維持管理費 | 開業から20年目まで：約6,200万円/年（約5,900万円/年） （支柱や桁、分岐器、昇降施設の保守点検） 開業後20年目以降 ：約2億1,800万円/年（約2億1,400万円/年） （支柱や桁、分岐器、昇降施設の保守点検に加え、 鋼構造物の塗装塗替やPC軌道桁のひびわれ注入等の長寿命化対策） |

２ 事業の必要性等に関する視点

|  | 事前評価時点H28 | 再評価時点R4 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ・公共交通への転換 環境省の「環境白書（平成27年版）」において、低炭素型の都市・地域構造や社会経済システムの形成のため、「公共交通利用促進のための鉄道新線整備の推進」を挙げており、環境負荷の小さいまちづくりの実現に向けた公共交通への転換が求められている。 ・沿線の開発状況 平成27年4月に立命館大学の茨木新キャンパスが開校、11月には万博記念公園駅にEXPOCITY（エキスポシティ）が開業するなど、新たな沿線開発により、モノレール利用者は平成26年度に比べ1割以上増加している。 | ・公共交通への転換 環境省の「環境白書（令和3年版）」において、低炭素型の都市・地域構造や社会経済システムの形成のため、「公共交通利用促進のための鉄道新線整備の推進」を挙げており、環境負荷の小さいまちづくりの実現に向けた公共交通への転換が求められている。 ・沿線の開発状況 門真市松生町にてパナソニック㈱工場跡地（約11.7万㎥）を活用した開発が進められており、令和5年春に商業施設の開業を予定している。 | ・環境白書における「公共交通利用促進のための鉄道新線整備の推進」の位置付けに変動はない。 ・沿線の開発状況については新たに大規模商業施設の開発が計画されており、大阪モノレールの更なる需要が見込まれる。 |
| 地元の 協力体制等 | ・大阪モノレール延伸部沿線活性化検討連絡会において、新駅周辺や延伸部沿線地域の魅力向上、活性化の実現に向けた検討を行っている。 （構成：守口市、門真市、東大阪市、大阪府） ・新たに設置する（仮称）松生町駅に関する建設事業費については、国費補助を除いた金額を門真市、守口市が全額負担する。 |
|  | 事前評価時点H28 | 再評価時点R4 | 変動要因の分析 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・利用者便益（時間短縮、費用節減、乗換利便性向上、車両内混雑緩和） ・供給者便益（当該事業者収益、競合・補完事業者収益） ・環境等改善便益（環境改善、道路混雑緩和、道路交通事故削減） 【分析結果】 ・B/C＝2.06 B＝1,384億円 C＝673億円（30年間） ・B/C＝2.43 B＝1,670億円 C＝687億円（50年間） 【算出方法】 「鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル2012年改訂版」 【受益者】 ・鉄道利用者 ・地域住民 ・道路利用者 | 【効果項目】 ・利用者便益（時間短縮、費用節減、乗換利便性向上、車両内混雑緩和） ・供給者便益（当該事業者収益、競合・補完事業者収益） ・環境等改善便益（環境改善、道路混雑緩和、道路交通事故削減） 【分析結果】 ・B/C＝2.18 B＝1,898億円 C＝869億円（30年間） ・B/C＝2.57 B＝2,277億円 C＝886億円（50年間） 【算出方法】 「鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル2012年改訂版」 【受益者】 ・鉄道利用者 ・地域住民 ・道路利用者 | 新たに設置する（仮称）松生町駅を整備することによってモノレールの需要が高まり、利用者が増加することでB/Cが上昇する。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安全・安心、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 ・大阪市中心部を経由することなく、環状方向への鉄道による移動が可能となり、鉄道の混雑緩和や移動時間が短縮される。 ・地下鉄長堀鶴見緑地線、JR学研都市線、近鉄けいはんな線及び近鉄奈良線と結節することで、これらの路線の運行停止時において、代替ルートが確保される。 ・交通不便地の解消や新たな沿線開発など、まちづくりが促進され、沿線地域の魅力向上や活性化につながる。 【受益者】 ・鉄道利用者 ・地域住民 ・道路利用者 |

|  | 事前評価時点H28 | 再評価時点R4 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | 平成28年度 平成28年度 令和11年 | 平成28年度 平成28年度 令和11年 | 前回評価時から変動なし |
| ＜進捗状況＞ 令和4年4月時点 | － | ・全体 8.7％ （68.0億円／786.0億円） ・調査費等 60.0％ （13.8億円／ 23.0億円） ・用地 4.5％ （ 1.4億円／ 31.0億円） ・工事 7.2％ （52.8億円／732.0億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点 | ・本事業は広域的な鉄道ネットワーク機能の強化や災害時の代替ルート確保等が目的である ことから、事業の必要性に変わりはない。 ・新たな駅（（仮称）松生町駅）を設置することにより、交通不便地の解消や、新たな沿線開発など、まちづくりが促進され、沿線地域の魅力向上や活性化につながる。 |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の 見込みの視点 | 新たな駅（（仮称）松生町駅）の設置に伴い事業量は増加するが、工程調整や工法選定により、新規事業採択評価時と同様の計画で進捗する見込み。 |
| --- | --- |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替案立案等の 可能性の視点 | ・交通不便地の解消や新たな沿線開発など、まちづくりの促進による沿線地域の魅力向上や活性化させる効果については既に事業中のモノレール延伸区間内に新駅を設置することが最適である。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・公共交通機関の利用促進により、大気への負荷物質の排出量の低減に寄与する。 ・なお、モノレールは府道大阪中央環状線等の道路区域内に設置するものであり、新たに自然環境等へ与える影響はほとんどないものと考えられる。 |
| --- | --- |
| 事前評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | － |
| 上位計画等 | ・近畿地方交通審議会答申第8号（H16.10） 「京阪神圏における中長期的に望まれる鉄道ネットワークを構成する新たな路線」 ・大阪府都市整備中期計画（案）R3.1 ・大阪府公共交通戦略（R1.11） |

６ 評価結果

| 対応方針 （原案） | ○事業継続 ＜判断の理由＞ ・大阪都心部から放射状に形成された既存鉄道を環状方向に結節することにより、広域的な鉄道ネットワークを形成する。 ・新たな駅（（仮称）松生町駅）を設置することにより、交通不便地の解消や、新たな沿線開発など、まちづくりが促進され、沿線地域の魅力向上や活性化につながる。 |
| --- | --- |