## Slide 1
令和４年度建設事業評価（街路事業）
都市計画道路 大県本郷線・川北柏原線
街路事業
［柏原市］［八尾市］［藤井寺市］
【事前評価】
令和４年度 第5回（R４.10.14）
大阪府建設事業評価審議会
資料１－１

## Slide 2: １．事業概要
■事業目的
本路線は、柏原市域の旧国道170号から藤井寺市域を経由し、八尾市域の国道170号（大阪外環状線）までを東西に連絡する道路である。その内、国道25号から市道上市法善寺線までの約0.6㎞区間については、平成８年度から着手しており、今年度で工事が完了する予定である。
本事業は、現在事業中区間に引き続いて整備することにより、広域的な道路ネットワークを形成し、慢性化している中河内地域の交通渋滞の解消とともに、防災機能の強化を図るものである。
■路線位置図
大県本郷線・川北柏原線
凡例
事業区間
整備中区間
未整備区間
関西本線
国土地理院（地図）
堺大和高田線
柏原市
西名阪自動車道
近畿自動車道
八尾空港
八尾道明寺線
八尾市
大阪市
国道１７０号
170
近鉄南大阪線
国道１７０号（大阪外環状線）
（旧）
（旧）
大阪中央環状線
25
170
柏原駅
地下鉄谷町線
八尾南駅
170
一級河川 大和川
25
170
志紀駅
J
R
近鉄道明寺線
近鉄大阪線
市道上市法善寺線
市道若林沼線
藤井寺市
八尾富田林線
旧大阪中央環状線
事業中区間
L=0.6km
全体区間 L=2.1km
未整備区間
L=0.5km
事業区間
L=1.0km

## Slide 3
１．事業概要
■事業箇所図
写真①
写真②
柏原市
国道 号
写真①
写真②
大阪外環状線
25
170
堅下駅
柏原駅
法善寺駅
柏原南口駅
藤井寺市
八尾市
25
安堂駅
170
本事業区間
Ｌ＝1.0km
近鉄大阪線
JR大和路線
近鉄道明寺線
凡例
事業区間
整備中区間
整備済み区間
未整備区間
事業中区間
Ｌ＝0.6km
未整備区間
※出典：googleマップ
市道若林沼線

## Slide 4
■道路築造
○事業延長 ： 約1.0ｋm
○道路幅員 ： 16.0m
２車線（3.25m×2）、
自転車通行空間（1.0m×2）
歩道（2.0m×2）、植樹帯（1.25m×2）
１．事業概要
現況 標準横断図
4.0m
2.00
2.00
16.0m
1.50
1.50
3.25
3.25
車道
歩道
歩道
車道
路肩
路肩
1.25
1.25
植樹帯
植樹帯
整備後 標準横断図
※柏原市域のみ
※藤井寺市、八尾市域は現道なし

## Slide 5
１．事業概要
○全体事業費：約64.7億円[国：約35.6億円、府：約29.1億円]
【内訳】 調査費 約 4.3億円
用地費 約39.7億円（内 補償費 約24.6億円）
工事費 約20.7億円（内 電線共同溝 約8.0億円）
【事業費の積算根拠】
予備設計成果を基に概算事業費を算出

## Slide 6
関西本線
近鉄道明寺線
国土地理院（地図）
堺大和高田線
柏原市
西名阪自動車道
近畿自動車道
八尾空港
八尾道明寺線
八尾市
大阪市
国道１７０号
170
近鉄南大阪線
国道１７０号（大阪外環状線）
（旧）
（旧）
大阪中央環状線
25
170
柏原駅
地下鉄谷町線
八尾南駅
170
一級河川 大和川
（都）大県本郷線
（都）川北柏原線
25
170
志紀駅
J
R
近鉄道明寺線
近鉄大阪線
市道若林沼線
藤井寺市
旧大阪中央環状線
八尾富田林線
・国道25号に主要渋滞箇所が点在しており、慢性的に渋滞している。本路線の整備により、国道25号含め周辺道路の渋滞緩和に寄与すること。
・本事業区間の柏原市市域において、市指定緊急避難所が多く、本路線整備により防災面での整備効果が高いこと。
・地元市より早期整備要望があること。
以上より本事業の優先度が高い。
■事業の優先度
＜大阪府都市整備中期計画（R3.3改訂）＞：着手として位置づけ
＜柏原市都市計画マスタープラン（R4.3改訂）＞：利便性、快適性のため、柏原市域の東西の幹線道路となる大県本郷線の整備
を推進する、として位置づけ
２．事業の必要性等に関する視点
■上位計画における位置付け
凡例
：主要渋滞箇所
写真①
写真②
写真②
写真①

## Slide 7
・本事業と連続する東側事業中区間が令和４年度で完了予定であり、本事業区間を整備することで、市道若林
沼線と併せて柏原市から藤井寺市、八尾市を経由して、大阪市まで連絡する東西ネットワークが形成さ
れる。
・周辺道路の交通量と混雑度/H27全国道路・街路交通情勢調査 国道25号：15,569台/24ｈ（混雑度 1.21）
■事業を巡る社会経済情勢等
２．事業の必要性等に関する視点
写真
供用済み区間
写真
供用済み区間
写真①
写真②
柏原市
国道 号
大阪外環状線
25
170
堅下駅
法善寺駅
柏原南口駅
藤井寺市
八尾市
25
安堂駅
170
本事業区間
Ｌ＝1.0km
近鉄大阪線
JR大和路線
近鉄道明寺線
事業中区間
Ｌ＝0.6km
未整備区間
柏原駅
凡例
事業区間
整備中区間
整備済み区間
未整備区間
市道上市法善寺線
市道今町上市線
市道長瀬川西線
写真①
写真②
市道若林沼線

## Slide 8
◆費用便益比とは
＜便益＞を＜費用＞ で割ったものであり、値が大きいほど投資効果が大きい。
◆道路事業の費用便益比（B／C）
費用：道路整備に要する事業費＋維持管理に要する費用（C：コスト）
便益：整備効果を貨幣価値に換算したもの（B：ベネフィット）
※道路整備・改良に伴う便益は走行時間短縮便益＋走行経費減少便益＋交通事故減少便益
２．事業の必要性等に関する視点
整備なし
整備あり
便益の考え方
整備効果を貨幣価値に換算したもの（B）
事業費、維持管理費（C）
事業費
維持管理費
＋
費用便益比
■事業の投資効果（費用便益分析①）

## Slide 9
◆走行時間短縮便益とは
道路整備・改良に伴い自動車交通が円滑化し、走行時間が短縮されることにより
道路利用者の得られる利益を貨幣換算したもの。
２．事業の必要性等に関する視点
○整備の有無による走行時間費用の年間の総和の差により算出
走行時間費用(円/年)
＝交通量（台/日）×走行時間（分）×時間価値原単位（円/台・分）×365(日/年)
整備なし
整備あり
渋滞解消による
走行時間短縮
バイパス整備による
走行時間短縮
例①
例②
⇒この整備無しと有りの費用の差を、リンクごとに集計し、さらに供用後50年間分を合計することで、
本事業の走行時間短縮便益 59.2億円が算出される。

## Slide 10
※走行経費：燃料費、タイヤ・チューブ費、車両整備（維持・修繕）費など
２．事業の必要性等に関する視点
⇒この整備無しと有りの費用の差を、リンクごとに集計し、さらに供用後50年間分を合計することで、 本事業の走行経費減少便益 8.8億円が算出される。
○整備の有無による走行費用の年間の総和の差により算出
走行費用(円/年)
＝交通量(台/日)×リンク延長(km)×走行経費原単位(円/台・km)×365(日/年)
◆走行経費減少便益とは
道路整備・改良に伴い自動車交通が円滑化し、燃費が向上するなど走行経費（※）が
節約されることにより、道路利用者の得られる利益を貨幣換算したもの。

## Slide 11
整備なし
整備あり
※社会的損失：人的損害額（運転者、同乗者、歩行者など）、物的損害額（車両、構造物の事故損失）、事故渋滞による損失額
◆交通事故減少便益とは
道路整備・改良に伴い自動車交通の分散化が図られ、交通事故による社会的損失
（※）の減少を貨幣換算したもの。
○整備の有無による損失の年間の総和の差により算出
損失(円/年)＝ﾘﾝｸ交通量(台･km/日)×係数(円/台･km)×365(日/年)
＋ﾘﾝｸ交差点箇所数 (台・箇所/日)×係数(円/台・箇所) ×365(日/年)
２．事業の必要性等に関する視点
⇒整備の有無による差をリンクごとに集計し、さらに供用後50年間分を合計することで、本事業の交通事故減少便益 2.3 億円が算出される。
11

## Slide 12
■事業の投資効果（費用便益分析）②
＜便益＞ 走行時間短縮、走行経費減少、交通事故減少
＜費用＞ 道路整備に係る事業費、維持管理費
◆費用便益比
B/C =1.51
○算出条件等
使用マニュアル ：費用便益分析マニュアル
（国土交通省令和4年2月）
基準年 ：令和４年度
検討期間 ：50年間
社会的割引率 ：4％
交通量推計時点 ：令和12年度（2030年度）
推計に用いた資料 ：平成22年度交通ｾﾝｻｽ
交通流の推計手法 ：利用者均衡配分
全体事業費 ：約62.4億円（単純価値）
維持管理費 ：約510万円/年
２．事業の必要性等に関する視点
◆費用（C）
◆便益（B）
総費用 |  | 46.7億円
 | 全体事業費 （現在価値） | 46.0億円
 | 維持管理費（50年間、現在価値） | 0.7億円
総便益 |  | 70.3億円
 | 走行時間短縮便益 | 59.2億円
 | 走行経費減少便益 | 8.8億円
 | 交通事故減少便益 | 2.3億円
※総費用及び総便益は
基準年の価値に換算した現在価値額

## Slide 13
■事業の投資効果（費用便益分析）②
＜便益＞ 走行時間短縮、走行経費減少、交通事故減少
＜費用＞ 道路整備に係る事業費、維持管理費
○算出条件等
使用マニュアル ：費用便益分析マニュアル
（国土交通省令和4年2月）
基準年 ：令和４年度
検討期間 ：50年間
社会的割引率 ：4％ 平成27年度
交通量推計時点 ：令和12年度（2030年度）
推計に用いた資料 ：平成22年度交通ｾﾝｻｽ
交通流の推計手法 ：利用者均衡配分
全体事業費 ：約62.4億円（単純価値）
維持管理費 ：約510万円/年
２．事業の必要性等に関する視点 【参考資料】
◆便益（B）
※発生集中交通量 △19％
Ｂ/Ｃ＝1.51 ⇒ Ｂ/Ｃ＝1.2
交通量 △10％
Ｂ/Ｃ＝1.1
※電線共同溝費用を控除したケース
Ｂ/Ｃ＝1.51 ⇒ Ｂ/Ｃ＝1.７１

## Slide 14
■事業の投資効果（費用便益分析③）
交通量図 （単位：百台/日）
２．事業の必要性等に関する視点
大県本郷線 未整備
大県本郷線 整備済
〇本事業の整備により、東西を移動する経路として、国道25号（-29百台）、府道
八尾道明寺線（-23百台）、市道本郷平野線（-44百台）などから大県本郷線・
川北柏原線（+122百台）に交通転換すると予測
183
大県本郷線
12,200台/日
国道25号
17,500台/日
44
157
150
122
63
375
143
87
126
192
159
71
260
175
91
市道本郷平野線
6,300台/日
八尾道明寺線
12,200台/日
市道若林沼線
15,700台/日
堺大和髙田線
15,900台/日
180
国道25号
14,600台/日
30
189
150
99
19
376
139
84
130
190
143
65
268
146
53
市道本郷平野線
1,900台/日
八尾道明寺線
9,900台/日
市道若林沼線
18,900台/日
堺大和髙田線
14,300台/日
122
134
135
◆交通量推計（交通量図）
423
419
国道25号
国道 号
170
国道25号
国道 号
170

## Slide 15
■事業効果の定性的分析
【安全・安心】
・車道、歩道が分離構造となり、歩行者、自転車等の安全が確保される。
・無電柱化することで、地震や台風等の自然災害時における電柱倒壊による、道路の寸断を回避できる。
・拡幅整備により災害時における避難路、緊急車両等の通行が確保され、防災機能が強化される。
【活力】
・国道25号や国道170号と接続することにより、幹線道路ネットワークが形成され、周辺地域における交通流の円滑化が図られる事により、企業立地の促進や物流の効率化に寄与する
【快適性】
・周辺道路の渋滞緩和に寄与する。
・十分な幅員が確保された
歩道の整備により、快適性
が向上する。
・無電柱化により、良好な景
観が形成される。
２．事業の必要性等に関する視点
関西本線
近鉄道明寺線
国土地理院（地図）
堺大和高田線
柏原市
西名阪自動車道
近畿自動車道
八尾空港
八尾道明寺線
八尾市
大阪市
国道１７０号
170
藤井寺市
近鉄南大阪線
国道１７０号（大阪外環状線）
（旧）
（旧）
大阪中央環状線
25
170
柏原駅
地下鉄谷町線
八尾南駅
170
一級河川 大和川
25
170
志紀駅
J
R
近鉄道明寺線
近鉄大阪線
市道上市法善寺線
事業中区間
L=0.6km
全体区間 L=2.1km
未整備区間
L=0.5km
事業区間
L=1.0km

## Slide 16: ３．事業の進捗の見込み、コスト縮減の工夫等
■事業の進捗の見込みの視点
■コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
【コスト縮減】
・電線共同溝の整備にあたり、従来よりも浅い位置に敷設する、浅層埋設手法による掘
削土量の削減等の低コスト手法の導入により、更なるコスト縮減に努める。
[代替案立案等の可能性]
・本事業は都市計画決定に基づき実施するものであり、接続する市道若林沼線と併せて、大阪市
域の大阪中央環状線から八尾市域の国道170号を繋ぎ、藤井寺市を経由して柏原市域の国道
25号までを連絡する、中河内地域の東西ネットワークが形成され、周辺道路の渋滞緩和に寄与
する。
・本事業区間と連続する東側区間が今年度完了予定であるため、本事業区間を整備することで、
より広域的なネットワークの強化を図ることができる。
以上のことから、原案が適切である。
令和５年(2023年)度～令和６年(2024年)度：測量・設計
令和６年(2024年)度～令和12年(2030年)度：用地取得
令和８年(2026年)度～令和14年(2032年)度：工事
令和14年(2032年) ：完成

## Slide 17
４．対応方針（原案）
○事業実施
＜判断の理由＞
・本事業は、慢性化している中河内地域の交通渋滞の解消するため、現在事業中区間
と併せて整備する必要がある。
・また、広域緊急交通路である国道25と国道170号を接続することにより、幹線道路ネッ
トワークの形成及び防災機能の強化を図る。
以上の理由から、事業を実施する。