**令和４年度「わくわく・どきどき SDGs ジュニアプロジェクト」実施要項**

（社会参画力育成指導実践研究推進事業タイアップ）

**１．目的**

「2025年日本博覧会協会教育プログラム」（以下、教育プログラム）を活用し、地域や社会の課題を自分事として捉え、その解決に向けて他者と協働しながら探究的な学習に取り組み、持続可能な社会の創り手として主体的に社会に参画していく力を育成する。

※「2025年日本博覧会協会教育プログラム」…持続可能な開発目標（SDGs）について知り、地域や社会の課題を自分と関連づけて考え、その課題の解決に向けて、探究活動を展開する内容。簡単には答えの出ない問いに向けて挑戦する力や、他者と協働する力、社会の課題を見つけ具体的に行動する力等を育成することをねらいとしている。

<https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/wakudoki/index.html>

**２．対象**

　　　府内小中学校・義務教育学校（前期課程・後期課程）

　　　※希望制　 （別紙３による申込み）

　　　※参加形態には「A」「B」２つのパターンあり（詳細は別紙１）

**３．期間**

令和４年4月1日～令和５年3月31日

※教育プログラムでは10時間を基本としているが、必要に応じて増減可能。

**４．実施校の取組み内容**

　　　①**教育プログラムを活用し、SDGsの実現に向けて「すべてのいのちが輝くアイデア」を考える。**

　　　　・学校、地域の実情に合わせて本教育プログラムをカスタマイズして実施する。

　　　②**【中学校】アイデアミーティング**（企業・NPO等からの助言）

　　　　・考えたアイデアについて企業・NPO等からアドバイスをいただく。

　　　　 **【小学校】アイデア交換**

　　　　・考えたアイデアを他の児童と交換する。

③**【中学校】プレゼンテーションの作成**

・アイデアミーティングをふまえブラッシュアップしたアイデアについてプレゼンテーションを作成する。

**【小学校】ポスターの作成**

・アイデア交換をふまえブラッシュアップしたアイデアについてポスターを作成する。

④**校内発表会**

**・【中学校】プレゼンテーション発表　　【小学校】ポスター展示（必要に応じてポスターセッション）**

　　　⑤**効果検証（アンケート）**

　　　　・府教育庁指定の2項目について取組みの事前事後にアンケートをとる。

　　　　　※アンケート項目（令和３年度全国学力・学習状況調査より）

「自分には、よいところがあると思いますか」（肯定的回答の割合）

　　　　　　　（参考）府平均　小学校　74.2％（全国　76.9％）中学校　72.1％（全国　76.2％）

「将来の夢や目標を持っていますか」（肯定的回答の割合）

　　　　　　　（参考）府平均　小学校　78.3％（全国　80.3％）中学校　65.6％（全国　68.6％）

　　　⑥**連絡会への参加（4回/年）**

　　　　・取組みの進捗状況や課題について情報共有する。

　　　　 ※参加対象は、【パターンA】学校担当者及び市町村教委担当者

　　　　 ※第２回の拡大連絡会（８月実施）については、【パターンB】（小学校・中学校）学校担当者及び

市町村教委担当者についても参加対象

　　　⑦**【中学校】府主催「わくわく・どきどきSDGsジュニアフォーラム」への参加**

・校内発表会をふまえて、代表チームがアイデアを発表する。

※参加校数は７校程度（予定）

※参加希望校が多い場合は、発表内容を録画したものを提出していただき、１次選考の上、７校程度を

選定する。

※会場は大阪府教育センター（予定）

**【小学校】府主催「オンラインSDGsポスターセッション」への参加**

　　　　・代表チームが他校の児童とポスターセッションでアイデア交流をする。

※参加校数は15校程度（予定）

**５．府教育庁の役割**

　　　①連絡会の運営（4回/年）

　　　②「フォーラム」・「オンラインSDGsポスターセッション」の開催・運営

　　　③実施校への訪問（1回/年　6月か10月頃を予定）

　　　④企業・NPO等との連携、アイデアミーティング等のコーディネート

**６．計画**（予定）

　　　 4月　　第１回連絡会 【４月20日（水）】

　　　 5月　　事前アンケート

　　　 6月　　府教育庁訪問

　　　 8月　　第2回拡大連絡会 【８月４日（木）】

　　　10月　　府教育庁訪問

　　　11月　　アイデアミーティング

　　　12月　　校内発表会

　　　　　　　　　第3回連絡会 【12月15日（木）】

　　　１月　　事後アンケート

　　　 2月　　府主催「フォーラム」（大阪府教育センター）【２月12日（日）】

府主催「オンラインSDGsポスターセッション」 【 日程は未定 】

　　　 3月　　第4回連絡会 【３月１日（水）】