令和５年度　再々評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 蜻蛉池公園整備事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部公園課公園整備グループ（連絡先 06-6944-9314） |
| 事業箇所 | 岸和田市三ヶ山町 他 |
| 再評価理由 | 前回の再評価実施後5年を経過した時点で継続中 |
| 事業目的 | 蜻蛉池公園は、大阪府営公園マスタープランにおいて、「四季折々の花景観や多様なレクリエーションが満喫でき健康づくりに貢献できる公園」として位置づけられ、既存の樹林地や溜池を活かした総合的な公園をめざして整備を行っている。 当公園は北部に「森と文化とやすらぎ」をテーマにした「森のゾーン」を、南部には「花と水とスポーツ」をテーマにした「広場ゾーン」を、そしてこれらを結ぶ中央部には景観を楽しむ「丘陵ゾーン」を設けている。 |
| 事業内容 | 都市計画決定面積 ：124.7ha うち事業認可面積 ： 92.8ha 開設済面積 ： 65.0ha 事業中区域面積 : 6.2ha 池など : 21.6ha （事業中区域の主な整備予定施設） 森のゾーン：駐車場 （開設済区域の主な施設） 広場ゾーン：子供の国（児童遊戯場）、テニス村（テニスコート等）、花木園、憩いの広場 丘陵ゾーン：大芝生広場、ふれあいの森 等 |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約463.8億円（約463.8億円）〔国：175.3億円、府：288.5億円〕 |
|  | （内訳） 用地費 約346.2億円（約346.2億円） 工事費 約117.6億円（約117.6億円） | 【工事費の内訳】 ・造成費 約34.8億円（約 34.8億円） ・建設費 約82.8億円（約82.8億円） |
|  | 事業認可区域事業費：約377.2億円〔国：144.9億円、府：232.3億円〕 |
|  | （内訳） 用地費 約262.5億円 工事費 約114.7億円 | 【工事費の内訳】 ・造成費 約33.2億円 ・建設費 約81.5億円 |
| 事業費の変更理由 | ― |
| 維持管理費 | 約 95百万円/年 （令和7年度以降指定管理料） |

２ 事業の必要性等に関する視点

|  | 着手時点S55 | 前回評価時点H30 | 再々評価時点R5 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 開設面積 － ・S37「大阪地方計画 （大公園整備計画のひとつ）」 | 開設面積 57.6ha ・H26「大阪府地域防災計画」にて、後方支援活動拠点に指定。防災公園としての重要性が高まる。 | 開設面積 65.0ha ・南海トラフ地震等の自然災害への対応としての防災公園の重要性が高まる。 | ・緊急時の都市防災施設としての機運の高まり。 |
| 地元の 協力体制等 |  | ・指定管理者制度の導入による、 地域協議会設立、ボランティア活動の高まり |  |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 計画時点では、費用便益分析の手法が確立されておらず算出できず。 | 【効果項目】 直接利用価値 間接利用価値 【分析結果】 （全域） ・B/C=1.40 B=598.4億円 C=428.0億円 （残事業） ・B/C=1.03 B= 61.3億円 C= 59.3億円 【算出方法】 ・直接利用効果 健康、心理的な潤い、レクリエーション空間の提供 ・間接利用効果 都市環境維持改善 都市景観の保全等 【受益者】 公園利用者、周辺住民 ※改訂第4版大規模公園費用対効果分析手法マニュアル （H29.4発行、国土交通省都市局公園緑地・景観課監修） | 【効果項目】 直接利用価値 間接利用価値 【分析結果】 （事業認可区域） ・B/C=1.25 B=507.0億円 C=404.7億円 （残事業 認可区域） ・B/C=7.45 B=11.0億円 C=1.48億円 【分析結果（参考）】 （全域） ・B/C=1.16 B=537.0億円 C=463.5億円 （残事業） ・B/C=1.02 B= 61.7億円 C= 60.3億円 【算出方法】 ・直接利用効果 健康、心理的な潤い、レクリエーション空間の提供 ・間接利用効果 都市環境維持改善 都市景観の保全等 【受益者】 公園利用者、周辺住民 ※改訂第4版大規模公園費用対効果分析手法マニュアル （H30.8一部改訂、国土交通省都市局公園緑地・景観課監修） | ・費用対効果分析手法マニュアルの改定 （H25.10月） （H29. 4月） （H30.8月一部改訂） ・総便益、総費用の再精査 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 都市環境維持・改善、都市景観の保全提供 広域レクリエーション 【受益者】 公園利用者、周辺住民 | 【効果項目】 都市環境維持・改善、都市景観の保全提供、都市防災機能の確保 【受益者】 公園利用者、周辺住民 | 【効果項目】 都市環境維持・改善、都市景観の保全提供、都市防災機能の確保 【受益者】 公園利用者、周辺住民 |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ 事業採択年度 事業着工年度 完成予定年度 | ①昭和55年度 ②昭和55年度 ③ － | ①昭和55年度 ②昭和55年度 ③平成36年度 （事業認可） 平成41年度 （全体） | ①昭和55年度 ②昭和55年度 ③令和6年度 （事業認可） 令和16年度 （全体） | 財政状況による遅延 開設済み区域への事業投資（防災） |
| ＜進捗状況＞ |  | 全体７７％ （358.8億円／463.8億円） ・用地７５％ （258.8億円／346.2億円） ・工事８５％ （100.0億円／117.6億円） | 全体７９％ （364.7億円／463.8億円） ・用地７５％ （259.1億円／346.2億円） ・工事９０％ （105.6億円／117.6億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点 | ・蜻蛉池公園は、大阪府営公園マスタープランにおいて、「四季折々の花景観や多様なレクリエーションが満喫でき健康づくりに貢献できる公園」として位置づけられ、既存の樹林地や溜池を活かした総合的な公園をめざして整備を行っている。 ・現在、各種スポーツ施設や花と緑に親しめる芝生広場などのある広場ゾーンを中心に開設し、年間約84万人を超える府民に利用されている。今後、区域北側の森のゾーンなど、開設区域とは性格の異なる区域が整備され、既存の広場ゾーンと一体的に利用されることにより、多様なニーズに応じた幅広い年齢層の利用が見込まれ、新たな需要層の開拓や多世代交流などの誘発的効果も期待できる。 ・また、当公園は、「岸和田市地域防災計画(R5)」において広域避難場所として指定、「大阪府地域防災計画(R4)」において後方支援活動拠点として位置づけられており、「大阪府広域的支援部隊受入計画」において、丘陵ゾーンの一部が陸上部隊集結場所となっており、事業認可区域の整備は、公園北側からのアクセス向上にも寄与する。 |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の 見込みの視点 | ・事業認可区域については、全体で97%（用地99%、工事92％）にまで達しており、 令和6年度までに広場や園路等の整備完了を予定している。 ・なお、公園全体の進捗率は、全体で79%（用地75%、工事90％）である。 |
| --- | --- |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替案立案等の 可能性の視点 | ・開設区域を含む事業認可区域については、各種スポーツ施設や花や緑に親しめる芝生広場などが設置され、府民の総合的なレクリエーションの場として利用されているほか、「岸和田市地域防災計画」による広域避難場所及び「大阪府地域防災計画」による後方支援活動拠点として位置づけられていることをふまえた整備内容としている。 ・また、事業認可区域以外については、今後、都市計画の変更が検討されており、それをふまえたコスト縮減や代替案等を検討していく予定である。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・緑やオープンスペースは、多様な生態系の保全機能を持つとともに、府民のレクリエーションの場や風格ある魅力的な景観の形成にも重要な役割を担うものである。 ・当事業は、都市郊外におけるみどりのオアシスとしての整備、広域的なみどりのネットワーク拠点としての保全、活用を図るものである。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | ― |
| 上位計画等 | 【上位計画】 ・「みどりの大阪推進計画（H21.12）」 ・大阪府営公園マスタープラン（H31.3） ・蜻蛉池公園マネジメントプラン（案）（R2.4） ・大阪府都市整備中期計画（案）(R3.1) ・大阪パークビジョン（R3.12） 【関連計画】 ・大阪府地域防災計画（R4.12修正） ・大阪府広域的支援部隊受入計画‹第７版›（R4.5修正） ・岸和田市みどりの基本計画（H30.3改訂） ・岸和田市地域防災計画（R5.3改訂） ・ゆめみヶ丘岸和田（岸和田丘陵地区）整備事業（R4.3まちびらき） |
| その他特記事項 | ・事業認可区域以外は、現在、平成23年度末に策定した「都市計画公園・緑地（府営公園）見直しの基本方針」に基づき、都市計画の変更が検討されており、今後、必要性・代替性・実現性などを総合的に評価した上で、区域を見直していく予定である。 |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業継続 ＜判断の理由＞ ・蜻蛉池公園は、大阪府営公園マスタープランにおいて、「四季折々の花景観や多様なレクリエーションが満喫でき健康づくりに貢献できる公園」として位置づけられ、既存の樹林地や溜池を活かした総合的な公園をめざして整備を行っている。 ・また、当公園は「大阪府地域防災計画」における後方支援活動拠点に位置付けられ、防災公園としての整備が進んでおり、令和6年度に完了予定である事業認可区域の整備は、公園北側から後方支援活動拠点へのアクセス向上にも寄与する。 ・事業認可区域以外は、「都市計画公園・緑地（府営公園）見直しの基本方針(H23)」に基づき、都市計画の変更が検討され、今後、必要性・代替性・実現性などを総合的に評価した上で、区域を見直していく予定である。 以上の理由から、事業を継続する。 |
| --- | --- |

（※ 都市計画区域内であるが審議対象範囲外）

# Text boxes

認可区域

全体９５％

（358.8億円／377.2億円）

・用地９８％

（258.8億円／262.5億円）

・工事８７％

（100.0億円／114.7億円）

認可区域

全体９７％

（364.7億円／377.2億円）

・用地９９％

（259.1億円／262.5億円）

・工事９２％

（105.6億円／114.7億円）

※

※

※