平成28年度に講じた施策事業の点検・評価シートの概要について

資料１－２

１．各施策事業の平成28年度の取組の進捗状況について

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 進捗 | H28年講じた | （参考）H27年度講じた | （参考）H26年度講じた |
| 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 |
| ☆ | 想定以下かつ要改善 | ０ | － | 0 | － | 0 | － |
| ☆☆ | 想定以下（特に改善を要しない） | 5 | 7% | 4 | 6% | 4 | 6% |
| ☆☆☆ | 想定どおり | 59 | 87% | 59 | 83% | 53 | 75% |
| ☆☆☆☆ | 想定以上 | ４ | 6% | 8 | 11% | 13 | 19% |
| 合計 | 68 |  | 71 |  | 60 |  |

２．進捗状況（☆マーク）が想定以下又は想定以上となった施策事業について

　（１）想定以下（☆☆）となった施策事業とその理由

|  |  |
| --- | --- |
| 施策事業名 | 理由 |
| 1-1　環境情報の発信 | メールマガジン「大阪府環境イベント情報配信サービス」配信件数12件との取組指標に対し、配信実績が10件であったため。 |
| 1-5　笑働OSAKAの推進 | 地域活動に取組む学生等による「クリーンサポーター」による古紙回収量の取組指標約100tに対し、実績が約69tであったため。 |
| 1-6　クラウドファンディングを活用した環境取組みの推進 | クラウドファンディングに関する連携セミナーの開催回数１回との取組指標に対し、開催回数が０回であったため。なお、府が相談を受けて成立したプロジェクトは１件で、昨年度と同数であった。 |
| 2-4-2-6　大阪湾漁場環境整備事業 | 攪拌ブロック礁を岸和田市沖に設置し、1haの漁場環境整備を実施するとの取組指標に対し、国費の減少により0.68haの実績であったため。 |
| 2-4-2-7　流域下水道事業の推進 | 財源等の問題もあり、施設整備に遅れが生じたため。 |

　（２）想定以上（☆☆☆☆）となった施策事業とその主な要因

|  |  |
| --- | --- |
| 2-1-2　「大阪府温暖化の防止等に関する条例」に基づく届出指導 | 特定事業者の温室効果ガス排出量を前年度比1%削減との取組指標に対し、2015年度実績※が前年度比2.5%削減であり、想定以上の進捗状況であったため。※ 2016年度実績は９月以降に集計する。 |
| 2-3-3　農空間保全地域制度の推進 | 遊休農地等の保全・活用が80haとの取組指標に対し、実績が110.9haであり、想定以上の進捗状況であったため。 |
| 3-5　指定文化財等の保全・活用と次世代への継承 | 文化財指定・登録が６件、文化財保存修理等補助事業が10件との取組指標に対し、文化財指定・登録が55件、文化財保存修理等補助事業が13件との実績であり、想定以上の進捗状況であったため。 |
| 3-8　子ども施設地域共生応援事業 | 手引書やシンポジウムが、複数のメディアに取り上げられるとともに、内閣府の平成29年版少子化社会対策白書にもトピックスとして掲載されるなど、国や子ども施設関係者にも高く評価されたため。 |