議題５（委員会決裁事項（規則第３条第１号））

大阪府立学校条例及び大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備計画に基づく

実施対象校及び再編整備の手法について

標記について、別紙のとおり決定する。

平成28年11月18日

大阪府教育委員会

大阪府立学校条例及び大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備計画に基づく

実施対象校及び再編整備の手法

平成28年11月18日

大阪府教育委員会

１　平成28年度の方針

　　　平成28年度は、統合整備による新校の設置、エンパワメントスクールへの改編、普通科総合選択制から総合学科又は普通科専門コース設置校への改編に着手する。

　　　また、平成27年度に再編整備の手法を検討することとした能勢高校については、他の府立高校の分校への改編に着手する。

２　統合整備を行う学校

(1) 統合整備によりエンパワメントスクールとして開校する学校

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 対象校 | 所在地 | 新校募集開始時期 | 既存校募集停止時期 | 使用校地 |
| にしよどがわ 西淀川高校  | 大阪市 | 平成30年度入学者募集時 | 平成29年度入学者募集時 | 現北淀高校校地 |
| きたよど北淀高校　　 | 大阪市 | 平成30年度入学者募集時 |

(2) 統合整備により総合学科高校として開校する学校

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  対象校 | 所在地 | 新校募集開始時期 | 既存校募集停止時期 | 使用校地 |
| たいしょう 大正高校  | 大阪市 | 平成30年度入学者募集時 | 平成30年度入学者募集時 | 現泉尾高校校地 |
| いずお泉尾高校　　 | 大阪市 |

３ 改編する学校

(1) エンパワメントスクールへの改編

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 対象校 | 所在地 | 改編時期 |
| いずみそうごう 和泉総合高校　　 | 和泉市 | 平成30年度入学者から |

(2) 普通科総合選択制から総合学科への改編

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 対象校 | 所在地 | 改編時期 |
| せいび成美高校 | 堺市 | 平成30年度入学者から |

　(3) 普通科総合選択制から普通科専門コース設置校への改編

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 対象校 | 所在地 | 改編時期 |
| ほくせつ北摂つばさ高校 | 茨木市 | 平成30年度入学者から |
| りょくふうかん緑風冠高校 | 大東市 |
| こんごう金剛高校 | 富田林市 |

４　能勢高校の再編整備の手法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 対象校 | 所在地 | 再編整備の手法 | 改編時期 |
| のせ 能勢高校　　 | 能勢町 | 豊中高校の分校とする。 | 平成30年度入学者から |

|  |
| --- |
| 参考 |

実施対象校及び再編整備の手法（案）公表後の状況について

１．実施対象校（案）公表後の校長の対応

|  |  |
| --- | --- |
| ・平成28年　9月　５日 | ・教職員（臨時職員会議）への説明 |
|  | ・生徒への説明・保護者への文書配布（校長名） |

　　　　（学校関係者への説明）

・学校協議会

・ＰＴＡ（役員会等）

・同窓会（役員会等）

２．団体からの要望、説明会等

　　○西淀川高校関係

|  |  |
| --- | --- |
| ・平成28年　5月26日 | ・「西淀川高校を支える会」から西淀川高校の「統合整備」にあたっての要望書の提出 |
| ・平成28年　6月22日 | ・「西淀川高校を支える会」との意見交換 |
| ・平成28年　9月30日 | ・「西淀川高校を支える会」との意見交換 |

　　○大正高校関係

|  |  |
| --- | --- |
| ・平成28年　9月　9日 | ・保護者説明会（主催：大正高校）の開催 |

　　○能勢高校関係

|  |  |
| --- | --- |
| ・平成28年　９月16日 | ・能勢高校を応援する会総会（主催：応援する会）において、９月５日の教育委員会会議で決定した能勢高校の再編整備方針「分校」（案）についての意見交換 |

　　○その他

|  |  |
| --- | --- |
| ・平成28年11月16日 | ・「大阪の高校を守る会」から、大正高校と泉尾高校、西淀川高校と北淀高校の統廃合に反対する署名の提出（計11,972筆） |