## スケジュール
「高次脳機能障がい支援連携ツール」ワーキング 今後のスケジュール（案）
| スケジュール | 平成27年度 |  |  |  |  | 平成28年度 | [11 empty] | 平成29年度
|  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月
|  |  | 第1回ワーキング | 第2回ワーキング |  |  |  | 第3回ワーキング |  |  | 第4回ワーキング | [5 empty] | 第5回ワーキング |  |  | 第6回ワーキング |  |  |  | (第7回ワーキング)
※試行開始時期については、進行状況によって変更の可能性あり
第１回～第7回の内容（予定）
第１回 |  | 平成27年度 1月: 第２回; 平成28年度 5月: 第３回; 平成28年度 9月: 第４回; 平成28年度 1月: 第５回; 平成29年度 5月: 第６回; 平成29年度 9月: 第７回
・「支援連携ツール」の内 容・目的・活用方法・作成 スケジュールについて説 明、および検証 ・事前アンケート結果の報告 ・今後のスケジュール確認 |  | 平成27年度 1月: ・第1回ＷＧでの意見をふま え、内容の修正、検討し たものについて検証; 平成28年度 5月: ・コーディネーターで試行し た結果の報告、および検 証 ・支援者向け使用マニュア ルの素案および検討; 平成28年度 9月: ・協力機関によるモデル実 施に向けて、マニュアル 案や実施内容の検討 ・協力機関モデル実施の方 法の確認; 平成28年度 1月: ・協力機関モデル実施の結 果を踏まえ報告・検証 ・「支援連携ツール」「マ ニュアル」の最終確定; 平成29年度 5月: ・府全域の試行実施に向け て確認 ・周知方法の確定; 平成29年度 9月: ・試行結果（途中経過）を踏 まえ報告・検証
コーディネーターで試行
協力機関内モデル実施
府全域試行実施
コーディネーターで試行
協力機関内モデル実施
12/4
1/25
（予定）
（予定）
（予定）
（予定）
（予定）
府全域試行実施
資料１５