再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 主要地方道堺大和高田線交差点改良 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路環境課 交通安全施設グループ（連絡先 06－6944－9283） |
| 事業箇所 | 藤井寺市道明寺地内 |
| 再評価理由 | 事業採択後10年を経過した時点で継続中。 |
| 目的 | 右折レーンの付加により交差点付近の円滑な通行を確保する事によって事故削減を図る。併せて、歩行者等の安全確保を図るため、自転車歩行者道を拡幅する。 |
| 内容 | 右折レーン設置及び自転車歩行者道拡幅 延長:250ｍ 幅員:18.5ｍ（自転車歩行者道4.0ｍ×両側＋車道3.75ｍ×2車線＋右折レーン3.0ｍ） |
| 事業費 （ ）内の数値は計画時点のもの | 全体事業費:約13.7億円（約13.7億円） うち投資済事業費:約12.0 億円 （内訳）調査費等約0.2億円（約0.2億円） （内訳）調査費等約0.2億円 用地費 約5.0億円（約5.0億円） 用地費 約5.0億円 工事費 約8.5億円（約8.5億円） 工事費 約6.8億円 |
|  | 【事業費の変更理由】 － | 【工事費の内訳】 右折レーン・自転車歩行車道等 約8.5億円（約8.5億円） |
| 事業費の変動要因 | 近畿日本鉄道（株）と基本協議済（平成19年1月24日）であり、今後大きな変動要因はない。 |
| 維持管理費 | 1.25百万円/年（国土交通省費用便益分析マニュアルにより算定） |
| 上位計画 | ・大阪府都市基盤整備中期計画（案）改定版(H17.3) ・大阪府歩道整備計画（案）（H14.12） ・大阪府都市計画区域マスタープラン（H16.4） |
| 関連事業 | 一般国道（旧）170号交差点改良 |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画時点H12】 | 【再評価時点H22】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業目的に 関する諸状況 | 土師ノ里交差点は、本路線と国道(旧)170号との交差点であり、幅員が2車線のみである為、右折車両が1台でもあると、直進車両の通行の妨げとなり、右折車や滞留する直進車と後続の車両との追突や、無理な右折による対向直進車との衝突事故、右折車両に起因する事故が多発している。 【事故件数】 平成13～15年度:14件 （交差点内6件を含む） | 土師ノ里交差点は、本路線と国道(旧)170号との交差点であり、幅員が2車線のみである為、右折車両が1台でもあると、直進車両の通行の妨げとなり、右折車や滞留する直進車と後続の車両との追突や、無理な右折による対向直進車との衝突事故、右折車両に起因する事故が多発している。 【事故状況】 平成17～19年度:12件 （交差点内6件を含む） | － |
| 地元等の 協力体制等 | 地元市等から早期整備要望がなされている。 | 地元市等から早期整備要望がなされている。 | － |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 交通安全事業における費用便益の測定手法が確立されていない。 | 交通安全事業における費用便益の測定手法が確立されていない。 | － |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ・右折レーンの設置による事故防止 ・歩車分離を図ることにより、歩行者・自転車利用者の安全を確保する。 ・誰もが安心して社会参加できる生活空間の形成（歩行者交通等の利便性向上） ・交通利便性の向上 | ・右折レーンの設置による事故防止 ・歩車分離を図ることにより、歩行者・自転車利用者の安全を確保する。 ・誰もが安心して社会参加できる生活空間の形成（歩行者交通等の利便性向上） ・交通利便性の向上 | － |

|  | 【計画時点H12】 | 【再評価時点H22】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①H13年度 ②H13年度 ③H22年度 | ①H13年度 ②H13年度 ③H23年度 | 用地交渉が難航したため、完成予定が1年遅れる見込み。 |
| ＜進捗状況＞ | － | ・用地100％ ・工事74％ | － |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 用地買収が難航したため、完成予定が1年遅れとなる見込みだが、本事業箇所では、依然として渋滞及び事故が多発しており事業の必要性に変わりはないことから継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 今後の見通し | 難航していた用地交渉が整い、買収は完了している。今後、事業の支障となる要因は見込まれていないため、現時点での計画通り、平成23年度末に完了の見込み。 |
| --- | --- |
| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 今後、事業の支障となる要因は見込まれていないため継続する。 |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | 本事業は、現時点での計画通り来年度で整備が完了する予定であることから、代替案検討の余地はない。 |
| --- | --- |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 現計画が最適であることから継続する。 |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 右折レーン及び自歩道の設置のため一部用地確保を行うが、周辺は市街地が形成されており、本事業において新たに自然環境に影響を与えることはない。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | － |
| その他 | － |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ 現在までの進捗は、当初計画に対し遅れているが、遅延要因が解消され、平成23年度中の完成が見込まれている。本事業箇所では、依然として渋滞及び事故が多発しており事業の必要性にも変化はないことから継続する。 |
| --- | --- |

# Text boxes

・右折レーン（東行き・西行き）設置（延長:各40ｍ・幅員:3.0ｍ）

・自転車歩行者道拡幅（延長:250ｍ・幅員:2.0ｍ⇒4.0ｍ）