|  |  |
| --- | --- |
| 基本指針の目標 | 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計画（Ｐ）→実施（Ｄ） | 目標値実績値 | * 【令和５年度末までの目標】

令和5年度末までに、各市町村または各圏域に少なくとも一つ整備し、年１回以上運用状況を検証・検討【目標達成に向けた考え方等】　市町村が地域生活支援拠点等の整備を進める上での課題を整理し、目標の達成に向けて、市町村の整備が促進されるよう支援していく。　また、市町村が円滑に運用状況を検証・検討できるよう情報集約と共有を行う。【実績の推移】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 実績 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 |
| 地域生活支援拠点等の整備 | 37 | 37 | 39 |
| 年1回以上運用状況を検証・検討している拠点数 | 22 | 27 | 35 |

 |
| 評価（Ｃ） | 改善（Ａ） |
| 【目標等を踏まえた評価（令和５年度及び計画期間全体）】●計画の達成状況　整備：39市町村　未整備：４市町検証・検討：35市町村●状況分析【課題】**・**未整備の4市町のうち、令和６年度に整備となっている市町もあるが、未整備の２市町は引き続き働きかけが必要。・また、整備済市町村については、各機能の検証・検討を行うとともに、地域生活支援拠点等が機動的に機能するためには事業所間の連携が不可欠であることから、参画に向けた事業所へのアプローチを進めることが必要。・重度障がい者が安心安全に地域で生活できるよう、拠点機能を担う事業所の支援力強化が必要。【評価できる点】・運用状況について、検証・検討した結果抽出された各機能の課題に対し、拠点コーディネーターの配置や事業所（ヘルパー、訪問看護ステーション）等との連携強化など具体的な取組みのほか、自立支援協議会等においてプロジェクトチームを立上げ検討開始するなど、機能強化に向け取組んでいる市町村がある。 | 【令和６年度における取組み等】・未整備となっている市町村については、課題等のヒアリングを行い、他市町村の取組み事例の情報提供等、引き続き必要な支援を行っていく。・また、各市町村の地域生活支援拠点等の各機能の運用方法や運用状況の検証・検討の実施状況、事業所間の連携強化に向けたコーディネーターの配置状況等についてアンケートを実施し、市町村同士が相互に取組み状況を参考にできるよう、結果を市町村に共有した。・各市町村における運用状況の検証・検討の推進・強化のため、大阪府ホームページで検証・検討状況（実施の有無や検証・検討の公表について）の見える化（市町村のリンク先がある場合はURLの貼付）を図った。・人材育成や支援スキルの蓄積等により、重度知的障がい者で行動障がいなどの状態を示す方を支援できるグループホーム等を増やすため、令和２年度から実施している支援手法やノウハウの取得を図る事業（重度知的障がい者地域生活支援体制整備事業）を継続する。・緊急時に備えた居室の空床確保など、市町村の実態に応じて必要な機能の強化・充実を行うことができるよう、引き続き、国に対して、地域生活支援拠点等の整備・運営に特化した財政措置を要望する。 |