資料５

次期大阪府障がい者計画の策定スケジュール等について（事務局案）

**【方針】**

・計画策定にむけ、令和７年度から８年度の２年間をかけて検討を行う。

・令和７年度（2025年度）、障がい者施策推進協議会に計画策定検討部会を設置し、次期計画に係る意見具申（案）の取りまとめを行う。

　令和８年度（2026年度）は、意見具申（案）を踏まえ意見具申を取りまとめるとともに、国の基本指針を踏まえた障がい福祉計画及び障がい児福祉
計画について検討し、年度末までに計画を策定する。

（スケジュール案）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | 2025年度（令和７年度） | 2026年度（令和８年度） |
| 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 部会 |  | **☆1** |  | **☆2** | 実態調査 | **☆3** |  | **☆4** |  | **☆5** |  | **☆6～☆7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推進協 |  |  |  |  |  |  |  |  | **★1** |  |  | **★2** |  | **★1** |  |  | **★2** |  |  |  | **★3** |  |  | **★4** |

**計画策定検討部会**

　　〇令和７年度は2か月に1回、計6回程度開催予定。　※議論の状況によっては、令和８年度当初まで延長する可能性あり

　　〇意見具申（案）が取りまとめられれば、部会は閉会。

　　○部会は、当事者団体等、支援団体等、学識、企業、司法、関係団体、自治体関係者の全20名構成を想定。

**障がい者施策推進協議会**

　　〇令和７年度は、部会の進捗に合わせ年２回程度開催予定。

　　〇令和８年度は、意見具申の取りまとめ及び障がい福祉計画等策定を行うため、年４回開催予定。