## Sheet1
実施スケジュール(例)
4月 | 5月 |  | 6月 | 7月 |  | 8月 |  |  | 9月 | 10月 | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 | 3月 | 4～6月
★FIT買取価格公表 | [11 empty] | ★連系申請締切（関西電力）
★資源エネルギー庁FIT申込締切
購入希望者募集期間
施工事業者募集期間（入札参加者の府登録実施）
購入意思の確認
現地調査・個別見積
再度、購入意思確認（契約）
連系申請
エネ庁申請
エネ庁認定
施工（可能な限り年度末までに完了）
検査
コールセンター設置・問い合わせ対応
ホームページ運営
広報広告
購入希望者向け説明会
※連携申請締切日及び資源エネルギー庁FIT申込締切日については、令和７年度を想定日として作成のこと。
広報スケジュール
設置予想戸数等の情報提供を行い、入札
別紙3
★入札（施工事業者及び価格決定）
★購入希望者へ価格・施工スケジュールの提示