## Sheet1
令和６年度 公園指定管理評価の流れ・年間スケジュール
月日 |  | 評価委員会 |  | 大阪府（公園課） | 大阪府（土木事務所） |  |  |  |  | 指定管理者
[5 empty] | 評価票 |  |  | 取組み改善シート | 優良業務表彰 | 評価票
[5 empty] | 現地視察 | 評価 「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」 | 履行確認 |  |  | 評価 「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」 | アンケート
Ｒ６．４ |  | ★指定管理優良業務表彰式（25日） |  |  |  |  | 〇
Ｒ６．５ |  | ★第１回評価委員会（31日） | ①進め方 ②評価項目や評価基準の設定 ③評価スケジュール |  |  |  | 〇
Ｒ６．６
Ｒ６．７ | 上旬 |  |  |  | 〇 |  | 〇
| 中旬 |  |  |  | ○
| 下旬 |  |  |  | 〇
Ｒ６．８ | 上旬 |  |  |  | 〇 |  | 〇
| 中旬 |  |  |  | ○
| 下旬 |  |  |  | 〇
Ｒ６．９ | 上旬 |  |  |  | 〇 |  | 〇
| 中旬 |  |  |  | ○
| 下旬 |  |  |  | 〇
Ｒ６．１０ | 上旬 |  |  |  | ○
| 中旬 |  |  |  | 〇
| 下旬 |  |  |  | 〇
Ｒ６．１１ | 上旬 |  |  |  | 〇
| 中旬 |  |  |  | 〇
| 下旬 |  |  |  | 〇 |  | 〇
Ｒ６．１２ | 上旬 |  |  |  |  | 施設所管課の評価 （中間評価） |  |  |  | 自己評価 (中間評価)
| 中旬 |  |  | 評価票（中間評価）等 とりまとめ
下旬
Ｒ７．１ | 上旬
中旬
| 下旬 | [5 empty] | 〇
Ｒ７．２ | 上旬 | ★第２回評価委員会 | ①現地視察結果まとめ ②利用満足度調査結果まとめ ③評価票（中間評価）（案）の総括
中旬
下旬
Ｒ７．３ | 上旬 | [5 empty] | 〇
| 中旬 |  |  | 評価票（年度評価）等 とりまとめ |  | 施設所管課の評価 （年度評価） |  |  |  | 自己評価 (年度評価)
| 下旬 | ★第３回評価委員会 | ①評価票（年度評価）の総括 ⇒ 評価確定 ②モニタリング評価実施による改善のための対応方針 ⇒ 方針決定 ③優良業務表彰審査 ⇒ 賞決定
評価委員会関係 計１１回（★表彰式１回 ★評価委員会 ３回 ★現地視察７回）
アンケート収集
時点修正
推薦候補の選定
Ｂ・Ｃ評価項目に対する改善のための対応方針検討
※財務諸表は、11月末段階で完了している最新の決算報告での評価を、年度評価とする。
資料 ４ー２
★現地視察
（計７回程度）
公園概要プレゼン（土木事務所）
取組みプレゼン（指定管理） 【組合せ調整中】
評価委員への事前確認