## 様式１
|  |  | 法人名 | 大阪府土地開発公社
|  |  | 作成（所管課） | 都市整備部用地課
○ 経営目標設定の考え方
| ミッション | 基本方針 | 戦略目標と成果測定指標【中期経営計画上の目標値】
様式１
様式１
○用地取得の難度が高まる中、用地取得の専門機関としての力量を一層高め、府や国等関係機関の事業推進に寄与する。
■ 大阪府の施策
・土地対策の推進
１ 効率的な用地取得
事業推進等の観点から、府と綿密に連携し、できるだけ早期の用地買収を実現すべく、個々の課題に応じて事業計画や買収計画の見直し、場合によっては収用・訴訟手続きによる促進など適宜適切な手法を活用して、効率的な事務の執行と計画的な用地取得に努める。さらなる「選択と集中」により、府の依頼に基づく公社の強みを活かした、より効率的な用地取得を目指す。
① 効率的な用地取得
・用地取得の進捗率
（1年以内の契約済件数／集中取組区間での新規交渉件数）
・出先事務所職員１人当たりの契約件数
（土地・補償の契約件数／出先事務所職員数）
② 組織力の向上による専門性の確保・継承
・新規採用3年以内の用地職員の実践力向上研修
理解度80%以上の職員の割合
・幹部養成研修 理解度80%以上の職員の割合
③ 公有用地の売渡し
・府への公有用地売渡し額（短期保有分）
３ 経営コストの抑制
再雇用職員の登用などにより人件費の抑制に努めながら、用地取得の実績につなげていく。
④ 経営コストの抑制
・用地取得に係る人件費比率
（人件費／用地取得額）
２ 組織力の向上・保有資産の解消
・専門性の確保・継承に努める。
・保有資産の状況、買戻し実績を事業ごとにきめ細かく把握し、適正な資産管理を行うとともに、府としては、長期保有資産を新たに産み出さないよう、短期保有分の4年以内の買戻しの徹底に努める。

## 様式２
[15 empty] | 法人名 | 大阪府土地開発公社
○ 令和６年度の経営目標達成状況及び令和７年度経営目標設定表
Ⅰ．最重点目標（成果測定指標）
| 戦略目標 |  | 成果測定指標 |  | 新規 | 単位 | R６ ウエイト | R５ 実績値 | R６ 目標値 | R６ 実績値 〔見込値〕 | R７ 目標値 | R７ ウエイト | 中期経営計画 （未策定） |  | R７ 目標設定の考え方 （数値の根拠） ※累積数値による目標設定の場合は、その理由も記載
[13 empty] | R７ 目標値 | 最終年度 目標値
| ① | 効率的な用地取得 | 用地取得の進捗率 （１年以内の契約済件数/集中取組区間での新規交渉件数） |  |  | ％ | 35 | 97 | 93 | ✕82.8 | 91.5 | 35 | - | - | 府の依頼に基づき、公社の強みを活かした用地取得を目指す集中取組区間において、新規に交渉した件数のうち1年以内に契約済となった件数の割合について、過去3年間の平均値91.5％以上となるよう努める。 （R４実績：94.7％、R５実績：97.0％、R６実績：82.8％）
|  |  |  | 出先事務所職員１人当たりの契約件数 （土地・補償の契約件数/出先事務所職員数） |  | 件 | 15 | 8.53 | 7.1 | 9.34 | ↓8.41 | 15 | - | - | 土地、建物の所有者、借家人、借地人等の権利者への補償の内容や額の説明、契約手続などは、契約額の多寡にかかわらず、対象者ごとに同様の手順・手続（時間と労力）が伴う。このため、土地及び建物等の物件補償などの契約件数を指標とする。目標指標の件数は過去3年間の平均値で、出先事務所職員一人当たりの件数。 （R４実績：7.35件、R５実績：8.53件、R６実績：9.34件）
| 法人経営者の考え方（取組姿勢・決意） | [13 empty] | 戦略目標達成のための活動事項
| 最重点とする理由、 経営上の位置付け |  | ○土地開発公社は、地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地の取得、造成その他の管理及び処分等を行うため、「公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年6月15日法律第66号）」に基づき、大阪府の全額出資により、昭和49年に設立された特別法人である。 ○以来、用地取得のノウハウを蓄積した専門機関として、土地を計画的に確実に取得することができ、また、金融機関から機動的に資金借入ができる特性を活かし、国、府、市、西日本高速道路株式会社等関係機関からの要請を受け、公共事業用地の取得を着実に実行し、業績を上げてきた。 ○近年、大阪府においては、住宅や各種店舗が連担する道路の拡幅などの事業に代表されるように、住宅や店舗の軒先の買収が必要であったり、ひとつの買収地に複数の権利者（賃貸マンションの借家人など）との交渉が必要なケースが多くなるなど、難度の高い案件が増加している。このような事業環境の中で、用地取得の専門機関としての力量を一層発揮することが当公社により強く求められていることから、公社の最大のミッションである、効率的な用地取得に努め、府をはじめ関係機関の事業推進に寄与していくことを最重点目標とした。 | [11 empty] | ○道路及び街路の整備のための用地買収 広域連携の強化や物流の効率化に資する道路ネットワークの充実・強化を図るため、大阪羽曳野線（都計道路八尾富田林線）、豊中岸部線、茨木摂津線（都計道路茨木箕面丘陵線）、大阪河内長野線などの用地買収 ○交通安全対策の用地買収 通学路や事故危険箇所等、緊急性の高い道路における歩道の設置や交差点改良等の用地買収や、過去に整備したにもかかわらず追加工事が必要となり狭隘箇所を抱えるなど難易度の高い、柏原駒ヶ谷千早赤阪線、郡戸大堀線などの用地買収 ○河川改修等の用地買収 「真に水害に強いまち」の実現に向け、一級河川天見川、二級河川牛滝川等の改修にかかる用地買収 ○府の依頼に基づく集中取組区間において、交渉をスタートさせた案件は、1年で約80％以上の用地取得をめざすことを最低ラインとし、1年以内に用地取得した過去3年間の平均値91.5％を上回ることができるよう、精力的に取り組む。
| 最重点目標達成のための 組織の課題、改善点 |  | ○上記のような事業環境の変化に加え、権利者の公共事業に対する意識の変化や資産に対する権利意識の高まりなどが相俟って、用地買収自体の困難度はますます高まる状況にある。 ○一方、府や国等関係機関からは、事業効果の早期発現のため事業期間に占めるウエイトの高い用地買収期間の厳守が求められており、効率的な用地取得の推進を図ることが従来にも増して重要となっている。 ○用地取得に当たっては、「選択と集中」の観点をより一層採り入れていくことが重要である。とりわけ府の依頼に基づく集中取組区間において、新規に交渉をスタートさせた案件は、可能な限り短期間で買収できるよう、組織一丸となって、効率的な用地取得を進めていく。 〇買収交渉を迅速に進めるには、交渉の初期段階から権利者との信頼関係を構築することが肝要である。そのため、大阪府が行う事業説明や土地測量なども府と連携して対応し、買収範囲確定後、速やかに交渉を進められるよう取り組んでいく。 ○また、用地取得の専門機関としての実質を常態として備えることがとりわけ重要であり、中長期的な視野で人材の確保等組織体制の維持充実に意を用いるとともに、新規採用職員の実務研修、管理職養成研修などを通じて、職員の資質の向上やノウハウの蓄積等に不断に取り組む。
| 活動方針 |  | ○令和7年度の大阪府都市整備部の事業目標は、「万博の成功と万博をインパクトにした大阪の成長の実現」「ひとと環境にやさしい住まいとまちの実現」であり、引き続き、「大阪府都市整備中期計画」（令和3年1月）の重点施策の体系「大阪・関西のさらなる成長に必要なインフラの強化」、「防災・減災、安全・安心の強化」、「都市魅力の向上と住みよい環境づくり」に向け、以下のとおり事業の推進に努める。 ①府が令和7年度予算として打ち出した、「道路及び街路の整備」「交通安全対策の推進」など総合的な交通政策に取り組む事業を重点として、各種事業が円滑に推進されるよう、当公社としても効率的な用地取得に努める。 ②経営コストについては、人件費抑制に努めながら、費用対効果の面からの目標達成をめざす。
[15 empty] | 法人名 | 大阪府土地開発公社
Ⅱ．設立目的と事業内容の適合性（事業効果、業績、ＣＳ）
| 戦略目標 |  | 成果測定指標 |  | 新規 | 単位 | Ｒ６ ウエイト | R５ 実績値 | R６ 目標値 | R６ 実績値 〔見込値〕 | R７ 目標値 | R７ ウエイト | 中期経営計画 （未策定） |  | R７目標設定の考え方 （数値の根拠） ※累積数値による目標設定の場合は、その理由も記載 | 戦略目標達成のための活動事項
[13 empty] | R７ 目標値 | 最終年度 目標値
| ② | 組織力の向上による専門性の確保・継承 | 新規採用３年以内の用地職員の実践力向上研修 理解度８０％以上の職員の割合 |  |  | ％ | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | - | - | 目標値の設定は、一般的合格ラインは６０点であるが、より高い目標値として優の基準である８０点を全員が獲得することを目標とした。 | 用地取得の専門機関として公社が役割を果たしていくには、人材を確保し、確保した人材の早期育成が不可欠である。このため、経験の少ないプロパー職員等を対象に実践力向上に重点を置いたベテラン職員による研修を複数回行うことにより、実践力向上、専門性・ノウハウの継承につなげていく。
|  |  | 幹部養成研修 理解度８０％以上の職員の割合 |  |  | ％ | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | - | - | 目標値の設定は、一般的合格ラインは６０点であるが、より高い目標値として優の基準である８０点を全員が獲得することを目標とした。 | 組織の基幹職員となるプロパー職員を対象に、現場の支所長、本局課長・G長候補としての養成研修を実施。その成績は昇格の判断材料にも資する。
| ③ | 公有用地の売渡し | 府への公有用地売渡し額 （短期保有分） |  |  | 億円 | 5 | 37.7 | 4 | 25.8 | ↓0.7 | 5 | - | - | 大阪府との合意である取得後４年以内に買い戻すルールに基づき目標設定している。 | 大阪府に対し、新たな長期資産保有を産み出さないよう、取得後４年以内の計画的な買戻しの徹底を要請。 ※目標値については、府の計画値で、これを確実に上回るよう強く要請する。
Ⅲ．健全性・採算性（財務）、 コスト抑制と経営資源の有効活用・自立性の向上（効率性）
| ④ | 経営コストの抑制 | 用地取得に係る人件費比率 （人件費/用地取得額） |  |  | ％ | 20 | 6.27 | 8.98 | ✕9.86 | 9.86 | 20 | - | - | プロパー職員の採用による人件費の増、用地取得物件の小口化に伴う取得額減の傾向により、比率が年々上昇している中で、R6年度が目標未達成であるにも関わらず、これまでどおり3年間の平均値を目標とした場合、さらに目標値が上がり、達成見込みのない目標設定となってしまうため、R7年度にあっては、R6年度の実績値を目標値として設定した。 R４：7.81%(人件費367,206千円/用地取得額4,699,460千円） R５：6.27%(人件費399,199千円/用地取得額6,367,196千円） R６：9.86%(人件費441,122千円/用地取得額4,474,693千円） | 限られた人員の中で用地取得の専門機関として効率的な用地取得を実施していくことにより、目標値達成を図っていく。
【凡例】
・☆はR7年度からの新規項目
・×は目標値未達成
・↓は前年度実績比マイナスの目標値
・ 〔 〕 内の数値は、参考として記入した実績見込値
・ （ ） 内の数値は、当該年度の経営目標として設定していないため、参考として記入した実績値
様式２
様式２

## 様式４
■ 目標値未達成の要因について
[13 empty] | 法人名 |  | 大阪府土地開発公社
〔１〕
成果測定指標 |  |  |  |  | 単位 |  | R６年度目標値 |  |  | R６年度実績値 |  |  | 目標値との差
用地取得の進捗率 （１年以内の契約済件数/集中取組区間での新規交渉件数） |  |  |  |  | ％ |  | 93 |  |  | 82.8 |  |  | △10.2
未達成の要因 |  |  |  |  | 要因分析（要因と考える根拠） | [8 empty] | 要因分析を踏まえた今後の対応
① | 〇移転先確保が困難な案件の増加 |  |  |  | ・１年で約80％以上を目指す最低ラインは達成したが、未達成の主な要因は、移転先確保が困難な案件の増加である。特に用地交渉にあたっては、補償金額と併せて移転先の確保が重要なポイントであり、R6年度は、工場・事業所・倉庫等が連たんする区域で用地取得を実施したが、建築用途制限などから、移転先が工業地域・準工業地域などに限定されていたため、操業継続を前提とした移転先確保に時間を要し、契約までの期間が長期化した。 | [8 empty] | ・権利者が行う移転先確保に対し、情報提供や立地等での行政への協力依頼など、公社で可能な対応を積極的に行っていく。
| 関連項目名 | － | 単位 | － | R6当初想定値 | － |  | R6実績値 | － |  | 差 | －
② | ○地価上昇 |  |  |  | ・近年、地価上昇が続き、今後の地価動向を意識して、買収応諾に慎重となる権利者が増えており、契約までにこれまで以上に時間を要することが多くなった。 | [8 empty] | ・丁寧な説明で、権利者の理解が得られるよう、粘り強く交渉を続けていく。
| 関連項目名 | － | 単位 | － | R6当初想定値 | － |  | R6実績値 | － |  | 差 | －
■ 目標値未達成の要因について
[13 empty] | 法人名 |  | 大阪府土地開発公社
〔２〕
成果測定指標 |  |  |  |  | 単位 |  | R６年度目標値 |  |  | R６年度実績値 |  |  | 目標値との差
用地取得に係る人件費比率 （人件費/用地取得額） |  |  |  |  | ％ |  | 8.98 |  |  | 9.86 |  |  | 0.88
未達成の要因 |  |  |  |  | 要因分析（要因と考える根拠） | [8 empty] | 要因分析を踏まえた今後の対応
① | ○人件費の増加 |  |  |  | ・当公社の用地取得は、プロパー職員に加え、大阪府において用地取得業務に従事していた府OB職員を再雇用職員として採用して実施している。プロパー職員に比べ再雇用職員の給与水準は低いことから、これまで再雇用職員の活用により、人件費を抑制する効果が見込めたが、直近、用地交渉に精通する府職員の退職者がおらず、プロパー職員の比率が上がったことが人件費の増加につながったものである。 ・加えて、当公社職員の業務内容が公務に準ずる公共性が高いものであることから、公社職員の給与水準は、府職員に準拠しており、府職員給与の増額改定に伴い、給与改定を行ったことも人件費の上昇要因となった。 | [8 empty] | ・府用地経験者が減少しており、当面、豊富な用地経験を持った府OB職員の再雇用は困難な状況であるが、高いコミュニケーション能力を持つなど用地経験の不足を補える有為な人材の発掘を進め、再雇用職員の確保を図る。 ・また用地の事業量に見合った職員定数の設定と適材適所の人員配置を進めることにより、人件費比率の増嵩を可能な限り抑える。
| 関連項目名 | － | 単位 | － | R6当初想定値 | － |  | R6実績値 | － |  | 差 | －
② | ○用地取得額の減少 |  |  |  | ・例年になくR5年度は、買収金額の大きな大型物件が多数あり、用地取得額(R5年 6,367,196千円）が突出していたが、R6年度は大型物件が少なく、用地取得額(R6年4,474,693千円）は減少する結果となり、人件費比率を引き上げたもの。 | [8 empty] | ・用地取得額は、物件規模など個別の補償額の違いにより毎年度変動するが、全体の進捗を進め、用地取得額の確保に努める。
| 関連項目名 | － | 単位 | － | R6当初想定値 | － |  | R6実績値 | － |  | 差 | －
様式４
様式４

## 様式６(1)
[9 empty] | 法人名 | 大阪府土地開発公社
■ 令和６年度実績比 マイナス（現状維持）目標の考え方について
| 〔１〕 |  |  |  |  | 〔２〕
| 成果測定指標 |  | 単位 | R6年度の 実績値〔見込値〕 | R7年度の 目標値 | 成果測定指標 |  | 単位 | R6年度の 実績値〔見込値〕 |  | R7年度の 目標値
| 出先事務所 職員１人当たりの契約件数 （土地・補償の契約件数/出先事務所職員数） |  | 件 | 9.34 | 8.41 | 府への公有用地売渡し額 （短期保有分） |  | 億円 | 25.8 |  | 0.7
| マイナス （現状維持） 目標の考え方 | ○当該目標値については、過去3ヵ年の契約件数の平均値を目標に設定。 （過去3ヵ年実績） R4年度・・・7.35件、R5年度・・・8.53件、R6年度・・・9.34件 3ヵ年平均 8.41件 ⇒R7年度目標8.41件 ○用地取得については各年度において対象路線ごとに交渉の難易度に変動があり、前年度実績のみを基準に目標設定することが必ずしも妥当でないことから、過去3ヵ年の実績平均値を目標値としている。 ○用地取得の専門機関として、効率的な用地取得をすすめ、目標値以上の件数の達成を図っていく。 |  |  |  | マイナス （現状維持） 目標の考え方 | 〇売渡し額については、各年度の府の財政状況に左右されるため、公社としては、保有財産の状況や借入金の償還に必要な資金の状況などを府につぶさに訴えることにより、目標額を上回る実績を目指しているところである。 〇今後、短期保有資産が長期保有資産とならないよう、4年以内の買戻しを徹底するようこれまで以上に府に強く要請していく。 〇目標値としては、R7年度買戻し予定額として府が計画している0.7億円を目指していく。
様式６

## 様式６(2)
[8 empty] | 法人名 | 大阪府土地開発公社
■ 令和６年度実績比 マイナス（現状維持）目標の考え方について
| 〔３〕 |  |  |  |  | 〔４〕
| 成果測定指標 |  | 単位 | R6年度の 実績値〔見込値〕 | R7年度の 目標値 | 成果測定指標 | 単位 | R6年度の 実績値〔見込値〕 |  | R7年度の 目標値
| 用地取得に係る人件費比率（人件費/用地取得額） |  | ％ | 9.86 | 9.86
| マイナス （現状維持） 目標の考え方 | ○人件費については、公社の職員数が府からの受託事業量に応じて配置されていることから削減が困難な一方で、職員給与は、公共性の高い業務から府職員に準拠しており、民間における給与水準の上昇傾向を受け、R7年度も増額改定される公算が高いこと、また比較的給与の低い再雇用職員も用地経験者の枯渇から更なる確保が難しいことから、前年度に比べ人件費の増嵩が見込まれる。 ○一方、用地取得額については、R7年度の当初計画段階でR6年度の91％の水準となっており、前年度なみの実績額を確保するためには、相当の取り組み強化が必要な状況となっている。 ○以上のことから、R7年度の目標値について、前年度実績値を目指すこととさせていただくものである。 |  |  |  | マイナス （現状維持） 目標の考え方
様式６