参考資料２

**次期「おおさか男女共同参画プラン（2026－2030）」の策定に向けて**

**３　次期プラン策定に向けた作業**

**１　おおさか男女共同参画プランについて**

**（１）　根拠法令**

1. **府民意識調査**

・調査会社へ委託して実施（R6年度当初予算額：4,500千円）

　　・実施期間はＲ６年６月～12月。調査概要は以下のとおり。（資料３、資料４）

|  |  |
| --- | --- |
| 調査対象 | 満18歳以上の男女府民 |
| サンプル数 | 3,000（住民基本台帳から抽出） |
| 調査手法 | 郵送（回答は郵送かWEBか選択） |
| 調査時期 | 令和６年８月７日（水曜日）から８月30日（金曜日） |
| 設問数 | 50問（回答者の属性についての質問10問を含む） |

1. **現行プランの評価**

・現行プランの進捗状況については、毎年、関係各課へ照会のうえ、とりまとめて「大阪府

の男女共同参画の現状と施策」としてホームページで公開している。

　　・次期プラン策定にあたっては、各施策の検証・評価を以下の３段階で行う。

**■男女共同参画社会基本法第14条**

⇒都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、男女共同参画社会の形成に関する施策についての

基本的な計画（男女共同参画計画）を定めなければならない。

**■女性活躍推進法第６条**

⇒都道府県は、女性活躍に関する施策の推進計画を定めるよう努めるものとする。

**■大阪府男女共同参画推進条例第８条**

⇒知事は、計画策定にあたっては、あらかじめ大阪府男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、

府民の意見を反映させるための措置を講じるものとする。

**（２）　これまでの男女共同参画施策の歩み**

　〇大阪府の現行プランの概要　（資料２）

**１次評価**

・・Ｒ６年５～７月

・事業所管課による評価

**２次評価**

・・Ｒ６年７～11月

・・男女課による評価

**３次評価**

・・Ｒ６年12月～Ｒ７年５月

・・審議会による評価

次期プラン

へ反映

**２　次期プラン策定スケジュールについて**

〇審議会、部会において約２年かけて審議し、Ｒ７（2025）年８月を目途に知事へ答申

〇事務局において、答申の内容を踏まえ、次期プランの原案を作成

1. **次期プランの基本的な考え方の検討**

・Ｒ６年１月24日：知事から審議会へ諮問

「大阪府における新たな男女共同参画計画等の策定に関する基本的な考え方について」

⇒基本的な考え方とは、基本理念、計画期間、数値目標、計画策定の視点、基本的方向性、取り組むべき事項、推進体制等

⇒これらについて審議会で議論した結果を知事への答申書へとりまとめる

〇Ｒ８（2026）年３月頃、次期プラン策定

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 大阪府男女共同参画審議会 | 次期プラン策定の流れ |
| Ｒ５年度 | **1月24日** **第44回審議会【諮問】 ※部会設置**  3月19日 第1回部会 |  |
| Ｒ６年度 | **10月1日　　第45回審議会**  11月26日　 第2回部会  12月10日 　**第46回審議会**  2月14日 　 第3回部会 | **現行プラン評価**  **府民意識**  **調査**  **次期プランの**  **基本的考え方**  **の検討** |
| Ｒ７年度 | 4月16日 　 **第47回審議会**  6月3日 　 第4回部会  7月　　 　 **第48回審議会【答申案】**  8月頃　　　**【答申】**  3月頃 | ・答申案を踏まえ、次期プラン案作成  ・パブリックコメント  **・次期プラン策定** |

**４　次期プランの全体構成について**

〇現行プラン及び今後策定される国の第６次計画を踏まえたものにしつつ、現行策定後の社会経済情勢の変化等

　　　を踏まえ、次期プランを策定。