## 1209
令和３年度大阪府子ども読書活動推進事業計画
（１）令和３年度事業実施計画 テーマ
1 | 重点的な施策に掲げる具体的な方策を実施することで、子どもの読書活動の向上に努める
2 | 生活の場ごとの活動を向上するため、ネットワークの構築を図る
（２）令和３年度事業実施計画 具体的な取組
A |  | B |  | C | D | E | F | G
重点的な施策 |  | 具体的方策 |  | 第１回社会教育委員会議 | 子ども読書活動推進会議 |  |  | 第２回社会教育委員会議
|  | 発達 段階 | 主な内容 | 令和３年度 事業実施計画 | 実 績 （11月末時点） | 成果・課題（自己分析） ※点線枠はテーマ2による分析 | 改 善 | ご意見
1 | 読書活動普及・啓発 | 乳幼児 | ・えほんのひろば | ・商業施設でのえほんのひろばを開催（コロナで休止中） ・団体へのえほんのひろばセットの貸出 | ・図書館未設置市町村におけるえほんのひろばを開催（予定） ・団体へのえほんのひろばセットの貸出（2件） | ・コロナの影響のため、えほんのひろばの開催がほとんど 実施できず、えほんのひろばセットの貸出もコロナ禍前 と比べて少なくなっている。 ・乳幼児向けおはなし会「たんぽぽ」や 通常のおはなし 会は、コロナの影響で実施できていない。 ・夏休みはコロナ対策を講じることができたイベントのみ 実施できた。 ・子どもの来館者が減っている。滞在時間も短いため、 イベント参加を見送る必要が生じている。 | ・ウイズコロナの状況下における図書館でのおは なし会、学校からの見学等は、感染防止対策 を講じつつ実施できるよう引き続き内容を検討 する。 ・オーサービジット事業やPOPづくりコンクール等の 事業効果の周知や、学校所管課との連携 により、更なる周知と活用を促すことで子ども が本に興味・関心を持つきっかけの向上を 図る。 ・様々な広報媒体を活用し、OSAKA PAGE ONEの更なる周知の強化を行うことにより オール大阪で子ども読書活動を推進できる ようにする。
|  |  | ・おはなし会 | ・府立中央図書館にて、おはなし会を開催 | ・乳幼児向けおはなし会「たんぽぽ」コロナの影響で休止中 通常の水・土・日曜日のおはなし会 コロナの影響で休止中 夏休み行事として、大学生によるおはなし会実施（2回）
|  | 小中高 | ・読書イベント | ・作家が学校を訪問するオーサービジット事業を開催（府費開催（幼保・小・中・高）計12回） ・本のPOPづくりコンクールの開催（中・高）（7月~9月頃） ・府立中央図書館にて、学校等からの見学受入、スクールサービスデイの実施 | ・オーサービジット事業（府費開催12回、学校園自費開催13回） ・POPづくりコンクール（応募総数1,227作品） ・図書館見学受入（11件）、スクールサービスデイ（189人参加） ・高校生のための図書館講座りぶこリモート版動画配信 （2本、100回程度視聴） | ・オーサービジット事業の参加校数やPOPづくりコンクール 等の参加者数が増え、本に触れる子どもが増えた。 ・参加者の所属校が読書活動に熱心な学校等に偏って いる傾向が見られる。 ・コロナの影響により学校からの見学の受入が減っている。 （コロナ禍前の約3分の１）
|  |  | ・SNSやミニコミ誌等を活用した読書活動啓発 | ・サンケイリビング小学生新聞（公立小４～６年生に配布）にて読書手法などの紹介記事を掲載 （夏・春 計２回） ・小学生保護者向け読書啓発プリントを長期休暇前に府内の公立小学校へ配布（夏・冬・春 計３回） ・ティーンズアスリートプレス（中高に配布）にてスポーツ選手による本紹介を掲載（夏・冬・春 計３回） | ・サンケイリビング小学生新聞（夏１回） ・小学校保護者向けプリントの配布（夏・冬２回） ・ティーンズアスリートプレス（夏1回） | ・直接全ての子どもに届くミニコミ誌の活用により、 読書啓発を図ることができた。
|  | 全体 | ・「子ども読書の日」「こどもの読書週間」におけるイベント | ・子ども読書の日（こどもの読書週間）の趣旨に沿った事業を商業施設で開催（4月23日~5月12日） | ・市町村及び商業施設と共催でイベントを実施予定であったが、 コロナの影響により中止 ・市内企業の協力を得て、当該企業が管理する主要駅構内 看板等（２箇所）で子ども読書活動啓発画像を掲載 ・図書館で予定していたおたのしみ会等、コロナの影響で中止 | ・公民連携事業（お菓子事業）の実施により、子どもが 本に触れる機会を増やすとともに、広く府民へ子ども読書 活動推進の重要性を周知することができた。 ・OSAKA PAGE ONEによる子ども読書普及啓発は 市町村立図書館での取組やHPにおけるOSAKA PAGE ONEバナー掲載等が少なく、お菓子事業以外 の発信が弱い。
|  |  | ・OSAKA PAGE ONE | ・民間事業者と連携し、お菓子に絵本が読めるQRコード及びOSAKA PAGE ONEのロゴを掲載 ・OSAKA PAGE ONEのバナーを作成し、市町村・民間事業者等へHP掲載依頼 | ・6月よりお菓子事業を実施。 （600万個製造／HP累計ページビュー 約48,000／多数の メディアに掲載） ・協力民間事業者HP及び府立中央図書館HPにて、OSAKA PAGE ONEのバナーを掲載
・読書活動普及啓発広報物の作成
|  |  | ・「こころの再生」府民運動と連携した読書活動の 普及・啓発 | ・サンケイリビング小学生新聞（教育委員会発行協力、こころの再生府民運動啓発協力）の記事提供協力 | ・サンケイリビング小学生新聞（夏）の記事提供協力 ・こころの再生HPにおけるお菓子事業の取組掲載
2 | 乳幼児の時期の保護者や教育保育施設への読書活動支援 | 乳幼児 | ・教育保育施設職員への子ども読書活動に関する研修 | ・研修動画を作成し、HP上に掲載会議・研修・メールにて周知 | ・年度内に作成予定 | ・新子育て支援交付金を活用してブックスタート事業等を 実施する市町村が増加した。 ・リーフレット作成に協力いただいている事業者から、再来 年以降の協力継続が未確定となっており、保護者への リーフレットの配布・活用に課題が生じる可能性がある。 | ・リーフレットの配付方法の改善等、乳幼児の 保護者が本を手に取るきっかけを強化する。
|  |  | ・ブックスタートなど、家庭や地域における読み聞かせ 活動の支援 | ・「新子育て支援交付金」活用について会議にて市町村へ周知 | ・第２回市町村社会教育主管部課長会議にて周知 その他、市町村担当者研修等で周知
|  |  |  | ・民間事業者の協力を得て乳幼児期のお勧め本リーフレットを作成し、市町村立図書館、保健所へ配布 （5万部） | ・市町立図書館や保健所へリーフレットを配付しブックスタート等 で活用（約5万部）
3 | 中高生が読書への興味・関心を高めるためのインターネットを活用した取組 | 中高生 | ・府公式Twitter「さあ、本を読もう！」 | ・毎週金曜日に府公式Twitterにて主に中高生に向けた本を紹介 | ・コロナの影響により年度当初より休止していたが10月より再開 （119回配信） | ・府公式Twitter「さあ、本を読もう！」へ一定数の中高 生から応募があり、読書活動の普及に一定の寄与が あった。 ・中高生ビブリオバトル大会動画配信予定 ・オーサービジット事業動画配信予定 ・YA向けインスタグラムのフォロワーが少なく、十分に広報 機能を発揮できていない。 | ・動画配信を予定通り実施するとともに学校等に向 けて適切な広報を行うことで、学校等における読 書活動の取組を促す。 ・公式Twitterとの連携・統合など、YA向けインスタ グラムの周知、強化を図ることで、中高生が本を 手に取るきっかけづくりを強化する。
|  |  | ・「さあ、本を読もう！」への中高生からの投稿 | ・「さあ、本を読もう！」にて、中高生によるお勧め本を紹介する参加型の取組を実施 | ・35件の応募有。 ・府公式Twitterでの紹介、ビブリオバトル大会・府立中央図書 館にて展示を実施
|  |  | ・大阪府中高生ビブリオバトル大会の動画配信等 | ・大阪府中高生ビブリオバトル大会の動画配信の実施（11月以降） | ・年度内に作成予定
|  |  | ・オーサービジット事業（中高生向け）の動画配信等 | ・オーサービジット事業（中高生向け）の動画配信の実施（2月以降） | ・年度内に作成予定
|  |  | ・「YA！YA！YA！べんりやん図書館」の活用 | ・インスタグラムを活用した情報発信（4月より開始） | ・フォロワー203件 ・毎週、資料紹介および過去のPOP広場応募作品からのPOP紹介 等を発信
A |  | B |  | C | D | E | F | G
重点的な施策 |  | 具体的方策 |  | 第１回社会教育委員会議 | 子ども読書活動推進会議 |  |  | 第２回社会教育委員会議
|  | 発達 段階 | 主な内容 | 令和３年度 事業実施計画 | 実 績 （11月末時点） | 成果・課題（自己分析） ※点線枠はテーマ2による分析 | 改 善 | ご意見
4 | 支援が必要な子どもへの読書環境づくり | 全体 | ・えほんのひろばや読み聞かせなど、支援が必要な子ども の状況に応じた本との出合いを提供 | ・「共に生きる障がい者展」における「えほんのひろば」にて点字絵本等を配架、読み聞かせを実施（11月） | ・コロナの影響によりweb開催となったため、「共に生きる障がい者展」 では別事業を実施予定 | ・支援学校において学校図書館の蔵書が十分でないとこ ろがある。 ・多言語絵本の取扱書店が少なく、選書・入手が難しい。 ・多言語絵本の整理・目録等に課題 | ・他府県の事例等、支援学校における蔵書の種 類や入手方法等を収集し改善策を検討 ・多言語絵本リーフレット作成の外部委託 ・多言語絵本の入手等について専門家の助言を 求めることを検討 ・多言語絵本の提供のみならず、マルチメディア デイジー等の情報を学校へ周知し活用できる 方法を検討 ・当事者のみならず、周囲の障がい理解を深める ための取組を検討
|  |  | ・障がいのある子どもや日本語指導が必要な子どもに 対する読み聞かせ活動の支援 | ・府立中央図書館において、手話でのおはなし会を実施 | ・楽しい手話はコロナの影響で休止中 ・中央聴覚支援学校（小学部）への手話による出張ブックトーク 実施（9/16）
|  |  | ・子どもの読書活動に関わる支援者に対する研修や 講演等 | ・府立中央図書館において、支援が必要な子どもの読書活動の現状や課題・方策について、 子どもの読書活動に関わる支援者に対する研修や講演等を実施 | ・読書活動推進支援員養成講座（2回）実施 ・図書館所蔵多言語資料の学校向け広報チラシ作成及び学校関 係者の研修で配布等活用中
|  |  | ・特別貸出用図書セットの充実及び協力貸出 | ・多言語で書かれた本、誰もが楽しめる文字なし絵本等の貸出セットを充実し、 学校や教育保育施設、ボランティア等の団体に貸し出しを実施 | ・文字なし絵本3セット（幼児向け、小学生向け、洋書）、 朝の読書用セット YA（中高生）用 2セット、ポプラディア1セット、 朝の読書用セット低・中・高学年各1セット ほか（予定含む） ・特別貸出用図書のべ36セット貸出、アジア絵本のべ4セット貸出
|  |  | ・図書館利用に困難がある子どもやその保護者に 対するサービス | ・図書館利用に困難がある子どもやその保護者に対して、郵送貸出や、アプリケーション・ソフトを利用した 対面朗読サービス等を実施 | ・図書館利用に困難のある子どもに対して郵送貸出を実施
5 | 子どもに本を届けるネットワークの整備 | 乳幼児 | ・ボランティアとの連携支援 | ・府内で活動されている読書ボランティアの情報収集 ・教育保育施設に対して、読み聞かせボランティア一覧紹介・周知 | ・「大阪府内で活動する読書ボランティア団体一覧」HPを更新
|  |  | ・特別貸出用図書セット（絵本）の貸出 | ・特別貸出用図書セット（絵本）の貸出 | ・１幼稚園に7セット貸出（ベトナム語絵本、森の絵本、さわる絵本 等） | ・特別貸出用図書セット、アジア絵本セットの利用はコロナ 禍前後で変化は見られない。 ・貸出用図書セットの需要に対し、図書が十分でない | ・特別貸出用図書セットのニーズの把握とセットの 充実を検討
|  | 小中高 | ・ボランティアと学校の連携支援 | ・府内市町村に対し、状況に応じてボランティアとの連携を進めるよう助言 | ・令和３年度市町村教育委員会に対する指導・助言事項
|  |  | ・特別貸出用図書セット（朝読・調べ学習等）の貸出 | ・特別貸出用図書セット（朝読・調べ学習等）の貸出 | ・のべ16校、86セット貸出
|  |  | ・学校図書館（「学習」「情報」「読書」センター機能） の活用促進 | ・読書活動フォーラム、学校図書館担当指導主事会の実施 ・学校図書館を活用した授業づくりモデル校に対する研修支援 ・学校図書館を活用した授業づくりモデル校の取組みの普及、発信 | ・学校図書館担当指導主事会を実施 ・フォーラムにて、モデル校事例発表（予定） ・モデル校への有識者派遣を実施 | ・実践事例等の充実に課題 | ・次年度は、モデル校の取組み内容がわかる 資料を作成予定
|  | 全体 | ・人材育成 ・読書活動支援者に対する読書関連講演や好事例 の紹介 | ・大阪府子ども読書活動ネットワークフォーラム《再掲》 ・小学校読書活動推進研修 ・学校図書館担当指導主事会 ・児童サービス担当者連絡会 ・司書セミナー ・ボランティア養成講座等の実施 ・府内の図書館職員等のスキルアップに役立つ講座等の実施 ・府立中央図書館にて、「新刊紹介」講座のを実施 | ・オンラインを活用する等、研修を実施 ・新刊紹介講座（1383人申込） ・小学校読書活動推進研修（1回） ・保育技術専門研修（1回） ・児童サービス担当者連絡会（開催予定） ・司書セミナー（子ども読書関連4回、うちオンライン2回） ・ボランティア養成講座等の実施（支援員養成講座2回） ・府内の図書館職員等のスキルアップに役立つ講座等の実施 （合同研修3回、うちオンライン2回） | ・継続的、計画的に人材育成のための研修等を実施 している。 ・「新刊紹介」の会場実施とオンライン配信の併用 | ・配信用動画作成作業の省力化
|  |  | ・おすすめ本紹介冊子の作成 | ・「だっこでよんで」「よんでよんで」「ほんだな」等の作成 | ・「ほんだな2021」発行（6月30日） | ・「ほんだな」を夏休み前に毎年発行 | ・「だっこでよんで」「よんでよんで」の改訂を検討
|  |  | ・特別貸出用図書セットの貸出 | ・図書館未設置自治体公民館図書室、地域型保育病院内患者図書室、児童福祉施設、矯正施設等 への貸出支援の実施 | ・児童福祉施設１、矯正施設３へ特別貸出図書セットを貸出 （のべ18セット） | ・図書の貸出により、児童福祉施設や矯正施設における 読書環境の充実を図ることができた。 ・国庫委託事業として単年度限り予算措置を講じ 左記の事業を実施 ・現時点では情報提供を始めたところであり、連携方法や 内容等は今後の課題である。 | ・オーサービジット事業の実施対象を矯正施設 にも拡大できるよう検討 ・図書館案内リーフレットを多言語化し、 日本語以外を母語とする子どもへの図書館 利用を支援する。
|  |  | ・様々な居場所における子どもの読書活動習慣形成事業 | ・矯正施設やフリースクールへの読書活動推進事業を実施（文部科学省委託事業） | ・矯正施設へのオーサービジットの実施 ・フリースクールへの図書貸出を実施 ・図書館案内リーフレットの作成
|  |  | ・ネットワークづくりの強化 | ・学校図書館協議会（SLA）との連携（情報共有等） ・府教育庁からの府内公立図書館への情報発信 ・教育コミュニティづくりへの子ども読書活動推進に関する情報発信 | ・府SLAとの情報共有のためメーリングリストを作成 ・府立中央図書館を通して、府教育庁が実施する事業等を周知 ・家庭教育支援担当者会議及び親学習リーダー交流会における 子ども読書活動推進の啓発 |  | ・連携方法や内容を検討
6 | 子どもの読書活動を進めるための組織の設置 | ― |  | ・子どもの読書活動の推進に取組む関係各課（小中学校課・高等学校課・支援教育課・中央図書館・地域教育振興課）による子ども読書活動推進会議を設置 | ・令和3年度２回会議を開催し、計画策定や意見交換等を 行った。 | ・第４次計画１年目である今年度に事業をまわすための 仕組みや資料を作成したが、効果的なものとなっていたか 見直しが必要 | ・より効果的な運営を行うよう努める。
7 | 電子書籍の活用検討 | ― | ・電子書籍の活用検討 | ・民間事業者と連携し、お菓子に絵本が読めるQRコード及びOSAKA PAGE ONEキャンペーンの ロゴを掲載《再掲》 ・府立中央図書館において、電子書籍の活用に関する調査・検討、無料コンテンツの紹介 | ・府域市町村図書館との合同調査（電子書籍導入館からの聞き取り と意見交換）等の実施 | ・府域市町村図書館の電子書籍の情報が収集できた。 | ・児童向けの電子書籍活用状況について継続的 に情報収集を行う。
（３）令和３年度事業実施計画 総括
子ども読書活動推進会議 |  |  |  |  | 社会教育委員会議
○新型コロナウイルス感染症の影響があり、一部実施できなかった事業があるが、概ね重点的な７つの施策に掲げる方策に沿った事業を実施することができた。 ○第４次大阪府子ども読書活動推進事業計画１年目である令和３年度において、民間企業と連携し、家庭や社会への子ども読書活動推進を普及・啓発するとともに、 関係各課が参画する推進会議を設置し、事業計画を立て、学校図書館協議会との連携を始めるなど、子どものあらゆる生活の場において読書活動の環境整備を進める ことができた。 ○学校と図書館とのネットワーク構築の基盤固めを進めることができたものの、現時点では、連携の内容は概ね情報共有に留まっており、連携方法や内容等は今後の課題で ある。 ○また、子ども読書活動の普及・啓発における市町村との連携等についても、事業の共同実施等、府内全体におけるネットワーク構築を引き続き強化を図っていく必要がある。
・OSAKA PAGE ONEの要綱を改訂し、連携団体を
整理する等、普及・啓発に関するネットワーク
の構築を図ることができた
・今年度更に多くの市町村が府の交付金を活用するこ
とで、府内における乳幼児期の読書活動のすそ野を
広げることができた
・SNSの活用により中高生に向けた読書活動を進める
取組はできたものの更なる周知の強化が必要
・市町村や団体に図書の貸出を行い、支援が必要な
子どもへの読書環境づくりを実施することができた。
今後更に支援の対象を広げる取組みが必要
・市町村や団体への図書の貸出や、フォーラムの開催
など子どもの生活の場ごとの取組を進めるためのネット
ワークづくりを構築することができた。
・新たに構築した団体等との連携については内容を精
査していく必要がある。
資料 3