大阪府食品ロス削減推進計画の見直しにかかるスケジュール（予定）

資料１－３

環境審議会

○開催日時：令和７年７月２５日（金）１５：００　～

○審議事項：大阪府食品ロス削減推進計画の見直しについて（諮問）

食品ロス削減推進計画部会

第１回

○開催日時：令和７年７月３１日（木）１５：００　～

○審議事項：①食品ロス削減の現状・課題などについて

②計画見直しにかかる方向性及び内容について

第２回

○開催時期：令和７年１０月頃

○審議事項：計画改定（素案）などについて

第３回

○開催時期：令和７年１２月頃

○審議事項：部会報告（案）について

環境審議会

○開催時期：令和８年１月頃

○審議事項：大阪府食品ロス削減推進計画の見直しについて（答申）

意見の募集　　令和８年２月～３月頃

計画の改定　　令和８年３月末